## приложение 1.1.
|  |  | Согласовано: | [20 empty] | Утверждаю
|  |  | Заместитель Главы администрации (губернатора) | [20 empty] | Исполнительный директор
|  |  | Томской области по по строительству, ЖКХ, | [20 empty] | ООО "Горсети"
дорожному комплексу, ГО и ЧС
|  |  | ________________________ И.Н. Шатурный | [20 empty] | ________________ М.В. Резников
|  |  | «___»________ 2010 года | [20 empty] | «___»_______________ 2016 года
|  |  | М.П. | [20 empty] | М.П.
Перечень инвестиционных проектов ООО "Горсети" на период реализации инвестиционной программы 2015-2019 гг. и план их финансирования
| №№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Указать РП , наименование и км головной линии, тип линии и км 0,4 кВ |  | Проектная мощность/ протяженность сетей | Плановые показатели энергетической эффективности проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная стоимость реализации инвестиционного проекта ** | Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования****
[13 empty] | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019*** | Итого | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019*** | Итого
|  |  | С/П* |  |  | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | тыс.кВтч |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
|  | ВСЕГО, | [7 empty] | 800.5548 | [8 empty] | 150.6077 | 132.766 | 131.5405 | 129.1243 | 134.3977 | 678.4362
|  | в том числе ПИР | [7 empty] | 30.9105 | [8 empty] | 4.4578 | 3.4982 | 5.2543 | 6.5175 | 6.4675 | 26.1953 | 30.9105
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 159.6726 | [8 empty] | 28.5058 | 20.2364 | 30.8268 | 28.2203 | 27.5264 | 135.3158
|  | в том числе ПИР | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Профильные объекты, в .т.ч.
| 1.1 | Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства | [7 empty] | 30.6872 | [8 empty] | 0 | 0 | 10.68 | 8.01 | 7.3161 | 26.0061
1 | 1.1.1 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | С |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 30.6872 | [8 empty] | 0 | 0 | 10.68 | 8.01 | 7.3161 | 26.0061
| 1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [7 empty] | 128.9854 |  |  | 1621 | 951 | 951 | 952 | 952 |  | 28.5058 | 20.2364 | 20.1468 | 20.2103 | 20.2103 | 109.3097
1 | 1.2.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | С |  |  | 814 | 91.65 | 2015 | 2019 | 10.4372 |  |  | 414 | 100 | 100 | 100 | 100 | 814 | 5.0101 | 0.95875 | 0.95875 | 0.95875 | 0.95875 | 8.8451
2 | 1.2.2 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | С |  |  | 3350 | 586.9 | 2015 | 2019 | 62.4652 |  |  | 950 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3350 | 14.2704 | 9.6666 | 9.6666 | 9.6666 | 9.6666 | 52.9366
3 | 1.2.3 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | С |  |  | 497 |  | 2015 | 2019 | 36.9699 |  |  | 71 | 106 | 106 | 107 | 107 | 497 | 4.9709 | 6.5581 | 6.5581 | 6.6216 | 6.6216 | 31.3304
4 | 1.2.4 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | С |  |  | 591 |  | 2015 | 2019 | 15.11 |  |  | 119 | 118 | 118 | 118 | 118 | 591 | 2.5783 | 2.5567 | 2.5567 | 2.5567 | 2.5567 | 12.8051
5 | 1.2.5 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | С |  |  | 175 |  | 2015 | 2019 | 4.0031 |  |  | 67 | 27 | 27 | 27 | 27 | 175 | 1.6762 | 0.49627 | 0.40667 | 0.40667 | 0.40667 | 3.3925
| 2. | Новое строительство | [7 empty] | 439.5214 | [8 empty] | 69.0478 | 32.746 | 85.182 | 93.1074 | 92.3925 | 372.4758
|  | в том числе ПИР | [7 empty] | 28.8987 | [8 empty] | 4.1088 | 2.1423 | 5.2543 | 6.5175 | 6.4675 | 24.4904
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
| 2.2. | Прочее новое строительство | [7 empty] | 439.5214 | [8 empty] | 69.0478 | 32.746 | 85.182 | 93.1074 | 92.3925 | 372.4758
|  | в том числе ПИР | [7 empty] | 28.8987 | [8 empty] | 4.1088 | 2.1423 | 5.2543 | 6.5175 | 6.4675 | 24.4904 | 28.8987
| 2.2.1. | Строительство РП в центре нагрузок: | [7 empty] | 42.0183 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 11.8696 | 23.7391 | 35.6087
1 | 2.2.1.1 | РП ТИЗ | С |  |  | 1 |  | 2018 | 2018 | 14.0061 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 11.8696 |  | 11.8696
2 | 2.2.1.2 | РП мкр. Солнечная долина | С |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 14.0061 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 11.8696 | 11.8696
3 | 2.2.1.3 | РП в Центральном районе города | С |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 14.0061 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 11.8696 | 11.8696
| 2.2.2. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для технологического присоединения объектов строительства социального жилья, в рамках реализации федеральной программы доступного жилья | [7 empty] | 8.1992 |  |  | 1(2х0,630)/0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9485
1 | 2.2.2.1 | мкр. Солнечная долина | С |  |  | 1(2х0,630)/0,6 |  | 2015 | 2015 | 8.1992 |  |  | 1(2х0,630)/0,6 |  |  |  |  | 1(2х0,630)/0,6 | 6.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9485
| 2.2.3. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для внешнего электроснабжения общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска | [7 empty] | 69.9422 |  |  | 4/2х0,160/0,97/0,891 | 0 | 2/2х1,0/1/1,5 | 2/2х1,0/1/1,5 | 0 |  | 18.8529 | 0 | 20.2101 | 20.2101 | 0 | 59.2731
| 2.2.3.1. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул.Болдырева д.7, ул. Болдырева, д.6, ул. Высоцкого, д.8ж, ул.Первомайская, д.152, п. Просторный, ул. А.Крячкова д. 5 (1 очередь), ул. А. Крячкова д. 5 (2 очередь), ул. Новгородская, д.60, ул. Клюева, д. 24а, ул, Академика Сахарова, ул. Залесская, д.16, пер. Ботанический, д.16/6 | С |  |  | 4/2х0,160/0,97/0,891 |  | 2015 | 2015 | 22.2464 |  |  | 4/2х0,160/0,97/0,891 |  |  |  |  | 4/2х0,160/0,97/0,891 | 18.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8529
| 2.2.3.2. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресу: ул. П.Федоровского, д.4 | С |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.3.3. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул. Иркутский тракт - ул. Высоцкого (ул.Высоцкого, д.14), ул. Ивановского, д.18 | С |  |  | 2/2х1,0/1/1,5 |  | 2017 | 2017 | 23.8479 |  |  |  |  | 2/2х1,0/1/1,5 |  |  | 2/2х1,0/1/1,5 | 0 | 0 | 20.2101 | 0 | 0 | 20.2101
| 2.2.3.4. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: уд. А. Крячкова (ул. П. Федоровского, д.8), ул. Дизайнеров, д.4 | С |  |  | 2/2х1,0/1/1,5 |  | 2018 | 2018 | 23.8479 | [5 empty] | 2/2х1,0/1/1,5 |  | 2/2х1,0/1/1,5 | 0 | 0 | 0 | 20.2101 | 0 | 20.2101
| 2.2.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей | [7 empty] | 33.7557 |  |  | 1(0,4)/0,172/1,103 | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 | 3(0,4)/0,5/1 | 4(0,4)/0,8/1 | 4(0,4)/0,8/1 |  | 3.0518 | 8.0406 | 4.7823 | 6.3659 | 6.3659 | 28.6065
1 | 2.2.4.1. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | С |  |  | 1(0,4)/0,172/1,103 |  | 2015 | 2015 | 3.6011 |  |  | 1(0,4)/0,172/1,103 |  |  |  |  | 1(0,4)/0,172/1,103 | 3.0518 |  |  |  |  | 3.0518
2 | 2.2.4.2. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | С |  |  | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 |  | 2016 | 2016 | 9.4879 |  |  |  | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 |  |  |  | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 |  | 8.0406 |  |  |  | 8.0406
3 | 2.2.4.3. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | С |  |  | 3(0,4)/0,5/1 |  | 2017 | 2017 | 5.6432 |  |  |  |  | 3(0,4)/0,5/1 |  |  | 3(0,4)/0,5/1 |  |  | 4.7823 |  |  | 4.7823
4 | 2.2.4.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | С |  |  | 4(0,4)/0,8/1 |  | 2018 | 2018 | 7.5118 | [5 empty] | 4(0,4)/0,8/1 |  | 4(0,4)/0,8/1 |  |  |  | 6.3659 |  | 6.3659
5 | 2.2.4.5. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | С |  |  | 4(0,4)/0,8/1 |  | 2019 | 2019 | 7.5118 | [6 empty] | 4(0,4)/0,8/1 | 4(0,4)/0,8/1 |  |  |  |  | 6.3659 | 6.3659
| 2.2.5. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) | С | [6 empty] | 154.8608 |  |  | 4.146 | 0.23 | 4.5 | 7.05 | 8.35 |  | 19.8113 | 0.77382 | 34.47 | 34.2786 | 41.9042 | 131.2379
1 | 2.2.5.1. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей г. Томска (2КЛЭП-10кВ от ТП 868 до ТП 870) | С |  |  | 0.23 |  | 2016 | 2016 | 0.91311 |  |  |  | 0.23 |  |  |  | 0.23 |  | 0.77382 |  |  |  | 0.77382
2 | 2.2.5.2. | КЛ-10 кВ от ПС Научная к РП Степановский | С |  |  | 4.146 |  | 2015 | 2015 | 23.3774 |  |  | 4.146 |  |  |  |  | 4.146 | 19.8113 |  |  |  |  | 19.8113
3 | 2.2.5.3. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТЭЦ-1 | С |  |  | 0.5 |  | 2017 | 2017 | 4.6854 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 3.9707 |  |  | 3.9707
4 | 2.2.5.4. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (1 этап) | С |  |  | 0.5 |  | 2017 | 2018 | 3.2382 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 2.7442 |  |  | 2.7442
5 | 2.2.5.5. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Западная | С |  |  | 2 |  | 2017 | 2017 | 16.5532 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 14.0282 |  |  | 14.0282
6 | 2.2.5.6. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Центральных районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Центральная | С |  |  | 1.5 |  | 2017 | 2017 | 16.1977 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 13.7269 |  |  | 13.7269
7 | 2.2.5.7. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (2 этап) | С |  |  | 4.7 |  | 2017 | 2018 | 26.9658 | [5 empty] | 4.7 |  | 4.7 |  |  |  | 22.8524 |  | 22.8524
| 2.2.5.8. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТИЗ | С |  |  | 2.35 |  | 2018 | 2019 | 13.4829 | [5 empty] | 2.35 |  | 2.35 |  |  |  | 11.4262 |  | 11.4262
8 | 2.2.5.9. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТИЗ (2 этап) | С |  |  | 2.35 |  | 2018 | 2019 | 13.4829 | [6 empty] | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  | 11.4262 | 11.4262
9 | 2.2.5.10. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ между ПС Каштак и ПС Западная | С |  |  | 3.5 |  | 2019 | 2019 | 19.773 | [6 empty] | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  | 16.7568 | 16.7568
10 | 2.2.5.11. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ между ПС Восточная и ПС Северо-Восточная | С |  |  | 2.5 |  | 2019 | 2019 | 16.191 | [6 empty] | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 13.7212 | 13.7212
| 2.2.6. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) | [7 empty] | 130.7452 |  |  | 14.2 | 16.048 | 16.836 | 14.2 | 14.2 |  | 20.3833 | 23.9316 | 25.7196 | 20.3833 | 20.3833 | 110.801
1 | 2.2.6.1. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | С |  |  | 3.025 |  | 2015 | 2015 | 5.1915 |  |  | 3.025 |  |  |  |  | 3.025 | 4.3995 |  |  |  |  | 4.3995
2 | 2.2.6.2. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2015 | 2015 | 4.6408 |  |  | 2.625 |  |  |  |  | 2.625 | 3.9328 |  |  |  |  | 3.9328
3 | 2.2.6.3. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2015 | 2015 | 4.6408 |  |  | 2.625 |  |  |  |  | 2.625 | 3.9328 |  |  |  |  | 3.9328
3 | 2.2.6.4. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2015 | 2015 | 4.6408 |  |  | 2.625 |  |  |  |  | 2.625 | 3.9328 |  |  |  |  | 3.9328
4 | 2.2.6.5. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | С |  |  | 3.3 |  | 2015 | 2015 | 4.9385 |  |  | 3.3 |  |  |  |  | 3.3 | 4.1852 |  |  |  |  | 4.1852
2 | 2.2.6.6. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | С |  |  | 3.339 |  | 2016 | 2016 | 6.0458 |  |  |  | 3.339 |  |  |  | 3.339 |  | 5.1236 |  |  |  | 5.1236
| 2.2.6.7. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2016 | 2016 | 4.6408 |  |  |  | 2.625 |  |  |  | 2.625 |  | 3.9328 |  |  |  | 3.9328
| 2.2.6.8. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2016 | 2016 | 4.6408 |  |  |  | 2.625 |  |  |  | 2.625 |  | 3.9328 |  |  |  | 3.9328
| 2.2.6.9. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2016 | 2016 | 4.6408 |  |  |  | 2.625 |  |  |  | 2.625 |  | 3.9328 |  |  |  | 3.9328
| 2.2.6.10. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | С |  |  | 4.834 |  | 2016 | 2016 | 8.2711 |  |  |  | 4.834 |  |  |  | 4.834 |  | 7.0094 |  |  |  | 7.0094
3 | 2.2.6.11. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | С |  |  | 3.6 |  | 2017 | 2017 | 6.6434 |  |  |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 5.63 |  |  | 5.63
| 2.2.6.12. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | С |  |  | 2.72 |  | 2017 | 2017 | 4.9265 |  |  |  |  | 2.72 |  |  | 2.72 |  |  | 4.175 |  |  | 4.175
| 2.2.6.13. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | С |  |  | 3.3 |  | 2017 | 2017 | 6.0999 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 3.3 |  |  | 5.1694 |  |  | 5.1694
| 2.2.6.14. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | С |  |  | 2.72 |  | 2017 | 2017 | 4.9265 |  |  |  |  | 2.72 |  |  | 2.72 |  |  | 4.175 |  |  | 4.175
| 2.2.6.15. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | С |  |  | 4.496 |  | 2017 | 2017 | 7.7528 |  |  |  |  | 4.496 |  |  | 4.496 |  |  | 6.5702 |  |  | 6.5702
4 | 2.2.6.16. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | С |  |  | 3.025 |  | 2018 | 2018 | 5.1915 | [5 empty] | 3.025 |  | 3.025 |  |  |  | 4.3995 |  | 4.3995
| 2.2.6.17. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2018 | 2018 | 4.6408 | [5 empty] | 2.625 |  | 2.625 |  |  |  | 3.9328 |  | 3.9328
| 2.2.6.18. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2018 | 2018 | 4.6408 | [5 empty] | 2.625 |  | 2.625 |  |  |  | 3.9328 |  | 3.9328
| 2.2.6.19. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2018 | 2018 | 4.6408 | [5 empty] | 2.625 |  | 2.625 |  |  |  | 3.9328 |  | 3.9328
| 2.2.6.20. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | С |  |  | 3.3 |  | 2018 | 2018 | 4.9385 | [5 empty] | 3.3 |  | 3.3 |  |  |  | 4.1852 |  | 4.1852
5 | 2.2.6.21. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | С |  |  | 3.025 |  | 2019 | 2019 | 5.1915 | [6 empty] | 3.025 | 3.025 |  |  |  |  | 4.3995 | 4.3995
| 2.2.6.22. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2019 | 2019 | 4.6408 | [6 empty] | 2.625 | 2.625 |  |  |  |  | 3.9328 | 3.9328
| 2.2.6.23. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2019 | 2019 | 4.6408 | [6 empty] | 2.625 | 2.625 |  |  |  |  | 3.9328 | 3.9328
| 2.2.6.24. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2019 | 2019 | 4.6408 | [6 empty] | 2.625 | 2.625 |  |  |  |  | 3.9328 | 3.9328
| 2.2.6.25. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | С |  |  | 3.3 |  | 2019 | 2019 | 4.9385 | [6 empty] | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  | 4.1852 | 4.1852
| 3 | Реконструкция электросетевых активов | [7 empty] | 86.4623 | [8 empty] | 35.0701 | 31.3451 | 6.8579 | 0 | 0 | 73.2731
|  | в том числе ПИР | [7 empty] | 2.0118 | [8 empty] | 0.349 | 1.3559 | 0 | 0 | 0 | 1.7049
1 | 3.1 | Реконструкция оборудования 10 кВ в ПС ЗПП-Т | С |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 41.3827 | [8 empty] | 35.0701 |  |  |  |  | 35.0701
2 | 3.2 | Проектные работы и покупка оборудования 35 кВ для ПС ЗПП-Т | С |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 36.9872 | [9 empty] | 31.3451 |  |  |  | 31.3451
3 | 3.3 | Реконструкция оборудования 35 кВ в ПС ЗПП-Т | С |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 8.0924 | [10 empty] | 6.8579 |  |  | 6.8579
| 4 | Приобретение электросетевых активов | [7 empty] | 35.9711 | [8 empty] | 17.984 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 30.484
1 | 4.1 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства | [5 empty] | 2016 | 2016 | 14.75 | [9 empty] | 12.5 |  |  |  | 12.5
2 | 4.2 | Имущество Томского района (от ПС Мирный) | [5 empty] | 2017 | 2017 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.2. | Приобретение объектов электросетевого хозяйства и земельных участков под их размещение | [5 empty] | 2015 | 2015 | 21.2211 | [8 empty] | 17.984 |  |  |  |  | 17.984
| 5 | Приобретение спецтехники и оборудования |  |  |  | 23 |  |  |  | 42.195 |  |  | 0 | 2 | 5 | 4 | 12 | 23 | 0 | 4.8093 | 8.6737 | 7.7966 | 14.4788 | 35.7585
1 | 5.1 | Автогидроподъемник 22 м |  |  |  | 1 |  | 2016 | 2016 | 4.875 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 4.1314 |  |  |  | 4.1314
2 | 5.2 | Автогидроподъемник 17 м |  |  |  | 3 |  | 2017 | 2017 | 7.2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0 | 2.0339 | 2.0339 | 2.0339 | 6.1017
3 | 5.3 | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х4 |  |  |  | 2 |  | 2017 | 2017 | 1.47 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 0 | 0.62288 |  | 0.62288 | 1.2458
4 | 5.4 | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х2 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 0.7 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0.59322 | 0.59322
5 | 5.5 | УАЗ фургон,санитар. Модель 396255 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 0.5 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0.42373 | 0.42373
6 | 5.6 | Илосос КО-510К |  |  |  | 0 |  | 2016 | 2016 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7 | 5.7 | БКМ с выносной стрелой, база ГАЗ 33081, кабина сдвоенная - 5 мест |  |  |  | 0 |  | 2016 | 2016 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8 | 5.6. | БКМ 317, база ГАЗ 33081 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 2.7 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 2.2881 | 2.2881
9 | 5.7. | Бригадный фургон ГАЗ 3308 с лебедкой, фаркопом |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 1.25 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 1.0593 | 1.0593
10 | 5.10 | КАМАЗ 65116 тягач с полуприцепом 12м |  |  |  | 0 |  | 2016 | 2016 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11 | 5.8. | Легковой служебный автомобиль |  |  |  | 5 |  | 2017 | 2019 | 1.5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 0 | 0.25424 | 0.25424 | 0.76271 | 1.2712
12 | 5.9. | Самосвал малый модель ГАЗ 35071 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0.84746 | 0.84746
13 | 5.10. | Экскаватор JСВ 4СХ |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 4.4 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 3.7288 | 3.7288
14 | 5.11. | Грузовой бортовой с манипулятором, грузоподъем. 7 т, кузов 9,5 м. |  |  |  | 1 |  | 2018 | 2018 | 4.7 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 3.9831 |  | 3.9831
15 | 5.15 | Трактор МТЗ 1221,2 с навесным оборудованием "Мульчер" | [5 empty] | 2015 | 2015 | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
16 | 5.12. | Комплекс ГНБ Vermeer D9х13 в т.ч. смесительная установка |  |  |  | 1 |  | 2017 | 2017 | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5.0847 |  |  | 5.0847
17 | 5.13. | Прицеп низкорамный для транспортировки ГНБ грузоподъемность 8-10т. |  |  |  | 1 |  | 2017 | 2017 | 0.8 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.67797 |  |  | 0.67797
18 | 5.14. | Электролаборатория на базе автомобиля Газель (4х4) |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 2.5 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.1186 | 2.1186
19 | 5.19 | Станок для воздушно-плазменной резки металла с ЧПУ KNUTH Plasma-Jet DST 1530 HSD 130 | [5 empty] | 2015 | 2015 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
20 | 5.20 | Станок гибочный с пуансонами, с рабочей поверхностью 2500 мм |  |  |  | 0 |  | 2016 | 2016 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
21 | 5.21 | Токарно-винторезный станок CU 500M |  |  |  | 0 |  | 2016 | 2016 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
22 | 5.22 | Фрезерный станок 26х2 |  |  |  | 0 |  | 2016 | 2016 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
23 | 5.15. | Ножницы гильотинные SB-12/2500 |  |  |  | 1 |  | 2018 | 2018 | 1.8 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1.5254 |  | 1.5254
24 | 5.16. | Приобретение электронного тахеометра |  |  |  | 1 |  | 2016 | 2016 | 0.8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.67797 |  |  |  | 0.67797
25 | 6. | Приобретение нематериальных активов | [7 empty] | 1.533 | [9 empty] | 1.2991 |  |  |  | 1.2991
26 | 6.1. | Приобретение программных продуктов 1С:ERP Управление Предприятием 8 и 1С: Документооборот 8 КОРП и лицензий на их использование | [5 empty] | 2016 | 2017 | 1.533 | [9 empty] | 1.2991 |  | 0 |  | 1.2991
| 7. | Реконструкция нежилых помещений | [7 empty] | 35.1994 | [8 empty] | 0 | 29.83 | 0 | 0 | 0 | 29.83
1 | 7.1. | Реконструкция нежилых помещений по адресу ул. Шевченко, 62а | [5 empty] | 2016 | 2016 | 35.1994 | [8 empty] | 0 | 29.83 | 0 | 0 | 0 | 29.83
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
| 1 | Объект 1
| 2 | Объект 2
…
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
|  | Технический директор | [7 empty] | Р.Х. Валитов
|  | Директор по экономике и финансам | [7 empty] | В.М. Афанасьева
|  | Начальник ПТО | [7 empty] | Е.В. Масс
Сводные данные по инвестиционной программе на 2015-2019 гг.
|  |  | млн. руб. с НДС | млн. руб. с НДС | млн. руб. с НДС | млн. руб. без НДС |  | в том числе
[8 empty] | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019
[8 empty] | млн. руб. без НДС | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км
|  | Строительство РП | 42.0183 |  |  | 35.6087
|  | Строительство 2 КТП | 8.1992 |  |  | 6.9485
|  | Строительство КТП | 33.7557 |  |  | 28.6065
|  | Строительство КЛ 6-10 кВ | 154.8608 |  |  | 131.2379
|  | Строительство КВЛ 0,4 кВ | 130.7452 |  |  | 110.801
| 1 | Итого электросетевое хозяйство | 369.5792 | 0 | 0 | 313.2027
|  | Установка приборов учета | 128.9854 |  |  | 109.3097
|  | Установка телемеханики | 30.6872 |  |  | 26.0061
|  | Реконструкция электросетевых активов | 86.4623 |  |  | 73.2731
| 2 | ИТОГО | 246.1349 | 0 | 0 | 208.5889
|  | Приобретение электросетевых активов | 35.9711 |  |  | 30.484
| 3 | Приобретение специальной техники | 42.195 |  |  | 35.7585
|  | Всего по инвестиционной программе | 693.8802 | 0 | 0 | 588.034
|  | ИТОГО РП |  |  |  | шт.
|  | ИТОГО ТП |  |  |  | шт.
|  | ИТОГО КВЛ 10 кВ |  |  |  | км
|  | ИТОГО КВЛ 0,4 кВ |  |  |  | км