## приложение 1.3.
Утверждаю
Исполнительный директор
ООО "Горсети"
________________ М.В. Резников
«___»________ 2016 года
М.П.
План ввода/вывода объектов основных средств
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [5 empty] | Вывод мощностей | [5 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основых средств (без НДС) * | Ввод основных средств сетевых организаций
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА | [6 empty] | План 2015 года |  |  |  |  | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого | План 2015 года |  |  |  |  | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | млн. руб. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | [5 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
[15 empty] | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | млн.руб.
| ВСЕГО, | [12 empty] | 641.3786 | [10 empty] | 0.3697 | 18.9886 | 29.6957 | 63.7584 | 150.6077 | 126.6575 | 122.8668 | 121.3277 | 119.9189 | 641.3786
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [12 empty] | 135.3158 | [10 empty] | 0.3697 | 6.8889 | 13.426 | 7.8213 | 28.5058 | 20.2364 | 30.8268 | 28.2203 | 27.5264 | 135.3158
1.1. | Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства | [12 empty] | 26.0061 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.68 | 8.01 | 7.3161 | 26.0061
1.1.1. | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | [12 empty] | 26.0061 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.68 | 8.01 | 7.3161 | 26.0061
1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1621 | 951 | 951 | 952 | 952 | 5427 | [6 empty] | 109.3097 | 25 | 414 | 750 | 432 | 1621 | 951 | 951 | 952 | 952 | 5427 | 0.3697 | 6.8889 | 13.426 | 7.8213 | 28.5058 | 20.2364 | 20.1468 | 20.2103 | 20.2103 | 109.3097
1.2.1. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | 414 | 100 | 100 | 100 | 100 | 814 | [6 empty] | 8.8451 | 2 | 143 | 190 | 79 | 414 | 100 | 100 | 100 | 100 | 814 | 0.024203 | 1.7305 | 2.2993 | 0.95603 | 5.0101 | 0.95875 | 0.95875 | 0.95875 | 0.95875 | 8.8451
1.2.2. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | 950 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3350 | [6 empty] | 52.9366 | 23 | 220 | 400 | 307 | 950 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3350 | 0.34549 | 3.3047 | 6.0086 | 4.6116 | 14.2704 | 9.6666 | 9.6666 | 9.6666 | 9.6666 | 52.9366
1.2.3. | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | 71 | 106 | 106 | 107 | 107 | 497 | [6 empty] | 31.3304 |  | 15 | 30 | 26 | 71 | 106 | 106 | 107 | 107 | 497 | 0 | 1.0502 | 2.1004 | 1.8203 | 4.9709 | 6.5581 | 6.5581 | 6.6216 | 6.6216 | 31.3304
1.2.4. | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | 119 | 118 | 118 | 118 | 118 | 591 | [6 empty] | 12.8051 |  | 29 | 70 | 20 | 119 | 118 | 118 | 118 | 118 | 591 | 0 | 0.62834 | 1.5167 | 0.43334 | 2.5783 | 2.5567 | 2.5567 | 2.5567 | 2.5567 | 12.8051
1.2.5. | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | 67 | 27 | 27 | 27 | 27 | 175 | [6 empty] | 3.3925 |  | 7 | 60 | 0 | 67 | 27 | 27 | 27 | 27 | 175 | 0 | 0.17512 | 1.5011 | 0 | 1.6762 | 0.49627 | 0.40667 | 0.40667 | 0.40667 | 3.3925
2. | Новое строительство | [12 empty] | 372.4758 | [10 empty] | 0 | 12.0997 | 16.2697 | 20.867 | 69.0478 | 32.746 | 85.182 | 93.1074 | 92.3925 | 372.4758
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство | [12 empty] | 372.4758 | [10 empty] | 0 | 12.0997 | 16.2697 | 20.867 | 69.0478 | 32.746 | 85.182 | 93.1074 | 92.3925 | 372.4758
2.2.1. | Строительство РП в центре нагрузок: | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [6 empty] | 35.6087 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8696 | 23.7391 | 35.6087
2.2.1.1. | РП ТИЗ |  |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 11.8696 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.8696 | 0 | 11.8696
2.2.1.2. | РП мкр. Солнечная долина |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 11.8696 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8696 | 11.8696
2.2.1.3. | РП в Центральном районе города |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 11.8696 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8696 | 11.8696
2.2.2. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для технологического присоединения объектов строительства социального жилья, в рамках реализации федеральной программы доступного жилья | 1(2х0,630)/0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 6.9485 | 0 | 0 | 0 | 1(2х0,630)/0,6 | 1(2х0,630)/0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.9485 | 6.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9485
2.2.2.1. | мкр. Солнечная долина | 1(2х0,630)/0,6 |  |  |  |  | 1(2х0,630)/0,6 | [6 empty] | 6.9485 | 0 | 0 |  | 1(2х0,630)/0,6 | 1(2х0,630)/0,6 |  |  |  |  | 1(2х0,630)/0,6 | 0 | 0 | 0 | 6.9485 | 6.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9485
2.2.3. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для внешнего электроснабжения общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска | 4/2х0,160/0,97/0,891 | 0 | 2/2х1,0/1/1,5 | 2/2х1,0/1/1,5 | 0 | [7 empty] | 59.2731 | 0 | 1/2х0,160/0,4325/0,316 | 2/2х0,160/0,2575/0,345 | 1/2х0,160/0,280/0,230 | 4/2х0,160/0,97/0,891 | 0 | 2/2х1,0/1/1,5 | 2/2х1,0/1/1,5 | 0 |  | 0 | 5.8219 | 7.6911 | 5.3399 | 18.8529 | 0 | 20.2101 | 20.2101 | 0 | 59.2731
2.2.3.1. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул.Болдырева д.7, ул. Болдырева, д.6, ул. Высоцкого, д.8ж, ул.Первомайская, д.152, п. Просторный, ул. А.Крячкова д. 5 (1 очередь), ул. А. Крячкова д. 5 (2 очередь), ул. Новгородская, д.60, ул. Клюева, д. 24а, ул, Академика Сахарова, ул. Залесская, д.16, пер. Ботанический, д.16/6 | 4/2х0,160/0,97/0,891 |  |  |  |  | 4/2х0,160/0,97/0,891 | [6 empty] | 18.8529 | 0 | 1/2х0,160/0,4325/0,316 | 2/2х0,160/0,2575/0,345 | 1/2х0,160/0,280/0,230 | 4/2х0,160/0,97/0,891 |  |  |  |  | 4/2х0,160/0,97/0,891 | 0 | 5.8219 | 7.6911 | 5.3399 | 18.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8529
2.2.3.2. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресу: ул. П.Федоровского, д.4 | [5 empty] | 1/2х1,0/2,25/0,75 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул. Иркутский тракт - ул. Высоцкого (ул.Высоцкого, д.14), ул. Ивановского, д.18 |  |  | 2/2х1,0/1/1,5 |  |  | 2/2х1,0/1/1,5 | [6 empty] | 20.2101 | [6 empty] | 2/2х1,0/1/1,5 |  |  | 2/2х1,0/1/1,5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 20.2101 | 0 | 0 | 20.2101
2.2.3.4. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: уд. А. Крячкова (ул. П. Федоровского, д.8), ул. Дизайнеров, д.4 |  |  |  | 2/2х1,0/1/1,5 |  | 2/2х1,0/1/1,5 | [6 empty] | 20.2101 | [7 empty] | 2/2х1,0/1/1,5 |  | 2/2х1,0/1/1,5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20.2101 | 0 | 20.2101
2.2.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей | 1(0,4)/0,172/1,103 | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 | 3(0,4)/0,5/1 | 4(0,4)/0,8/1 | 4(0,4)/0,8/1 | [7 empty] | 28.6065 | 0 | 0 | 1(0,4)/0,172/1,103 | 0 | 1(0,4)/0,172/1,103 | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 | 3(0,4)/0,5/1 | 4(0,4)/0,8/1 | 4(0,4)/0,8/1 |  | 0 | 3.0518 | 0 | 0 | 3.0518 | 8.0406 | 4.7823 | 6.3659 | 6.3659 | 28.6065
2.2.4.1. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | 1(0,4)/0,172/1,103 |  |  |  |  | 1(0,4)/0,172/1,103 | [6 empty] | 3.0518 | 0 |  | 1(0,4)/0,172/1,103 |  | 1(0,4)/0,172/1,103 |  |  |  |  | 1(0,4)/0,172/1,103 | 0 | 3.0518 | 0 | 0 | 3.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0518
2.2.4.2. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей |  | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 |  |  |  | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 | [6 empty] | 8.0406 | [5 empty] | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 |  |  |  | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 |  |  |  |  | 0 | 8.0406 | 0 | 0 | 0 | 8.0406
2.2.4.3. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей |  |  | 3(0,4)/0,5/1 |  |  | 3(0,4)/0,5/1 | [6 empty] | 4.7823 | [6 empty] | 3(0,4)/0,5/1 |  |  | 3(0,4)/0,5/1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4.7823 | 0 | 0 | 4.7823
2.2.4.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей |  |  |  | 4(0,4)/0,8/1 |  | 4(0,4)/0,8/1 | [6 empty] | 6.3659 | [7 empty] | 4(0,4)/0,8/1 |  | 4(0,4)/0,8/1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.3659 | 0 | 6.3659
2.2.4.5. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей |  |  |  |  | 4(0,4)/0,8/1 | 4(0,4)/0,8/1 | [6 empty] | 6.3659 | [8 empty] | 4(0,4)/0,8/1 | 4(0,4)/0,8/1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3659 | 6.3659
2.2.5. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) | 4.146 | 0.23 | 4.5 | 7.05 | 8.35 | 25.426 | [6 empty] | 131.2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.146 | 0.23 | 4.5 | 7.05 | 8.35 | 25.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8113 | 0.77382 | 34.47 | 34.2786 | 41.9042 | 131.2379
2.2.5.1. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей г. Томска (2КЛЭП-10кВ от ТП 868 до ТП 870) |  | 0.23 |  |  |  | 0.23 | [6 empty] | 0.77382 | [5 empty] | 0.23 |  |  |  | 0.23 |  |  |  |  | 0 | 0.77382 | 0 | 0 | 0 | 0.77382
2.2.5.2. | КЛ-10 кВ от ПС Научная к РП Степановский | 4.146 |  |  |  |  | 4.146 | [6 empty] | 19.8113 |  |  | 4.146 |  | 4.146 |  | 0 |  |  | 4.146 |  |  | 19.8113 |  | 19.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8113
2.2.5.3. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТЭЦ-1 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | [6 empty] | 3.9707 | [6 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.9707 | 0 | 0 | 3.9707
2.2.5.4. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (1 этап) |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | [6 empty] | 2.7442 | [6 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.7442 | 0 | 0 | 2.7442
2.2.5.5. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Западная |  |  | 2 |  |  | 2 | [6 empty] | 14.0282 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 14.0282 | 0 | 0 | 14.0282
2.2.5.6. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Центральных районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Центральная |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 | [6 empty] | 13.7269 | [6 empty] | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13.7269 | 0 | 0 | 13.7269
2.2.5.7. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (2 этап) |  |  |  | 4.7 |  | 4.7 | [6 empty] | 22.8524 | [7 empty] | 4.7 |  | 4.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 22.8524 | 0 | 22.8524
2.2.5.8. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТИЗ |  |  |  | 2.35 |  | 2.35 | [6 empty] | 11.4262 | [7 empty] | 2.35 |  | 2.35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.4262 | 0 | 11.4262
2.2.5.9. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТИЗ (2 этап) |  |  |  |  | 2.35 | 3.5 | [6 empty] | 11.4262 | [8 empty] | 2.35 | 3.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4262 | 11.4262
2.2.5.10. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ между ПС Каштак и ПС Западная |  |  |  |  | 3.5 | 3.5 | [6 empty] | 16.7568 | [8 empty] | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7568 | 16.7568
2.2.5.11. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ между ПС Восточная и ПС Северо-Восточная |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | [6 empty] | 13.7212 | [8 empty] | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7212 | 13.7212
2.2.6. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) | 14.2 | 16.048 | 16.836 | 14.2 | 14.2 | 71 | [6 empty] | 110.801 | 30.3492 | 2.2 | 6 | 6 | 14.2 | 16.048 | 16.836 | 14.2 | 14.2 | 75.484 | 0 | 3.226 | 8.5786 | 8.5786 | 20.3833 | 23.9316 | 25.7196 | 20.3833 | 20.3833 | 110.801
2.2.6.1. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | 3.025 |  |  |  |  | 3.025 | [6 empty] | 4.3995 | 0 | 0.025 | 1.5 | 1.5 | 3.025 |  |  |  |  | 3.025 | 0 | 0.03636 | 2.1816 | 2.1816 | 4.3995 |  |  |  |  | 4.3995
2.2.6.2. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | 2.625 |  |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 3.9328 | 0 | 0.625 | 1 | 1 | 2.625 |  |  |  |  | 2.625 | 0 | 0.93639 | 1.4982 | 1.4982 | 3.9328 |  |  |  |  | 3.9328
2.2.6.3. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | 2.625 |  |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 3.9328 | 0 | 0.625 | 1 | 1 | 2.625 |  |  |  |  | 2.625 | 0 | 0.93639 | 1.4982 | 1.4982 | 3.9328 |  |  |  |  | 3.9328
2.2.6.4. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | 2.625 |  |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 3.9328 | 0 | 0.625 | 1 | 1 | 2.625 |  |  |  |  | 2.625 | 0 | 0.93639 | 1.4982 | 1.4982 | 3.9328 |  |  |  |  | 3.9328
2.2.6.5. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | 3.3 |  |  |  |  | 3.3 | [6 empty] | 4.1852 | 0 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 3.3 |  |  |  |  | 3.3 | 0 | 0.38047 | 1.9023 | 1.9023 | 4.1852 |  |  |  |  | 4.1852
2.2.6.6. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска |  | 3.339 |  |  |  | 3.339 | [6 empty] | 5.1236 | [5 empty] | 3.339 |  |  |  | 3.339 | [5 empty] | 5.1236 |  |  |  | 5.1236
2.2.6.7. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска |  | 2.625 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 3.9328 | [5 empty] | 2.625 |  |  |  | 2.625 | [5 empty] | 3.9328 |  |  |  | 3.9328
2.2.6.8. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска |  | 2.625 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 3.9328 | [5 empty] | 2.625 |  |  |  | 2.625 | [5 empty] | 3.9328 |  |  |  | 3.9328
2.2.6.9. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска |  | 2.625 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 3.9328 | [5 empty] | 2.625 |  |  |  | 2.625 | [5 empty] | 3.9328 |  |  |  | 3.9328
2.2.6.10. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района |  | 4.834 |  |  |  | 4.834 | [6 empty] | 7.0094 | [5 empty] | 4.834 |  |  |  | 4.834 | [5 empty] | 7.0094 |  |  |  | 7.0094
2.2.6.11. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 | [6 empty] | 5.63 | 6.6434 | [5 empty] | 3.6 |  |  | 3.6 | [6 empty] | 5.63 |  |  | 5.63
2.2.6.12. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска |  |  | 2.72 |  |  | 2.72 | [6 empty] | 4.175 | 4.9265 | [5 empty] | 2.72 |  |  | 2.72 | [6 empty] | 4.175 |  |  | 4.175
2.2.6.13. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска |  |  | 3.3 |  |  | 3.3 | [6 empty] | 5.1694 | 6.0999 | [5 empty] | 3.3 |  |  | 3.3 | [6 empty] | 5.1694 |  |  | 5.1694
2.2.6.14. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска |  |  | 2.72 |  |  | 2.72 | [6 empty] | 4.175 | 4.9265 | [5 empty] | 2.72 |  |  | 2.72 | [6 empty] | 4.175 |  |  | 4.175
2.2.6.15. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района |  |  | 4.496 |  |  | 4.496 | [6 empty] | 6.5702 | 7.7528 | [5 empty] | 4.496 |  |  | 4.496 | [6 empty] | 6.5702 |  |  | 6.5702
2.2.6.16. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска |  |  |  | 3.025 |  | 3.025 | [6 empty] | 4.3995 | [7 empty] | 3.025 |  | 3.025 | [7 empty] | 4.3995 |  | 4.3995
2.2.6.17. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска |  |  |  | 2.625 |  | 2.625 | [6 empty] | 3.9328 | [7 empty] | 2.625 |  | 2.625 | [7 empty] | 3.9328 |  | 3.9328
2.2.6.18. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска |  |  |  | 2.625 |  | 2.625 | [6 empty] | 3.9328 | [7 empty] | 2.625 |  | 2.625 | [7 empty] | 3.9328 |  | 3.9328
2.2.6.19. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска |  |  |  | 2.625 |  | 2.625 | [6 empty] | 3.9328 | [7 empty] | 2.625 |  | 2.625 | [7 empty] | 3.9328 |  | 3.9328
2.2.6.20. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района |  |  |  | 3.3 |  | 3.3 | [6 empty] | 4.1852 | [7 empty] | 3.3 |  | 3.3 | [7 empty] | 4.1852 |  | 4.1852
2.2.6.21. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска |  |  |  |  | 3.025 | 3.025 | [6 empty] | 4.3995 | [8 empty] | 3.025 | 3.025 | [8 empty] | 4.3995 | 4.3995
2.2.6.22. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска |  |  |  |  | 2.625 | 2.625 | [6 empty] | 3.9328 | [8 empty] | 2.625 | 2.625 | [8 empty] | 3.9328 | 3.9328
2.2.6.23. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска |  |  |  |  | 2.625 | 2.625 | [6 empty] | 3.9328 | [8 empty] | 2.625 | 2.625 | [8 empty] | 3.9328 | 3.9328
2.2.6.24. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска |  |  |  |  | 2.625 | 2.625 | [6 empty] | 3.9328 | [8 empty] | 2.625 | 2.625 | [8 empty] | 3.9328 | 3.9328
2.2.6.25. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района |  |  |  |  | 3.3 | 3.3 | [6 empty] | 4.1852 | [8 empty] | 3.3 | 3.3 | [8 empty] | 4.1852 | 4.1852
3. | Реконструкция электросетевых активов | [12 empty] | 73.2731 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.0701 | 35.0701 | 31.3451 | 6.8579 | 0 | 0 | 73.2731
3.1. | Реконструкция оборудования 10 кВ в ПС ЗПП-Т | [12 empty] | 35.0701 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.0701 | 35.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0701
3.2. | Проектные работы и покупка оборудования 35 кВ для ПС ЗПП-Т | [12 empty] | 31.3451 | [14 empty] | 0 | 0 | 31.3451 | 0 | 0 | 31.3451
3.3. | Реконструкция оборудования 35 кВ в ПС ЗПП-Т | [12 empty] | 6.8579 | [14 empty] | 0 | 0 | 6.8579 | 0 | 0 | 6.8579
4. | Приобретение электросетевых активов | [12 empty] | 30.484 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.984 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 30.484
4.1. | Приобретение объектов электросетевого хозяйства | [12 empty] | 12.5 | [14 empty] | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 12.5
4.2. | Имущество Томского района (от ПС Мирный) | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Приобретение объектов электросетевого хозяйства и земельных участков под их размещение | [12 empty] | 17.984 | [14 empty] | 17.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.984
5. | Реконструкция нежилых помещений | [12 empty] | 29.83 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.83 | 0 | 0 | 0 | 29.83
5.1. | Реконструкция нежилых помещений по адресу ул. Шевченко, 62а | [12 empty] | 29.83 | [14 empty] | 0 | 29.83 | 0 | 0 | 0 | 29.83
| Технический директор | [5 empty] | Р.Х. Валитов
| Директор по развитию и реализациии услуг | [5 empty] | Е.Б. Телкова
| Директор по экономике и финансам | [5 empty] | В.М. Афанасьева