## Реестр 4 квартал
Реестр объектов инвестиционной программы ООО "Горсети" за 4 квартал 2016 года с указанием стоимости и выделением ПИР, СМР, оборудования, материалов и прочих расходов.
№ п/п | Наименование объектов | План шт/кВА/км | Факт шт/кВА/км | План, тыс. руб. |  |  | Факт, тыс. руб. |  |  | Примечание 2014 год | Пояснения | Примечание
| Итого 4 квартал 2016 г. |  |  | 82403.1715 | Всего | 82403.1715 | 80714.6039 | Всего | 80714.6039
[5 empty] | ПИР | 1299.1455 |  | ПИР | 1220.96 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 11438.658 |  | СМР | 14976.0645 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 55866.2185 |  | оборудование и материалы | 53486.5934 | Перечень договоров Приложение 1 |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 13799.1495 |  | Прочее | 11030.9859
1 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 01.1-04/11 от 01.04.2011 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 0 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
2 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 01.1-04/11 от 01.04.2011 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 0 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
3 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | 504 | 504 | 5384.2767 | Всего | 5384.2767 | 5359.2083 | Всего | 5359.2083
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 777.2127 |  | СМР | 679.5335 | Договор № 01.1-04/11 от 01.04.2011 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 4607.064 |  | оборудование и материалы | 4679.6748 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
4 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | 79 | 79 | 6558.1485 | Всего | 6558.1485 | 6600.3296 | Всего | 6600.3296
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 2564.2199 |  | СМР | 3049.9714 | Договор № 12-29-11 от 29.12.2011 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 3993.9286 |  | оборудование и материалы | 3550.3582 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
| Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | 92 | 92 | 2556.6812 | Всего | 2556.6812 | 2572.0698 | Всего | 2572.0698
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 919.2365 |  | СМР | 2572.0698 |  |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 1637.4447 |  | оборудование и материалы | 0 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
5 |  |  |  | 2572.0698 | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 2
6 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | 5 | 5 | 126.0528 | Всего | 126.0528 | 134.9004 | Всего | 134.9004
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР | 32.1883 |  | СМР | 82.863 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 93.8645 |  | оборудование и материалы | 52.0374 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
7 |  |  |  | 0 | Всего |  | 0 | Всего
[5 empty] | ПИР |  |  | ПИР |  | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР |  |  | СМР |  | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г.
[5 empty] | оборудование и материалы |  |  | оборудование и материалы
[5 empty] | Прочее |  |  | Прочее |  | Перечень договоров Приложение 1
8 | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | 5*0,16/2,553+1*0,1/0,95 | 5*0,16/2,553+1*0,1/0,95 | 6560.8532 | Всего | 6560.8532 | 6938.6311 | Всего | 6938.6311
[5 empty] | ПИР | 429.2177 |  | ПИР | 678.23 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 1866.3615 |  | СМР | 2821.6764 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 4265.2739 |  | оборудование и материалы | 3438.7246 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
9 |  |  |  | 0 | Всего |  | 0 | Всего
[5 empty] | ПИР |  |  | ПИР |  | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР |  |  | СМР |  | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г.
[5 empty] | оборудование и материалы |  |  | оборудование и материалы
[5 empty] | Прочее |  |  | Прочее |  | Перечень договоров Приложение 1
10 | 2 КЛЭП-10кВ от ТП 868 до ТП 870 | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 0 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
10 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | 1.544 | 1.544 | 3991.022 | Всего | 3991.022 | 1635.4391 | Всего | 1635.4391
[5 empty] | ПИР | 261.0934 |  | ПИР | 145.14 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 1459.1976 |  | СМР | 745.7296 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 2270.731 |  | оборудование и материалы | 744.5696 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
11 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | 0.329 | 0.329 | 786.5699 | Всего | 786.5699 | 786.6815 | Всего | 786.6815
[5 empty] | ПИР | 51.4578 |  | ПИР | 41.4 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 296.3797 |  | СМР | 416.9409 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 438.7324 |  | оборудование и материалы | 328.3406 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
12 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | 0.622 | 0.622 | 2072.6117 | Всего | 2072.6117 | 2008.9029 | Всего | 2008.9029
[5 empty] | ПИР | 135.5914 |  | ПИР | 165.28 |  |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 780.9604 |  | СМР | 1003.4217 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 1156.0599 |  | оборудование и материалы | 840.2012 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
13 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | 0.675 | 0.675 | 2863.1145 | Всего | 2863.1145 | 1616.2191 | Всего | 1616.2191
[5 empty] | ПИР | 187.3066 |  | ПИР | 142.31 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 1078.822 |  | СМР | 1066.2597 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 1596.9859 |  | оборудование и материалы | 407.6493 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
14 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | 0.459 | 0.459 | 3584.195 | Всего | 3584.195 | 345.1214 | Всего | 345.1214
[5 empty] | ПИР | 234.4786 |  | ПИР | 48.6 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 1664.0794 |  | СМР | 89.7732 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 1685.637 |  | оборудование и материалы | 206.7483 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
15 | Проектные работы и покупка оборудования 35 кВ для ПС ЗПП-Т | 1 | 1 | 29989.1407 | Всего | 29989.1407 | 30736.722 | Всего | 30736.722
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 29989.1407 |  | оборудование и материалы | 30736.722 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
15 | Приобретение ПС "ДСЗ" | 2*4/9,18 | 2*4/9,18 | 12500 | Всего | 12500 | 10605.5817 | Всего | 10605.5817
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 62.463 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 0 |  | оборудование и материалы | 745.7627 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 12500 |  | Прочее | 9797.3559 | Перечень договоров Приложение 1
15 | Автогидроподъемник 22 м |  |  | 4131.3559 | Всего | 4131.3559 | 4110.1695 | Всего | 4110.1695
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 4131.3559 |  | оборудование и материалы | 4110.1695 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
16 | Приобретение программных продуктов 1С:ERP Управление Предприятием 8 и 1С: Документооборот 8 КОРП и лицензий на их использование |  |  | 1299.1495 | Всего | 1299.1495 | 1233.63 | Всего | 1233.63
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 0 |  | оборудование и материалы | 0 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 1299.1495 |  | Прочее | 1233.63
16 | Реконструкция нежилых помещений по адресу: ул. Шевченко, 62а |  |  | 0 | Всего | 0 | 6030.9976 | Всего | 6030.9976
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 2385.3624 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 0 |  | оборудование и материалы | 3645.6351 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0
16 |  |  |  | 0 | Всего |  | 0 | Всего
[5 empty] | ПИР |  |  | ПИР |  | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР |  |  | СМР |  | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы |  |  | оборудование и материалы |  |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее |  |  | Прочее
16 | РП Клюевский | 0 | 0 | 0 | Всего |  | 0 | Всего
[5 empty] | ПИР |  |  | ПИР |  | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР |  |  | СМР |  | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы |  |  | оборудование и материалы
[5 empty] | Прочее |  |  | Прочее
[5 empty] | Покупка |  |  | Покупка |  | Перечень договоров Приложение 1
| Директор по развитию и реализации услуг |  |  |  | Е.Б. Телкова
| Директор по экономике и финансам |  |  |  | В.М. Афанасьева

## Приложение 1 (2)
Приложение 1
Приобретение основных материалов за 2016 год
№ п/п | Наименование материала | № договора поставки | Сумма договора, руб. с НДС | Сумма договора, руб. без НДС
1 | Кабельно-проводниковая продукция (кабель АВБбШВ (АВБШв), АВВГ) | КА/АПРП/16/00438 от 02.03.2016 | 17556533 | 14878417.7966
|  | 08-08/16ПЗн от 08.08.2016 | 5500000 | 4661016.9492
2 | Кабельно-проводниковая продукция (ААБл) | 29-09/16Е от 29.09.2016 | 1335016.84 | 1131370.2034
|  | 30-09/16Пз от 30.09.2016 | 2850998.44 | 2416100.3729
|  | 24-02/15ПЗ от 24.02.2016 | 21217619 | 17981033.0508
3 | Кабельно-проводниковая продукция (СИП-4, СИП-3, СИП-2) | КА/АПРП/16/00518 от 02.03.2016 | 9149134.24 | 7753503.5932
|  | 29-09/16Е от 29.09.2016 | 1335016.84 | 1131370.2034
4 | Бетон М200 (В15) | 25-03/16ПЗ от 25.03.2016 | 647964 | 549122.0339
5 | Сварочные электроды | 01-03/16ПЗ от 01.03.2016 | 298260 | 252762.7119
6 | Сварочная проволока омедненные | 18-03/15ПЗн от 18.03.2015 | 3000000 | 2542372.8814
7 | Изоляторы штыревые, подвесные, опорные | 28-03/16ПЗ от 28.03.2016 | 588239 | 498507.6271
8 | Железобетонные изделия (приставки ПТ 33-2, ПТ 43-2, блоки ФСБ 24.4.6 Л), Стойки СВ - 110-3,5 | 31-03/16ПЗ 31.03.2016 | 8496600 | 7200508.4746
9 | Опоры (стойки) деревянные для линий электропередач (ЛЭП) | 25-02/16ПЗ от 25.02.2016 | 1194278 | 1012100
|  | 15-08/16ПЗ от 15.08.2016 | 495000 | 419491.5254
10 | Грунт-преобразователь окалины и ржавчины цинкнаполненного ЦИНАР | 02-03/16Р от 02.03.2016 | 23204.7 | 19665
11 | Арматура для соединения, защиты и подвески самонесущих и изолированных проводов 6-10-35 кВ | 13-04/16ПЗн от 13.04.2016 | 1889768.63 | 1601498.839
12 | Металлопрокат | 11-03/16ПЗн от 11.03.2016 | 1539999 | 1305083.8983
13 | Асфальто-бетонная смесь | 18-05/16ПЗ | 9866181.9 | 8361171.1017
14 | Муфта 3 СТП-10 (150-240), 3КНТп, 3КВТП Муфта 4КВТП, 4КНТП, 4СТП | 19-04/16Р от 19.04.2016 | 95394.8 | 80843.0508
|  | №05/06-14 | Договор хранения
15 | Трубы ПНД 110*6,6 и 160*9,5 | 24-02/16Пз | 21217619 | 17981033.0508
16 | Комплектное распределительное устройство 35 кВ GHA, щит собственных нужд 0,4 кВ из 3 ячеек, панель управления, панель центральной сигнализации, шкаф защиты двухобмоточного трансформатора а управления РПН, шкаф управления оперативным током, ПТК мониторинг защит | 07-07/16ПЗн от 07.07.2016 | 40629740 | 34431983.0508
17 | Трансформаторы ТМ-4000/35/10, трансформаторы собственных нужд, шкаф КРУ, масляный выключатель, разрядник РВС-35,РВП-10,РЭС-35 | КП-218 от 13.12.2016 | 5600000 | 4745762.7119
| ИТОГО |  | 154526567.39 | 130954718.1271