## приложение 1.1.
|  |  | Согласовано: | [20 empty] | Утверждаю
|  |  | Заместитель Главы администрации (губернатора) | [20 empty] | Исполнительный директор
|  |  | Томской области по по строительству, ЖКХ, | [20 empty] | ООО "Горсети"
дорожному комплексу, ГО и ЧС
|  |  | ________________________ И.Н. Шатурный | [20 empty] | ________________ М.В. Резников
|  |  | «___»________ 2010 года | [20 empty] | «___»_______________ 2017 года
|  |  | М.П. | [20 empty] | М.П.
Перечень инвестиционных проектов ООО "Горсети" на период реализации инвестиционной программы 2015-2019 гг. и план их финансирования
| №№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Указать РП , наименование и км головной линии, тип линии и км 0,4 кВ |  | Проектная мощность/ протяженность сетей | Плановые показатели энергетической эффективности проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная стоимость реализации инвестиционного проекта ** | Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования****
[13 empty] | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019*** | Итого | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019*** | Итого
|  |  | С/П* |  |  | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | тыс.кВтч |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
|  | ВСЕГО, | [7 empty] | 793.5453 | [8 empty] | 150.6077 | 132.766 | 131.5368 | 129.1243 | 134.4048 | 678.4396
|  | в том числе ПИР | [7 empty] | 29.2903 | [8 empty] | 4.459 | 3.4959 | 4.58 | 6.517 | 6.469 | 25.5209 | 30.1147
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 155.9294 | [8 empty] | 28.5058 | 20.2364 | 29.0605 | 28.2203 | 27.5264 | 133.5495
|  | в том числе ПИР | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Профильные объекты, в .т.ч.
| 1.1 | Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства | [7 empty] | 30.879 | [8 empty] | 0 | 0 | 11.1899 | 8.01 | 7.3161 | 26.516
1 | 1.1.1 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | С |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 18.0848 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 7.3161 | 15.3261
| 1.1.2 | Установка системы телеметрии в электрических сетях г.Томска | С |  |  | 385 |  | 2017 | 2017 | 12.7942 |  |  |  |  | 385 |  |  | 385 |  |  | 11.1899 |  |  | 11.1899
| 1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [7 empty] | 125.0504 |  |  | 1621 | 951 | 965 | 952 | 952 | 5441 | 28.5058 | 20.2364 | 17.8706 | 20.2103 | 20.2103 | 107.0335
1 | 1.2.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | С |  |  | 964 | 91.65 | 2015 | 2019 | 12.2641 |  |  | 414 | 100 | 250 | 100 | 100 | 964 | 5.0101 | 0.95875 | 2.641 | 0.95875 | 0.95875 | 10.5273
2 | 1.2.2 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | С |  |  | 3350 | 586.9 | 2015 | 2019 | 64.0279 |  |  | 950 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3350 | 14.2704 | 9.6666 | 11.4642 | 9.6666 | 9.6666 | 54.7343
3 | 1.2.3 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | С |  |  | 401 |  | 2015 | 2019 | 30.1748 |  |  | 71 | 106 | 10 | 107 | 107 | 401 | 4.9709 | 6.5581 | 0.8462 | 6.6216 | 6.6216 | 25.6185
4 | 1.2.4 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | С |  |  | 561 |  | 2015 | 2019 | 14.6627 |  |  | 119 | 118 | 88 | 118 | 118 | 561 | 2.5783 | 2.5567 | 2.5696 | 2.5567 | 2.5567 | 12.818
5 | 1.2.5 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | С |  |  | 165 |  | 2015 | 2019 | 3.9208 |  |  | 67 | 27 | 17 | 27 | 27 | 165 | 1.6762 | 0.49627 | 0.3496 | 0.40667 | 0.40667 | 3.3354
| 2. | Новое строительство | [7 empty] | 416.9985 | [8 empty] | 69.0478 | 32.746 | 70.074 | 93.1074 | 92.3925 | 357.3677
|  | в том числе ПИР | [7 empty] | 27.2785 | [8 empty] | 4.11 | 2.14 | 4.58 | 6.517 | 6.469 | 23.816
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
| 2.2. | Прочее новое строительство | [7 empty] | 416.9985 | [8 empty] | 69.0478 | 32.746 | 70.074 | 93.1074 | 92.3925 | 357.3677
|  | в том числе ПИР | [7 empty] | 27.2785 | [8 empty] | 4.11 | 2.14 | 4.58 | 6.517 | 6.469 | 23.816 | 28.1029
| 2.2.1. | Строительство РП в центре нагрузок: | [7 empty] | 65.1605 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20.0868 | 11.8696 | 23.7391 | 55.6955
1 | 2.2.1.1 | РП ТИЗ | С |  |  | 1 |  | 2018 | 2018 | 14.0061 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 11.8696 |  | 11.8696
2 | 2.2.1.2 | РП мкр. Солнечная долина | С |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 14.0061 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 11.8696 | 11.8696
3 | 2.2.1.3 | РП в Центральном районе города | С |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 14.0061 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 11.8696 | 11.8696
| 2.2.1.4 | РП Трудовой | С |  |  | 1 |  | 2017 | 2017 | 23.1422 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20.0868 |  |  | 20.0868
| 2.2.2. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для технологического присоединения объектов строительства социального жилья, в рамках реализации федеральной программы доступного жилья | [7 empty] | 8.1992 |  |  | 1(2х0,630)/0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9485
1 | 2.2.2.1 | мкр. Солнечная долина | С |  |  | 1(2х0,630)/0,6 |  | 2015 | 2015 | 8.1992 |  |  | 1(2х0,630)/0,6 |  |  |  |  | 1(2х0,630)/0,6 | 6.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9485
| 2.2.3. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для внешнего электроснабжения общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска | [7 empty] | 46.0943 |  |  | 4/2х0,160/0,97/0,891 |  | 0 | 2/2х1,0/1/1,5 | 0 |  | 18.8529 | 0 | 0 | 20.2101 | 0 | 39.063
| 2.2.3.1. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул.Болдырева д.7, ул. Болдырева, д.6, ул.Первомайская, д.152, ул. Залесская, д.16, пер. Ботанический, д.16/6 | С |  |  | 4/2х0,160/0,97/0,891 |  | 2015 | 2015 | 22.2464 |  |  | 4/2х0,160/0,97/0,891 |  |  |  |  | 4/2х0,160/0,97/0,891 | 18.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8529
| 2.2.3.2. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул. Иркутский тракт - ул. Высоцкого (ул.Высоцкого, д.14), ул. Ивановского, д.18 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.3.3. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: уд. А. Крячкова (ул. П. Федоровского, д.8), ул. Дизайнеров, д.4 | С |  |  | 2/2х1,0/1/1,5 |  | 2018 | 2018 | 23.8479 | [5 empty] | 2/2х1,0/1/1,5 |  | 2/2х1,0/1/1,5 | 0 | 0 | 0 | 20.2101 | 0 | 20.2101
| 2.2.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей | [7 empty] | 32.2055 |  |  | 1(0,4)/0,172/1,103 | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 | 1(0,1)/0,2 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,305 | 4(0,4)/0,8/1 | 4(0,4)/0,8/1 |  | 3.0518 | 8.0406 | 3.8016 | 6.3659 | 6.3659 | 27.6258
1 | 2.2.4.1. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения пот | С |  |  | 1(0,4)/0,172/1,103 |  | 2015 | 2015 | 3.6011 |  |  | 1(0,4)/0,172/1,103 |  |  |  |  | 1(0,4)/0,172/1,103 | 3.0518 |  |  |  |  | 3.0518
2 | 2.2.4.2. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения пот | С |  |  | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 |  | 2016 | 2016 | 9.4879 |  |  |  | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 |  |  |  | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 |  | 8.0406 |  |  |  | 8.0406
3 | 2.2.4.3. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения пот | С |  |  | 1(0,1)/0,2 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,305 |  | 2017 | 2017 | 4.093 |  |  |  |  | 1(0,1)/0,2 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,305 |  |  | 1(0,1)/0,2 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,305 |  |  | 3.8016 |  |  | 3.8016
4 | 2.2.4.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения пот | С |  |  | 4(0,4)/0,8/1 |  | 2018 | 2018 | 7.5118 | [5 empty] | 4(0,4)/0,8/1 |  | 4(0,4)/0,8/1 |  |  |  | 6.3659 |  | 6.3659
5 | 2.2.4.5. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения пот | С |  |  | 4(0,4)/0,8/1 |  | 2019 | 2019 | 7.5118 | [6 empty] | 4(0,4)/0,8/1 | 4(0,4)/0,8/1 |  |  |  |  | 6.3659 | 6.3659
| 2.2.5. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) | [7 empty] | 134.1471 |  |  | 4.146 | 0.23 | 5.796 | 7.05 | 8.35 | 25.572 | 19.8113 | 0.77382 | 18.3362 | 34.2786 | 41.9042 | 115.1041
#REF! | 2.2.5.1. | КЛ-10 кВ от ПС Научная к РП Степановский | С |  |  | 4.146 |  | 2015 | 2015 | 23.3774 |  |  | 4.146 |  |  |  |  | 4.146 | 19.8113 |  |  |  |  | 19.8113
#REF! | 2.2.5.2. | 2КЛЭП-10кВ от ТП 868 до ТП 870 | С |  |  | 0.23 |  | 2017 | 2017 | 0.91311 |  |  |  | 0.23 |  |  |  | 0.23 |  | 0.77382 |  |  |  | 0.77382
#REF! | 2.2.5.3. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТЭЦ-1 | С |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! | 2.2.5.4. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (1 этап) | С |  |  | 0.214 |  | 2017 | 2018 | 1.2634 |  |  |  |  | 0.214 |  |  | 0.214 |  |  | 1.1672 |  |  | 1.1672
#REF! | 2.2.5.5. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Западная | С |  |  | 3.446 |  | 2017 | 2017 | 9.856 |  |  |  |  | 3.446 |  |  | 3.446 |  |  | 9.0392 |  |  | 9.0392
#REF! | 2.2.5.6. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Центральных районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Центральная | С |  |  | 0.764 |  | 2017 | 2017 | 4.6722 |  |  |  |  | 0.764 |  |  | 0.764 |  |  | 4.3259 |  |  | 4.3259
#REF! | 2.2.5.7. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (2 этап) | С |  |  | 4.7 |  | 2017 | 2018 | 26.9658 | [5 empty] | 4.7 |  | 4.7 |  |  |  | 22.8524 |  | 22.8524
| 2.2.5.8. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТИЗ | С |  |  | 2.35 |  | 2018 | 2019 | 13.4829 | [5 empty] | 2.35 |  | 2.35 |  |  |  | 11.4262 |  | 11.4262
#REF! | 2.2.5.9. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТИЗ (2 этап) | С |  |  | 2.35 |  | 2018 | 2019 | 13.4829 | [6 empty] | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  | 11.4262 | 11.4262
#REF! | 2.2.5.10. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ между ПС Каштак и ПС Западная | С |  |  | 3.5 |  | 2019 | 2019 | 19.773 | [6 empty] | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  | 16.7568 | 16.7568
#REF! | 2.2.5.11. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ между ПС Восточная и ПС Северо-Восточная | С |  |  | 2.5 |  | 2019 | 2019 | 16.191 | [6 empty] | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 13.7212 | 13.7212
| 2.2.5.12. | 2КЛЭП-10 кВ от ТП 870 до ТП 684 | С |  |  | 0.472 |  | 2017 | 2017 | 2.9455 |  |  |  |  | 0.472 |  |  | 0.472 |  |  | 2.7108 |  |  | 2.7108
| 2.2.5.13. | ВЛ-10 кВ от ТП 196 до ТП 662 | С |  |  | 0.9 |  | 2017 | 2017 | 1.2238 |  |  |  |  | 0.9 |  |  | 0.9 |  |  | 1.093 |  |  | 1.093
| 2.2.6. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) | [7 empty] | 131.1918 |  |  | 14.2 | 16.048 | 18.3 | 14.2 | 14.2 | 76.948 | 20.3833 | 23.9316 | 27.8495 | 20.3833 | 20.3833 | 112.9308
1 | 2.2.6.1. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | С |  |  | 3.025 |  | 2015 | 2015 | 5.1915 |  |  | 3.025 |  |  |  |  | 3.025 | 4.3995 |  |  |  |  | 4.3995
2 | 2.2.6.2. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2015 | 2015 | 4.6408 |  |  | 2.625 |  |  |  |  | 2.625 | 3.9328 |  |  |  |  | 3.9328
3 | 2.2.6.3. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2015 | 2015 | 4.6408 |  |  | 2.625 |  |  |  |  | 2.625 | 3.9328 |  |  |  |  | 3.9328
3 | 2.2.6.4. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2015 | 2015 | 4.6408 |  |  | 2.625 |  |  |  |  | 2.625 | 3.9328 |  |  |  |  | 3.9328
4 | 2.2.6.5. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | С |  |  | 3.3 |  | 2015 | 2015 | 4.9385 |  |  | 3.3 |  |  |  |  | 3.3 | 4.1852 |  |  |  |  | 4.1852
2 | 2.2.6.6. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | С |  |  | 3.339 |  | 2016 | 2016 | 6.0458 |  |  |  | 3.339 |  |  |  | 3.339 |  | 5.1236 |  |  |  | 5.1236
| 2.2.6.7. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2016 | 2016 | 4.6408 |  |  |  | 2.625 |  |  |  | 2.625 |  | 3.9328 |  |  |  | 3.9328
| 2.2.6.8. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2016 | 2016 | 4.6408 |  |  |  | 2.625 |  |  |  | 2.625 |  | 3.9328 |  |  |  | 3.9328
| 2.2.6.9. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2016 | 2016 | 4.6408 |  |  |  | 2.625 |  |  |  | 2.625 |  | 3.9328 |  |  |  | 3.9328
| 2.2.6.10. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | С |  |  | 4.834 |  | 2016 | 2016 | 8.2711 |  |  |  | 4.834 |  |  |  | 4.834 |  | 7.0094 |  |  |  | 7.0094
3 | 2.2.6.11. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | С |  |  | 3.6 |  | 2017 | 2017 | 6.2952 |  |  |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 5.63 |  |  | 5.63
| 2.2.6.12. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | С |  |  | 3.3 |  | 2017 | 2017 | 5.72 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 3.3 |  |  | 5.17 |  |  | 5.17
| 2.2.6.13. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | С |  |  | 3.3 |  | 2017 | 2017 | 5.72 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 3.3 |  |  | 5.1694 |  |  | 5.1694
| 2.2.6.14. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | С |  |  | 3.3 |  | 2017 | 2017 | 5.72 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 3.3 |  |  | 5.17 |  |  | 5.17
| 2.2.6.15. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | С |  |  | 4.8 |  | 2017 | 2017 | 7.3406 |  |  |  |  | 4.8 |  |  | 4.8 |  |  | 6.71 |  |  | 6.71
4 | 2.2.6.16. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | С |  |  | 3.025 |  | 2018 | 2018 | 5.1915 | [5 empty] | 3.025 |  | 3.025 |  |  |  | 4.3995 |  | 4.3995
| 2.2.6.17. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2018 | 2018 | 4.6408 | [5 empty] | 2.625 |  | 2.625 |  |  |  | 3.9328 |  | 3.9328
| 2.2.6.18. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2018 | 2018 | 4.6408 | [5 empty] | 2.625 |  | 2.625 |  |  |  | 3.9328 |  | 3.9328
| 2.2.6.19. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2018 | 2018 | 4.6408 | [5 empty] | 2.625 |  | 2.625 |  |  |  | 3.9328 |  | 3.9328
| 2.2.6.20. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | С |  |  | 3.3 |  | 2018 | 2018 | 4.9385 | [5 empty] | 3.3 |  | 3.3 |  |  |  | 4.1852 |  | 4.1852
5 | 2.2.6.21. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | С |  |  | 3.025 |  | 2019 | 2019 | 5.1915 | [6 empty] | 3.025 | 3.025 |  |  |  |  | 4.3995 | 4.3995
| 2.2.6.22. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2019 | 2019 | 4.6408 | [6 empty] | 2.625 | 2.625 |  |  |  |  | 3.9328 | 3.9328
| 2.2.6.23. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2019 | 2019 | 4.6408 | [6 empty] | 2.625 | 2.625 |  |  |  |  | 3.9328 | 3.9328
| 2.2.6.24. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2019 | 2019 | 4.6408 | [6 empty] | 2.625 | 2.625 |  |  |  |  | 3.9328 | 3.9328
| 2.2.6.25. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | С |  |  | 3.3 |  | 2019 | 2019 | 4.9385 | [6 empty] | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  | 4.1852 | 4.1852
| 3 | Реконструкция электросетевых активов | [7 empty] | 90.7614 | [8 empty] | 35.0701 | 31.3451 | 11.0598 | 0 | 0 | 77.475
|  | в том числе ПИР | [7 empty] | 2.0118 | [8 empty] | 0.349 | 1.3559 | 0 | 0 | 0 | 1.7049
1 | 3.1 | Реконструкция оборудования 10 кВ в ПС ЗПП-Т | С |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 41.3827 | [8 empty] | 35.0701 |  |  |  |  | 35.0701
2 | 3.2 | Проектные работы и покупка оборудования 35 кВ для ПС ЗПП-Т | С |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 36.9872 | [9 empty] | 31.3451 |  |  |  | 31.3451
3 | 3.3 | Реконструкция оборудования 35 кВ в ПС ЗПП-Т (2 этап) | С |  |  | 0 |  | 2017 | 2017 | 12.3915 | 37.3187 |  |  |  | 0.333 | [5 empty] | 11.0598 |  |  | 11.0598
| 4 | Приобретение электросетевых активов | [7 empty] | 39.0745 | [8 empty] | 17.984 | 12.5 | 2.63 | 0 | 0 | 33.114
1 | 4.1 | Приобретение ПС "ДСЗ" | [5 empty] | 2016 | 2016 | 14.75 | [9 empty] | 12.5 |  |  |  | 12.5
| 4.2. | Имущество Томского района (от ПС Мирный) | [5 empty] | 2017 | 2017 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.3. | Приобретение объектов электросетевого хозяйства и земельных участков под их размещение | [5 empty] | 2015 | 2017 | 24.3245 | [8 empty] | 17.984 |  | 2.63 |  |  | 20.614
| 5 | Приобретение спецтехники и оборудования | [7 empty] | 44.3705 |  |  | 0 | 2 | 7 | 4 | 12 | 25 | 0 | 4.8093 | 10.5102 | 7.7966 | 14.4859 | 37.6021
1 | 5.1 | Автогидроподъемник 22 м |  |  |  | 2 |  | 2016 | 2016 | 4.875 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 0 | 4.1314 |  |  |  | 4.1314
2 | 5.2 | Автогидроподъемник 18 м |  |  |  | 2 |  | 2017 | 2019 | 8.8852 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 3.462 | 2.0339 | 2.0339 | 7.5298
3 | 5.3 | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х4 |  |  |  | 1 |  | 2017 | 2019 | 0.7434 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0.63 | 0.63
4 | 5.4 | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х2 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 0.7 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0.59322 | 0.59322
5 | 5.5 | УАЗ фургон,санитар. Модель 396255 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 0.5 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0.42373 | 0.42373
#REF! | 5.6. | БКМ 317, база ГАЗ 33081 |  |  |  | 2 |  | 2019 | 2019 | 6.12 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 0 | 2.8983 |  | 2.2881 | 5.1864
#REF! | 5.7. | Бригадный фургон ГАЗ 3308 с лебедкой, фаркопом |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 1.25 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 1.0593 | 1.0593
#REF! | 5.8. | Легковой служебный автомобиль |  |  |  | 5 |  | 2017 | 2019 | 1.5894 |  |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 0 | 0.33 | 0.25424 | 0.76271 | 1.3469
#REF! | 5.9. | Самосвал малый модель ГАЗ 35071 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0.84746 | 0.84746
#REF! | 5.10. | Экскаватор JСВ 4СХ |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 4.4 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 3.7288 | 3.7288
#REF! | 5.11. | Грузовой бортовой с манипулятором, грузоподъем. 7 т, кузов 9,5 м. |  |  |  | 1 |  | 2018 | 2018 | 4.7 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 3.9831 |  | 3.9831
#REF! | 5.12. | Комплекс ГНБ Vermeer D9х13 в т.ч. смесительная установка |  |  |  | 0 |  | 2017 | 2017 | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
#REF! | 5.13. | Прицеп низкорамный для транспортировки ГНБ грузоподъемность 8-10т. |  |  |  | 0 |  | 2017 | 2017 | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
#REF! | 5.14. | Электролаборатория на базе автомобиля Газель (4х4) |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 2.5 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.1186 | 2.1186
#REF! | 5.15. | Ножницы гильотинные SB-12/2500 |  |  |  | 1 |  | 2018 | 2018 | 1.8 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1.5254 |  | 1.5254
#REF! | 5.16. | Приобретение электронного тахеометра |  |  |  | 1 |  | 2016 | 2016 | 0.8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.67797 |  |  |  | 0.67797
| 5.17. | Бортовой автомобиль |  |  |  | 1 |  | 2017 | 2017 | 1.39 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1.178 |  |  | 1.178
| 5.18. | Бригадный автомобиль |  |  |  | 1 |  | 2017 | 2017 | 0.667 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.56525 |  |  | 0.56525
| 5.19. | Легковой полноприводный автомобиль |  |  |  | 1 |  | 2017 | 2017 | 0.4657 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.39466 |  |  | 0.39466
| 5.20. | Бочка-илосос |  |  |  | 1 |  | 2017 | 2017 | 1.9848 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1.682 |  |  | 1.682
#REF! | 6. | Приобретение нематериальных активов | [7 empty] | 11.2117 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1.2991 | 8.2023 | 0 | 0 | 9.5014
#REF! | 6.1. | Приобретение программных продуктов 1С:ERP Управление Предприятием 8 и 1С: Документооборот 8 КОРП и лицензий на их использование | [5 empty] | 2016 | 2017 | 1.533 | [9 empty] | 1.2991 |  | 0 |  | 1.2991
| 6.2. | Программное обеспечение "Единая информационная система городских электрических сетей" (1этап) | [5 empty] | 2017 | 2019 | 8.26 | [10 empty] | 7 |  |  | 7
| 6.3. | Система электронной очереди | [5 empty] | 2017 | 2017 | 0.27899 | [10 empty] | 0.23643 |  |  | 0.23643
| 6.4. | Телефонная станция | [5 empty] | 2017 | 2017 | 1.1397 | [10 empty] | 0.96585 |  |  | 0.96585
| 7. | Реконструкция нежилых помещений | [7 empty] | 35.1994 | [8 empty] | 0 | 29.83 | 0 | 0 | 0 | 29.83
1 | 7.1. | Реконструкция нежилых помещений по адресу ул. Шевченко, 62а | [5 empty] | 2016 | 2016 | 35.1994 | [8 empty] | 0 | 29.83 | 0 | 0 | 0 | 29.83
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
| 1 | Объект 1
| 2 | Объект 2
…
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
|  | Технический директор | [7 empty] | Р.Х. Валитов
|  | Директор по экономике и финансам | [7 empty] | В.М. Афанасьева
|  | Начальник ПТО | [7 empty] | Е.В. Масс
Сводные данные по инвестиционной программе на 2015-2019 гг.
|  |  | млн. руб. с НДС | млн. руб. с НДС | млн. руб. с НДС | млн. руб. без НДС |  | в том числе
[8 empty] | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019
[8 empty] | млн. руб. без НДС | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км
|  | Строительство РП | 65.1605 |  |  | 55.2208
|  | Строительство 2 КТП | 8.1992 |  |  | 6.9485
|  | Строительство КТП | 32.2055 |  |  | 27.2928
|  | Строительство КЛ 6-10 кВ | 134.1471 |  |  | 113.684
|  | Строительство КВЛ 0,4 кВ | 131.1918 |  |  | 111.1795
| 1 | Итого электросетевое хозяйство | 370.9042 | 0 | 0 | 314.3256
|  | Установка приборов учета | 125.0504 |  |  | 105.9749
|  | Установка телемеханики | 30.879 |  |  | 26.1687
|  | Реконструкция электросетевых активов | 90.7614 |  |  | 76.9164
| 2 | ИТОГО | 246.6908 | 0 | 0 | 209.06
|  | Приобретение электросетевых активов | 39.0745 |  |  | 33.114
| 3 | Приобретение специальной техники | 44.3705 |  |  | 37.6021
|  | Всего по инвестиционной программе | 701.0399 | 0 | 0 | 594.1016
|  | ИТОГО РП |  |  |  | шт.
|  | ИТОГО ТП |  |  |  | шт.
|  | ИТОГО КВЛ 10 кВ |  |  |  | км
|  | ИТОГО КВЛ 0,4 кВ |  |  |  | км
Note on P16: Брессем Ольга Анатольевна: протяженность трассы

## приложение 1.2 (hidden)
Утверждаю
Исполнительный директор
ООО "Горсети"
________________ М.В. Резников
«___»_______________ 2017 года
М.П.
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2017 год
| №№ | Наименование объекта | Технические характеристики объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.**
|  |  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  |  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие
|  | ВСЕГО, | [14 empty] | 148.2 | 3.5649 | 28.5623 | 70.9278 | 0
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 32.6324 | 0 | 9.2164 | 23.416 | 0
Профильные объекты, в .т.ч.
| 1.1 | Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства | [14 empty] | 12.7942 | 0 | 2.2769 | 10.5173 | 0
| 1.1.2 | Установка системы телеметрии в электрических сетях г.Томска | [13 empty] | 385 | 12.7942 | 0 | 2.2769 | 10.5173 | 0
| 1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 19.8382 | 0 | 6.9395 | 12.8987 | 0
1 | 1.2.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | [13 empty] | 250 | 2.9583 | 0 | 0.87833 | 2.0799 | 0
2 | 1.2.2 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | [13 empty] | 600 | 12.9692 | 0 | 3.1034 | 9.8658 | 0
3 | 1.2.3 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | [13 empty] | 10 | 0.94358 | 0 | 0.30522 | 0.63836 | 0
4 | 1.2.4 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | [13 empty] | 88 | 2.5696 | 0 | 2.5696 | 0 | 0
5 | 1.2.5 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | [13 empty] | 17 | 0.39759 | 0 | 0.083011 | 0.31458 | 0
| 2. | Новое строительство | [14 empty] | 77.9919 | 3.5649 | 15.6844 | 38.7818 | 0
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
| 2.2. | Прочее новое строительство | [14 empty] | 77.9919 | 3.5649 | 15.6844 | 38.7818 | 0
| 2.2.1. | Строительство РП в центре нагрузок: | [14 empty] | 23.1422 | 1.3141 | 1.7983 | 20.0298 | 0
| 2.2.1.4 | РП Трудовой |  |  |  |  | 2017 | 25 | [8 empty] | 23.1422 | 1.3141 | 1.7983 | 20.0298 | 0
| 2.2.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей | [14 empty] | 4.093 | 0.2487 | 1.9338 | 1.9105 | 0
#REF! | 2.2.4.3. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения пот |  |  |  |  | 2017 | 25 | 3ТМГ | 1х0,1 1х0,16 1х0,4 | 2017 | 25 |  | СИП-3 1*50 ААБ 3*185 СИП-3 1*70 ААБ 3*150 ААБ 3*240 | 0,2 0,05 0,6 0,29 0,015 |  | 4.093 | 0.2487 | 1.9338 | 1.9105 | 0
| 2.2.5. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) | [14 empty] | 19.9609 | 1.1996 | 8.1104 | 10.651 | 0
#REF! | 2.2.5.4. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (1 этап) | [8 empty] | 2017 | 25 | ж/б | ААБ 3х240 | 0.214 |  | 1.2634 | 0.07636 | 0.55666 | 0.63035 | 0
#REF! | 2.2.5.5. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Западная | [8 empty] | 2017 | 25 |  | ААБ 3*240 ААБ 3*185 | 3,293 0,153 |  | 9.856 | 0.59135 | 3.9104 | 5.3542 | 0
#REF! | 2.2.5.6. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Центральных районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Центральная | [8 empty] | 2017 | 25 |  | ААБ 3*240 | 0.764 |  | 4.6722 | 0.28301 | 2.1192 | 2.2701 | 0
| 2.2.5.12. | 2КЛЭП-10 кВ от ТП 870 до ТП 684 | [8 empty] | 2017 | 25 |  | ААБ 3*240 | 0.472 |  | 2.9455 | 0.17734 | 1.2296 | 1.5386 | 0
| 2.2.5.13. | ВЛ-10 кВ от ТП 196 до ТП 662 | [8 empty] | 2017 | 25 | ж/б | СИП-3 1*50 | 0.9 |  | 1.2238 | 0.071503 | 0.29459 | 0.85772 | 0
| 2.2.6. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) | [14 empty] | 30.7958 | 2.0021 | 11.9522 | 16.8415 | 0
#REF! | 2.2.6.11. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | [8 empty] | 2017 | 25 | ж/б | АВБбШв 4х120 АВБбШв 4х185 СИП 4х70 | 0,86 0,74 2 |  | 6.2952 | 0.41184 | 2.4153 | 3.4681 | 0
| 2.2.6.12. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | [8 empty] | 2017 | 25 | ж/б | АВБбШв 4х120 АВБбШв 4х185 СИП 4х70 | 0,64 0,6 1,48 |  | 5.72 | 0.37 | 2.22 | 3.13 | 0
| 2.2.6.13. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | [8 empty] | 2017 | 25 | ж/б | АВБбШв 4х120 АВБбШв 4х185 СИП 4х70 | 0,64 0,6 1,48 |  | 5.72 | 0.37 | 2.22 | 3.13 | 0
| 2.2.6.14. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | [8 empty] | 2017 | 25 | ж/б | АВБбШв 4х120 АВБбШв 4х185 СИП 4х70 | 0,64 0,6 1,48 |  | 5.72 | 0.37 | 2.22 | 3.13 | 0
| 2.2.6.15. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | [8 empty] | 2017 | 25 | ж/б | АВБбШв 4х120 АВБбШв 4х185 СИП 4х70 | 1,3 0,77 2,41 |  | 7.3406 | 0.48023 | 2.8769 | 3.9834 | 0
| 3 | Реконструкция электросетевых активов | [14 empty] | 12.3915 | 0 | 3.6615 | 8.73 | 0
#REF! | 3.3 | Реконструкция оборудования 35 кВ в ПС ЗПП-Т (2 этап) |  |  |  |  | 2017 | 25 |  |  | 2017 | 25 |  | АПвПу2г 1х300 35кВ | 0.333 |  | 12.3915 | 0 | 3.6615 | 8.73 | 0
| 4 | Приобретение электросетевых активов | [14 empty] | 3.1034
| 4.3. | Приобретение объектов электросетевого хозяйства и земельных участков под их размещение | [14 empty] | 3.1034
| 5 | Приобретение спецтехники и оборудования | [14 empty] | 12.4021
1 | 5.1 | Автогидроподъемник 18 м | [13 empty] | 1 | 4.0852
#REF! | 5.6. | БКМ 317, база ГАЗ 33081 | [13 empty] | 1 | 3.42
#REF! | 5.8. | Легковой служебный автомобиль | [13 empty] | 1 | 0.3894
| 5.17. | Бортовой автомобиль | [13 empty] | 1 | 1.39
| 5.18. | Бригадный автомобиль | [13 empty] | 1 | 0.667
| 5.19. | Легковой полноприводный автомобиль | [13 empty] | 1 | 0.4657
| 5.20. | Бочка-илосос | [13 empty] | 1 | 1.9848
#REF! | 6. | Приобретение нематериальных активов | [14 empty] | 9.6787
| 6.2. | Программное обеспечение "Единая информационная система городских электрических сетей" (1этап) | [13 empty] | 1 | 8.26
| 6.3. | Система электронной очереди | [13 empty] | 1 | 0.27899
| 6.4. | Телефонная станция | [13 empty] | 1 | 1.1397
* - для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
** - согласно проектно-сметной документации с учетом в перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)
|  | Технический директор |  |  | Р.Х. Валитов
|  | Директор по развитию и реализации услуг |  |  | Е.Б. Телкова
|  | Директор по экономике и финансам |  |  | В.М. Афанасьева
Сводные данные по инвестиционной программе на 2015-2019 гг.
Строительство РП
Строительство 2 КТП
Строительство КТП
Строительство КЛ 6-10 кВ
Строительство КВЛ 0,4 кВ
| 1 | Итого электросетевое хозяйство
Установка приборов учета
Установка телемеханики
Реконструкция электросетевых активов
| 2 | ИТОГО
Приобретение электросетевых активов
| 3 | Приобретение специальной техники
Всего по инвестиционной программе
ИТОГО РП
ИТОГО ТП
ИТОГО КВЛ 10 кВ
ИТОГО КВЛ 0,4 кВ

## приложение 1.3 (hidden)
Утверждаю
Исполнительный директор
ООО "Горсети"
________________ М.В. Резников
«___»_______________ 2017 года
М.П.
План ввода/вывода объектов основных средств
не удалять
| №№ | Наименование объекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Ввод мощностей | [5 empty] | Вывод мощностей | [5 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основых средств (без НДС) * | Ввод основных средств сетевых организаций
|  |  |  | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | [5 empty] | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | [6 empty] | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 |  |  |  |  | План года 2018 | План года 2019 | Итого | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 |  |  |  |  | План года 2018 | План года 2019 | Итого
[19 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | [5 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | млн. руб. | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | млн.руб. | [9 empty] | проверка суммы с НДС | проверка суммы с НДС
|  | ВСЕГО, | [13 empty] | 601.5061 | [10 empty] | 150.6077 | 96.8275 | 0 | 0 | 0 | 13.6898 | 112.8243 | 121.3277 | 119.9189 | 601.5061 | 576.6445 | #REF!
|  | в том числе ПИР | [13 empty] | 25.5209 | [10 empty] | 4.459 | 3.4959 |  |  |  |  | 4.58 | 6.517 | 6.469 | 25.5209 | 24.7103 | #REF!
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [13 empty] | 133.5495 | [10 empty] | 28.5058 | 20.2364 |  |  |  |  | 29.0605 | 28.2203 | 27.5264 | 133.5495 | 123.2969 | #REF!
|  | в том числе ПИР | [13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | Профильные объекты, в .т.ч. | [13 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | #REF!
| 1.1 | Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства |  | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 385 | [6 empty] | 26.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 |  |  | 385 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.1899 | 8.01 | 7.3161 | 26.516 | 18.0848 | #REF!
1 | 1.1.1 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 15.3261 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 8.01 | 7.3161 | 15.3261 | 18.0848 | #REF!
| 1.1.2 | Установка системы телеметрии в электрических сетях г.Томска | 385 |  |  | 385 |  |  | 385 | [6 empty] | 11.1899 | [5 empty] | 385 | 385 |  |  | 385 | [5 empty] | 11.1899 | 11.1899 |  |  | 11.1899 | 0 | #REF!
| 1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 1621 | 951 | 965 | 952 | 952 | 5441 | [6 empty] | 107.0335 | 1621 | 951 | 187 | 307 | 283 | 188 | 965 | 952 | 952 | 5441 | 28.5058 | 20.2364 | 3.3471 | 5.3971 | 4.8395 | 4.287 | 17.8706 | 20.2103 | 20.2103 | 107.0335 | 105.2121 | #REF!
1 | 1.2.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | 964 | 414 | 100 | 250 | 100 | 100 | 964 | [6 empty] | 10.5273 | 414 | 100 | 50 | 90 | 80 | 30 | 250 | 100 | 100 | 964 | 5.0101 | 0.95875 | 0.5282 | 0.92641 | 0.85728 | 0.32909 | 2.641 | 0.95875 | 0.95875 | 10.5273 | 9.3059 | #REF!
2 | 1.2.2 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | 3350 | 950 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3350 | [6 empty] | 54.7343 | 950 | 600 | 130 | 200 | 200 | 70 | 600 | 600 | 600 | 3350 | 14.2704 | 9.6666 | 2.4912 | 3.7924 | 3.7924 | 1.3883 | 11.4642 | 9.6666 | 9.6666 | 54.7343 | 51.0587 | #REF!
3 | 1.2.3 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | 401 | 71 | 106 | 10 | 107 | 107 | 401 | [6 empty] | 25.6185 | 71 | 106 | 3 | 5 | 2 | 0 | 10 | 107 | 107 | 401 | 4.9709 | 6.5581 | 0.24543 | 0.43154 | 0.16924 | 0 | 0.8462 | 6.6216 | 6.6216 | 25.6185 | 29.2313 | #REF!
4 | 1.2.4 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | 561 | 119 | 118 | 88 | 118 | 118 | 561 | [6 empty] | 12.818 | 119 | 118 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 118 | 118 | 561 | 2.5783 | 2.5567 | 0 | 0 | 0 | 2.5696 | 2.5696 | 2.5567 | 2.5567 | 12.818 | 12.0931 | #REF!
5 | 1.2.5 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | 165 | 67 | 27 | 17 | 27 | 27 | 165 | [6 empty] | 3.3354 | 67 | 27 | 4 | 12 | 1 | 0 | 17 | 27 | 27 | 165 | 1.6762 | 0.49627 | 0.08226 | 0.24678 | 0.020565 | 0 | 0.3496 | 0.40667 | 0.40667 | 3.3354 | 3.5232 | #REF!
| 2. | Новое строительство | [13 empty] | 357.3677 | [10 empty] | 69.0478 | 32.746 |  |  |  |  | 70.074 | 93.1074 | 92.3925 | 357.3677 | 339.0066 | #REF!
|  | в том числе ПИР | [13 empty] | 23.816 | [10 empty] | 4.11 | 2.14 |  |  |  |  | 4.58 | 6.517 | 6.469 | 23.816 | 22.6985 | #REF!
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [13 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | #REF!
| 2.2. | Прочее новое строительство | [13 empty] | 357.3677 | [10 empty] | 69.0478 | 32.746 |  |  |  |  | 70.074 | 93.1074 | 92.3925 | 357.3677 | 339.0066 | #REF!
|  | в том числе ПИР | [13 empty] | 23.816 | [10 empty] | 4.11 | 2.14 |  |  |  |  | 4.58 | 6.517 | 6.469 | 23.816 | 22.6985 | #REF!
| 2.2.1. | Строительство РП в центре нагрузок: |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | [6 empty] | 55.6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20.0868 | 11.8696 | 23.7391 | 55.6955 | 42.0183 | #REF!
1 | 2.2.1.1 | РП ТИЗ | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 11.8696 | [7 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 11.8696 |  | 11.8696 | 14.0061 | #REF!
2 | 2.2.1.2 | РП мкр. Солнечная долина | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 11.8696 | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 11.8696 | 11.8696 | 14.0061 | #REF!
3 | 2.2.1.3 | РП в Центральном районе города | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 11.8696 | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 11.8696 | 11.8696 | 14.0061 | #REF!
| 2.2.1.4 | РП Трудовой | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 20.0868 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 20.0868 | 20.0868 |  |  | 20.0868 | 0 | #REF!
| 2.2.2. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для технологического присоединения объектов строительства социального жилья, в рамках реализации федеральной программы доступного жилья |  | 1(2х0,630)/0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 6.9485 | [10 empty] | 6.9485 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.9485 | 8.1992 | #REF!
1 | 2.2.2.1 | мкр. Солнечная долина | 1(2х0,630)/0,6 | 1(2х0,630)/0,6 |  |  |  |  | 1(2х0,630)/0,6 | [6 empty] | 6.9485 | 1(2х0,630)/0,6 | [8 empty] | 1(2х0,630)/0,6 | 6.9485 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.9485 | 8.1992 | #REF!
| 2.2.3. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для внешнего электроснабжения общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска |  | 4/2х0,160/0,97/0,891 |  | 0 | 2/2х1,0/1/1,5 | 0 | [7 empty] | 39.063 | 4/2х0,160/0,97/0,891 | [6 empty] | 2/2х1,0/1/1,5 |  |  | 18.8529 | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.2101 | 0 | 39.063 | 46.0943 | #REF!
| 2.2.3.1. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул.Болдырева д.7, ул. Болдырева, д.6, ул.Первомайская, д.152, ул. Залесская, д.16, пер. Ботанический, д.16/6 | 4/2х0,160/0,97/0,891 | 4/2х0,160/0,97/0,891 |  |  |  |  | 4/2х0,160/0,97/0,891 | [6 empty] | 18.8529 | 4/2х0,160/0,97/0,891 | [8 empty] | 4/2х0,160/0,97/0,891 | 18.8529 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18.8529 | 22.2464 | #REF!
| 2.2.3.2. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул. Иркутский тракт - ул. Высоцкого (ул.Высоцкого, д.14), ул. Ивановского, д.18 | [13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 2.2.3.3. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: уд. А. Крячкова (ул. П. Федоровского, д.8), ул. Дизайнеров, д.4 | 2/2х1,0/1/1,5 |  |  |  | 2/2х1,0/1/1,5 |  | 2/2х1,0/1/1,5 | [6 empty] | 20.2101 | [7 empty] | 2/2х1,0/1/1,5 |  | 2/2х1,0/1/1,5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.2101 | 0 | 20.2101 | 23.8479 | #REF!
| 2.2.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей |  | 1(0,4)/0,172/1,103 | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 | 1(0,1)/0,2 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,305 | 0 | 0 | 1(0,1)/0,2 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8016 | 1(0,4)/0,172/1,103 | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 |  |  | 1(0,1)/0,2 | 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,305 | 1(0,1)/0,2 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,305 | 4(0,4)/0,8/1 | 4(0,4)/0,8/1 |  | 3.0518 | 8.0406 | 0 | 0 | 0.48537 | 3.07 | 3.8016 | 6.3659 | 6.3659 | 27.6258 | 28.1126 | #REF!
1 | 2.2.4.1. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения пот | 1(0,4)/0,172/1,103 | 1(0,4)/0,172/1,103 |  |  |  |  | 1(0,4)/0,172/1,103 | [6 empty] | 3.0518 | 1(0,4)/0,172/1,103 | [8 empty] | 1(0,4)/0,172/1,103 | 3.0518 | [8 empty] | 3.0518 | 3.6011 | #REF!
2 | 2.2.4.2. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения пот | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 |  | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 |  |  |  | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 | [6 empty] | 8.0406 |  | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 | [7 empty] | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 |  | 8.0406 | [7 empty] | 8.0406 | 9.4879 | #REF!
3 | 2.2.4.3. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения пот | 1(0,1)/0,2 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,305 |  |  | 1(0,1)/0,2 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,305 |  |  | 1(0,1)/0,2 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,305 | [6 empty] | 3.8016 |  |  |  |  | 1(0,1)/0,2 | 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,305 | 1(0,1)/0,2 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,305 |  |  | 1(0,1)/0,2 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,305 |  |  | 0 | 0 | 0.48537 | 3.07 | 3.8016 |  |  | 3.8016 | 0 | #REF!
4 | 2.2.4.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения пот | 4(0,4)/0,8/1 |  |  |  | 4(0,4)/0,8/1 |  | 4(0,4)/0,8/1 | [6 empty] | 6.3659 | [7 empty] | 4(0,4)/0,8/1 |  | 4(0,4)/0,8/1 | [7 empty] | 6.3659 |  | 6.3659 | 7.5118 | #REF!
5 | 2.2.4.5. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения пот | 4(0,4)/0,8/1 |  |  |  |  | 4(0,4)/0,8/1 | 4(0,4)/0,8/1 | [6 empty] | 6.3659 | [8 empty] | 4(0,4)/0,8/1 | 4(0,4)/0,8/1 | [8 empty] | 6.3659 | 6.3659 | 7.5118 | #REF!
| 2.2.5. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) |  | 4.146 | 0.23 | 5.796 | 7.05 | 8.35 | 25.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1041 | 4.146 | 0.23 | 0 | 4.818 | 0.978 | 0 | 5.796 | 7.05 | 8.35 | 25.572 | 19.8113 | 0.77382 | 0 | 12.843 | 5.4932 | 0 | 18.3362 | 34.2786 | 41.9042 | 115.1041 | 114.1862 | #REF!
#REF! | 2.2.5.1. | КЛ-10 кВ от ПС Научная к РП Степановский | 4.146 | 4.146 |  |  |  |  | 4.146 | [6 empty] | 19.8113 | 4.146 | [8 empty] | 4.146 | 19.8113 | [8 empty] | 19.8113 | 23.3774 | #REF!
#REF! | 2.2.5.2. | 2КЛЭП-10кВ от ТП 868 до ТП 870 | 0.23 |  | 0.23 |  |  |  | 0.23 | [6 empty] | 0.77382 |  | 0.23 | [7 empty] | 0.23 |  | 0.77382 | [7 empty] | 0.77382 | 0.91311 | #REF!
#REF! | 2.2.5.3. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТЭЦ-1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF!
#REF! | 2.2.5.4. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (1 этап) | 0.214 |  |  | 0.214 |  |  | 0.214 | [6 empty] | 1.1672 |  |  |  |  | 0.214 |  | 0.214 |  |  | 0.214 |  |  |  |  | 1.1672 |  | 1.1672 |  |  | 1.1672 | 0 | #REF!
#REF! | 2.2.5.5. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Западная | 3.446 |  |  | 3.446 |  |  | 3.446 | [6 empty] | 9.0392 |  |  |  | 3.446 |  |  | 3.446 |  |  | 3.446 |  |  |  | 9.0392 |  |  | 9.0392 |  |  | 9.0392 | 0 | #REF!
#REF! | 2.2.5.6. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Центральных районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Центральная | 0.764 |  |  | 0.764 |  |  | 0.764 | [6 empty] | 4.3259 |  |  |  |  | 0.764 |  | 0.764 |  |  | 0.764 |  |  |  |  | 4.3259 |  | 4.3259 |  |  | 4.3259 | 0 | #REF!
#REF! | 2.2.5.7. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (2 этап) | 4.7 |  |  |  | 4.7 |  | 4.7 | [6 empty] | 22.8524 | [7 empty] | 4.7 |  | 4.7 | [7 empty] | 22.8524 |  | 22.8524 | 26.9658 | #REF!
| 2.2.5.8. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТИЗ | 2.35 |  |  |  | 2.35 |  | 2.35 | [6 empty] | 11.4262 | [7 empty] | 2.35 |  | 2.35 | [7 empty] | 11.4262 |  | 11.4262 | 13.4829 | #REF!
#REF! | 2.2.5.9. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТИЗ (2 этап) | 2.35 |  |  |  |  | 2.35 | 2.35 | [6 empty] | 11.4262 | [8 empty] | 2.35 | 2.35 | [8 empty] | 11.4262 | 11.4262 | 13.4829 | #REF!
#REF! | 2.2.5.10. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ между ПС Каштак и ПС Западная | 3.5 |  |  |  |  | 3.5 | 3.5 | [6 empty] | 16.7568 | [8 empty] | 3.5 | 3.5 | [8 empty] | 16.7568 | 16.7568 | 19.773 | #REF!
#REF! | 2.2.5.11. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ между ПС Восточная и ПС Северо-Восточная | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | [6 empty] | 13.7212 | [8 empty] | 2.5 | 2.5 | [8 empty] | 13.7212 | 13.7212 | 16.191 | #REF!
| 2.2.5.12. | 2КЛЭП-10 кВ от ТП 870 до ТП 684 | 0.472 |  |  | 0.472 |  |  | 0.472 | [6 empty] | 2.7108 |  |  |  | 0.472 |  |  | 0.472 |  |  | 0.472 |  |  |  | 2.7108 |  |  | 2.7108 |  |  | 2.7108 | 0 | #REF!
| 2.2.5.13. | ВЛ-10 кВ от ТП 196 до ТП 662 | 0.9 |  |  | 0.9 |  |  | 0.9 | [6 empty] | 1.093 |  |  |  | 0.9 |  |  | 0.9 |  |  | 0.9 |  |  |  | 1.093 |  |  | 1.093 |  |  | 1.093 | 0 | #REF!
| 2.2.6. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) |  | 14.2 | 16.048 | 18.3 | 14.2 | 14.2 | 76.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.9308 | 14.2 | 16.048 | 0 | 3.66 | 7.32 | 7.32 | 18.3 | 14.2 | 14.2 | 76.948 | 20.3833 | 23.9316 | 0 | 5.5699 | 11.1398 | 11.1398 | 27.8495 | 20.3833 | 20.3833 | 112.9308 | 100.396 | #REF!
1 | 2.2.6.1. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | 3.025 | 3.025 |  |  |  |  | 3.025 | [6 empty] | 4.3995 | 3.025 | [8 empty] | 3.025 | 4.3995 | [8 empty] | 4.3995 | 5.1915 | #REF!
2 | 2.2.6.2. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | 2.625 | 2.625 |  |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 3.9328 | 2.625 | [8 empty] | 2.625 | 3.9328 | [8 empty] | 3.9328 | 4.6408 | #REF!
3 | 2.2.6.3. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | 2.625 | 2.625 |  |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 3.9328 | 2.625 | [8 empty] | 2.625 | 3.9328 | [8 empty] | 3.9328 | 4.6408 | #REF!
3 | 2.2.6.4. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | 2.625 | 2.625 |  |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 3.9328 | 2.625 | [8 empty] | 2.625 | 3.9328 | [8 empty] | 3.9328 | 4.6408 | #REF!
4 | 2.2.6.5. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  | 3.3 | [6 empty] | 4.1852 | 3.3 | [8 empty] | 3.3 | 4.1852 | [8 empty] | 4.1852 | 4.9385 | #REF!
2 | 2.2.6.6. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | 3.339 |  | 3.339 |  |  |  | 3.339 | [6 empty] | 5.1236 |  | 3.339 | [7 empty] | 3.339 |  | 5.1236 | [7 empty] | 5.1236 | 6.0458 | #REF!
| 2.2.6.7. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | 2.625 |  | 2.625 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 3.9328 |  | 2.625 | [7 empty] | 2.625 |  | 3.9328 | [7 empty] | 3.9328 | 4.6408 | #REF!
| 2.2.6.8. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | 2.625 |  | 2.625 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 3.9328 |  | 2.625 | [7 empty] | 2.625 |  | 3.9328 | [7 empty] | 3.9328 | 4.6408 | #REF!
| 2.2.6.9. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | 2.625 |  | 2.625 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 3.9328 |  | 2.625 | [7 empty] | 2.625 |  | 3.9328 | [7 empty] | 3.9328 | 4.6408 | #REF!
| 2.2.6.10. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | 4.834 |  | 4.834 |  |  |  | 4.834 | [6 empty] | 7.0094 |  | 4.834 | [7 empty] | 4.834 |  | 7.0094 | [7 empty] | 7.0094 | 8.2711 | #REF!
3 | 2.2.6.11. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 | [6 empty] | 5.63 |  |  |  | 0.72 | 1.44 | 1.44 | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  |  | 1.126 | 2.252 | 2.252 | 5.63 |  |  | 5.63 | 0 | #REF!
| 2.2.6.12. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | 3.3 |  |  | 3.3 |  |  | 3.3 | [6 empty] | 5.17 |  |  |  | 0.66 | 1.32 | 1.32 | 3.3 |  |  | 3.3 |  |  |  | 1.034 | 2.068 | 2.068 | 5.17 |  |  | 5.17 | 0 | #REF!
| 2.2.6.13. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | 3.3 |  |  | 3.3 |  |  | 3.3 | [6 empty] | 5.1694 |  |  |  | 0.66 | 1.32 | 1.32 | 3.3 |  |  | 3.3 |  |  |  | 1.0339 | 2.0678 | 2.0678 | 5.1694 |  |  | 5.1694 | 0 | #REF!
| 2.2.6.14. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | 3.3 |  |  | 3.3 |  |  | 3.3 | [6 empty] | 5.17 |  |  |  | 0.66 | 1.32 | 1.32 | 3.3 |  |  | 3.3 |  |  |  | 1.034 | 2.068 | 2.068 | 5.17 |  |  | 5.17 | 0 | #REF!
| 2.2.6.15. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | 4.8 |  |  | 4.8 |  |  | 4.8 | [6 empty] | 6.71 |  |  |  | 0.96 | 1.92 | 1.92 | 4.8 |  |  | 4.8 |  |  |  | 1.342 | 2.684 | 2.684 | 6.71 |  |  | 6.71 | 0 | #REF!
4 | 2.2.6.16. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | 3.025 |  |  |  | 3.025 |  | 3.025 | [6 empty] | 4.3995 | [7 empty] | 3.025 |  | 3.025 | [7 empty] | 4.3995 |  | 4.3995 | 5.1915 | #REF!
| 2.2.6.17. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | 2.625 |  |  |  | 2.625 |  | 2.625 | [6 empty] | 3.9328 | [7 empty] | 2.625 |  | 2.625 | [7 empty] | 3.9328 |  | 3.9328 | 4.6408 | #REF!
| 2.2.6.18. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | 2.625 |  |  |  | 2.625 |  | 2.625 | [6 empty] | 3.9328 | [7 empty] | 2.625 |  | 2.625 | [7 empty] | 3.9328 |  | 3.9328 | 4.6408 | #REF!
| 2.2.6.19. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | 2.625 |  |  |  | 2.625 |  | 2.625 | [6 empty] | 3.9328 | [7 empty] | 2.625 |  | 2.625 | [7 empty] | 3.9328 |  | 3.9328 | 4.6408 | #REF!
| 2.2.6.20. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | 3.3 |  |  |  | 3.3 |  | 3.3 | [6 empty] | 4.1852 | [7 empty] | 3.3 |  | 3.3 | [7 empty] | 4.1852 |  | 4.1852 | 4.9385 | #REF!
5 | 2.2.6.21. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | 3.025 |  |  |  |  | 3.025 | 3.025 | [6 empty] | 4.3995 | [8 empty] | 3.025 | 3.025 | [8 empty] | 4.3995 | 4.3995 | 5.1915 | #REF!
| 2.2.6.22. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | 2.625 |  |  |  |  | 2.625 | 2.625 | [6 empty] | 3.9328 | [8 empty] | 2.625 | 2.625 | [8 empty] | 3.9328 | 3.9328 | 4.6408 | #REF!
| 2.2.6.23. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | 2.625 |  |  |  |  | 2.625 | 2.625 | [6 empty] | 3.9328 | [8 empty] | 2.625 | 2.625 | [8 empty] | 3.9328 | 3.9328 | 4.6408 | #REF!
| 2.2.6.24. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | 2.625 |  |  |  |  | 2.625 | 2.625 | [6 empty] | 3.9328 | [8 empty] | 2.625 | 2.625 | [8 empty] | 3.9328 | 3.9328 | 4.6408 | #REF!
| 2.2.6.25. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | 3.3 |  |  |  |  | 3.3 | 3.3 | [6 empty] | 4.1852 | [8 empty] | 3.3 | 3.3 | [8 empty] | 4.1852 | 4.1852 | 4.9385 | #REF!
| 3 | Реконструкция электросетевых активов |  |  |  | 0.333 |  |  | 0.333 | [6 empty] | 77.475 | [5 empty] | 0.333 | 0.333 |  |  | 0.333 | 35.0701 | 31.3451 |  |  |  | 11.0598 | 11.0598 | 0 | 0 | 77.475 | 78.3699 | #REF!
|  | в том числе ПИР | [13 empty] | 1.7049 | [9 empty] | 0 | 0.349 | 1.3559 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7049 | 2.0118 | #REF!
1 | 3.1 | Реконструкция оборудования 10 кВ в ПС ЗПП-Т | [13 empty] | 35.0701 | [9 empty] | 0 | 35.0701 | [8 empty] | 35.0701 | 41.3827 | #REF!
2 | 3.2 | Проектные работы и покупка оборудования 35 кВ для ПС ЗПП-Т | [13 empty] | 31.3451 | [9 empty] | 0 |  | 31.3451 | [7 empty] | 31.3451 | 36.9872 | #REF!
3 | 3.3 | Реконструкция оборудования 35 кВ в ПС ЗПП-Т (2 этап) | 0.333 |  |  | 0.333 |  |  | 0.333 | [6 empty] | 11.0598 | [5 empty] | 0.333 | 0.333 |  |  | 0.333 | [5 empty] | 11.0598 | 11.0598 |  |  | 11.0598 | 0 | #REF!
| 4 | Приобретение электросетевых активов | [13 empty] | 33.114 | [10 empty] | 17.984 | 12.5 |  |  |  | 2.63 | 2.63 | 0 | 0 | 33.114 | 35.9711 | #REF!
1 | 4.1 | Приобретение ПС "ДСЗ" | [13 empty] | 12.5 | [11 empty] | 12.5 | [7 empty] | 12.5 | 14.75 | #REF!
| 4.2. | Имущество Томского района (от ПС Мирный) | [13 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF!
| 4.3. | Приобретение объектов электросетевого хозяйства и земельных участков под их размещение | [13 empty] | 20.614 | [10 empty] | 17.984 |  |  |  |  | 2.63 | 2.63 |  |  | 20.614 | 21.2211 | #REF!
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
| 1 | Объект 1
| 2 | Объект 2
…
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
Технический директор
Директор по экономике и финансам
Начальник ПТО
Сводные данные по инвестиционной программе на 2015-2019 гг.
млн. руб. без НДС
[5 empty] | 2018 |  | 2019 |  |  |  | 2018 |  | 2019
|  |  |  | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км |  | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км
|  | Строительство РП | #REF!
|  | Строительство 2 КТП | #REF!
|  | Строительство КТП | #REF!
|  | Строительство КЛ 6-10 кВ | #REF!
|  | Строительство КВЛ 0,4 кВ | #REF!
| 1 | Итого электросетевое хозяйство | #REF!
|  | Установка приборов учета | #REF!
|  | Установка телемеханики | #REF!
|  | Реконструкция электросетевых активов | #REF!
| 2 | ИТОГО | #REF!
|  | Приобретение электросетевых активов | #REF!
| 3 | Приобретение специальной техники | #REF!
|  | Всего по инвестиционной программе | #REF!
|  | ИТОГО РП | шт.
|  | ИТОГО ТП | шт.
|  | ИТОГО КВЛ 10 кВ | км
|  | ИТОГО КВЛ 0,4 кВ | км

## приложение 1.4 (hidden)
Утверждаю
Исполнительный директор
ООО "Горсети"
________________М.В. Резников
«___»________ 2017 года
М.П.
Предложения о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы ООО "Горсети" на 2015-2019 гг.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Остаток стоимости на начало года, млн.руб. с НДС | Освоение капитальных вложений, млн.руб. без НДС | [9 empty] | Отклонение | [7 empty] | Объем финансирования, млн.руб. с НДС | [7 empty] | Причины корректировки
|  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | Всего |  | 2015 | % | 2016 | % | 2017 | % | Всего | % | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Всего
|  |  | утвержденный | скорректированный | утвержденный | скорректированный | утвержденный | скорректированный | утвержденный | утвержденный | утвержденный | скорректированный | [8 empty] | утвержденный | скорректированный | утвержденный | утвержденный | утвержденный | утвержденный | утвержденный | скорректированный
| ВСЕГО, |  | 150.6078 | 150.6077 | 132.766 | 132.766 | 131.5405 | 131.5368 | 129.1243 | 134.3977 | 678.4363 | 678.4325 | -6.174e-05 | -4.099e-05% | -3.9065e-05 | -2.942e-05% | -0.0036657 | -0.002787% | -0.0037665 | -0.0005552% | 177.7172 | 177.7171 | 156.6639 | 155.2178 | 152.3667 | 158.5893 | 800.5548 | 800.5504
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 33.5053 | 28.5058 | 22.9739 | 20.2364 | 30.8268 | 29.0605 | 28.2203 | 27.5264 | 143.0526 | 133.5495 | -4.9994 | -14.92% | -2.7375 | -11.92% | -1.7663 | -5.73% | -9.5032 | -6.643% | 39.5362 | 33.6369 | 27.1092 | 36.3756 | 33.2999 | 32.4811 | 168.8021 | 157.5884
1.1. | Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства |  | 0 | 0 | 2.7375 | 0 | 10.68 | 11.1899 | 8.01 | 7.3161 | 28.7436 | 26.516 | 0 | - | -2.7375 | -100% | 0.50988 | 4.774% | -2.2276 | -7.75% | 0 | 0 | 3.2302 | 12.6024 | 9.4518 | 8.633 | 33.9174 | 31.2889
1.1.1. | Установка системы телемеханики и диспетчеризации |  | 0 | 0 | 2.7375 | 0 | 10.68 | 0 | 8.01 | 7.3161 | 28.7436 | 15.3261 | 0 | - | -2.7375 | -100% | -10.68 | -100% | -13.4175 | -46.68% | 0 | 0 | 3.2302 | 12.6024 | 9.4518 | 8.633 | 33.9174 | 18.0848
1.1.2. | Установка системы телеметрии в электрических сетях г.Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1899 | 0 | 0 | 0 | 11.1899 | 0 | - | 0 | - | 11.1899 | 100% | 11.1899 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7942
1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 33.5053 | 28.5058 | 20.2364 | 20.2364 | 20.1468 | 17.8706 | 20.2103 | 20.2103 | 114.3091 | 107.0335 | -4.9994 | -14.92% | 0 | 0% | -2.2762 | -11.3% | -7.2756 | -6.365% | 39.5362 | 33.6369 | 23.879 | 23.7732 | 23.8481 | 23.8481 | 134.8847 | 126.2995
1.2.1. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций |  | 2.0849 | 5.0101 | 0.95875 | 0.95875 | 0.95875 | 2.641 | 0.95875 | 0.95875 | 5.9199 | 10.5273 | 2.9251 | 140.3% | 0 | 0% | 1.6822 | 175.5% | 4.6074 | 77.83% | 2.4602 | 5.9119 | 1.1313 | 1.1313 | 1.1313 | 1.1313 | 6.9855 | 12.2641 | Увеличение стоимости материалов по результатам закупочных процедур, увеличение количества многоквартирных жилых домов, нуждающихся в установке общедомовых приборов учета.
1.2.2. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ |  | 18.0864 | 14.2704 | 9.6666 | 9.6666 | 9.6666 | 11.4642 | 9.6666 | 9.6666 | 56.7526 | 54.7343 | -3.816 | -21.1% | 0 | 0% | 1.7977 | 18.6% | -2.0183 | -3.556% | 21.3419 | 16.839 | 11.4065 | 11.4065 | 11.4065 | 11.4065 | 66.9681 | 64.5865 | Уменьшение потребности установки приборов учета до конца 2015 года.
1.2.2. | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП |  | 9.0794 | 4.9709 | 6.5581 | 6.5581 | 6.5581 | 0.8462 | 6.6216 | 6.6216 | 35.439 | 25.6185 | -4.1086 | -45.25% | 0 | 0% | -5.7119 | -87.1% | -9.8205 | -27.71% | 10.7137 | 5.8656 | 7.7386 | 7.7386 | 7.8135 | 7.8135 | 41.818 | 30.2298 | Уменьшение количества трансформаторных подстанций, нуждающихся в установке маршрутизаторов каналов связи.
1.2.3. | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции |  | 2.5783 | 2.5783 | 2.5567 | 2.5567 | 2.5567 | 2.5696 | 2.5567 | 2.5567 | 12.8051 | 12.818 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.012919 | 0.5053% | 0.012919 | 0.1009% | 3.0425 | 3.0425 | 3.0169 | 3.0169 | 3.0169 | 3.0169 | 15.11 | 15.1252
1.2.4. | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП |  | 1.6762 | 1.6762 | 0.49627 | 0.49627 | 0.40667 | 0.3496 | 0.40667 | 0.40667 | 3.3925 | 3.3354 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.057063 | -14.03% | -0.057063 | -1.682% | 1.9779 | 1.9779 | 0.5856 | 0.47987 | 0.47987 | 0.47987 | 4.0031 | 3.9358
2. | Новое строительство |  | 83.6642 | 69.0478 | 48.8337 | 32.746 | 87.3069 | 70.074 | 93.1074 | 92.3925 | 405.3047 | 357.3677 | -14.6164 | -17.47% | -16.0877 | -32.94% | -17.2329 | -19.74% | -47.9369 | -11.83% | 98.7237 | 81.4764 | 57.6238 | 103.0221 | 109.8668 | 109.0231 | 478.2595 | 421.6939
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство |  | 83.6642 | 69.0478 | 48.8337 | 32.746 | 87.3069 | 70.074 | 93.1074 | 92.3925 | 405.3047 | 357.3677 | -14.6164 | -17.47% | -16.0877 | -32.94% | -17.2329 | -19.74% | -47.9369 | -11.83% | 98.7237 | 81.4764 | 57.6238 | 103.0221 | 109.8668 | 109.0231 | 478.2595 | 421.6939
2.2.1. | Строительство РП в центре нагрузок: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0868 | 11.8696 | 23.7391 | 35.6087 | 55.6955 | 0 | - | 0 | - | 20.0868 | 100% | 20.0868 | 56.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0061 | 28.0122 | 42.0183 | 65.7207
2.2.1.1. | РП ТИЗ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8696 | 0 | 11.8696 | 11.8696 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0061 | 0 | 14.0061 | 14.0061
2.2.1.2. | РП мкр. Солнечная долина |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8696 | 11.8696 | 11.8696 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0061 | 14.0061 | 14.0061
2.2.1.3. | РП в Центральном районе города |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8696 | 11.8696 | 11.8696 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0061 | 14.0061 | 14.0061
2.2.1.4. | РП Трудовой |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0868 | 0 | 0 | 0 | 20.0868 | 0 | - | 0 | - | 20.0868 | 100% | 20.0868 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для технологического присоединения объектов строительства социального жилья, в рамках реализации федеральной программы доступного жилья |  | 3.2468 | 6.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2468 | 6.9485 | 3.7017 | 114% | 0 | - | 0 | - | 3.7017 | 114% | 3.8312 | 8.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8312 | 8.1992 | В результате проектировани появилась необходимость прохождения трассы методом горизонтально-направленного бурения (328м), что не было предусмотено изначально
2.2.2.1. | мкр. Солнечная долина |  | 3.2468 | 6.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2468 | 6.9485 | 3.7017 | 114% | 0 | - | 0 | - | 3.7017 | 114% | 3.8312 | 8.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8312 | 8.1992
2.2.3. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для внешнего электроснабжения общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска |  | 55.2518 | 18.8529 | 13.7414 | 0 | 20.2101 | 0 | 20.2101 | 0 | 109.4134 | 39.063 | -36.3989 | -65.88% | -13.7414 | -100% | -20.2101 | -100% | -70.3504 | -64.3% | 65.1971 | 22.2464 | 16.2149 | 23.8479 | 23.8479 | 0 | 129.1078 | 46.0943
2.2.3.1. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул.Болдырева д.7, ул. Болдырева, д.6, ул. Высоцкого, д.8ж, ул.Первомайская, д.152, п. Прост |  | 55.2518 | 18.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2518 | 18.8529 | -36.3989 | -65.88% | 0 | - | 0 | - | -36.3989 | -65.88% | 65.1971 | 22.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1971 | 22.2464 | Перенос сроков строительства семи общеобразовательных дошкольных учреждений на последующие года
2.2.3.2. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресу: ул. П.Федоровского, д.4 |  | 0 | 0 | 13.7414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7414 | 0 | 0 | - | -13.7414 | -100% | 0 | - | -13.7414 | -100% | 0 | 0 | 16.2149 | 0 | 0 | 0 | 16.2149 | 0 | в 2016 году администрация города Томска не планирует строительство общеобразовательной школы по ул. П. Федоровского, 4. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации объекта (письмо Департамента городского хозяйства вх. № 260 от 22.01.2016г.)
2.2.3.3. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул. Иркутский тракт - ул. Высоцкого (ул.Высоцкого, д.14), ул. Ивановского, д.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2101 | 0 | 0 | 0 | 20.2101 | 0 | 0 | - | 0 | - | -20.2101 | -100% | -20.2101 | -100% | 0 | 0 | 0 | 23.8479 | 0 | 0 | 23.8479 | 0
2.2.3.4. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: уд. А. Крячкова (ул. П. Федоровского, д.8), ул. Дизайнеров, д.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2101 | 0 | 20.2101 | 20.2101 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8479 | 0 | 23.8479 | 23.8479
2.2.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей |  | 4.7823 | 3.0518 | 4.7823 | 8.0406 | 4.7823 | 3.8016 | 6.3659 | 6.3659 | 27.0788 | 27.6258 | -1.7306 | -36.19% | 3.2583 | 68.13% | -0.98078 | -20.51% | 0.54694 | 2.02% | 5.6432 | 3.6011 | 5.6432 | 5.6432 | 7.5118 | 7.5118 | 31.953 | 32.5984
2.2.4.1. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения пот |  | 4.7823 | 3.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7823 | 3.0518 | -1.7306 | -36.19% | 0 | - | 0 | - | -1.7306 | -36.19% | 5.6432 | 3.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6432 | 3.6011 | Увеличение стоимости материалов по результатам закупочных процедур, уточнение трассы проектом (вместо 600 м планируемых протяженность трассы составила 1275м)
2.2.4.2. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения пот |  | 0 | 0 | 4.7823 | 8.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7823 | 8.0406 | 0 | - | 3.2583 | 68.13% | 0 | - | 3.2583 | 68.13% | 0 | 0 | 5.6432 | 0 | 0 | 0 | 5.6432 | 9.4879 | Изменение сметной стоимости инвестиционных проектов по результатам утверждения проектно-сметной документации;обращения заявителей на осуществление технологического присоединения к сетям электроснабжения ООО «Горсети»; многочисленные жалобы потребителей на качество электроэнергии
2.2.4.3. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения пот |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7823 | 3.8016 | 0 | 0 | 4.7823 | 3.8016 | 0 | - | 0 | - | -0.98078 | -20.51% | -0.98078 | -20.51% | 0 | 0 | 0 | 5.6432 | 0 | 0 | 5.6432 | 4.4858
2.2.4.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения пот |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3659 | 0 | 6.3659 | 6.3659 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5118 | 0 | 7.5118 | 7.5118
2.2.4.5. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения пот |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3659 | 6.3659 | 6.3659 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5118 | 7.5118 | 7.5118
2.2.5. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) |  | 0 | 19.8113 | 9.9267 | 0.77382 | 34.47 | 18.3362 | 34.2786 | 41.9042 | 120.5795 | 115.1041 | 19.8113 | 100% | -9.1529 | -92.2% | -16.1338 | -46.81% | -5.4753 | -4.541% | 0 | 23.3774 | 11.7135 | 40.6746 | 40.4488 | 49.447 | 142.2838 | 135.8229
2.2.5.1. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Южная |  | 0 | 0 | 9.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9267 | 0 | 0 | - | -9.9267 | -100% | 0 | - | -9.9267 | -100% | 0 | 0 | 11.7135 | 0 | 0 | 0 | 11.7135 | 0 | в 2013-2014 годах в результате реализации инвестиционной программы ООО «Горсети» выполнило строительство в/в кабельных линий от ПС «Московский тракт», что позволило снять порядка 200А с ПС «Южная», фидеров 544,545,550 и обеспечить резерв этим фидерам. Строительство в/в кабельных линий от ПС «Московский тракт» (фидер Мт-11, Мт-14, Мт-4, Мт-3) выполнило функцию перераспределения нагрузки с ПС «Южная» на ПС «Московский тракт».
2.2.5.2. | КЛ-10 кВ от ПС Научная к РП Степановский |  | 0 | 19.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8113 | 19.8113 | 100% | 0 | - | 0 | - | 19.8113 | 100% | 0 | 23.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3774 | Необходимость выполнения работ в 2015 году в связи с активным строительством мкр. Южные ворота
2.2.5.3. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТЭЦ-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9707 | 0 | 0 | 0 | 3.9707 | 0 | 0 | - | 0 | - | -3.9707 | -100% | -3.9707 | -100% | 0 | 0 | 0 | 4.6854 | 0 | 0 | 4.6854 | 0
2.2.5.4. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (1 этап) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7442 | 1.1672 | 0 | 0 | 2.7442 | 1.1672 | 0 | - | 0 | - | -1.577 | -57.47% | -1.577 | -57.47% | 0 | 0 | 0 | 3.2382 | 0 | 0 | 3.2382 | 1.3773
2.2.5.5. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Западная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0282 | 9.0392 | 0 | 0 | 14.0282 | 9.0392 | 0 | - | 0 | - | -4.989 | -35.56% | -4.989 | -35.56% | 0 | 0 | 0 | 16.5532 | 0 | 0 | 16.5532 | 10.6663
2.2.5.6. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Центральных районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Центральная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7269 | 4.3259 | 0 | 0 | 13.7269 | 4.3259 | 0 | - | 0 | - | -9.4009 | -68.49% | -9.4009 | -68.49% | 0 | 0 | 0 | 16.1977 | 0 | 0 | 16.1977 | 5.1046
2.2.5.7. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (2 этап) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8524 | 0 | 22.8524 | 22.8524 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9658 | 0 | 26.9658 | 26.9658
2.2.5.8. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТИЗ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4262 | 0 | 11.4262 | 11.4262 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4829 | 0 | 13.4829 | 13.4829
2.2.5.9. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТИЗ (2 этап) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4262 | 11.4262 | 11.4262 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4829 | 13.4829 | 13.4829
2.2.5.10. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ между ПС Каштак и ПС Западная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7568 | 16.7568 | 16.7568 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.773 | 19.773 | 19.773
2.2.5.11. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ между ПС Восточная и ПС Северо-Восточная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7212 | 13.7212 | 13.7212 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.191 | 16.191 | 16.191
2.2.5.12. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей г. Томска (2КЛЭП-10кВ от ТП 868 до ТП 870) |  | 0 | 0 | 0 | 0.77382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77382 | 0 | - | 0.77382 | 100% | 0 | - | 0.77382 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2КЛЭП-10 кВ от ТП 870 до ТП 684 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7108 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
| ВЛ-10 кВ от ТП 196 до ТП 662 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.093 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2.2.6. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) |  | 20.3833 | 20.3833 | 20.3833 | 23.9316 | 27.8445 | 27.8495 | 20.3833 | 20.3833 | 109.3775 | 112.9308 | 0 | 0% | 3.5483 | 17.41% | 0.0049755 | 0.01787% | 3.5533 | 3.249% | 24.0522 | 24.0522 | 24.0522 | 32.8565 | 24.0522 | 24.0522 | 129.0655 | 133.2584
2.2.6.1. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска |  | 4.3995 | 4.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3995 | 4.3995 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 5.1915 | 5.1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1915 | 5.1915
2.2.6.2. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска |  | 3.9328 | 3.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9328 | 3.9328 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 4.6408 | 4.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6408 | 4.6408
2.2.6.3. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска |  | 3.9328 | 3.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9328 | 3.9328 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 4.6408 | 4.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6408 | 4.6408
2.2.6.4. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска |  | 3.9328 | 3.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9328 | 3.9328 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 4.6408 | 4.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6408 | 4.6408
2.2.6.5. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района |  | 4.1852 | 4.1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1852 | 4.1852 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 4.9385 | 4.9385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9385 | 4.9385
2.2.6.6. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска |  | 0 | 0 | 4.3995 | 5.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3995 | 5.1236 | 0 | - | 0.72406 | 16.46% | 0 | - | 0.72406 | 16.46% | 0 | 0 | 5.1915 | 0 | 0 | 0 | 5.1915 | 6.0458 | рост количества обращений потребителей с целью повышения надежности и качества электроснабжения и за процедурой технологического присоединения к электрическим сетям в Советском районе г. Томска.
2.2.6.7. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска |  | 0 | 0 | 3.9328 | 3.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9328 | 3.9328 | 0 | - | 3.8617e-08 | 9.819e-07% | 0 | - | 3.8617e-08 | 9.819e-07% | 0 | 0 | 4.6408 | 0 | 0 | 0 | 4.6408 | 4.6408
2.2.6.8. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска |  | 0 | 0 | 3.9328 | 3.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9328 | 3.9328 | 0 | - | 3.8617e-08 | 9.819e-07% | 0 | - | 3.8617e-08 | 9.819e-07% | 0 | 0 | 4.6408 | 0 | 0 | 0 | 4.6408 | 4.6408
2.2.6.9. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска |  | 0 | 0 | 3.9328 | 3.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9328 | 3.9328 | 0 | - | 3.8617e-08 | 9.819e-07% | 0 | - | 3.8617e-08 | 9.819e-07% | 0 | 0 | 4.6408 | 0 | 0 | 0 | 4.6408 | 4.6408
2.2.6.10. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района |  | 0 | 0 | 4.1852 | 7.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1852 | 7.0094 | 0 | - | 2.8243 | 67.48% | 0 | - | 2.8243 | 67.48% | 0 | 0 | 4.9385 | 0 | 0 | 0 | 4.9385 | 8.2711 | рост количества обращений потребителей с целью повышения надежности и качества электроснабжения и за процедурой технологического присоединения к электрическим сетям в Томском районе
2.2.6.11. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 5.63 | 0 | 0 | 5.63 | 5.63 | 0 | - | 0 | - | 1.1937e-07 | 2.12e-06% | 1.1937e-07 | 2.12e-06% | 0 | 0 | 0 | 6.6434 | 0 | 0 | 6.6434 | 6.6434
2.2.6.12. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1694 | 5.17 | 0 | 0 | 5.1694 | 5.17 | 0 | - | 0 | - | 0.00055416 | 0.01072% | 0.00055416 | 0.01072% | 0 | 0 | 0 | 6.0999 | 0 | 0 | 6.0999 | 6.1006 | снижение количества обращений потребителей с целью повышения надежности и качества электроснабжения и за процедурой технологического присоединения к электрическим сетям в Ленинском районе г. Томска.
2.2.6.13. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1694 | 5.1694 | 0 | 0 | 5.1694 | 5.1694 | 0 | - | 0 | - | 1.9525e-07 | 3.777e-06% | 1.9525e-07 | 3.777e-06% | 0 | 0 | 0 | 6.0999 | 0 | 0 | 6.0999 | 6.0999
2.2.6.14. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1694 | 5.17 | 0 | 0 | 5.1694 | 5.17 | 0 | - | 0 | - | 0.00055416 | 0.01072% | 0.00055416 | 0.01072% | 0 | 0 | 0 | 6.0999 | 0 | 0 | 6.0999 | 6.1006 | снижение количества обращений потребителей с целью повышения надежности и качества электроснабжения и за процедурой технологического присоединения к электрическим сетям в Кировском районе г. Томска.
2.2.6.15. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7061 | 6.71 | 0 | 0 | 6.7061 | 6.71 | 0 | - | 0 | - | 0.0038668 | 0.05766% | 0.0038668 | 0.05766% | 0 | 0 | 0 | 7.9132 | 0 | 0 | 7.9132 | 7.9178 | снижение количества обращений потребителей с целью повышения надежности и качества электроснабжения и за процедурой технологического присоединения к электрическим сетям в Томском районе
2.2.6.16. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3995 | 0 | 4.3995 | 4.3995 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1915 | 0 | 5.1915 | 5.1915
2.2.6.17. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9328 | 0 | 3.9328 | 3.9328 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6408 | 0 | 4.6408 | 4.6408
2.2.6.18. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9328 | 0 | 3.9328 | 3.9328 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6408 | 0 | 4.6408 | 4.6408
2.2.6.19. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9328 | 0 | 3.9328 | 3.9328 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6408 | 0 | 4.6408 | 4.6408
2.2.6.20. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1852 | 0 | 4.1852 | 4.1852 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9385 | 0 | 4.9385 | 4.9385
2.2.6.21. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3995 | 4.3995 | 4.3995 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1915 | 5.1915 | 5.1915
2.2.6.22. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9328 | 3.9328 | 3.9328 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6408 | 4.6408 | 4.6408
2.2.6.23. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9328 | 3.9328 | 3.9328 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6408 | 4.6408 | 4.6408
2.2.6.24. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9328 | 3.9328 | 3.9328 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6408 | 4.6408 | 4.6408
2.2.6.25. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1852 | 4.1852 | 4.1852 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9385 | 4.9385 | 4.9385
3. | Реконструкция электросетевых активов |  | 27.2519 | 35.0701 | 31.1203 | 31.3451 | 0 | 11.0598 | 0 | 0 | 58.3722 | 77.475 | 7.8182 | 28.69% | 0.22478 | 0.7223% | 11.0598 | 100% | 19.1028 | 32.73% | 32.1572 | 41.3827 | 36.7219 | 0 | 0 | 0 | 68.8792 | 91.4204
3.1. | Реконструкция оборудования 10 кВ в ПС ЗПП-Т |  | 27.2519 | 35.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2519 | 35.0701 | 7.8182 | 28.69% | 0 | - | 0 | - | 7.8182 | 28.69% | 32.1572 | 41.3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1572 | 41.3827 | Измение стоимости материалов по результатам закупочных процедур, а также необходимость выполнения не запланированных ранее пуско-наладочных работ
3.2. | Проектные работы и покупка оборудования 35 кВ для ПС ЗПП-Т |  | 0 | 0 | 31.1203 | 31.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1203 | 31.3451 | 0 | - | 0.22478 | 0.7223% | 0 | - | 0.22478 | 0.7223% | 0 | 0 | 36.7219 | 0 | 0 | 0 | 36.7219 | 36.9872
3.3. | Реконструкция оборудования 35 кВ в ПС ЗПП-Т (2 этап) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0598 | 0 | 0 | 0 | 11.0598 | 0 | - | 0 | - | 11.0598 | 100% | 11.0598 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | удорожание стоимости оборудования (получено коммерческое предложение от ООО ""Электропрофи" № 10/3 от 10.03.2016 г., в дальнейшем планируется проведение закупочной процедуры), строительно-монтажные работы планируется перенести на 2017 год
4. | Приобретение электросетевых активов |  | 0 | 17.984 | 14.4695 | 12.5 | 4.7331 | 2.63 | 0 | 0 | 19.2026 | 33.114 | 17.984 | 100% | -1.9695 | -13.61% | -2.1031 | -44.43% | 13.9114 | 72.45% | 0 | 21.2211 | 17.074 | 5.585 | 0 | 0 | 22.659 | 39.0745
4.1. | РП Клюевский |  | 0 | 0 | 14.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4695 | 0 | 0 | - | -14.4695 | -100% | 0 | - | -14.4695 | -100% | 0 | 0 | 17.074 | 0 | 0 | 0 | 17.074 | 0 | в связи с тем, что земельный участок под РП «Клюевский» до настоящего времени не оформлен, продажа РП «Клюевский» в собственность ООО «Горсети» в 2016 году не может быть осуществлена (письмо ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК» № 982 от 22.01.2016 г.)
4.2. | Имущество Томского района (от ПС Мирный) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7331 | 0 | 0 | 0 | 4.7331 | 0 | 0 | - | 0 | - | -4.7331 | -100% | -4.7331 | -100% | 0 | 0 | 0 | 5.585 | 0 | 0 | 5.585 | 0 | в 2015 году в результате реализации инвестиционной программы ООО «Горсети» выполнило покупку имущества Томского района
4.3. | Приобретение объектов электросетевого хозяйства и земельных участков под их размещение |  | 0 | 17.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.984 | 17.984 | 100% | 0 | - | 0 | - | 17.984 | 100% | 0 | 21.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2211 | Необходимость приобретения электросетевых активов с целью обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения существующих потребителей
4.4. | Приобретение объектов электросетевого хозяйства и земельных участков под их размещение |  | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 15.13 | 0 | - | 12.5 | 100% | 2.63 | 100% | 15.13 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | в связи с полученным предложением о продаже имущества и намерением ЗАО «Сибирский центр логистики» ликвидировать непрофильные активы (письмо № 266 от 14.03.2016 г.)
5. | Приобретение спецтехники и оборудования |  | 6.1864 | 0 | 15.3686 | 4.8093 | 8.6737 | 10.5102 | 7.7966 | 14.4788 | 52.5042 | 37.595 | -6.1864 | -100% | -10.5593 | -68.71% | 1.8365 | 21.17% | -14.9093 | -28.4% | 7.3 | 0 | 18.135 | 10.235 | 9.2 | 17.085 | 61.955 | 44.3621
5.1 | Автогидроподъемник 22 м |  | 2.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6271 | 0 | -2.6271 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.6271 | -100% | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | Отсутствие необходимости приобретения спецтехники в 2015г.
5.2 | Автогидроподъемник 18 м |  | 0 | 0 | 2.0339 | 4.1314 | 2.0339 | 3.462 | 2.0339 | 2.0339 | 8.1356 | 11.6612 | 0 | - | 2.0975 | 103.1% | 1.4281 | 70.22% | 3.5256 | 43.33% | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 9.6 | 13.7602 | Изменение стоимости (получено коммерческое предложение )
5.3 | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х4 |  | 0 | 0 | 0.62288 | 0 | 0.62288 |  | 0 | 0.62288 | 1.8686 | 0.62288 | 0 | - | -0.62288 | -100% | -0.62288 | -100% | -1.2458 | -66.67% | 0 | 0 | 0.735 | 0.735 | 0 | 0.735 | 2.205 | 0.735 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты
5.4 | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х2 |  | 0 | 0 | 0.59322 | 0 | 0 |  | 0 | 0.59322 | 1.1864 | 0.59322 | 0 | - | -0.59322 | -100% | 0 | - | -0.59322 | -50% | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты
5.5 | УАЗ фургон,санитар. Модель 396255 |  | 0 | 0 | 0.42373 | 0 | 0 |  | 0 | 0.42373 | 0.84746 | 0.42373 | 0 | - | -0.42373 | -100% | 0 | - | -0.42373 | -50% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты
5.6 | БКМ 317, база ГАЗ 33081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8983 | 0 | 2.2881 | 2.2881 | 5.1864 | 0 | - | 0 | - | 2.8983 | 100% | 2.8983 | 126.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 6.12
5.7 | Бригадный фургон ГАЗ 3308 с лебедкой, фаркопом |  | 0 | 0 | 1.0593 | 0 | 0 |  | 0 | 1.0593 | 2.1186 | 1.0593 | 0 | - | -1.0593 | -100% | 0 | - | -1.0593 | -50% | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты
5.8 | Легковой служебный автомобиль |  | 0 | 0 | 0.76271 | 0 | 0.25424 | 0.33 | 0.25424 | 0.76271 | 2.0339 | 1.3469 | 0 | - | -0.76271 | -100% | 0.075763 | 29.8% | -0.68695 | -33.77% | 0 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 2.4 | 1.5894 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты
5.9 | Самосвал малый модель ГАЗ 35071 |  | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 |  | 0 | 0.84746 | 1.6949 | 0.84746 | 0 | - | -0.84746 | -100% | 0 | - | -0.84746 | -50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты
5.10 | Экскаватор JСВ 4СХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.7288 | 3.7288 | 3.7288 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4
5.11 | Грузовой бортовой с манипулятором, грузоподъем. 7 т, кузов 9,5 м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9831 | 0 | 3.9831 | 3.9831 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.7
5.12 | Комплекс ГНБ Vermeer D9х13 в т.ч. смесительная установка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0847 |  | 0 | 0 | 5.0847 | 0 | 0 | - | 0 | - | -5.0847 | -100% | -5.0847 | -100% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0
5.13 | Прицеп низкорамный для транспортировки ГНБ грузоподъемность 8-10т. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67797 |  | 0 | 0 | 0.67797 | 0 | 0 | - | 0 | - | -0.67797 | -100% | -0.67797 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0
5.14 | Электролаборатория на базе автомобиля Газель (4х4) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.1186 | 2.1186 | 2.1186 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5
5.15 | Ножницы гильотинные SB-12/2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5254 | 0 | 1.5254 | 1.5254 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8
5.16 | Приобретение электронного тахеометра |  | 0 | 0 | 0 | 0.67797 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.67797 | 0 | - | 0.67797 | 100% | 0 | - | 0.67797 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | увеличение количества заявок на выполнение геодезических работ, увеличение требований к полноте предоставления геодезического материала а также, появление геодезических работ, ранее не востребованных в ООО «Горсети»
5.17 | Трактор МТЗ 1221,2 с навесным оборудованием "Мульчер" |  | 2.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0339 | 0 | -2.0339 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0339 | -100% | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | Отсутствие необходимости приобретения спецтехники в 2015г.
5.18 | Станок для воздушно-плазменной резки металла с ЧПУ KNUTH Plasma-Jet DST 1530 HSD 130 |  | 1.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5254 | 0 | -1.5254 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5254 | -100% | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | Отсутствие необходимости приобретения спецтехники в 2015г.
5.19 | Илосос КО-510К |  | 0 | 0 | 1.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.822 | 0 | 0 | - | -1.822 | -100% | 0 | - | -1.822 | -100% | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты
5.20 | БКМ с выносной стрелой, база ГАЗ 33081, кабина сдвоенная - 5 мест |  | 0 | 0 | 2.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3729 | 0 | 0 | - | -2.3729 | -100% | 0 | - | -2.3729 | -100% | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты
5.21 | КАМАЗ 65116 тягач с полуприцепом 12м |  | 0 | 0 | 2.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2034 | 0 | 0 | - | -2.2034 | -100% | 0 | - | -2.2034 | -100% | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты
5.22 | Станок гибочный с пуансонами, с рабочей поверхностью 2500 мм |  | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | - | -0.84746 | -100% | 0 | - | -0.84746 | -100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты
5.23 | Токарно-винторезный станок CU 500M |  | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | - | -1.0169 | -100% | 0 | - | -1.0169 | -100% | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты
5.24 | Фрезерный станок 26х2 |  | 0 | 0 | 0.76271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76271 | 0 | 0 | - | -0.76271 | -100% | 0 | - | -0.76271 | -100% | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты
5.25 | Бортовой автомобиль |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.178 | 0 | 0 | 0 | 1.178 | 0 | - | 0 | - | 1.178 | 100% | 1.178 | 100% | 0 |  |  |  | 0
5.26 | Бригадный автомобиль |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56525 | 0 | 0 | 0 | 0.56525 | 0 | - | 0 | - | 0.56525 | 100% | 0.56525 | 100%
5.27 | Легковой полноприводный автомобиль |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39466 | 0 | 0 | 0 | 0.39466 | 0 | - | 0 | - | 0.39466 | 100% | 0.39466 | 100%
5.28 | Бочка-илосос |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 1.682 | 0 | - | 0 | - | 1.682 | 100% | 1.682 | 100%
6. | Приобретение нематериальных активов |  | 0 | 0 | 0 | 1.2991 | 0 | 8.2023 | 0 | 0 | 0 | 9.5014 | 0 | - | 1.2991 | 100% | 8.2023 | 100% | 9.5014 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2117
6.1. | Приобретение программных продуктов 1С:ERP Управление Предприятием 8 и 1С: Документооборот 8 КОРП и лицензий на их использование |  | 0 | 0 | 0 | 1.2991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2991 | 0 | - | 1.2991 | 100% | 0 | - | 1.2991 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | устранение недостатков и повышение качества ведения бухгалтерского и производственного учетов, внедрение на предприятии современного электронного документооборота.
6.2. | Программное обеспечение "Единая информационная система городских электрических сетей" (1этап) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | 0 | - | 7 | 100% | 7 | 100%
6.3. | Система электронной очереди |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23643 | 0 | 0 | 0 | 0.23643 | 0 | - | 0 | - | 0.23643 | 100% | 0.23643 | 100%
6.4. | Телефонная станция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96585 | 0 | 0 | 0 | 0.96585 | 0 | - | 0 | - | 0.96585 | 100% | 0.96585 | 100%
7. | Реконструкция нежилых помещений |  | 0 | 0 | 0 | 29.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.83 | 0 | - | 29.83 | 100% | 0 | - | 29.83 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1994
7.1. | Реконструкция нежилых помещений по адресу ул. Шевченко, 62а |  | 0 | 0 | 0 | 29.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.83 | 0 | - | 29.83 | 100% | 0 | - | 29.83 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1994 | необходимость увеличения производственных площадей предприятия
* в том числе: - степень износа электрооборудования - срок вывода из эксплуатации электрооборудования - уровень технического оснащения электрооборудования - требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежног
** - определяется исходя из выполнения графика строительства
*** в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать)
**** приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3)
| Технический директор | [6 empty] | Р.Х. Валитов
| Директор по развитию и реализации услуг | [6 empty] | Е.Б. Телкова
В.М. Афанасьева
Директор по экономике и финансам

## приложение 2.2 (hidden)
Утверждаю
Исполнительный директор
ООО "Горсети"
________________М.В. Резников
«___»________ 2017 года
М.П.
Краткое описание инвестиционной программы на 2015-2019 гг.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект РФ, на территории которого реализуется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года N, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2011, % ** | Стоимость объекта, млн.рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года N, млн.рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.) | доходность |  | срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон тированный
| ВСЕГО, | [14 empty] | 749.1749
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 155.9294
1.1. | Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства | [14 empty] | 30.879
1.1.1. | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2018 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 18.0848 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы оборудования
1.1.2 | Установка системы телеметрии в электрических сетях г.Томска | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 12.7942 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы оборудования |  | Приказ Министерства энергетики №718 от 14.10.13
1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 125.0504
1.2.1. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 12.2641 |  |  |  | оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1.2.2. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 64.0279 |  |  |  | оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1.2.2. | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 30.1748 |  |  |  | оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1.2.3. | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 14.6627 |  |  |  | оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1.2.4. | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 3.9208 |  |  |  | оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2. | Новое строительство | [14 empty] | 416.9985
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 0
2.2. | Прочее новое строительство | [14 empty] | 416.9985
2.2.1. | Строительство РП в центре нагрузок: | [14 empty] | 65.1605
2.2.1.1. | РП ТИЗ | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - |  | 0% | 14.0061 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области |  |  |  |  | 0
2.2.1.2. | РП мкр. Солнечная долина | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 14.0061 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.1.3. | РП в Центральном районе города | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 14.0061 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.1.4 | РП Трудовой | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 23.1422 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.2. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для технологического присоединения объектов строительства социального жилья, в рамках реализации федеральной программы доступного жилья | [14 empty] | 8.1992
2.2.2.1. | мкр. Солнечная долина | Томская область | г. Томск | 1(2х0,630) |  | 0.6 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 8.1992 |  |  |  | обеспечение технологическим присоединением объектов строительства социального жилья, в рамках реализации федеральной программы доступного жилья |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.3. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для внешнего электроснабжения общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска | [14 empty] | 46.0943
2.2.3.1. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул.Болдырева д.7, ул. Болдырева, д.6, ул.Первомайская, д.152, ул. Залесская, д.16, пер. Ботанический, д.16/6 | Томская область | г. Томск | 4/2х0,160 |  | 1.861 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 22.2464 |  |  |  | обеспечение технологическим присоединением общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.3.2. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул. Иркутский тракт - ул. Высоцкого (ул.Высоцкого, д.14), ул. Ивановского, д.18 | Томская область | г. Томск | 0 |  | 0 |  | 2016 | 2016 | + | - | - | - |  | 0% | 0
2.2.3.3. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: уд. А. Крячкова (ул. П. Федоровского, д.8), ул. Дизайнеров, д.4 | Томская область | г. Томск | 2/2х1,0 |  | 2.5 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 23.8479 |  |  |  | обеспечение технологическим присоединением общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска
2.2.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей | [14 empty] | 32.2055
2.2.4.1. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения пот | Томская область | г. Томск | 1(0,4) |  | 1.275 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 3.6011 |  |  |  | улучшение качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и обеспечение технологическим присоединением потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.4.2. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения пот | Томская область | г. Томск | 3(0,4) |  | 1.5 |  | 2016 | 2016 | + | - | - | - |  | 0% | 9.4879 |  |  |  | улучшение качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и обеспечение технологическим присоединением потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.4.3. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения пот | Томская область | г. Томск | 3(0,4) |  | 1.5 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 4.093 |  |  |  | улучшение качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и обеспечение технологическим присоединением потребителей |  | Межгосударственный стандарт ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения"
2.2.4.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения пот | Томская область | г. Томск | 4(0,4) |  | 1.8 |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - |  | 0% | 7.5118 |  |  |  | улучшение качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и обеспечение технологическим присоединением потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.4.5. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения пот | Томская область | г. Томск | 4(0,4) |  | 1.8 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 7.5118 |  |  |  | улучшение качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и обеспечение технологическим присоединением потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.5. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) | [14 empty] | 134.1471
2.2.5.1. | КЛ-10 кВ от ПС Научная к РП Степановский | Томская область | г. Томск |  |  | 4.146 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 23.3774 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.5.2. | 2КЛЭП-10кВ от ТП 868 до ТП 870 | Томская область | г. Томск |  |  | 0.23 |  | 2016 | 2016 | + | - | - | - |  | 0% | 0.91311 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.5.3. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТЭЦ-1 | Томская область | г. Томск |  |  | 0.5 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.5.4. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (1 этап) | Томская область | г. Томск |  |  | 0.5 |  | 2017 | 2018 | + | - | - | - |  | 0% | 1.2634 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.5.5. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Западная | Томская область | г. Томск |  |  | 2 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 9.856 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.5.6. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Центральных районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Центральная | Томская область | г. Томск |  |  | 1.5 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6722 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.5.7. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (2 этап) | Томская область | г. Томск |  |  | 4.7 |  | 2017 | 2018 | + | - | - | - |  | 0% | 26.9658 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.5.8. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТИЗ | Томская область | г. Томск |  |  | 2.35 |  | 2018 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 13.4829 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.5.9. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТИЗ (2 этап) | Томская область | г. Томск |  |  | 2.35 |  | 2018 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 13.4829 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.5.10. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ между ПС Каштак и ПС Западная | Томская область | г. Томск |  |  | 3.5 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 19.773 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.5.11. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ между ПС Восточная и ПС Северо-Восточная | Томская область | г. Томск |  |  | 2.5 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 16.191 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
| 2КЛЭП-10 кВ от ТП 870 до ТП 684 | Томская область | г. Томск |  |  | 0.472 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 2.9455 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
| ВЛ-10 кВ от ТП 196 до ТП 662 | Томская область | г. Томск |  |  | 0.9 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 1.2238 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) | [14 empty] | 131.1918
2.2.6.1. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 3.025 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 5.1915 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.2. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.3. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.4. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.5. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | Томская область | г. Томск |  |  | 3.3 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 4.9385 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.6. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 3.339 |  | 2016 | 2016 | + | - | - | - |  | 0% | 6.0458 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.7. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2016 | 2016 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.8. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2016 | 2016 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.9. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2016 | 2016 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.10. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | Томская область | г. Томск |  |  | 4.834 |  | 2016 | 2016 | + | - | - | - |  | 0% | 8.2711 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.11. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 3.6 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 6.2952 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.12. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.72 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 5.72 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.13. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 3.3 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 5.72 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.14. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.72 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 5.72 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.15. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | Томская область | г. Томск |  |  | 4.496 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 7.3406 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.16. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 3.025 |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - |  | 0% | 5.1915 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.17. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.18. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.19. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.20. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | Томская область | г. Томск |  |  | 3.3 |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - |  | 0% | 4.9385 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.21. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 3.025 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 5.1915 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.22. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.23. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.24. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.25. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | Томская область | г. Томск |  |  | 3.3 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 4.9385 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
3. | Реконструкция электросетевых активов | [14 empty] | 90.7614
3.1. | Реконструкция оборудования 10 кВ в ПС ЗПП-Т | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 41.3827 |  |  |  | обеспечение технологическим присоединением объектов строительства социального жилья, в рамках реализации федеральной программы доступного жилья |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
3.2. | Проектные работы и покупка оборудования 35 кВ для ПС ЗПП-Т | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2016 | + | - | - | - |  | 0% | 36.9872 |  |  |  | обеспечение технологическим присоединением объектов строительства социального жилья, в рамках реализации федеральной программы доступного жилья |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
3.3. | Реконструкция оборудования 35 кВ в ПС ЗПП-Т | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 12.3915 |  |  |  | обеспечение технологическим присоединением объектов строительства социального жилья, в рамках реализации федеральной программы доступного жилья |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
4. | Приобретение электросетевых активов | [14 empty] | 39.0745
4.1. | Приобретение ПС "ДСЗ" | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2016 | - | - | - | - |  | 0% | 14.75 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей
4.2. | Имущество Томского района (от ПС Мирный) | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей
4.3. | Приобретение объектов электросетевого хозяйства и земельных участков под их размещение | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2017 | - | - | - | - |  | 0% | 24.3245 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей
5. | Приобретение спецтехники и оборудования | [14 empty] | 0
5.1. | Автогидроподъемник 22 м | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2016 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.2. | Автогидроподъемник 18 м | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2017 | 2019 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.3. | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х4 | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2017 | 2019 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.4. | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х2 | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.5. | УАЗ фургон,санитар. Модель 396255 | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2017 | 2018 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.6. | БКМ 317, база ГАЗ 33081 | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.7. | Бригадный фургон ГАЗ 3308 с лебедкой, фаркопом | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2019 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.8. | Легковой служебный автомобиль | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2017 | 2019 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.9. | Самосвал малый модель ГАЗ 35071 | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.10. | Экскаватор JСВ 4СХ | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.11. | Грузовой бортовой с манипулятором, грузоподъем. 7 т, кузов 9,5 м. | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.12. | Комплекс ГНБ Vermeer D9х13 в т.ч. смесительная установка | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.13. | Прицеп низкорамный для транспортировки ГНБ грузоподъемность 8-10т. | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.14. | Электролаборатория на базе автомобиля Газель (4х4) | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.15. | Ножницы гильотинные SB-12/2500 | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2016 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.16. | Приобретение электронного тахеометра | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2016 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | увеличение производительности съемок |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.15. | Трактор МТЗ 1221,2 с навесным оборудованием "Мульчер" | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.19. | Станок для воздушно-плазменной резки металла с ЧПУ KNUTH Plasma-Jet DST 1530 HSD 130 | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.6. | Илосос КО-510К | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2016 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.7. | БКМ с выносной стрелой, база ГАЗ 33081, кабина сдвоенная - 5 мест | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.10. | КАМАЗ 65116 тягач с полуприцепом 12м | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.20. | Станок гибочный с пуансонами, с рабочей поверхностью 2500 мм | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2016 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.21. | Токарно-винторезный станок CU 500M | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2016 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.22. | Фрезерный станок 26х2 | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2016 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.23. | Бортовой автомобиль | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.24. | Бригадный автомобиль | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.25. | Легковой полноприводный автомобиль | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.26. | Бочка-илосос | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
6. | Приобретение нематериальных активов | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2016 | - | - | - | - |  | 0% | 11.2117 |  |  |  | повышение качества обслуживания потребителей
6.1. | Приобретение программных продуктов 1С:ERP Управление Предприятием 8 и 1С: Документооборот 8 КОРП и лицензий на их использование | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2017 | - | - | - | - |  | 0% | 1.533 |  |  |  | повышение качества обслуживания потребителей
6.2. | Программное обеспечение "Единая информационная система городских электрических сетей" (1этап) | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2017 | 2019 | - | - | - | - |  | 0% | 8.26 |  |  |  | повышение качества обслуживания потребителей |  | Приказ Министерства энергетики №186 от 15.04.14, Приказ Министерства энергетики №718 от 14.10.13
6.3. | Система электронной очереди | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - |  | 0% | 0.27899 |  |  |  | повышение качества обслуживания потребителей |  | Приказ Министерства энергетики №186 от 15.04.14
6.4. | Телефонная станция | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - |  | 0% | 1.1397 |  |  |  | повышение качества обслуживания потребителей |  | Приказ Министерства энергетики №718 от 14.10.13
7. | Реконструкция нежилых помещений | [13 empty] | 0% | 35.1994
7.1. | Реконструкция нежилых помещений по адресу ул. Шевченко, 62а | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2016 | - | - | - | - |  | 0% | 35.1994 |  |  |  | обеспечение оптимальных условий труда обслуживающего персонала
* в том числе: - степень износа электрооборудования - срок вывода из эксплуатации электрооборудования - уровень технического оснащения электрооборудования - требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежног
** - определяется исходя из выполнения графика строительства
*** в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать)
**** приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3)
| Технический директор | [10 empty] | Р.Х. Валитов
| Директор по развитию и реализации услуг | [10 empty] | Е.Б. Телкова
| Директор по экономике и финансам | [10 empty] | В.М. Афанасьева