## 2021 год
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Отчет за 2021 год
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Горсети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период 2020-2024г.г.
период реализации инвестиционной программы
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | [25 empty] | 139787.5825
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г
1.2.1.2 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | J_000006089 | [8 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 975.991 | техническое задание | 975.991 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "НЭТКОМ" 2) ООО "Центр инновационных технологий" | 1) 965,99 2) 966,23 |  |  |  | 965.99 | ООО "НЭТКОМ" | 965.9919 | 729 | 32110047012 | http://www.zakupki.gov.ru | март 2021 | 2021-03-04 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | [5 empty] | 2021-04-02 |  | 2021-04-02 | до полного исполнения |  | Договор №34/21ПЗ от 02.04.2021
1.2.1.2 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | J_0000060027 | [8 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 11232.8319 | техническое задание | 11283.2801 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Системкомплекс" 2) ООО "АЯКС" | 1) 10 740,80 2) 10 780,00 |  |  |  | 10740.8 | ООО "Системкомплекс" | 10740.8 | 4411.4 | 32008821314 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2020 | 31.01.2020 | 21.02.2020 | 21.02.2020 | [5 empty] | 2020-03-11 |  | 2020-03-11 | 2024-12-31 |  | Договор №6/20ПЗ от 11.03.2020г.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г
1.2.3.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными КЛ от ТП | J_0000060023 | [25 empty] | 25552.0577
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 133249.745 | техническое задание | 133249.745 | конкурс в электронной форме | конкурс в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Завод Программно-Технических Комплексов" 2) ООО "Комплект Энерго" | 1) - 2) 126 587,26 | 1) ООО "Завод Программно-Технических Комплексов" |  |  | 126587.26 | ООО "Комплект Энерго" | 151904.7093 | 7065.948 | 32110752033/2203971 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2021 | 2021-10-22 | 2021-11-10 | 2021-11-12 | [5 empty] | 2021-12-08 |  | 2021-12-08 | до полного исполнения |  | Договор подряда №108/21ПЗн от 08.12.21
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 67139.9628 | техническое задание | 67139.9628 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 67 139,96 |  |  |  | 67139.96 | ООО "Комплект Энерго" | 80567.9554 | 17993.424 | 32109922399 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2021 | 2021-01-27 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | [5 empty] | 2021-02-25 |  | 2021-02-25 | 2021-12-31 |  | Договор подряда №06/21ПЗн от 25.02.21
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 711000 | техническое задание | 711000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО «Монтажстрой» | 661000 |  |  |  | 661000 | ООО "МОНТАЖСТРОЙ" | 661000 | 100.63 | 31503151140 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2015 | 2015-12-25 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2016-01-12 | 3/16 |  | 2016-01-29 |  | 2016-01-29 | до полного исполнения |  | Договор подряда №29-01/16 ПЗн от 29.01.2016г.
[11 empty] | Автомат ВА 47-29 1п С 32А ИЭК | ООО "Горсети" | 2083.3333 | техническое задание | 2083.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 3 | 1) ООО "ПРОФИ МАРКЕТ" 2) ООО "МОНТАЖНИКПЛЮС" 3) ООО "Аверс" | 1) 4 960,47 2) 5 979,61 3) 5 509,02 |  |  |  | 4960.47 | ООО "Профи Маркет" | 2500 | 0.19347 | 32009262022/1811577 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2020 | 23.06.2020 | 08.07.2020 | 10.07.2020 | [5 empty] | 2020-07-28 |  | 2020-07-28 | 2021-07-31 |  | Договор (поставка) №74/20/2ПЗ от 28.07.20
[11 empty] | Автомат ВА 47-29 2п С 40А ИЭК | ООО "Горсети" | 2083.3333 | техническое задание | 2083.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 3 | 1) ООО "ПРОФИ МАРКЕТ" 2) ООО "МОНТАЖНИКПЛЮС" 3) ООО "Аверс" | 1) 4 960,47 2) 5 979,61 3) 5 509,02 |  |  |  | 4960.47 | ООО "Профи Маркет" | 2500 | 0.7425 | 32009262022/1811577 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2020 | 23.06.2020 | 08.07.2020 | 10.07.2020 | [5 empty] | 2020-07-28 |  | 2020-07-28 | 2021-07-31 |  | Договор (поставка) №74/20/2ПЗ от 28.07.20
[11 empty] | Гофротруба ПВХ лег с пр D25мм | ООО "Горсети" | 2083.3333 | техническое задание | 2083.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 3 | 1) ООО "ПРОФИ МАРКЕТ" 2) ООО "МОНТАЖНИКПЛЮС" 3) ООО "Аверс" | 1) 4 960,47 2) 5 979,61 3) 5 509,02 |  |  |  | 4960.47 | ООО "Профи Маркет" | 2500 | 0.19466 | 32009262022/1811577 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2020 | 23.06.2020 | 08.07.2020 | 10.07.2020 | [5 empty] | 2020-07-28 |  | 2020-07-28 | 2021-07-31 |  | Договор (поставка) №74/20/2ПЗ от 28.07.20
[11 empty] | Кабель ВВГ-П нг- LS-3*10 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СЭК" | остаток на складе | 1.6064 | [16 empty] | Договор (поставка) №12-08/20Е от 12.08.20
[11 empty] | Кабель ВВГнг(А)- LS 3*10 | ООО "Горсети" | 2083.3333 | техническое задание | 2083.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 3 | 1) ООО "ПРОФИ МАРКЕТ" 2) ООО "МОНТАЖНИКПЛЮС" 3) ООО "Аверс" | 1) 4 960,47 2) 5 979,61 3) 5 509,02 |  |  |  | 4960.47 | ООО "Профи Маркет" | 2500 | 1.7587 | 32009262022/1811577 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2020 | 23.06.2020 | 08.07.2020 | 10.07.2020 | [5 empty] | 2020-07-28 |  | 2020-07-28 | 2021-07-31 |  | Договор (поставка) №74/20/2ПЗ от 28.07.20
[11 empty] | Кабель ВВГпнг-LS 3*1,5 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель" | остаток на складе | 0.061601 | [16 empty] | Договор (поставка) №41/20ПЗ от 20.04.20
[11 empty] | Кабель КВВГЭнг LS 10*1,5 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель" | остаток на складе | 1.2322 | [16 empty] | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
[11 empty] | Клипса для монтажа трубы d 20мм | ООО "Горсети" | 2083.3333 | техническое задание | 2083.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 3 | 1) ООО "ПРОФИ МАРКЕТ" 2) ООО "МОНТАЖНИКПЛЮС" 3) ООО "Аверс" | 1) 4 960,47 2) 5 979,61 3) 5 509,02 |  |  |  | 4960.47 | ООО "Профи Маркет" | 2500 | 0.00972 | 32009262022/1811577 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2020 | 23.06.2020 | 08.07.2020 | 10.07.2020 | [5 empty] | 2020-07-28 |  | 2020-07-28 | 2021-07-31 |  | Договор (поставка) №74/20/2ПЗ от 28.07.20
[11 empty] | Наконечник кабельный ТМЛ 10-8-5 луженный | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "СевКавКабель" | 82.94 | 0.02884 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-02-05 |  | 2021-02-05 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №05б-02/21Р от 05.02.21
[11 empty] | Наконечник кабельный ТМЛ 16-8-6 луженый | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "СевКавКабель" | 60.0951 | 0.083 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №17а-06/21Р от 17.06.21
[11 empty] | Пена монтажная | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Компания Негоциант" | остаток на складе | 1.0114 | [16 empty] | Договор (поставка) №09а-01/19Р от 09.01.19
[11 empty] | Провод ПуГВ 1*10 белый (ПВ-3) | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "СевКавКабель" | 82.94 | 0.28144 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-02-05 |  | 2021-02-05 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №05б-02/21Р от 05.02.21
[11 empty] | Провод СИП-4 4*16-0,6/1кв | ООО "Горсети" | 11371.0622 | техническое задание | 11371.0622 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 6 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "Холдин Кабельный Альянс" 3) ООО "СтройПром" 4) ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" 5) ООО "ТД "КАМА" 6) ООО "Аверс" | 1) 10 321,84 2) 11 331,68 3) 10 717,31 4) 9 743,41 5) 10 734,98 6) 10 015,63 |  |  |  | 9743.41 | ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" | 14260.2558 | 0.14486 | 32109927638 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2021 | 2021-01-28 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | [5 empty] | 2021-02-26 |  | 2021-02-26 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №07/21ПЗ от 26.02.21
[11 empty] | Счетчик РиМ 185.01 | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 3.3503
[11 empty] | Счетчик РиМ 489.13 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "РиМ Торговый Дом" | 3000 | 108.4401 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 2 |  |  |  |  | 2021-03-12 |  | 2021-03-12 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №12-03/21Е от 12.03.21
[11 empty] | Счетчик РиМ 489.15 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "РиМ Торговый Дом" | 3000 | 14.6823 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 2 |  |  |  |  | 2021-03-12 |  | 2021-03-12 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №12-03/21Е от 12.03.21
[11 empty] | Счетчик РиМ 489.16 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "РиМ Торговый Дом" | 3000 | 159.8688 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 2 |  |  |  |  | 2021-03-12 |  | 2021-03-12 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №12-03/21Е от 12.03.21
[11 empty] | Счетчик СЕ 101 R5 1. 145 М6 1ф 5-60А | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | остаток на складе | 0.57828 | [16 empty] | Договор (поставка) №20а-11/20Р от 20.11.20
[11 empty] | Счетчик СТЭБ-04Н-7,5-3С б/у | ООО "Горсети" |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 28.2711
[11 empty] | Трансформатор тока Т-0,66-0,5 100/5 б/у | ООО "Горсети" |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 1.7614
[11 empty] | Трансформатор тока ТТИ-А -75/5 5Вт | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | остаток на складе | 2.4974 | [16 empty] | Договор (поставка) №92/19ПЗ от 12.11.19
[11 empty] | Трансформатор тока ТТН-30Т/150/5 5VA/0.5-P | ООО "Горсети" | 3598.1853 | техническое задание | 3598.1853 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 8 | 1) ООО "Сибавтоматика+" 2) ООО "АГВ-ЭНЕРГО" 3) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 4) ООО "ЭТК Лидер" 5) ООО "Электроаппарат" 6) ООО "Аверс" 7) ООО "Севкавкабель" 8) ООО "ЭТМ" | 1) 2 288,79 2) 3 418,28 3) 2 730,52 4) 2 530,78 5) 3 475,67 6) 2 825,28 7) 2 315,81 8) 2 447,96 |  |  |  | 2288.79 | ООО "Сибавтоматика+" | 2746.5473 | 8.2915 | 32109945362/1970980 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2021 | 2021-02-01 | 2021-02-10 | 2021-02-12 | [5 empty] | 2021-03-02 |  | 2021-03-02 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №06/21ПЗ от 02.03.21
[11 empty] | Трансформатор тока ТТН-30Т/200/5 5VA/0.5-P | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель" | остаток на складе | 1.236 | [16 empty] | Договор (поставка) №04-03/20Р от 04.03.20
[11 empty] | Трансформатор тока ТТЭ-30 100/5А | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель" | остаток на складе | 1.3656 | [16 empty] | Договор (поставка) №22а-01/20Р от 22.01.20
[11 empty] | Трансформатор тока ТТЭ-30 150/5А б/у | ООО "Горсети" |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 2.1275
[11 empty] | Трансформатор тока ТТЭ-30 200/5А | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель" | остаток на складе | 1.2101 | [16 empty] | Договор (поставка) №22а-01/20Р от 22.01.20
[11 empty] | Трансформатор тока ТТЭ-30 250/5А | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "СевКавКабель" | 74.13 | 1.3819 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №26а-05/21Р от 26.05.21
[11 empty] | Трансформатор тока ТТЭ-30 300/5А б/у | ООО "Горсети" |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 0.27
[11 empty] | Труба гофр легк с зондом ПВХ d 20 (100) | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Строй Парк-Р" | остаток на складе | 0.070001 | [16 empty] | Договор (поставка) №17а-11/20Р от 17.11.20
[11 empty] | Шина "N"6-2 6*9мм крепление по краям | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель" | остаток на складе | 0.07158 | [16 empty] | Договор (поставка) №23а-11/20Р от 23.11.20
[11 empty] | Щит с монтажной панелью ЩМПг-50, 40, 22 (ЩРНМ-2) IP54 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель" | остаток на складе | 3.2363 | [16 empty] | Договор (поставка) №24-07/17ПЗн от 24.07.17
[11 empty] | Щит ЩМП-1-0,74 У2 IP54 ИЭК (395*310*220) | ООО "Горсети" | 2083.3333 | техническое задание | 2083.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 3 | 1) ООО "ПРОФИ МАРКЕТ" 2) ООО "МОНТАЖНИКПЛЮС" 3) ООО "Аверс" | 1) 4 960,47 2) 5 979,61 3) 5 509,02 |  |  |  | 4960.47 | ООО "Профи Маркет" | 2500 | 4.4675 | 32009262022/1811577 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2020 | 23.06.2020 | 08.07.2020 | 10.07.2020 | [5 empty] | 2020-07-28 |  | 2020-07-28 | 2021-07-31 |  | Договор (поставка) №74/20/2ПЗ от 28.07.20
[11 empty] | Ящик металлический с МП 360*300*120 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Комплект Энерго" | 56 | 37.4 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №14-05/21Р от 14.05.21
[11 empty] | Ящик металлический с МП 600*380*120 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Сибэл" | остаток на складе | 4.129 | [16 empty] | Договор (поставка) №30б-01/19Р от 30.01.19
1.2.3.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ | J_0000060024 | [25 empty] | 15009.29
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 67139.9628 | техническое задание | 67139.9628 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 67 139,96 |  |  |  | 67139.96 | ООО "Комплект Энерго" | 80567.9554 | 10081.158 | 32109922399 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2021 | 2021-01-27 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | [5 empty] | 2021-02-25 |  | 2021-02-25 | 2021-12-31 |  | Договор подряда №06/21ПЗн от 25.02.21
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 133249.745 | техническое задание | 133249.745 | конкурс в электронной форме | конкурс в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Завод Программно-Технических Комплексов" 2) ООО "Комплект Энерго" | 1) - 2) 126 587,26 | 1) ООО "Завод Программно-Технических Комплексов" |  |  | 126587.26 | ООО "Комплект Энерго" | 151904.7093 | 40.512 | 32110752033/2203971 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2021 | 2021-10-22 | 2021-11-10 | 2021-11-12 | [5 empty] | 2021-12-08 |  | 2021-12-08 | до полного исполнения |  | Договор подряда №108/21ПЗн от 08.12.21
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 711000 | техническое задание | 711000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО «Монтажстрой» | 661000 |  |  |  | 661000 | ООО "МОНТАЖСТРОЙ" | 661000 | 488.61 | 31503151140 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2015 | 2015-12-25 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2016-01-12 | 3/16 |  | 2016-01-29 |  | 2016-01-29 | до полного исполнения |  | Договор подряда №29-01/16 ПЗн от 29.01.2016г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 12188.3593 | техническое задание | 12188.3593 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) ООО "Новатор" | 1) 11 549,43 2) 11 597,45 |  |  |  | 11549.43 | ООО "Комплект Энерго" | 10603.8061 | 19.89 | 32110215176 | http://www.zakupki.gov.ru | апрель 2021 | 22.04.2021 | 13.05.2021 | 13.05.2021 | [5 empty] | 2021-06-02 |  | 2021-06-02 | до полного исполнения |  | Договор подряда №60/21ПЗн от 02.06.21г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 5171.5852 | техническое задание | 5171.5852 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) ООО "Новатор" | 1) 4 837,70 2) 4 913,00 |  |  |  | 4837.7 | ООО "Комплект Энерго" | 6036.0198 | 49.1664 | 32110382915 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2021 | 16.06.2021 | 28.06.2021 | 28.06.2021 | [5 empty] | 2021-07-12 |  | 2021-07-12 | до полного исполнения |  | Договор подряда №81/21ПЗн от 12.07.21г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 22144.3989 | техническое задание | 22144.3989 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 22 134,40 |  |  |  | 22134.4 | ООО "Комплект Энерго" | 26561.2782 | 42.3036 | 32110444695 | http://www.zakupki.gov.ru | июль 2021 | 06.07.2021 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | [5 empty] | 2021-08-02 |  | 2021-08-02 | до полного исполнения |  | Договор подряда №83/21ПЗн от 02.08.21г.
[11 empty] | Зажим отв. Р 2Х-95 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Петербург-Электро" | остаток на складе | 0.6804 | [16 empty] | Договор (поставка) №23/20/2ПЗ от 19.03.20
[11 empty] | Зажим отв. СТ 25F | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Радио и Микроэлектроника" | 12.7 | 0.4032 | [11 empty] | 2021-01-27 |  | 2021-01-27 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №27-01/21Р от 27.01.21
[11 empty] | Зажим прокалыв. ОР-645 | ООО "Горсети" | 4554.4583 | техническое задание | 4554.4583 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 12 | 1) ООО "СНАБСИБЭЛЕТРО" 2) ООО "Южноуральская изоляторная компания" 3) ООО "ЭЛЕКТРОСИБТОРГ" 4) ООО "Петербург-Электро" 5) ООО ПО "РОСЭНЕРГОРЕСУРС" 6) ООО "ЭТМ" 7) ООО "ЭСК" 8) ООО "Адамант-Групп" 9) ООО "Аверс" 10) ООО НПО "Хорда" 11) ООО "ИнсталлГрупп" 12) ООО "Торговый дом "Техэнергохолдинг" | 1) 2 647,78 2) 1 965,50 3) 3 100,00 4) 3 246,65 5) 2 533,00 6) 2 166,68 7) 1 284,83 8) 1 775,00 9) 3 938,46 10) 2 270,00 11) 1 539,17 12) 4 340,00 | 1) ООО "СНАБСИБЭЛЕТРО" 2) ООО ПО "РОСЭНЕРГОРЕСУРС" 3) ООО "ЭТМ" 4) ООО "ЭСК" 5) ООО "Адамант-Групп" 6) ООО "Аверс" 7) ООО НПО "Хорда" 8) ООО "ИнсталлГрупп" 9) ООО "Торговый дом "Техэнергохолдинг" |  |  | 1965.5 | Общество с ограниченной ответственностью "Южноуральская изоляторная компания" | 2358.6 | 33.39 | 32109948526/1971638 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2021 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 2021-02-19 | [5 empty] | 2021-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №11/20/2ПЗ от 03.03.21
[11 empty] | Лента стальная С201 25м | ООО "Горсети" | 5507.9436 | техническое задание | 5507.9436 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 10 | 1) ООО "Южноуральская изоляторная компания" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕТРО" 3) ООО ТД "ЭНЕРГОПРОМ" 4) ООО НПО "Хорда" 5) ООО "ИнсталлГрупп" 6) ООО "ЭЛЕКТРОСИБТОРГ" 7) ООО "Аверс" 8) ООО "СИБИРЬЭНЕРГОСТРОЙ" 9) ООО "Регионторг" 10) ООО "Торговый дом "Техэнергохолдинг" | 1) 3 073,89 2) 2 809,18 3) 5 231,95 4) 4 090,48 5) 2 425,30 6) 2 754,32 7) 3 302,01 8) 5 342,71 9) 4 139,75 10) 3 591,53 |  |  |  | 2425.3 | ООО "ИнсталлГрупп" | 2910.3556 | 5.236 | 32109970815/1977323 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2021 | 2021-02-09 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | [5 empty] | 2021-03-22 |  | 2021-03-22 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №19/21/2ПЗ от 22.03.21
[11 empty] | Провод ПуВнг (А) LS 1*10 белый | ООО "Горсети" | 2083.3333 | техническое задание | 2083.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Профи Маркет" | 1) 2 083,33 |  |  |  | 2083.33 | ООО "Профи Маркет" | 2500 | 0.299 | 32110382290/2095225 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2021 | 2021-06-15 | 2021-06-28 | 2021-06-30 | [5 empty] | 2021-07-13 |  | 2021-07-13 | 2022-06-01 |  | Договор (поставка) №80/21ПЗн от 13.07.21
[11 empty] | Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | ООО "Горсети" | 11371.0622 | техническое задание | 11371.0622 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 6 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "Холдин Кабельный Альянс" 3) ООО "СтройПром" 4) ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" 5) ООО "ТД "КАМА" 6) ООО "Аверс" | 1) 10 321,84 2) 11 331,68 3) 10 717,31 4) 9 743,41 5) 10 734,98 6) 10 015,63 |  |  |  | 9743.41 | ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" | 14260.2558 | 3.3182 | 32109927638 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2021 | 2021-01-28 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | [5 empty] | 2021-02-26 |  | 2021-02-26 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №07/21ПЗ от 26.02.21
[11 empty] | Провод СИП-4 4*16-0,6/1кв | ООО "Горсети" | 11371.0622 | техническое задание | 11371.0622 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 6 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "Холдин Кабельный Альянс" 3) ООО "СтройПром" 4) ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" 5) ООО "ТД "КАМА" 6) ООО "Аверс" | 1) 10 321,84 2) 11 331,68 3) 10 717,31 4) 9 743,41 5) 10 734,98 6) 10 015,63 |  |  |  | 9743.41 | ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" | 14260.2558 | 22.598 | 32109927638 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2021 | 2021-01-28 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | [5 empty] | 2021-02-26 |  | 2021-02-26 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №07/21ПЗ от 26.02.21
[11 empty] | Скрепа д/ленты С 20 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 52.6782 | 1.4804 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №27в-05/21Р от 27.05.21
[11 empty] | Счетчик РиМ 189.02 б/у | ООО "Горсети" |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 24.5185
[11 empty] | Счетчик РиМ 189.04 б/у | ООО "Горсети" |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 4.2515
[11 empty] | Счетчик РиМ 189.12 ВКЗ | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "РиМ Торговый Дом" | 3000 | 139.941 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 2 |  |  |  |  | 2021-03-12 |  | 2021-03-12 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №12-03/21Е от 12.03.21
[11 empty] | Счетчик РиМ 489.18 ВКЗ | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Комплект Энерго" | остаток на складе | 862.9038 | [16 empty] | Договор (поставка) №65/19ПЗ от 15.07.19
[11 empty] | Счетчик РиМ 489.18 ВКЗ (РИМ489.18+дистанц.дисплей РИМ040.03) | ООО "Горсети" | 2854.6667 | техническое задание | 2854.6667 | открытый запрос котировок в электронной форме | открытый запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) АО ТД РиМ | 1) 2 854,65 |  |  |  | 2854.65 | АО "РиМ Торговый Дом" | 3425.58 | 3093.753 | 32110183923/2035715 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2021 | 2021-04-13 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | [5 empty] | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №54/21ПЗн от 11.05.21
[11 empty] | Счетчик РиМ109.01 б/у | ООО "Горсети" |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 6.449
[11 empty] | Счетчик СТЭБ-04Н/1-3ДР б/у | ООО "Горсети" |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 65.9879
[11 empty] | Ящик металлический с МП 360*300*120 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Комплект Энерго" | 37.4 | 22.44 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №09а-08/21Р от 09.08.21
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г
1.2.3.5 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | J_0000060025 | [25 empty] | 3975.1248
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 67139.9628 | техническое задание | 67139.9628 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 67 139,96 |  |  |  | 67139.96 | ООО "Комплект Энерго" | 80567.9554 | 2409.4224 | 32109922399 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2021 | 2021-01-27 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | [5 empty] | 2021-02-25 |  | 2021-02-25 | 2021-12-31 |  | Договор подряда №06/21ПЗн от 25.02.21
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 133249.745 | техническое задание | 133249.745 | конкурс в электронной форме | конкурс в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Завод Программно-Технических Комплексов" 2) ООО "Комплект Энерго" | 1) - 2) 126 587,26 | 1) ООО "Завод Программно-Технических Комплексов" |  |  | 126587.26 | ООО "Комплект Энерго" | 151904.7093 | 1565.7024 | 32110752033/2203971 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2021 | 2021-10-22 | 2021-11-10 | 2021-11-12 | [5 empty] | 2021-12-08 |  | 2021-12-08 | до полного исполнения |  | Договор подряда №108/21ПЗн от 08.12.21
1.2.3.5 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | J_0000060026 | [25 empty] | 4127.2751
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 67139.9628 | техническое задание | 67139.9628 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 67 139,96 |  |  |  | 67139.96 | ООО "Комплект Энерго" | 80567.9554 | 695.7588 | 32109922399 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2021 | 2021-01-27 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | [5 empty] | 2021-02-25 |  | 2021-02-25 | 2021-12-31 |  | Договор подряда №06/21ПЗн от 25.02.21
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 133249.745 | техническое задание | 133249.745 | конкурс в электронной форме | конкурс в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Завод Программно-Технических Комплексов" 2) ООО "Комплект Энерго" | 1) - 2) 126 587,26 | 1) ООО "Завод Программно-Технических Комплексов" |  |  | 126587.26 | ООО "Комплект Энерго" | 151904.7093 | 3216.8424 | 32110752033/2203971 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2021 | 2021-10-22 | 2021-11-10 | 2021-11-12 | [5 empty] | 2021-12-08 |  | 2021-12-08 | до полного исполнения |  | Договор подряда №108/21ПЗн от 08.12.21
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 711000 | техническое задание | 711000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО «Монтажстрой» | 661000 |  |  |  | 661000 | ООО "МОНТАЖСТРОЙ" | 661000 | 111.25 | 31503151140 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2015 | 2015-12-25 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2016-01-12 | 3/16 |  | 2016-01-29 |  | 2016-01-29 | до полного исполнения |  | Договор подряда №29-01/16 ПЗн от 29.01.2016г.
[11 empty] | DIN-рейка перфорированная, 2000мм | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "СевКавКабель" | 95.6299 | 0.16825 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №01г-07/21Р от 01.07.21
[11 empty] | Автомат ВА 47-29 4п С 10А ИЭК | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "СевКавКабель" | 99.4535 | 0.51965 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №14г-05/21Р от 14.05.21
[11 empty] | Кабель U/UTP cat 5e PE 4*2*0.46 Cu Solid серый 305м | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО Тайгакабель | остаток на складе | 0.027049 | [16 empty] | Договор (поставка) №12н-11/20Р от 12.11.20
[11 empty] | Кабель КВВГнг (А) LS 10*1,5 | ООО "Горсети" | 5416.6667 | техническое задание | 5416.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Снабсибэлектро" | 1) 39 600,09 |  |  |  | 39600.09 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 6500 | 1.716 | 32110399595/2099936 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2021 | 2021-06-21 | 2021-07-02 | 2021-07-06 | [5 empty] | 2021-07-23 |  | 2021-07-23 | 2022-12-31 |  | Договор (поставка) №82/21/2ПЗн от 23.07.21
[11 empty] | Коммуникатор РиМ 071.02 GSM модем | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Комплект Энерго" | остаток на складе | 10.465 | [16 empty] | Договор (поставка) №65/19ПЗ от 15.07.19
[11 empty] | Компоненты беспровод.технологий /ANT GSM ANTEY 924 SMA | ООО "Горсети" | [13 empty] | Общество с ограниченной ответственностью "Том-Электрон" | остаток на складе | 0.6525 | [16 empty] | Договор (поставка) №09а-09/20Р от 09.09.20
[11 empty] | Конвертор RS485-PLC/RF РМ019.01 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "РиМ Торговый Дом" | 3000 | 9.5529 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 2 |  |  |  |  | 2021-03-12 |  | 2021-03-12 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №12-03/21Е от 12.03.21
[11 empty] | Коробка испытательная переходная ИКП (аналог ИК, ИКК, латунь) | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "СевКавКабель" | 74.13 | 0.27232 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №26а-05/21Р от 26.05.21
[11 empty] | Маршрутизатор каналов связи (МКС) РиМ 099.03 ВК1 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "РиМ Торговый Дом" | 3000 | 47.7855 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 2 |  |  |  |  | 2021-03-12 |  | 2021-03-12 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №12-03/21Е от 12.03.21
[11 empty] | Наконечник кабельный ТМЛ 10-8-5 Т2 опресс.луженный | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | остаток на складе | 0.05056 | [16 empty] | Договор (поставка) №92/19ПЗ от 12.11.19
[11 empty] | Ограничитель импульсн. напряж. ОПВ-D/1р ln=5ка 230В | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Профи Маркет" | 54.3263 | 3.447 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №21б-06/21Р от 21.06.21
[11 empty] | Счетчик РиМ 489.13 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "РиМ Торговый Дом" | 3000 | 24.0978 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 2 |  |  |  |  | 2021-03-12 |  | 2021-03-12 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №12-03/21Е от 12.03.21
[11 empty] | Трансформатор тока ТТЭ-30 250/5А | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "СевКавКабель" | 74.13 | 1.3819 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №26а-05/21Р от 26.05.21
[11 empty] | Шина "N"нулевая в изоляторе на DIN-рейку 6х9мм 10отвер. | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | остаток на складе | 0.055332 | [16 empty] | Договор (поставка) №20а-11/20Р от 20.11.20
[11 empty] | Щит ЩПМП-2-0 600*400*220 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Комплект Энерго" | 72.9176 | 3.2321 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-12-22 |  | 2021-12-22 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №22а-12/21Р от 22.12.21
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г
1.3.2 | Реконструкция РП "Сибкартель" | J_0000000030 | [25 empty] | 27467.2248
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 56010.4583 | техническое задание | 56010.4583 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "ПроектСервис" 2) ООО "Горсети-Проектировщик" | 1) 56 010,46 2) 32 084,07 |  |  |  | 32084.07 | ООО "Горсети-Проектировщик" | 32084.07 | 295.05 | 31908679457 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2019 | 19.12.2019 | 10.01.2020 | 10.01.2020 | [5 empty] | 2020-01-28 |  | 2020-01-28 | 2021-12-31 |  | Договор подряда №101/20 от 28.01.2020г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 23517.406 | техническое задание | 23517.406 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) ООО "Специализированнон монтажно-наладочное управление"" | 1) 23 328,15 2) 23 487,63 |  |  |  | 23328.15 | ООО "Комплект Энерго" | 27993.778 | 27172.1748 | 32110334310 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2021 | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | [5 empty] | 2021-06-28 |  | 2021-06-28 | до полного исполнения |  | Договор №76/21ПЗн от 28.06.21
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г
1.4 | Установка трансформаторов в ТП | J_0200000018
1.4 | Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района | J_100456002 | [25 empty] | 6690.0964
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 56010.4583 | техническое задание | 56010.4583 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "ПроектСервис" 2) ООО "Горсети-Проектировщик" | 1) 56 010,46 2) 32 084,07 |  |  |  | 32084.07 | ООО "Горсети-Проектировщик" | 32084.07 | 314.1 | 31908679457 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2019 | 19.12.2019 | 10.01.2020 | 10.01.2020 | [5 empty] | 2020-01-28 |  | 2020-01-28 | 2021-12-31 |  | Договор подряда №101/20 от 28.01.2020г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 6596.7419 | техническое задание | 6596.7419 | запрос предложений в электронной форме | запрос предложений в электронной форме |  | 1 | 1) "Комплект Энерго" | 1) 6 596,74 |  |  |  | 6596.74 | ООО "Комплект Энерго" | 7916.0902 | 5909.9964 | 32110772417/2209755 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2021 | 2021-10-28 | 2021-11-17 | 2021-11-19 | [5 empty] | 2021-12-03 |  | 2021-12-03 | до полного исполнения |  | Договор подряда №109/21ПЗн от 03.12.21
[11 empty] | Трансформатор 250 кВа 10/0,4 кВ зав. №295827 б/у | [5 empty] | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 16
[11 empty] | Трансформатор ТМ 250 кВА 10/0,4 кВ зав. № 724779 г.в. 1980 б/у | [5 empty] | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 16
[11 empty] | Трансформатор ТМ 400 кВА 10/0,4 кВ зав.№ 23677 | [5 empty] | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 217
[11 empty] | Трансформатор ТМ 400 кВА 10/0,4 кВ зав.№ СХВ | [5 empty] | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 217
1.4 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ | J_0000500016 | [25 empty] | 33566.5289
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 56010.4583 | техническое задание | 56010.4583 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "ПроектСервис" 2) ООО "Горсети-Проектировщик" | 1) 56 010,46 2) 32 084,07 |  |  |  | 32084.07 | ООО "Горсети-Проектировщик" | 32084.07 | 3682.97 | 31908679457 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2019 | 19.12.2019 | 10.01.2020 | 10.01.2020 | [5 empty] | 2020-01-28 |  | 2020-01-28 | 2021-12-31 |  | Договор подряда №101/20 от 28.01.2020г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 711000 | техническое задание | 711000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО «Монтажстрой» | 661000 |  |  |  | 661000 | ООО "МОНТАЖСТРОЙ" | 661000 | 209.2663 | 31503151140 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2015 | 2015-12-25 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2016-01-12 | 3/16 |  | 2016-01-29 |  | 2016-01-29 | до полного исполнения |  | Договор подряда №29-01/16 ПЗн от 29.01.2016г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 110347.629 | техническое задание | 110347.629 | запрос цен по результатам предварительного отбора | запрос цен по результатам предварительного отбора |  | 3 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) ООО "Монтажстрой" 3) ООО "ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ" | 1) 105 633,67 2) 119 355,60 3) 110 347,63 |  |  |  | 105633.67 | ООО "Комплект Энерго" | 126760.3993 | 13611.9228 | 32008993351 | http://www.zakupki.gov.ru | март 2020 | 18.03.2020 | 08.04.2020 | 08.04.2020 | [5 empty] | 2020-04-21 |  | 2020-04-21 | 2021-12-31 |  | Договор подряда №46/20 от 21.04.2020г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 17215.0844 | техническое задание | 17215.0844 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 17215.08 |  |  |  | 17215.08 | ООО "Комплект Энерго" | 20658.1013 | 1052.526 | 32110099750 | http://www.zakupki.gov.ru | март 2020 | 22.03.2021 | 02.04.2021 | 02.04.2021 | [5 empty] | 2021-04-19 |  | 2021-04-19 | до полного исполнения |  | Договор подряда №43/21ПЗн от 19.04.2021г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 1215.6144 | техническое задание | 1215.6144 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "СМНУ" | 1) 1 215,61 |  |  |  | 1215.61 | ООО "СМНУ" | 1703.6423 | 1703.6423 | 32009834693/1951265 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | декабрь 2020 | 23.12.2020 | 13.01.2021 | 15.01.2021 | [5 empty] | 2021-02-03 |  | 2021-02-03 | 2021-07-01 |  | Договор подряда №100/20ПЗн от 03.02.2021г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 327.1308 | техническое задание | 327.1308 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "СМНУ" | 1) 327,13 |  |  |  | 327.1308 | ООО "СМНУ" | 397.83 | 397.83 | 32009834751/1951280 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | декабрь 2020 | 23.12.2020 | 13.01.2021 | 15.01.2021 | [5 empty] | 2021-02-03 |  | 2021-02-03 | 2021-07-01 |  | Договор подряда №101/20ПЗн от 03.02.2021г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 28800.2256 | техническое задание | 28800.2256 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 28 800,23 |  |  |  | 28800.23 | ООО "Комплект Энерго" | 34560.2707 | 3789.3312 | 32109990111 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2021 | 03.02.2021 | 04.03.2021 | 04.03.2021 | [5 empty] | 2021-03-22 |  | 2021-03-22 | до полного исполнения |  | Договор подряда №23/21ПЗн от 22.03.21г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 12188.3593 | техническое задание | 12188.3593 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) ООО "Новатор" | 1) 11 549,43 2) 11 597,45 |  |  |  | 11549.43 | ООО "Комплект Энерго" | 10603.8061 | 2998.89 | 32110215176 | http://www.zakupki.gov.ru | апрель 2021 | 22.04.2021 | 13.05.2021 | 13.05.2021 | [5 empty] | 2021-06-02 |  | 2021-06-02 | до полного исполнения |  | Договор подряда №60/21ПЗн от 02.06.21г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 5171.5852 | техническое задание | 5171.5852 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) ООО "Новатор" | 1) 4 837,70 2) 4 913,00 |  |  |  | 4837.7 | ООО "Комплект Энерго" | 6036.0198 | 957.8484 | 32110382915 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2021 | 16.06.2021 | 28.06.2021 | 28.06.2021 | [5 empty] | 2021-07-12 |  | 2021-07-12 | до полного исполнения |  | Договор подряда №81/21ПЗн от 12.07.21г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 22144.3989 | техническое задание | 22144.3989 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 22 134,40 |  |  |  | 22134.4 | ООО "Комплект Энерго" | 26561.2782 | 274.7976 | 32110444695 | http://www.zakupki.gov.ru | июль 2021 | 06.07.2021 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | [5 empty] | 2021-08-02 |  | 2021-08-02 | до полного исполнения |  | Договор подряда №83/21ПЗн от 02.08.21г.
[11 empty] | DIN-рейка перфорированная, 2000мм | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "СевКавКабель" | 95.6299 | 0.16825 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №01г-07/21Р от 01.07.21
[11 empty] | Автомат ВА 47-29 4п С 40А ИЭК | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | остаток на складе | 0.61753 | [16 empty] | Договор (поставка) №92/19ПЗ от 12.11.19
[11 empty] | Асфальтобетонная смесь крупнозеристая пористая для нижнего слоя | ООО "Горсети" | 5653.755 | техническое задание | 5653.755 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Дорремстрой АБЗ" | 5653.755 |  |  |  | 5653.755 | ООО "Дорремстрой АБЗ" | 8089.5078 | 5.9048 | 32110162636/2029880 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2021 | 06.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | [5 empty] | 2021-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-10-31 |  | Договор (поставка) №51/21ПЗн от 05.05.21г.
[11 empty] | Асфальтобетонная смесь мелкозеристая плотная тип Б-1 | ООО "Горсети" | 5653.755 | техническое задание | 5653.755 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Дорремстрой АБЗ" | 5653.755 |  |  |  | 5653.755 | ООО "Дорремстрой АБЗ" | 8089.5078 | 4.6303 | 32110162636/2029880 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2021 | 06.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | [5 empty] | 2021-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-10-31 |  | Договор (поставка) №51/21ПЗн от 05.05.21г.
[11 empty] | Асфальтобетонная смесь тип Б-1 | ООО "Горсети" | 5653.755 | техническое задание | 5653.755 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Дорремстрой АБЗ" | 5653.755 |  |  |  | 5653.755 | ООО "Дорремстрой АБЗ" | 8089.5078 | 128.1801 | 32110162636/2029880 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2021 | 06.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | [5 empty] | 2021-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-10-31 |  | Договор (поставка) №51/21ПЗн от 05.05.21г.
[11 empty] | Батарейка DURASELL LR-14 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО ИЦ "Кабель-Автоматикс" | остаток на складе | 0.5423 | [16 empty] | Договор (поставка) №06а-02/20Р от 06.02.20
[11 empty] | Бензин А 92 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | Общество с ограниченной ответственностью "РН-Карт" | 33000 | 0.64703 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 37 |  |  |  |  | 2020-12-11 |  | 2020-12-11 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №34560220/039857 от 11.12.20
[11 empty] | Бентонит Маx Bore в мешках 25кг | ООО "Горсети" | 969.625 | техническое задание | 969.625 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Геотехновации" | 962.5 |  |  |  | 962.5 | ООО "Геотехновации" | 1155 | 7.7 | 32110029702/1993676 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2021 | 26.02.2021 | 10.03.2021 | 12.03.2021 | [5 empty] | 2021-03-30 |  | 2021-03-30 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №26/21ПЗн от 30.03.21г.
[11 empty] | Болт М10*60 оцинк ГОСТ 7805 полн.резьба | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Мир Крепежа" | остаток на складе | 0.08146 | [16 empty] | Договор (поставка) №01/20ПЗн от 26.02.20
[11 empty] | Болт М8*30 оц. ГОСТ 7798 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Мир Крепежа" | остаток на складе | 0.048687 | [16 empty] | Договор (поставка) №01/20ПЗн от 26.02.20
[11 empty] | Газ сжиженный в баллонах | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Торговый дом" ОАО "Томскоблгаз" | 100 | 4.5802 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №33/20 от 24.07.20
[11 empty] | Гайка М 8 оц. ГОСТ 5927 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Мир Крепежа" | 27.4825 | 0.108 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-02-05 |  | 2021-02-05 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №05в-02/21Р от 05.02.21
[11 empty] | Гвозди строительные L-150мм(25кг) ГОСТ 4028 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Мир Крепежа" | остаток на складе | 0.014572 | [16 empty] | Договор (поставка) №15/19ПЗ от 12.03.19
[11 empty] | Грунт высокоплодородный просеянный Фр.0-30 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Комплект Энерго" | 2.14 | 1.7307 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2021-03-15 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №15а-03/21Р от 15.03.21
[11 empty] | Грунт высокоплодородный просеянный Фр.0-30 | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 4.3269
[11 empty] | Дюбель 8*52 универсальный | ООО "Горсети" | 5000 | техническое задание | 5000 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "ТомТехнопарк" 2) ООО "Аверс" | 1) 45 069,38 2) 41 175,10 |  |  |  | 41175.1 | ООО "Аверс" | 6000 | 0.40104 | 32110327773/2078819 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2021 | 2021-05-28 | 2021-06-09 | 2021-06-11 | [5 empty] | 2021-06-28 |  | 2021-06-28 | 2022-06-30 |  | Договор (поставка) №74/21ПЗ от 28.06.21
[11 empty] | Дюбель универс. 8*52 | ООО "Горсети" | 5000 | техническое задание | 5000 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 3 | 1) ООО "ТомТехнопарк" 2) ООО "Универсал Томск" 3) ООО "Аверс" | 1) 25 889,26 2) 37 523,57 3) 28 606,82 |  |  |  | 25889.26 | ООО "ТомТехнопарк" | 6000 | 0.26981 | 32009087405/1676385 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2020 | 2020-04-16 | 2020-05-27 | 2020-05-29 | [5 empty] | 2020-06-17 |  | 2020-06-17 | 2021-08-31 |  | Договор (поставка) №60/20ПЗ от 17.06.20
[11 empty] | Зажим SO 250.01 анкерный | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | остаток на складе | 10.2531 | [16 empty] | Договор (поставка) №92/19ПЗ от 12.11.19
[11 empty] | Зажим SО 158,1 анкерный | ООО "Горсети" | 5507.9436 | техническое задание | 5507.9436 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 10 | 1) ООО "Южноуральская изоляторная компания" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕТРО" 3) ООО ТД "ЭНЕРГОПРОМ" 4) ООО НПО "Хорда" 5) ООО "ИнсталлГрупп" 6) ООО "ЭЛЕКТРОСИБТОРГ" 7) ООО "Аверс" 8) ООО "СИБИРЬЭНЕРГОСТРОЙ" 9) ООО "Регионторг" 10) ООО "Торговый дом "Техэнергохолдинг" | 1) 3 073,89 2) 2 809,18 3) 5 231,95 4) 4 090,48 5) 2 425,30 6) 2 754,32 7) 3 302,01 8) 5 342,71 9) 4 139,75 10) 3 591,53 |  |  |  | 2425.3 | ООО "ИнсталлГрупп" | 2910.3556 | 13.1041 | 32109970815/1977323 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2021 | 2021-02-09 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | [5 empty] | 2021-03-22 |  | 2021-03-22 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №19/21/2ПЗ от 22.03.21
[11 empty] | Зажим анкерный РАS 216/435 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | остаток на складе | 31.0988 | [16 empty] | Договор (поставка) №92/19ПЗ от 12.11.19
[11 empty] | Зажим отв. Р 2Х-95 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Петербург-Электро" | остаток на складе | 23.1336 | [16 empty] | Договор (поставка) №23/20/2ПЗ от 19.03.20
[11 empty] | Зажим отв. Р 3Х-95 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | остаток на складе | 4.4975 | [16 empty] | Договор (поставка) №19-08/19Е от 19.08.19
[11 empty] | Зажим отв. Р 4Х-150D | ООО "Горсети" | 4554.4583 | техническое задание | 4554.4583 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 12 | 1) ООО "СНАБСИБЭЛЕТРО" 2) ООО "Южноуральская изоляторная компания" 3) ООО "ЭЛЕКТРОСИБТОРГ" 4) ООО "Петербург-Электро" 5) ООО ПО "РОСЭНЕРГОРЕСУРС" 6) ООО "ЭТМ" 7) ООО "ЭСК" 8) ООО "Адамант-Групп" 9) ООО "Аверс" 10) ООО НПО "Хорда" 11) ООО "ИнсталлГрупп" 12) ООО "Торговый дом "Техэнергохолдинг" | 1) 2 647,78 2) 1 965,50 3) 3 100,00 4) 3 246,65 5) 2 533,00 6) 2 166,68 7) 1 284,83 8) 1 775,00 9) 3 938,46 10) 2 270,00 11) 1 539,17 12) 4 340,00 | 1) ООО "СНАБСИБЭЛЕТРО" 2) ООО ПО "РОСЭНЕРГОРЕСУРС" 3) ООО "ЭТМ" 4) ООО "ЭСК" 5) ООО "Адамант-Групп" 6) ООО "Аверс" 7) ООО НПО "Хорда" 8) ООО "ИнсталлГрупп" 9) ООО "Торговый дом "Техэнергохолдинг" |  |  | 1965.5 | Общество с ограниченной ответственностью "Южноуральская изоляторная компания" | 2358.6 | 18.6144 | 32109948526/1971638 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2021 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 2021-02-19 | [5 empty] | 2021-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №11/20/2ПЗ от 03.03.21
[11 empty] | Зажим отв. Р2R95 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Петербург-Электро" | остаток на складе | 14.8327 | [16 empty] | Договор (поставка) №23/20/2ПЗ от 19.03.20
[11 empty] | Зажим поддержив. PS 25-95 | ООО "Горсети" | 5507.9436 | техническое задание | 5507.9436 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 10 | 1) ООО "Южноуральская изоляторная компания" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕТРО" 3) ООО ТД "ЭНЕРГОПРОМ" 4) ООО НПО "Хорда" 5) ООО "ИнсталлГрупп" 6) ООО "ЭЛЕКТРОСИБТОРГ" 7) ООО "Аверс" 8) ООО "СИБИРЬЭНЕРГОСТРОЙ" 9) ООО "Регионторг" 10) ООО "Торговый дом "Техэнергохолдинг" | 1) 3 073,89 2) 2 809,18 3) 5 231,95 4) 4 090,48 5) 2 425,30 6) 2 754,32 7) 3 302,01 8) 5 342,71 9) 4 139,75 10) 3 591,53 |  |  |  | 2425.3 | ООО "ИнсталлГрупп" | 2910.3556 | 7.8302 | 32109970815/1977323 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2021 | 2021-02-09 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | [5 empty] | 2021-03-22 |  | 2021-03-22 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №19/21/2ПЗ от 22.03.21
[11 empty] | Зажим поддержив. PSP-25/120 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | остаток на складе | 57.8795 | [16 empty] | Договор (поставка) №20/19/2ПЗ от 02.04.19
[11 empty] | Зажим прокал. SLIW 52 | ООО "Горсети" | 5507.9436 | техническое задание | 5507.9436 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 10 | 1) ООО "Южноуральская изоляторная компания" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕТРО" 3) ООО ТД "ЭНЕРГОПРОМ" 4) ООО НПО "Хорда" 5) ООО "ИнсталлГрупп" 6) ООО "ЭЛЕКТРОСИБТОРГ" 7) ООО "Аверс" 8) ООО "СИБИРЬЭНЕРГОСТРОЙ" 9) ООО "Регионторг" 10) ООО "Торговый дом "Техэнергохолдинг" | 1) 3 073,89 2) 2 809,18 3) 5 231,95 4) 4 090,48 5) 2 425,30 6) 2 754,32 7) 3 302,01 8) 5 342,71 9) 4 139,75 10) 3 591,53 |  |  |  | 2425.3 | ООО "ИнсталлГрупп" | 2910.3556 | 1.9438 | 32109970815/1977323 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2021 | 2021-02-09 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | [5 empty] | 2021-03-22 |  | 2021-03-22 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №19/21/2ПЗ от 22.03.21
[11 empty] | Зажим прокалыв. ОР-645 | ООО "Горсети" | 4554.4583 | техническое задание | 4554.4583 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 12 | 1) ООО "СНАБСИБЭЛЕТРО" 2) ООО "Южноуральская изоляторная компания" 3) ООО "ЭЛЕКТРОСИБТОРГ" 4) ООО "Петербург-Электро" 5) ООО ПО "РОСЭНЕРГОРЕСУРС" 6) ООО "ЭТМ" 7) ООО "ЭСК" 8) ООО "Адамант-Групп" 9) ООО "Аверс" 10) ООО НПО "Хорда" 11) ООО "ИнсталлГрупп" 12) ООО "Торговый дом "Техэнергохолдинг" | 1) 2 647,78 2) 1 965,50 3) 3 100,00 4) 3 246,65 5) 2 533,00 6) 2 166,68 7) 1 284,83 8) 1 775,00 9) 3 938,46 10) 2 270,00 11) 1 539,17 12) 4 340,00 | 1) ООО "СНАБСИБЭЛЕТРО" 2) ООО ПО "РОСЭНЕРГОРЕСУРС" 3) ООО "ЭТМ" 4) ООО "ЭСК" 5) ООО "Адамант-Групп" 6) ООО "Аверс" 7) ООО НПО "Хорда" 8) ООО "ИнсталлГрупп" 9) ООО "Торговый дом "Техэнергохолдинг" |  |  | 1965.5 | Общество с ограниченной ответственностью "Южноуральская изоляторная компания" | 2358.6 | 29.34 | 32109948526/1971638 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2021 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 2021-02-19 | [5 empty] | 2021-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №11/20/2ПЗ от 03.03.21
[11 empty] | Зажим ПС-1-1 | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 134.9014
[11 empty] | Зажим троса D 741 3мм | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 0.145
[11 empty] | Знак "Охранная зона 2м" 210*300 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Онда" | 49.8 | 0.117 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-02-24 |  | 2021-02-24 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №24-02/21Р от 24.02.21
[11 empty] | Кабель АВБШв 4*50 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | остаток на складе | 11.418 | [16 empty] | Договор (поставка) №02-06/20Е от 02.06.20
[11 empty] | Кабель АВБШВнг-LS 4*70(1) | ООО "Горсети" | 19068.356 | техническое задание | 19068.356 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Холдинг Кабельный Альянс" 2) ООО "Аверс" | 1) 18 967,61 2) 18 873,86 |  |  |  | 18873.86 | ООО "Аверс" | 22648.6305 | 19.0579 | 32110282018 | http://www.zakupki.gov.ru | май 2021 | 2021-05-18 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | [5 empty] | 2021-06-15 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | Договор (поставка) №69/21ПЗ от 15.06.21
[11 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*120(1) | ООО "Горсети" | 5385.435 | техническое задание | 5385.435 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "РКБ" 2) ООО "СибЭлектроКабель" | 1) 4 982,11 2) 5 355,15 |  |  |  | 4982.11 | ООО "РКБ" | 5978.529 | 308.6095 | 32009617551 | http://www.zakupki.gov.ru | октябрь 2020 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | [5 empty] | 2020-11-23 |  | 2020-11-23 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №23-11/20ПЗ от 23.11.2020г.
[11 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*150(1) | ООО "Горсети" | 19068.356 | техническое задание | 19068.356 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Холдинг Кабельный Альянс" 2) ООО "Аверс" | 1) 18 967,61 2) 18 873,86 |  |  |  | 18873.86 | ООО "Аверс" | 22648.6305 | 285.3403 | 32110282018 | http://www.zakupki.gov.ru | май 2021 | 2021-05-18 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | [5 empty] | 2021-06-15 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | Договор (поставка) №69/21ПЗ от 15.06.21
[11 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*16 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Холдинг Кабельный Альянс" | остаток на складе | 8.5616 | [16 empty] | Договор (поставка) №КА/ПРПР/20/01579 от 02.03.20
[11 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*185(1) | ООО "Горсети" | 19068.356 | техническое задание | 19068.356 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Холдинг Кабельный Альянс" 2) ООО "Аверс" | 1) 18 967,61 2) 18 873,86 |  |  |  | 18873.86 | ООО "Аверс" | 22648.6305 | 96.3782 | 32110282018 | http://www.zakupki.gov.ru | май 2021 | 2021-05-18 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | [5 empty] | 2021-06-15 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | Договор (поставка) №69/21ПЗ от 15.06.21
[11 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*95(1) | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Комплект Энерго" | 66.24 | 52.6424 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-05-24 |  | 2021-05-24 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №24-05/21Р от 24.05.21
[11 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*95(1) | ООО "Горсети" | 19068.356 | техническое задание | 19068.356 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Холдинг Кабельный Альянс" 2) ООО "Аверс" | 1) 18 967,61 2) 18 873,86 |  |  |  | 18873.86 | ООО "Аверс" | 22648.6305 | 45.2106 | 32110282018 | http://www.zakupki.gov.ru | май 2021 | 2021-05-18 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | [5 empty] | 2021-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №69/21ПЗ от 15.06.21
[11 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*95(1) | ООО "Горсети" | 19068.356 | техническое задание | 19068.356 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Холдинг Кабельный Альянс" 2) ООО "Аверс" | 1) 18 967,61 2) 18 873,86 |  |  |  | 18873.86 | ООО "Аверс" | 22648.6305 | 169.6944 | 32110282018 | http://www.zakupki.gov.ru | май 2021 | 2021-05-18 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | [5 empty] | 2021-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №69/21ПЗ от 15.06.21
[11 empty] | Кабель АВВГ 4*70(1) | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 38.052
[11 empty] | Кабель АВВГнг LS 4*120 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "СевКавКабель" | 82.94 | 42.15 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-02-05 |  | 2021-02-05 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №05б-02/21Р от 05.02.21
[11 empty] | Капа ТСТ САР D 50/26 Подольск | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 6000 | 0.35847 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2020-01-22 |  | 2020-01-22 | 2021-12-31 |  | Договор (отв.хранение) №22-01/20Е/14-2020 от 22.01.20
[11 empty] | Кожух защитный | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 10.7965
[11 empty] | Колпачок СЕ150 изолирующий | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | остаток на складе | 0.072768 | [16 empty] | Договор (поставка) №19-08/19Е от 19.08.19
[11 empty] | Колпачок СЕ35 изолирующий | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "ЭнергоКомплект" | остаток на складе | 0.272 | [16 empty] | Договор (поставка) №19а-06/18Р от 19.06.18
[11 empty] | Конвертор RS485-PLC/RF РМ019.01 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "РиМ Торговый Дом" | 3000 | 9.5529 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 2 |  |  |  |  | 2021-03-12 |  | 2021-03-12 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №12-03/21Е от 12.03.21
[11 empty] | Конструкция угловой траверсы для крепления на угол стенки сооружения провода СИП | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 1.7902
[11 empty] | Костыль монтажный | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 1.2339
[11 empty] | Кронштейн анкерный СА-1500 | ООО "Горсети" | 5507.9436 | техническое задание | 5507.9436 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 10 | 1) ООО "Южноуральская изоляторная компания" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕТРО" 3) ООО ТД "ЭНЕРГОПРОМ" 4) ООО НПО "Хорда" 5) ООО "ИнсталлГрупп" 6) ООО "ЭЛЕКТРОСИБТОРГ" 7) ООО "Аверс" 8) ООО "СИБИРЬЭНЕРГОСТРОЙ" 9) ООО "Регионторг" 10) ООО "Торговый дом "Техэнергохолдинг" | 1) 3 073,89 2) 2 809,18 3) 5 231,95 4) 4 090,48 5) 2 425,30 6) 2 754,32 7) 3 302,01 8) 5 342,71 9) 4 139,75 10) 3 591,53 |  |  |  | 2425.3 | ООО "ИнсталлГрупп" | 2910.3556 | 0.63 | 32109970815/1977323 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2021 | 2021-02-09 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | [5 empty] | 2021-03-22 |  | 2021-03-22 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №19/21/2ПЗ от 22.03.21
[11 empty] | Лента стальная С201 25м | ООО "Горсети" | 5507.9436 | техническое задание | 5507.9436 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 10 | 1) ООО "Южноуральская изоляторная компания" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕТРО" 3) ООО ТД "ЭНЕРГОПРОМ" 4) ООО НПО "Хорда" 5) ООО "ИнсталлГрупп" 6) ООО "ЭЛЕКТРОСИБТОРГ" 7) ООО "Аверс" 8) ООО "СИБИРЬЭНЕРГОСТРОЙ" 9) ООО "Регионторг" 10) ООО "Торговый дом "Техэнергохолдинг" | 1) 3 073,89 2) 2 809,18 3) 5 231,95 4) 4 090,48 5) 2 425,30 6) 2 754,32 7) 3 302,01 8) 5 342,71 9) 4 139,75 10) 3 591,53 |  |  |  | 2425.3 | ООО "ИнсталлГрупп" | 2910.3556 | 0.7 | 32109970815/1977323 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2021 | 2021-02-09 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | [5 empty] | 2021-03-22 |  | 2021-03-22 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №19/21/2ПЗ от 22.03.21
[11 empty] | Маршрутизатор каналов связи (МКС) РиМ 099.03 ВК1 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "РиМ Торговый Дом" | 3000 | 47.7855 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 2 |  |  |  |  | 2021-03-12 |  | 2021-03-12 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №12-03/21Е от 12.03.21
[11 empty] | Муфта (ECOPAL/Корсис) 110мм | ООО "Горсети" | 5788.8183 | техническое задание | 5788.8183 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "ПИК" 2) ООО "Промресурс" 3) ООО "Мир труб" 4) ООО "ПОЛИСТРОЙПЛАСТ" | 1) 5 463,27 2) 4 126,66 3) 4 681,11 4) 4 443,12 |  |  |  | 4126.66 | ООО "Промресурс" | 6946.582 | 1.9664 | 31908529637/1247253 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | ноябрь 2019 | 2019-11-18 | 2019-11-29 | 2019-12-03 | [5 empty] | 2019-12-25 |  | 2019-12-25 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №100/19ПЗ от 25.12.19
[11 empty] | Муфта 4КВНТпв- 150/240 Подольск | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 6000 | 9.4925 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2020-01-22 |  | 2020-01-22 | 2021-12-31 |  | Договор (отв.хранение) №22-01/20Е/14-2020 от 22.01.20
[11 empty] | Муфта 4КВНТпв- 150/240 Подольск | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 6000 | 9.4925 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2020-01-22 |  | 2020-01-22 | 2021-12-31 |  | Договор (отв.хранение) №22-01/20Е/14-2020 от 22.01.20
[11 empty] | Муфта 4КВНТпв- 70/120 Подольск | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 6000 | 45.2367 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2020-01-22 |  | 2020-01-22 | 2021-12-31 |  | Договор (отв.хранение) №22-01/20Е/14-2020 от 22.01.20
[11 empty] | Муфта 4КВНТпв-10/25 Подольск | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 6000 | 6.1152 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2020-01-22 |  | 2020-01-22 | 2021-12-31 |  | Договор (отв.хранение) №22-01/20Е/14-2020 от 22.01.20
[11 empty] | Муфта 4КВНТпв-25/50 Подольск | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 6000 | 6.779 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2020-01-22 |  | 2020-01-22 | 2021-12-31 |  | Договор (отв.хранение) №22-01/20Е/14-2020 от 22.01.20
[11 empty] | Муфта 4СТП-в-150/240 Подольск | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 6000 | 3.5227 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2020-01-22 |  | 2020-01-22 | 2021-12-31 |  | Договор (отв.хранение) №22-01/20Е/14-2020 от 22.01.20
[11 empty] | Муфта 4СТПв 70-120 Подольск | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 6000 | 6.3077 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2020-01-22 |  | 2020-01-22 | 2021-12-31 |  | Договор (отв.хранение) №22-01/20Е/14-2020 от 22.01.20
[11 empty] | Огнезащитный терморасшир.материал "ОГРАКС-ВВ" (15кг) | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Ново Коутингс" | остаток на складе | 2.8282 | [16 empty] | Договор (поставка) №22-04/20Р от 22.04.20
[11 empty] | Ограничитель импульсн. напряж. ОПВ-D/1р ln=5ка 230В | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Профи Маркет" | 54.3263 | 3.447 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №21б-06/21Р от 21.06.21
[11 empty] | Опора деревянная 9м пропит. | ООО "Горсети" | 1847.2213 | техническое задание | 1847.2213 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 3 | 1) ООО "РУСШПАЛА" 2) ООО "Энерголескомплект" 3) АО "Томская МК-44" | 1) 1 737,08 2) 1 700,00 3) 1 754,16 |  |  |  | 1700 | ООО "Энерголескомплект" | 2523.522 | 19.648 | 32009460695/1860233 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2020 | 2020-09-03 | 2020-09-16 | 2020-09-18 | [5 empty] | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2021-08-31 |  | Договор (поставка) №84/20ПЗ от 02.10.20
[11 empty] | Отсев | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "АвтоСтрой-Т" | 14 | 2.2344 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 2 |  |  |  | 2021-05-04 |  |  | 2021-05-04 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №04а-05/21Р от 04.05.21г.
[11 empty] | ПГС(Песчанно-гравийная смесь) | ООО "Горсети" | 2284.3333 | техническое задание | 2284.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "ТТК Сибирский Альянс" 2) ООО "СПЕЦТОМСК" 3) ООО "СК" 4) ООО "АвтоСтрой-Т" | 1) - 2) 2 170,17 3) 2 101,67 4) 1 858,33 | 1) ООО "ТТК Сибирский Альянс" |  |  | 1858.33 | ООО "АвтоСтрой-Т" | 2230.001 | 9.7732 | 32110068544/2004017 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2021 | 2021-03-11 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | [7 empty] | 2021-04-09 | 2022-03-31 |  | Договор (поставка) №31/21ПЗ от 09.04.21
[11 empty] | Пена монтажная 750мл | ООО "Горсети" | 333.3333 | техническое задание | 333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Универсал Томск" 2) ООО "Компания Негоциант" | 1) 18,17 2) 20,62 |  |  |  | 18.17 | ООО "Универсал Томск" | 400 | 1.16 | 32008993335/1591693 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2020 | 2020-03-17 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | [5 empty] | 2020-05-12 |  | 2020-05-12 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №45/20ПЗ от 12.05.20
[11 empty] | Пескобетон М-200 25кг | ООО "Горсети" | 5000 | техническое задание | 5000 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 3 | 1) ООО "ТомТехнопарк" 2) ООО "Универсал Томск" 3) ООО "Аверс" | 1) 25 889,26 2) 37 523,57 3) 28 606,82 |  |  |  | 25889.26 | ООО "ТомТехнопарк" | 6000 | 3.343 | 32009087405/1676385 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2020 | 2020-04-16 | 2020-05-27 | 2020-05-29 | [5 empty] | 2020-06-17 |  | 2020-06-17 | 2021-08-31 |  | Договор (поставка) №60/20ПЗ от 17.06.20
[11 empty] | Песок (м3) | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Комплект Энерго" | 72.4034 | 0.797 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-02-15 |  | 2021-02-15 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №15а-02/21Р от 15.02.21
[11 empty] | Песок (м3) | ООО "Горсети" | 2284.3333 | техническое задание | 2284.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "ТТК Сибирский Альянс" 2) ООО "СПЕЦТОМСК" 3) ООО "СК" 4) ООО "АвтоСтрой-Т" | 1) - 2) 2 170,17 3) 2 101,67 4) 1 858,33 | 1) ООО "ТТК Сибирский Альянс" |  |  | 1858.33 | ООО "АвтоСтрой-Т" | 2230.001 | 26.7791 | 32110068544/2004017 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2021 | 2021-03-11 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | [7 empty] | 2021-04-09 | 2022-03-31 |  | Договор (поставка) №31/21ПЗ от 09.04.21
[11 empty] | Плитка тротуарн. 100*200*60мм красная | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "ТРОТУАР-ТОМ" | 27 | 0.51 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №17а-05/21Р от 17.05.21
[11 empty] | Плитка тротуарн. 100*200*60мм серая | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "ТРОТУАР-ТОМ" | 27 | 6.0564 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №17а-05/21Р от 17.05.21
[11 empty] | Праймер битумный 16кг | ООО "Горсети" | 5000 | техническое задание | 5000 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 3 | 1) ООО "ТомТехнопарк" 2) ООО "Универсал Томск" 3) ООО "Аверс" | 1) 25 889,26 2) 37 523,57 3) 28 606,82 |  |  |  | 25889.26 | ООО "ТомТехнопарк" | 6000 | 0.98941 | 32009087405/1676385 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2020 | 2020-04-16 | 2020-05-27 | 2020-05-29 | [5 empty] | 2020-06-17 |  | 2020-06-17 | 2021-08-31 |  | Договор (поставка) №60/20ПЗ от 17.06.20
[11 empty] | Приставка ПТ 33-2 | ООО "Горсети" | 21954.6508 | техническое задание | 21954.6508 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 7 | 1) ООО "ЕвраСтрой" 2) АО "Белоярский мачтопропиточный завод" 3) ООО "ДомСтрой" 4) ООО "ЗКПД ТДСК" 5) ООО "РесурсИнвестСтрой" 6) ЗАО "Зеленогорский завод железобетонных изделий" 7) ООО "БЛОК" | 1) 20 419,79 2) 21 145,55 3) 21 697,88 4) 18 996,45 5) 20 281,73 6) 18 998,23 7) - | 1) ООО "БЛОК" |  |  | 18996.45 | ООО "ЗКПД ТДСК" | 27393.648 | 8.2432 | 32109931809 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2021 | 29.01.2021 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | [5 empty] | 2021-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №08/20ПЗ от 02.03.21
[11 empty] | Провод СИП-2 3*35+1*54.6 | ООО "Горсети" | 11371.0622 | техническое задание | 11371.0622 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 6 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "Холдин Кабельный Альянс" 3) ООО "СтройПром" 4) ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" 5) ООО "ТД "КАМА" 6) ООО "Аверс" | 1) 10 321,84 2) 11 331,68 3) 10 717,31 4) 9 743,41 5) 10 734,98 6) 10 015,63 |  |  |  | 9743.41 | ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" | 14260.2558 | 53.1803 | 32109927638 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2021 | 2021-01-28 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | [5 empty] | 2021-02-26 |  | 2021-02-26 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №07/21ПЗ от 26.02.21
[11 empty] | Провод СИП-2 3*50+1*54,6 | ООО "Горсети" | 11371.0622 | техническое задание | 11371.0622 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 6 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "Холдин Кабельный Альянс" 3) ООО "СтройПром" 4) ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" 5) ООО "ТД "КАМА" 6) ООО "Аверс" | 1) 10 321,84 2) 11 331,68 3) 10 717,31 4) 9 743,41 5) 10 734,98 6) 10 015,63 |  |  |  | 9743.41 | ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" | 14260.2558 | 360.7545 | 32109927638 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2021 | 2021-01-28 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | [5 empty] | 2021-02-26 |  | 2021-02-26 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №07/21ПЗ от 26.02.21
[11 empty] | Провод СИП-4 4*16-0,6/1кв | ООО "Горсети" | 11371.0622 | техническое задание | 11371.0622 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 6 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "Холдин Кабельный Альянс" 3) ООО "СтройПром" 4) ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" 5) ООО "ТД "КАМА" 6) ООО "Аверс" | 1) 10 321,84 2) 11 331,68 3) 10 717,31 4) 9 743,41 5) 10 734,98 6) 10 015,63 |  |  |  | 9743.41 | ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" | 14260.2558 | 93.4338 | 32109927638 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2021 | 2021-01-28 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | [5 empty] | 2021-02-26 |  | 2021-02-26 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №07/21ПЗ от 26.02.21
[11 empty] | Провод СИП-4 4*25-0,6/1 (м) | ООО "Горсети" | 11371.0622 | техническое задание | 11371.0622 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 6 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "Холдин Кабельный Альянс" 3) ООО "СтройПром" 4) ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" 5) ООО "ТД "КАМА" 6) ООО "Аверс" | 1) 10 321,84 2) 11 331,68 3) 10 717,31 4) 9 743,41 5) 10 734,98 6) 10 015,63 |  |  |  | 9743.41 | ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" | 14260.2558 | 33.4516 | 32109927638 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2021 | 2021-01-28 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | [5 empty] | 2021-02-26 |  | 2021-02-26 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №07/21ПЗ от 26.02.21
[11 empty] | Проволока 6,0 мм т/о | ООО "Горсети" | 5749.7403 | техническое задание | 5749.7403 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "УКС" 2) ООО "ТомТехнопарк" | 1) 5 666,71 2) - | 1) ООО "ТомТехнопарк" |  |  | 5666.71 | ООО "УКС" | 6800.0569 | 12.9969 | 32109948524/1971644 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2021 | 02.02.2021 | 2021-02-17 | 2021-02-19 | [5 empty] | 2021-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №12/20/2 ПЗн от 03.03.21
[11 empty] | Ремешок кабельный CSB | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 0.99152
[11 empty] | Саморезы универ. желтые 5,0х50 | ООО "Горсети" | 5000 | техническое задание | 5000 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 3 | 1) ООО "ТомТехнопарк" 2) ООО "Универсал Томск" 3) ООО "Аверс" | 1) 25 889,26 2) 37 523,57 3) 28 606,82 |  |  |  | 25889.26 | ООО "ТомТехнопарк" | 6000 | 0.48898 | 32009087405/1676385 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2020 | 2020-04-16 | 2020-05-27 | 2020-05-29 | [5 empty] | 2020-06-17 |  | 2020-06-17 | 2021-08-31 |  | Договор (поставка) №60/20ПЗ от 17.06.20
[11 empty] | Скоба для крепл.кабеля | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Комплект Энерго" | 72.4034 | 2.7657 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-02-15 |  | 2021-02-15 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №15а-02/21Р от 15.02.21
[11 empty] | Скоба для крепл.кабеля | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 15.2717
[11 empty] | Скоба изолированная С-200 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | остаток на складе | 15.7908 | [16 empty] | Договор (поставка) №12-05/20Е от 12.05.20
[11 empty] | Скрепа д/ленты НС-20-L | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "ЗСРК"Локус" | остаток на складе | 0.1176 | [16 empty] | Договор (поставка) №07а-12/20Р от 07.12.20
[11 empty] | Стойка СВ -95 | ООО "Горсети" | 21954.6508 | техническое задание | 21954.6508 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 7 | 1) ООО "ЕвраСтрой" 2) АО "Белоярский мачтопропиточный завод" 3) ООО "ДомСтрой" 4) ООО "ЗКПД ТДСК" 5) ООО "РесурсИнвестСтрой" 6) ЗАО "Зеленогорский завод железобетонных изделий" 7) ООО "БЛОК" | 1) 20 419,79 2) 21 145,55 3) 21 697,88 4) 18 996,45 5) 20 281,73 6) 18 998,23 7) - | 1) ООО "БЛОК" |  |  | 18996.45 | ООО "ЗКПД ТДСК" | 27393.648 | 466.0013 | 32109931809 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2021 | 29.01.2021 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | [5 empty] | 2021-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №08/20ПЗ от 02.03.21
[11 empty] | Стойка св 110-3.5 | ООО "Горсети" | 21954.6508 | техническое задание | 21954.6508 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 7 | 1) ООО "ЕвраСтрой" 2) АО "Белоярский мачтопропиточный завод" 3) ООО "ДомСтрой" 4) ООО "ЗКПД ТДСК" 5) ООО "РесурсИнвестСтрой" 6) ЗАО "Зеленогорский завод железобетонных изделий" 7) ООО "БЛОК" | 1) 20 419,79 2) 21 145,55 3) 21 697,88 4) 18 996,45 5) 20 281,73 6) 18 998,23 7) - | 1) ООО "БЛОК" |  |  | 18996.45 | ООО "ЗКПД ТДСК" | 27393.648 | 1323.7591 | 32109931809 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2021 | 29.01.2021 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | [5 empty] | 2021-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №08/20ПЗ от 02.03.21
[11 empty] | Счетчик РиМ 489.30 ВК.О | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "РиМ Торговый Дом" | 3000 | 12.0489 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 2 |  |  |  |  | 2021-03-12 |  | 2021-03-12 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №12-03/21Е от 12.03.21
[11 empty] | Талреп крюк-кольцо цинк М8*110 | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 0.62644
[11 empty] | Траверса н/в на ж/б опору промежуточная, с крюками под 2-а СИП | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 159.6741
[11 empty] | Трансформатор тока ТТЭ-60 400/5А | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель" | остаток на складе | 1.7798 | [16 empty] | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
[11 empty] | Трос для растяжки 3мм DIN 3055 | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 1.2814
[11 empty] | Труба ПЭ 80 SDR17 ОD 110*6,6 12,0м | ООО "Горсети" | 5788.8183 | техническое задание | 5788.8183 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "ПИК" 2) ООО "Промресурс" 3) ООО "Мир труб" 4) ООО "ПОЛИСТРОЙПЛАСТ" | 1) 5 463,27 2) 4 126,66 3) 4 681,11 4) 4 443,12 |  |  |  | 4126.66 | ООО "Промресурс" | 6946.582 | 286.7761 | 31908529637/1247253 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | ноябрь 2019 | 2019-11-18 | 2019-11-29 | 2019-12-03 | [5 empty] | 2019-12-25 |  | 2019-12-25 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №100/19ПЗ от 25.12.19
[11 empty] | Узел крепления кабеля на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 18.8623
[11 empty] | Узел крепления мачтовки на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 5.4391
[11 empty] | Узел крепления подкоса | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Комплект Энерго" | остаток на складе | 12.7137 | [16 empty] | Договор (поставка) №31-08/20Р от 31.08.20
[11 empty] | Узел крепления подкоса | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 19.0186
[11 empty] | Узел крепления подкоса | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 16.2796
[11 empty] | Укладочный материал для прокладки кабеля | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Комплект Энерго" | 72.4034 | 0.46748 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-02-15 |  | 2021-02-15 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №15а-02/21Р от 15.02.21
[11 empty] | Укладочный материал для прокладки кабеля | ООО "Горсети" | 4308.3333 | техническое задание | 4308.3333 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 4 285,42 |  |  |  | 4285.42 | ООО "Комплект Энерго" | 5142.5 | 47.4959 | 32109986143 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2021 | 2021-02-15 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | [5 empty] | 2021-03-15 |  | 2021-03-15 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №17/21ПЗн от 15.03.21
[11 empty] | Уплотнитель кабельных проходов УКПт-150/40-420 Подольск | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 6000 | 2.6482 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2020-01-22 |  | 2020-01-22 | 2021-12-31 |  | Договор (отв.хранение) №22-01/20Е/14-2020 от 22.01.20
[11 empty] | Хомут для крепления опоры к приставке | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 2.7954
[11 empty] | Шайба М8 DIN 125 | ООО "Горсети" | 333.3333 | техническое задание | 333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "АВАНГАРД" | 34.76 |  |  |  | 34.76 | ООО "АВАНГАРД" | 400 | 0.22 | 32110009003/1987392 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2021 | 2021-02-19 | 2021-03-09 | 2021-03-12 | [5 empty] | 2021-03-26 |  | 2021-03-26 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №25/21ПЗн от 26.03.21г.
[11 empty] | Шайба 10 оц. ГОСТ 6958 ( Din 9021) | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Мир Крепежа" | 27.4825 | 0.1215 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-02-05 |  | 2021-02-05 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №05в-02/21Р от 05.02.21
[11 empty] | Шина "N"нулевая в изоляторе на DIN-рейку 6х9мм 10отвер. | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | остаток на складе | 0.055332 | [16 empty] | Договор (поставка) №20а-11/20Р от 20.11.20
[11 empty] | Щебень фр. 20-40 | ООО "Горсети" | 4060.6333 | техническое задание | 4060.6333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "ТТК Сибирский Альянс" 2) ООО "СПЕЦТОМСК" 3) ООО "АвтоСтрой-Т" 4) ООО "СТРОЙПРОМ" | 1) 4 013,33 2) 3 857,60 3) 3 400,58 4) 4 013,33 | 1) ООО "ТТК Сибирский Альянс" |  |  | 3400.58 | ООО "АвтоСтрой-Т" | 4080.7 | 24.2285 | 32110068573/2004033 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2021 | 2021-03-11 | 2021-03-23 | 2021-03-25 |  |  |  |  | 2021-04-09 |  |  | 2021-04-09 | 2022-03-31 |  | Договор (поставка) №38/21ПЗ от 09.04.21г.
[11 empty] | Электрод для контура заземления | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Комплект Энерго" | 72.4034 | 1.7757 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-02-15 |  | 2021-02-15 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №15а-02/21Р от 15.02.21
[11 empty] | Электрод для контура заземления | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 19.293
[11 empty] | Электрод для контура заземления | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 36.5158
[11 empty] | Эмаль аэрозоль универс. 520мл /230гр черн. | ООО "Горсети" | 5000 | техническое задание | 5000 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 3 | 1) ООО "ТомТехнопарк" 2) ООО "Универсал Томск" 3) ООО "Аверс" | 1) 25 889,26 2) 37 523,57 3) 28 606,82 |  |  |  | 25889.26 | ООО "ТомТехнопарк" | 6000 | 0.11136 | 32009087405/1676385 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2020 | 2020-04-16 | 2020-05-27 | 2020-05-29 | [5 empty] | 2020-06-17 |  | 2020-06-17 | 2021-08-31 |  | Договор (поставка) №60/20ПЗ от 17.06.20
[11 empty] | Эмаль аэрозоль Алкидная 520мл/230г желтая | ООО "Горсети" | 1214.9333 | техническое задание | 1214.9333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "ТПК "ПЕНТАН" 2) ООО "ТомТехнопарк" 3) ООО ПКО "ХИМСТРОЙИНЖИНИРИНГ" 4) ООО "Промышленное снабжение" 5) ООО "ТД Стройпродукция" | 1) 761,55 2) 1 193,00 3) 998,29 4) 1 042,25 5) 1 140,68 | 1) ООО "ТПК "ПЕНТАН" |  |  | 998.29 | ООО ПКО "ХИМСТРОЙИНЖИНИРИНГ" | 1197.95 | 0.32664 | 32110038272/1995762 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2021 | 2021-03-01 | 2021-03-12 | 2021-03-16 | [5 empty] | 2021-03-29 |  | 2021-03-29 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №29/21/2ПЗ от 29.03.21
[11 empty] | Эмаль аэрозоль Алкидная 520мл/230г черная | ООО "Горсети" | 1214.9333 | техническое задание | 1214.9333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "ТПК "ПЕНТАН" 2) ООО "ТомТехнопарк" 3) ООО ПКО "ХИМСТРОЙИНЖИНИРИНГ" 4) ООО "Промышленное снабжение" 5) ООО "ТД Стройпродукция" | 1) 761,55 2) 1 193,00 3) 998,29 4) 1 042,25 5) 1 140,68 | 1) ООО "ТПК "ПЕНТАН" |  |  | 998.29 | ООО ПКО "ХИМСТРОЙИНЖИНИРИНГ" | 1197.95 | 2.2861 | 32110038272/1995762 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2021 | 2021-03-01 | 2021-03-12 | 2021-03-16 | [5 empty] | 2021-03-29 |  | 2021-03-29 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №29/21/2ПЗ от 29.03.21
[11 empty] | Эмаль аэрозоль универсальный 520мл/230г черн. | ООО "Горсети" | 5000 | техническое задание | 5000 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 3 | 1) ООО "ТомТехнопарк" 2) ООО "Универсал Томск" 3) ООО "Аверс" | 1) 25 889,26 2) 37 523,57 3) 28 606,82 |  |  |  | 25889.26 | ООО "ТомТехнопарк" | 6000 | 0.33408 | 32009087405/1676385 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2020 | 2020-04-16 | 2020-05-27 | 2020-05-29 | [5 empty] | 2020-06-17 |  | 2020-06-17 | 2021-08-31 |  | Договор (поставка) №60/20ПЗ от 17.06.20
[11 empty] | Эмаль аэрозоль универсальный 520мл/230г черная | ООО "Горсети" |  |  |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Компания Негоциант" | 1369.4291 | 1.3073 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 6 |  |  |  |  | 2021-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №17-05/21Е от 17.05.21
[11 empty] | Эмаль ПФ-115 черная 6,0кг | ООО "Горсети" |  |  |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Компания Негоциант" | 1369.4291 | 0.015983 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 6 |  |  |  |  | 2021-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №17-05/21Е от 17.05.21
[11 empty] | Эмаль ПФ-115 чёрная (2,7кг) | ООО "Горсети" |  |  |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Компания Негоциант" | 1369.4291 | 0.079915 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 6 |  |  |  |  | 2021-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №17-05/21Е от 17.05.21
[11 empty] | Эмаль ПФ-115М глянц. черная 2,7кг | ООО "Горсети" | 5000 | техническое задание | 5000 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 3 | 1) ООО "ТомТехнопарк" 2) ООО "Универсал Томск" 3) ООО "Аверс" | 1) 25 889,26 2) 37 523,57 3) 28 606,82 |  |  |  | 25889.26 | ООО "ТомТехнопарк" | 6000 | 0.078 | 32009087405/1676385 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2020 | 2020-04-16 | 2020-05-27 | 2020-05-29 | [5 empty] | 2020-06-17 |  | 2020-06-17 | 2021-08-31 |  | Договор (поставка) №60/20ПЗ от 17.06.20
[11 empty] | Эмульсия битумная ЭБК-1 | ООО "Горсети" | 5653.755 | техническое задание | 5653.755 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Дорремстрой АБЗ" | 5653.755 |  |  |  | 5653.755 | ООО "Дорремстрой АБЗ" | 8089.5078 | 1.1725 | 32110162636/2029880 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2021 | 06.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | [5 empty] | 2021-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-10-31 |  | Договор (поставка) №51/21ПЗн от 05.05.21г.
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г
1.4 | Установка реклоузеров | J_0000000815 | [25 empty] | 4752.6249
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 56010.4583 | техническое задание | 56010.4583 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "ПроектСервис" 2) ООО "Горсети-Проектировщик" | 1) 56 010,46 2) 32 084,07 |  |  |  | 32084.07 | ООО "Горсети-Проектировщик" | 32084.07 | 106.7 | 31908679457 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2019 | 19.12.2019 | 10.01.2020 | 10.01.2020 | [5 empty] | 2020-01-28 |  | 2020-01-28 | 2021-12-31 |  | Договор подряда №101/20 от 28.01.2020г.
[11 empty] | Вязка спиральная СВ- 70 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | остаток на складе | 0.59424 | [16 empty] | Договор (поставка) №12-05/20Е от 12.05.20
[11 empty] | Зажим д/заземления SEW 20,3 | ООО "Горсети" | 5507.9436 | техническое задание | 5507.9436 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 10 | 1) ООО "Южноуральская изоляторная компания" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕТРО" 3) ООО ТД "ЭНЕРГОПРОМ" 4) ООО НПО "Хорда" 5) ООО "ИнсталлГрупп" 6) ООО "ЭЛЕКТРОСИБТОРГ" 7) ООО "Аверс" 8) ООО "СИБИРЬЭНЕРГОСТРОЙ" 9) ООО "Регионторг" 10) ООО "Торговый дом "Техэнергохолдинг" | 1) 3 073,89 2) 2 809,18 3) 5 231,95 4) 4 090,48 5) 2 425,30 6) 2 754,32 7) 3 302,01 8) 5 342,71 9) 4 139,75 10) 3 591,53 |  |  |  | 2425.3 | ООО "ИнсталлГрупп" | 2910.3556 | 3.0794 | 32109970815/1977323 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2021 | 2021-02-09 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | [5 empty] | 2021-03-22 |  | 2021-03-22 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №19/21/2ПЗ от 22.03.21
[11 empty] | Зажим отв. RР 150 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | остаток на складе | 17.2105 | [16 empty] | Договор (поставка) №92/19ПЗ от 12.11.19
[11 empty] | Зажим поддержив. PS 25-95 | ООО "Горсети" | 5507.9436 | техническое задание | 5507.9436 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 10 | 1) ООО "Южноуральская изоляторная компания" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕТРО" 3) ООО ТД "ЭНЕРГОПРОМ" 4) ООО НПО "Хорда" 5) ООО "ИнсталлГрупп" 6) ООО "ЭЛЕКТРОСИБТОРГ" 7) ООО "Аверс" 8) ООО "СИБИРЬЭНЕРГОСТРОЙ" 9) ООО "Регионторг" 10) ООО "Торговый дом "Техэнергохолдинг" | 1) 3 073,89 2) 2 809,18 3) 5 231,95 4) 4 090,48 5) 2 425,30 6) 2 754,32 7) 3 302,01 8) 5 342,71 9) 4 139,75 10) 3 591,53 |  |  |  | 2425.3 | ООО "ИнсталлГрупп" | 2910.3556 | 0.4606 | 32109970815/1977323 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2021 | 2021-02-09 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | [5 empty] | 2021-03-22 |  | 2021-03-22 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №19/21/2ПЗ от 22.03.21
[11 empty] | Зажим ПС-1-1 | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 5.9412
[11 empty] | Замок навесной | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "ТомТехнопарк" | остаток на складе | 0.54746 | [16 empty] | Договор (поставка) №17/19 ПЗ от 25.03.19
[11 empty] | Изолятор ШС -10Е | ООО "Горсети" | 1320.872 | техническое задание | 1320.872 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Компания РЭС" 2) ООО "Снабсибэлектро" 3) ООО "Южноуральская изоляторная компания" 4) ООО НПО "Хорда" 5) ООО "СК "ГИГ" | 1) 1 011,07 2) 1 159,42 3) 1 320,87 4) 1 291,28 5) 1 318,41 |  |  |  | 1011.07 | ООО "Компания РЭС" | 1262.24 | 3.402 | 32109923149/1966092 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | январь 2021 | 26.01.2021 | 05.02.2021 | 09.02.2021 | [5 empty] | 2021-02-24 |  | 2021-02-24 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №04/21ПЗ от 24.02.21
[11 empty] | Колпачок К-7 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель" | остаток на складе | 0.02904 | [16 empty] | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
[11 empty] | Колпачок под изолятор КП-22 | ООО "Горсети" | 1320.872 | техническое задание | 1320.872 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Компания РЭС" 2) ООО "Снабсибэлектро" 3) ООО "Южноуральская изоляторная компания" 4) ООО НПО "Хорда" 5) ООО "СК "ГИГ" | 1) 1 011,07 2) 1 159,42 3) 1 320,87 4) 1 291,28 5) 1 318,41 |  |  |  | 1011.07 | ООО "Компания РЭС" | 1262.24 | 0.042 | 32109923149/1966092 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | январь 2021 | 26.01.2021 | 05.02.2021 | 09.02.2021 | [5 empty] | 2021-02-24 |  | 2021-02-24 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №04/21ПЗ от 24.02.21
[11 empty] | Круг 10,0 ст3пс L-6.0м | ООО "Горсети" | 5749.7403 | техническое задание | 5749.7403 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "УКС" 2) ООО "ТомТехнопарк" | 1) 5 666,71 2) - | 1) ООО "ТомТехнопарк" |  |  | 5666.71 | ООО "УКС" | 6800.05 | 3.2248 | 32109948524/1971644 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2021 | 02.02.2021 | 2021-02-17 | 2021-02-19 | [5 empty] | 2021-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №12/20/2 ПЗн от 03.03.21
[11 empty] | Наконечник кабельный ТА 70-10-12 | ООО "Горсети" | 5416.6667 | техническое задание | 5416.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "Севкавкабель" | 1) 274 593,88 2) 343 963,57 |  |  |  | 274593.88 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 6500 | 0.22545 | 32109928370/1967130 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | январь 2021 | 27.01.2021 | 05.02.2021 | 10.02.2021 | [5 empty] | 2021-02-25 |  | 2021-02-25 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №05/21 ПЗ от 25.02.21
[11 empty] | Полоса 5,0*50*6000 ст3сп | ООО "Горсети" | 5749.7403 | техническое задание | 5749.7403 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "УКС" 2) ООО "ТомТехнопарк" | 1) 5 666,71 2) - | 1) ООО "ТомТехнопарк" |  |  | 5666.71 | ООО "УКС" | 6800.05 | 5.3646 | 32109948524/1971644 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2021 | 02.02.2021 | 2021-02-17 | 2021-02-19 | [5 empty] | 2021-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №12/20/2 ПЗн от 03.03.21
[11 empty] | Провод СИП-3 1*95 -20 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Аверс" | остаток на складе | 1.6166 | [16 empty] | Договор (поставка) №26-03/18ПЗ от 26.03.18
[11 empty] | Реклоузер магистральный д/ВЛ-10кВ | ООО "Горсети" | 3799.4383 | техническое задание | 3799.4383 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 1 | 1) ООО "Таврида Электрик Новосибирск" | 1) 3 799,17 |  |  |  | 3799.17 | ООО "Таврида Электрик Новосибирск" | 4559 | 3141.085 | 32110194720 | http://www.zakupki.gov.ru | апрель 2021 | 16.04.2021 | 29.04.2021 | 29.04.2021 | [5 empty] | 2021-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №56/21ПЗн от 13.05.21
[11 empty] | Реклоузер радиальный д/ВЛ-10кВ | ООО "Горсети" | 3799.4383 | техническое задание | 3799.4383 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 1 | 1) ООО "Таврида Электрик Новосибирск" | 1) 3 799,17 |  |  |  | 3799.17 | ООО "Таврида Электрик Новосибирск" | 4559 | 1417.9151 | 32110194720 | http://www.zakupki.gov.ru | апрель 2021 | 16.04.2021 | 29.04.2021 | 29.04.2021 | [5 empty] | 2021-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №56/21ПЗн от 13.05.21
[11 empty] | Стойка св 110-3.5 | ООО "Горсети" | 21954.6508 | техническое задание | 21954.6508 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 7 | 1) ООО "ЕвраСтрой" 2) АО "Белоярский мачтопропиточный завод" 3) ООО "ДомСтрой" 4) ООО "ЗКПД ТДСК" 5) ООО "РесурсИнвестСтрой" 6) ЗАО "Зеленогорский завод железобетонных изделий" 7) ООО "БЛОК" | 1) 20 419,79 2) 21 145,55 3) 21 697,88 4) 18 996,45 5) 20 281,73 6) 18 998,23 7) - | 1) ООО "БЛОК" |  |  | 18996.45 | ООО "ЗКПД ТДСК" | 27393.648 | 25.9561 | 32109931809 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2021 | 29.01.2021 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | [5 empty] | 2021-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №08/20ПЗ от 02.03.21
[11 empty] | Траверса в/в переходная для ж/б опоры | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 1.2914
[11 empty] | Траверса н/в на ж/б опору промежуточная, с крюками под 2-а СИП | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 1.4261
[11 empty] | Траверса промежуточная в/в на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 2.3619
[11 empty] | Уголок 50*5 ст3сп5 L12,0м | ООО "Горсети" | 5749.7403 | техническое задание | 5749.7403 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "УКС" 2) ООО "ТомТехнопарк" | 1) 5 666,71 2) - | 1) ООО "ТомТехнопарк" |  |  | 5666.71 | ООО "УКС" | 6800.05 | 10.983 | 32109948524/1971644 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2021 | 02.02.2021 | 2021-02-17 | 2021-02-19 | [5 empty] | 2021-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №12/20/2 ПЗн от 03.03.21
[11 empty] | Электрод для контура заземления | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 2.8486
[11 empty] | Эмаль ПФ-115 черная 10кг | ООО "Горсети" |  |  |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Компания Негоциант" | 1369.4291 | 0.31966 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 6 |  |  |  |  | 2021-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №17-05/21Е от 17.05.21
1.6 | Приобретение автогидроподъемника | J_0000007038 | [8 empty] | Купля-продажа | [16 empty] | 8727
[12 empty] | ООО "Горсети" | 2897.9209 | техническое задание | 2897.9209 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "ТД" ТЕХИНКОМ" | 1) 2 883,33 |  |  |  | 2883.33 | ООО ТД Техинком | 3460 | 3460 | 32110208466/2042897 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2021 | 2021-04-20 | 2021-05-14 | 2021-05-18 | [5 empty] | 2021-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-12-30 |  | Договор №58/21ПЗн от 03.06.21г.
[12 empty] | ООО "Горсети" | 4389.5876 | техническое задание | 4389.5876 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "ТД" ТЕХИНКОМ" | 1) 4 389,17 |  |  |  | 4389.17 | ООО ТД Техинком | 5267 | 5267 | 32110366729/2091060 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2021 | 2021-06-09 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | [5 empty] | 2021-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-12-30 |  | Договор №79/21ПЗн от 07.07.21г.
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля | J_0000007034 | [8 empty] | Купля-продажа | ООО "Горсети" | 1012.7467 | техническое задание | 1012.7467 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Технический центр ТомскавтоГАЗсервиса" | 1) 1 012,50 |  |  |  | 1012.5 | ООО "Технический центр Томскавтогазсервиса" | 1215 | 1215 | 32110234145/2050178 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2021 | 2021-04-27 | 2021-05-14 | 2021-05-18 | [5 empty] | 2021-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-12-31 |  | Договор №64/24/2ПЗн от 31.05.21
1.6 | Приобретение информационно-вычислительной техники | J_0000000814 | [25 empty] | 1564.96
[11 empty] | Многофункциональная система печати | ООО "Горсети" | 326 | техническое задание | 326 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Техноспект" | 1) 312,48 |  |  |  | 312.48 | ООО "Техноспект" | 374.98 | 374.98 | 32110184711/2035970 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2021 | 2021-04-13 | 2021-04-23 | 2021-04-27 | [5 empty] | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-12-31 |  | Договор №53/21ПЗ от 11.05.21г.
[11 empty] | Документ - сканер | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Техноспект" | 66.9 | 66.9 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-08-19 |  | 2021-08-19 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №19/08/21-4177 от 19.08.21г.
[11 empty] | Документ - сканер | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Техноспект" | 65.8 | 65.8 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-10-20 |  | 2021-10-20 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №20/10/21-5424 от 20.10.21
[11 empty] | Клавиатура Logitech | ООО "Горсети" | 1173.4533 | техническое задание | 1173.4533 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "ПрофитПро" 2) ООО "ИНТАНТ-Сервис" 3) ООО "АДЛК Групп" 4) ООО "ДИСТРИБЬЮЦИЯ СИБИРЬ" 5) ООО "Техноспект" | 1) 1 156,25 2) 1 152,11 3) 1 169,66 4) 1 080,96 5) 1 105,66 | 1) ООО "ДИСТРИБЬЮЦИЯ СИБИРЬ" |  |  | 1105.66 | ООО "Техноспект" | 1326.8 | 7.93 | 32110637816/2173704 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2021 | 2021-09-14 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | [5 empty] | 2021-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №95/21ПЗ от 12.10.21
[11 empty] | Монитор LG 24EA430V-B | ООО "Горсети" | 1173.4533 | техническое задание | 1173.4533 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "ПрофитПро" 2) ООО "ИНТАНТ-Сервис" 3) ООО "АДЛК Групп" 4) ООО "ДИСТРИБЬЮЦИЯ СИБИРЬ" 5) ООО "Техноспект" | 1) 1 156,25 2) 1 152,11 3) 1 169,66 4) 1 080,96 5) 1 105,66 | 1) ООО "ДИСТРИБЬЮЦИЯ СИБИРЬ" |  |  | 1105.66 | ООО "Техноспект" | 1326.8 | 410.4 | 32110637816/2173704 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2021 | 2021-09-14 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | [5 empty] | 2021-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №95/21ПЗ от 12.10.21
[11 empty] | Мышь Logitech М 90 проводная | ООО "Горсети" | 1173.4533 | техническое задание | 1173.4533 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "ПрофитПро" 2) ООО "ИНТАНТ-Сервис" 3) ООО "АДЛК Групп" 4) ООО "ДИСТРИБЬЮЦИЯ СИБИРЬ" 5) ООО "Техноспект" | 1) 1 156,25 2) 1 152,11 3) 1 169,66 4) 1 080,96 5) 1 105,66 | 1) ООО "ДИСТРИБЬЮЦИЯ СИБИРЬ" |  |  | 1105.66 | ООО "Техноспект" | 1326.8 | 5.135 | 32110637816/2173704 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2021 | 2021-09-14 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | [5 empty] | 2021-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №95/21ПЗ от 12.10.21
[11 empty] | Сетевой фильтр Power Cube "SPG-B-10" | ООО "Горсети" | 1173.4533 | техническое задание | 1173.4533 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "ПрофитПро" 2) ООО "ИНТАНТ-Сервис" 3) ООО "АДЛК Групп" 4) ООО "ДИСТРИБЬЮЦИЯ СИБИРЬ" 5) ООО "Техноспект" | 1) 1 156,25 2) 1 152,11 3) 1 169,66 4) 1 080,96 5) 1 105,66 | 1) ООО "ДИСТРИБЬЮЦИЯ СИБИРЬ" |  |  | 1105.66 | ООО "Техноспект" | 1326.8 | 5.655 | 32110637816/2173704 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2021 | 2021-09-14 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | [5 empty] | 2021-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №95/21ПЗ от 12.10.21
[11 empty] | Системный блок в составе | ООО "Горсети" | 1173.4533 | техническое задание | 1173.4533 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "ПрофитПро" 2) ООО "ИНТАНТ-Сервис" 3) ООО "АДЛК Групп" 4) ООО "ДИСТРИБЬЮЦИЯ СИБИРЬ" 5) ООО "Техноспект" | 1) 1 156,25 2) 1 152,11 3) 1 169,66 4) 1 080,96 5) 1 105,66 | 1) ООО "ДИСТРИБЬЮЦИЯ СИБИРЬ" |  |  | 1105.66 | ООО "Техноспект" | 1326.8 | 628.16 | 32110637816/2173704 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2021 | 2021-09-14 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | [5 empty] | 2021-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №95/21ПЗ от 12.10.21
1.6 | Приобретение легкового служебного автомобиля | J_0000007035
1.6 | Приобретение токарно-винторезочного станка | J_0000000849
1.6 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №3) | J_0000007044 | [9 empty] | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "ИндорСофт" | 2000 | 2000 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 14 |  |  |  |  | 2021-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-12-31 |  | Договор №29-06/21Е от 29.06.21г.
Директор по экономике и финансам ____________________________ Шульгин Г.В.