## на 2012
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Горсети"
__________________ В.Т. Резников
"____" ______________ 2011 год
Годовой график капитального ремонта электросетевых объектов и сведения о планируемых ограничениях мощности в связи с ремонтными работами на 2012 год
| Ед. изм. | Объем работы за год в ед. изм. | Объем работы в ед. изм.
|  |  | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь
ТП | шт | 41 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5
муниц |  | 31 |  |  | 3 | 6 | 7 | 6 | 9
ооо |  | 10 |  |  | 1 | 3 | 3 | 2 | 1
Замена трансформаторов | шт | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
муниц |  | 6 | Объем работы в ед. изм. март: 4; Объем работы в ед. изм. апрель: 2
ооо |  | 3 | Объем работы в ед. изм. март: 1; Объем работы в ед. изм. апрель: 2
КЛ-6/10 кВ | км | 4.514 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 0.65 | 0.3 | 2.305 | 0
муниц |  | 0.84 | Объем работы в ед. изм. август: 0.77; Объем работы в ед. изм. сентябрь: 0.07
ооо |  | 1.44 | Объем работы в ед. изм. август: 0.24; Объем работы в ед. изм. сентябрь: 1.2
КЛ-0,4 кВ | км | 6.381 | 0 | 0 | 2.983 | 0.44 | 1.066 | 1.456 | 0.436 | 0
муниц |  | 0
ооо |  | 0
ВЛ-6/10 кВ | км | 8.985 | 0 | 0 | 4.975 | 1.67 |  | 0.57 | 1.77 | 0
муниц |  | 0
ооо |  | 0
ВЛ-0,4 кВ | км | 7.175 | 0 | 0 | 0 | 4.095 | 1.42 | 0 | 1.66 | 0
муниц |  | 10.74 | Объем работы в ед. изм. июнь: 0.25; Объем работы в ед. изм. июль: 6.45; Объем работы в ед. изм. август: 2.52; Объем работы в ед. изм. сентябрь: 1.52
ооо |  | 2.92 | Объем работы в ед. изм. май: 0.555; Объем работы в ед. изм. июнь: 0.995; Объем работы в ед. изм. сентябрь: 1.37
Ограничение мощности | кВт | 25830 | 630 | 1260 | 3150 | 5670 | 5040 | 3780 | 3150 | 3150
Время ремонтных работ | ч | 328 | 8 | 16 | 40 | 72 | 64 | 48 | 40 | 40
| Начальник ПТО |  | Объем работы в ед. изм. июль: Е.В. Масс
Исп. Брессем О.А.