## на 2014
План капитального ремонта на 2014 год с указанием характеристик сетевого оборудования, даты расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях
| Ед. изм. | Объем работы за год в ед. изм. | Объем работы в ед. изм. (дата расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях)
|  |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
ТП | шт | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0
Замена трансформаторов | шт | 46 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0
КЛ-6/10 кВ | км | 1.55 | 0.36 | 0.18 | 0 | 0.46 | 0 | 0.05 | 0 | 0.44 | 0.06 | 0 | 0
КЛ-0,4 кВ | км | 10.26 | 1.06 | 0 | 0 | 0.3 | 2.12 | 1.06 | 2.07 | 1.35 | 1.72 | 0.58 | 0
ВЛ-6/10 кВ | км | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.4 | 0.51 | 5.64 | 0.35 | 1.21 | 0.48 | 0
ВЛ-0,4 кВ | км | 11.46 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.61 | 1.18 | 1.7 | 1.25 | 1.52 | 1.28 | 0.84 | 1.88
Ограничение мощности | кВт | 59220 | 1890 | 0 | 2520 | 2520 | 10710 | 10710 | 10080 | 11340 | 9450 | 0 | 0
Время ремонтных работ | ч | 752 | 24 | 0 | 32 | 32 | 136 | 136 | 128 | 144 | 120 | 0 | 0