## Лист1
Пункт 11 пп"б" абз.9 Перечень мероприятий по снижению размеров потерьв сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования
N п/п | Наименование задачи/мероприятия | ед изм. | Период выполнения |  |  |  |  | Источник финансирования
|  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Кол-во год
1 | Мероприятия ООО «Горсети» по видам: организационные
1.1 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | шт. | 0 | 16 | 8 | 0 | 24 | Средства предприятия
1.2 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4 кВ | шт. | 15 | 12 | 10 | 10 | 47 | Средства предприятия
1.3 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства предприятия
1.4 | Перераспределение нагрузки путем производства переключений | шт. | 7 | 0 | 5 | 5 | 17 | Средства предприятия
2 | Мероприятия ООО «Горсети» по видам: технические
2.1 | Замена выключателей на вакуумные или элегазовые | шт. | 0 | 0 | 30 | 2 | 32 | Средства предприятия (программа капитальных ремонтов)
2.2 | Замена проводов в воздушных линиях электропередач на СИП | км | 0 | 5.5 | 23.64 | 7.94 | 37.08 | Средства предпрития (программа капитальных ремонтов)
2.3 | Замена перегруженных и установка и ввод в работу новых силовых трансформаторов | шт. | 11 | 13 | 21 | 7 | 52 | Средства предприятия (программа капитальных ремонтов)
3 | Мероприятия ООО «Горсети» по видам: совершенствование систем расчетного и технического учета электроэнергии и иных энергетических ресурсов
3.1 | Организация, проверка и контроль достоверности работы комплексов технического учета электрической энергии | шт. | 21 | 34 | 40 | 0 | 95 | Средства предприятия
3.2 | Организация, проверка и контроль достоверности работы комплексов коммерческого учета электрической энергии | шт. | 1291 | 1628 | 2168 | 0 | 5087 | Средства предприятия
3.3 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии на границах балансовой принадлежности | шт. | 0 | 4800 | 0 | 1099 | 5899 | Средства предприятия (инвестиционная программа)
3.4 | Проведение рейдов по выявлению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии | шт. | 56 | 82 | 40 | 61 | 239 | Средства предприятия