## за 2014
Утверждаю
Директор по развитию и реализации услуг ООО "Горсети"
__________________ Е.Б. Телкова
"_____" ________________ 2015год
Отчет о выполнении плана капитального ремонта за 2014 год с указанием достигнутых результатов в части расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей
Наименование | Ед. изм. | Объм работы план в ед. изм. | Объм работы факт в ед. изм. | Расширение пропускной способности, % | Снижение потерь, тыс.кВтч
ТП | шт | 48 | 40 | 27.28% | 50.1
Замена трансформаторов | шт | 46 | 54
КЛ-6/10 кВ | км | 1.5 | 2.72
муниц |  |  | 2.46
ООО |  |  | 0.26
КЛ-0.4 кВ | км | 10.26 | 13.297
муниц |  |  | 13.27
ООО |  |  | 0.027
ВЛ-6/10 кВ | км | 8.75 | 8.04
муниц |  |  | 6.37
ООО |  |  | 1.67
ВЛ-0.4кВ | км | 11.46 | 10.23
муниц |  | 3.55 | 9.86
ООО |  | 5.27 | 0.37
Начальник ПТО |  |  | Е.В. Масс
Исп. Брессем О.А.