| ОбщестВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРСЕТИ» |  |
| --- | --- |
| 634012 г. Томск, ул. Шевченко,62а тел. (382 2) 999-883, факс (382 2) 999-677 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К  СКОРРЕКТИРОВАННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРСЕТИ»

НА 2015-2019 ГОДЫ В ЧАСТИ 2016-2017 ГОДОВ

Томск 2016 г.

1. Данные об организации

| Полное наименование организации (учреждения) | Общество с ограниченной ответственностью «Горсети» |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование организации (учреждения) | ООО «Горсети» |
| Руководитель (Должность, ФИО) | Генеральный директор В.Т. Резников (на основании Устава) |
| Рабочий телефон | (382-2) 999-883 |
| Факс | (382-2) 999-677 |
| Электронная почта | priges@mail.tomsknet.ru |
| Почтовый адрес: |  |
| Индекс | 634021 |
| Район (город) | г. Томск |
| Населенный пункт |  |
| Улица, № | ул. Шевченко, 62А |
| Юридический адрес: | Совпадает с почтовым |
| ОКВЭД | 40.10.2 |
| ИНН | 7017081040 |
| КПП | 701701001 |
| ОГРН | 1037000158513 |
| Виды регулируемой деятельности: | Производство, передача и распределение электроэнергии |
| Принадлежность имущества: | На праве собственности и аренды |

Общество с ограниченной ответственностью «Горсети» создано 28 октября 2003 г.

- 2.Основные параметры корректировки инвестиционной программы

- Инвестиционная программа ООО «Горсети» на 2015-2019 гг. утверждена Приказом ДТР ТО № 26/248 от 28.10.2014 (в ред. Приказа ДТР ТО № 6-735/9(184)).

- Основными причинами корректировки инвестиционной программы 2015-2019 годов в части 2016-2017 годов являются:

- Не запланировано строительство общеобразовательной школы по ул. П. Федоровского, 4, для которой планировалось строительство новых объектов электросетевого хозяйства.

- Отсутствие необходимости строительства сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска  (КВЛЭП-10/6 кВ) для обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Южная;

- Предложение  о продаже имущества и намерении ЗАО «Сибирский центр логистики» ликвидировать непрофильные активы;

- Отсутствие возможности приобретения у ЗАО «Том-Дом» распределительного пункта (РП) «Клюевский»;

- Изменение сметной стоимости инвестиционных проектов по результатам утверждения проектно-сметной документации;

- Увеличение стоимости строительства сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) в  Советском районе г. Томска и Томском районе в связи с ростом количества обращений потребителей с целью повышения надежности и качества электроснабжения и за процедурой технологического присоединения;

- Изменение стоимости приобретенных материалов и оборудования по результатам проведенных закупочных процедур.

- Необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования  с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты;

- Необходимость увеличения производственных площадей предприятия;

В скорректированную инвестиционную программу ООО «Горсети» на период 2015-2019 гг. в части 2016 и 2017 годов внесены следующие изменения:

  - Предлагаем исключить  из утвержденной инвестиционной программы 2015-2019 гг. следующие инвестиционные проекты:

В части 2016 года:

Установка системы телемеханики и диспетчеризации.

Сумма финансирования данного инвестиционного проекта утверждена в размере 2,737 млн. руб. без учета НДС.

Причина исключения - на сегодняшний день осуществление данного инвестиционного проекта невозможно, так как во многих распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях отсутствует необходимое для установки систем телемеханики и диспетчеризации оборудование. По мере проведения  реконструкции объектов  электросетевого хозяйства планируется внедрение данной технологии, но не ранее 2017 года.

Установка комплектной двухтрансформаторной  подстанции с питающими линиями для внешнего электроснабжения общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска. Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресу: ул. П.Федоровского, д.4.

Сумма финансирования данного инвестиционного проекта утверждена в размере 13,741 млн. рублей без учета НДС.

Причина исключения – в 2016 году администрация города Томска не планирует строительство общеобразовательной школы по ул. П. Федоровского, 4. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации объекта (письмо Департамента городского хозяйства вх. № 260 от 22.01.2016г.)

Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска  (КВЛЭП-10/6 кВ). Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Южная.

Сумма финансирования данного инвестиционного проекта утверждена в размере  9,927 млн. рублей без учета НДС.

Причина исключения- в 2013-2014 годах в результате реализации инвестиционной программы ООО «Горсети» выполнило строительство в/в кабельных линий от ПС «Московский тракт», что позволило снять порядка 200А с ПС «Южная», фидеров 544,545,550  и обеспечить резерв этим фидерам. Так как строительство в/в кабельных линий от ПС «Московский тракт» (фидер Мт-11, Мт-14, Мт-4, Мт-3) выполнило функцию перераспределения нагрузки с ПС «Южная» на ПС «Московский тракт», ООО «Горсети» предлагает исключить этот проект из инвестиционной программы 2016 года.

В части 2017 года:

Приобретение электросетевых активов. Имущество Томского района (от ПС Мирный).

Сумма финансирования данного инвестиционного проекта утверждена в размере  4,733 млн. руб. без учета НДС. Инвестиционный проект был включен в скорректированную  инвестиционную программу 2015 года и реализован.

  - Предлагаем изменить стоимость следующих инвестиционных проектов:

Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей.

Сумма финансирования данного инвестиционного проекта утверждена в размере  4,782 млн. руб. без учета НДС, предлагаемая к включению в скорректированную инвестиционную программу сумма финансирования проекта – 8,041 млн. руб. без учета НДС.

Вместо установки трех однотрансформаторных подстанций предлагаем включить установку семи.

По утвержденным проектам:

- Стоимость проекта «Установка новой ТП в мкр. Наука, ул. Спасская» предлагаем  уменьшить на  0,114 млн. рублей.

Причина изменений стоимости - изменение сметной стоимости инвестиционных проектов по результатам утверждения проектно-сметной документации.

Расчет стоимости приведен в Таблице №1. Стоимость проектно-изыскательских работ рассчитана по усредненному проценту стоимости ПИР от стоимости строительства  в размере 7%.

Таблица № 1

| Наименование инвестиционного проекта | Вид работ | Наименование подтверждающего документа | Общая стоимость, руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | Проектно-изыскательские работы |  | 96 807,69 |
|  | Установка новой ТП в мкр. Наука ул. Спасская | Локальный сметный расчет № 12-ИП-16 | 1 382 966,96 |
|  | ИТОГО |  | 1 479 774,65 |

- Стоимость проекта «Установка новой ТП № 1 в п. Родионово» предлагаем  уменьшить на 0,704  млн. рублей.

Причина изменений стоимости - изменение сметной стоимости инвестиционных проектов по результатам утверждения проектно-сметной документации (вместо однотрансформаторной подстанции с трансформатором 400 кВА  предлагается установить столбовую подстанцию с трансформатором 160   кВА).

Расчет стоимости приведен в Таблице №2. Стоимость проектно-изыскательских работ рассчитана по усредненному проценту стоимости ПИР от стоимости строительства  в размере 7%.

Таблица № 2

| Наименование инвестиционного проекта | Вид работ | Наименование подтверждающего документа | Общая стоимость, руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | Проектно-изыскательские работы |  | 58 233,03 |
|  | Сети внешнего электроснабжения ВЛЭП -10кВ от (П-15-41) до границ земельных участков п. Родионово в г. Томске | Локальный сметный расчет № 4-ИП-16 | 831 900,45 |
|  | ИТОГО |  | 890 133,48 |

- Стоимость проекта «Установка новой ТП № 2 в п. Родионово» предлагаем уменьшить на  0,924 млн. рублей.

Причина изменений стоимости - изменение сметной стоимости инвестиционных проектов по результатам утверждения проектно-сметной документации (вместо однотрансформаторной подстанции с трансформатором 400 кВА  предлагается установить столбовую подстанцию с трансформатором 160  кВА).

Расчет стоимости приведен в Таблице №3. Стоимость проектно-изыскательских работ рассчитана по усредненному проценту стоимости ПИР от стоимости строительства  в размере 7%.

Таблица № 3

| Наименование инвестиционного проекта | Вид работ | Наименование подтверждающего документа | Общая стоимость, руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | Проектно-изыскательские работы |  | 43 823,41 |
|  | Сети внешнего электроснабжения ВЛЭП -10кВ от (П-15-40) до границ земельных участков п. Родионово в г. Томске | Локальный сметный расчет № 6-ИП-16 | 626 048,7 |
|  | ИТОГО |  | 669 872,11 |

По  дополнительно включенным проектам

- Стоимость проекта «Установка новой ТП № 3 в п. Родионово» -0,863 млн. рублей.

Причина включения проекта  в скорректированную инвестиционную программу –многочисленные обращения жителей поселка Родионово в администрацию города Томска с просьбой решить вопрос по электроснабжению.

- Цель реализации проекта- обеспечение жителей поселка Родионово бесперебойным и качественным энергоснабжением

- Срок реализации проекта- III  квартал  2016 г.

- Срок ввода в эксплуатацию- III  квартал  2016 г.

- Характеристики объекта-0,16/0,58  мВА/км.

Расчет стоимости приведен в Таблице №4. Стоимость проектно-изыскательских работ рассчитана по усредненному проценту стоимости ПИР от стоимости строительства  в размере 7%.

Таблица № 4

| Наименование инвестиционного проекта | Вид работ | Наименование подтверждающего документа | Общая стоимость, руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | Проектно-изыскательские работы |  | 66 653,49 |
|  | Сети внешнего электроснабжения ВЛЭП -10кВ от (П-15-50) до границ земельных участков п. Родионово в г. Томске | Локальный сметный расчет № 5-ИП-16 | 952 192,72 |
|  | ИТОГО |  | 1 018 846,21 |

- Стоимость проекта «Установка новой ТП № 4 в п. Родионово» -0,757 млн. рублей.

Причина включения проекта  в скорректированную инвестиционную программу - многочисленные обращения жителей поселка Родионово в администрацию города Томска с просьбой решить вопрос по электроснабжению.

- Цель реализации проекта- обеспечение жителей поселка Родионово бесперебойным и качественным энергоснабжением

- Срок реализации проекта- IV квартал 2016 г.

- Срок ввода в эксплуатацию- IV квартал 2016 г.

- Характеристики объекта-0,16/0,488  мВА/км.

Расчет стоимости приведен в Таблице №5. Стоимость проектно-изыскательских работ рассчитана по усредненному проценту стоимости ПИР от стоимости строительства  в размере 7%.

Таблица № 5

| Наименование инвестиционного проекта | Вид работ | Наименование подтверждающего документа | Общая стоимость, руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | Проектно-изыскательские работы |  | 58 464,20 |
|  | Сети внешнего электроснабжения ВЛЭП -10кВ от (П-15-103) до границ земельных участков п. Родионово в г. Томске | Локальный сметный расчет № 7-ИП-16 | 835 202,89 |
|  | ИТОГО |  | 893 667,09 |

- Стоимость проекта «Установка новой ТП по ул. Сад. СНТ Возрождение»-  1,715 млн. рублей.

Причина  включения проекта  в скорректированную инвестиционную программу – обращения заявителей на осуществление технологического присоединения к сетям электроснабжения  ООО «Горсети».

- Цель реализации проекта- обеспечение технической возможности технологического присоединения заявителей

- Срок реализации проекта- III  квартал  2016 г.

- Срок ввода в эксплуатацию- III  квартал  2016 г.

- Характеристики объекта-0,16/0,9  мВА/км.

Расчет стоимости приведен в Таблице №6. Стоимость проектно-изыскательских работ рассчитана по усредненному проценту стоимости ПИР от стоимости строительства  в размере 7%.

Таблица № 6

| Наименование инвестиционного проекта | Вид работ | Наименование подтверждающего документа | Общая стоимость, руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | Проектно-изыскательские работы |  | 108 904,37 |
|  | Установка новой ТП для улучшения качества и надежности электроснабжения в районе ул. Пржевальского, ул. Пархоменко, ул. Волгоградская (100кВА) | Локальный сметный расчет № 2-ИП-16 | 1 555 776,76 |
|  | ИТОГО |  | 1 664 681,13 |

- Стоимость проекта «Установка новой ТП  для улучшения качества и надежности электроснабжения в районе ул. Пржевальского, ул. Пархоменко, ул. Волгоградская (100кВА)» -1,665 млн. рублей.

Причина включения проекта  в скорректированную инвестиционную программу –многочисленные жалобы потребителей на качество электроэнергии

- Цель реализации проекта- обеспечение качества и надежности электроснабжения

- Срок реализации проекта- III  квартал  2016 г.

- Срок ввода в эксплуатацию- III  квартал  2016 г.

- Характеристики объекта-0,1/0,93  мВА/км.

Расчет стоимости приведен в Таблице №7. Стоимость проектно-изыскательских работ рассчитана по усредненному проценту стоимости ПИР от стоимости строительства  в размере 7%.

Таблица № 7

| Наименование инвестиционного проекта | Вид работ | Наименование подтверждающего документа | Общая стоимость, руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | Проектно-изыскательские работы |  | 112 221,64 |
|  | Сети внешнего электроснабжения ВЛЭП -10кВ с установкой ТП по ул. Садовая СНТ Возрождение в г. Томске | Локальный сметный расчет № 8-ИП-16 | 1 603 166,34 |
|  | ИТОГО |  | 1 715 387,98 |

Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения  потребителей  (КВЛЭП-0,4 кВ).

В части 2016 года:

Сумма финансирования данного инвестиционного проекта на 2016 год утверждена в размере  20,383 млн. руб. без учета НДС, предлагаемая к включению в скорректированную инвестиционную программу сумма финансирования – 23,931 млн. руб. без учета НДС.

Сумму финансирования проекта «КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска» предлагаем увеличить на 0,724 млн. руб. без учета НДС.

Сумму финансирования проекта «КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района» предлагаем увеличить на 2,824 млн. руб. без учета НДС.

Причиной увеличения стоимости проектов является рост количества обращений потребителей с целью повышения надежности и качества электроснабжения и за процедурой технологического присоединения к электрическим сетям в Советском районе г. Томска и в Томском районе.

Расчет стоимости проекта «КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска» приведен  в Таблице № 8, проекта «КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района» приведен в Таблице № 9. Стоимость проектно-изыскательских работ рассчитана по усредненному проценту стоимости ПИР от стоимости строительства  в размере 7%.

В части 2017 года:

Сумма финансирования данного инвестиционного проекта на 2017 год утверждена в размере  27,844 млн. руб. без учета НДС, предлагаемая к включению в скорректированную инвестиционную программу сумма финансирования – 25,720 млн. руб. без учета НДС.

Сумму финансирования проекта «КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска» предлагаем уменьшить на 0,994 млн. руб. без учета НДС.

Сумму финансирования проекта «КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска» предлагаем уменьшить на 0,994 млн. руб. без учета НДС.

Сумму финансирования проекта «КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района» предлагаем уменьшить на 0,136 млн. руб. без учета НДС.

Причиной увеличения стоимости проектов является снижение количества обращений потребителей с целью повышения надежности и качества электроснабжения и за процедурой технологического присоединения к электрическим сетям в Кировском, Ленинском районах г. Томска и Томском районе.

Расчет стоимости проекта «КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска» приведен  в Таблице № 10, проекта «КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района» приведен в Таблице № 11,  «КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска» приведен  в Таблице № 12.  Стоимость проектно-изыскательских работ рассчитана по усредненному проценту стоимости ПИР от стоимости строительства  в размере 7%.

Таблица № 8

| № | Наименование инвестиционного проекта | Вид работ | Протяжен ность, км | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство линий электропередачи руб.,/км без НДС в ценах 2001 года | Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на 4 квартал 2015 г.* | Стоимость строительства на 1 км, руб, без НДС | Стоимость строительства, руб, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей. КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | Строительство КЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБбШв сеч. 4*120 в траншее | 0,650 | 208 213,42 | 5,73 | 1 193 062,90 | 775 490,88 |
|  |  | Строительство КЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБбШв сеч. 4*120 методом ГНП (прокола) | 0,053 | 1 211 652,7 | 5,73 | 6 942 769,97 | 367 966,81 |
|  |  | Строительство двух КЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБбШв сеч. 4*185 в траншее | 0,710 | 394 509,94 | 5,73 | 2 260 541,96 | 1 604 984,79 |
|  |  | Строительство ВЛЭП-0,4 кВ проводом СИП-4х70 на ж/б опорах | 1,926 | 246 146,76 | 5,01 | 1 233 195,27 | 2 375 134,09 |
|  |  | ИТОГО | 3,339 |  |  |  | 5 123 576, 57 |

Таблица № 9

| № | Наименование инвестиционного проекта | Вид работ | Протяжен ность, км | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство линий электропередачи руб.,/км без НДС в ценах 2001 года | Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на 4 квартал 2015 г.* | Стоимость строительства на 1 км, руб, без НДС | Стоимость строительства, руб, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей. КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | Строительство КЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБбШв сеч. 4*120 в траншее | 1,484 | 208 213,42 | 5,73 | 1 193 062,90 | 1 770 505,34 |
|  |  | Строительство КЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБбШв сеч. 4*120 методом ГНП (прокола) | 0,05 | 1 211 652,7 | 5,73 | 6 942 769,97 | 347 138,50 |
|  |  | Строительство двух КЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБбШв сеч. 4*185 в траншее | 0,8 | 394 509,94 | 5,73 | 2 260 541,96 | 1 808 433,56 |
|  |  | Строительство ВЛЭП-0,4 кВ проводом СИП-4х70 на ж/б опорах | 2,5 | 246 146,76 | 5,01 | 1 233 195,27 | 3 082 988,17 |
|  |  | ИТОГО | 4,834 |  |  |  | 7 009 065,57 |

Таблица № 10

| № | Наименование инвестиционного проекта | Вид работ | Протяжен ность, км | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство линий электропередачи руб.,/км без НДС в ценах 2001 года | Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на 4 квартал 2015 г.* | Стоимость строительства на 1 км, руб, без НДС | Стоимость строительства, руб, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей. КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | Строительство КЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБбШв сеч. 4*120 в траншее | 0,6 | 208 213,42 | 5,73 | 1 193 062,90 | 715 837,74 |
|  |  | Строительство КЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБбШв сеч. 4*120 методом ГНП (прокола) | 0,04 | 1 211 652,7 | 5,73 | 6 942 769,97 | 277 710,80 |
|  |  | Строительство двух КЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБбШв сеч. 4*185 в траншее | 0,6 | 394 509,94 | 5,73 | 2 260 541,96 | 1 356 325,17 |
|  |  | Строительство ВЛЭП-0,4 кВ проводом СИП-4х70 на ж/б опорах | 1,48 | 246 146,76 | 5,01 | 1 233 195,27 | 1 825 128,99 |
|  |  | ИТОГО | 2,72 |  |  |  | 4 175 002,27 |

Таблица № 11

| № | Наименование Инвестиционного проекта | Вид работ | Протяжен ность, км | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство линий электропередачи руб.,/км без НДС в ценах 2001 года | Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на 4 квартал 2015 г.* | Стоимость строительства на 1 км, руб, без НДС | Стоимость строительства, руб, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей. КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | Строительство КЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБбШв сеч. 4*120 в траншее | 1,266 | 208 213,42 | 5,73 | 1 193 062,90 | 1 510 417,63 |
|  |  | Строительство КЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБбШв сеч. 4*120 методом ГНП (прокола) | 0,05 | 1 211 652,7 | 5,73 | 6 942 769,97 | 347 138,50 |
|  |  | Строительство двух КЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБбШв сеч. 4*185 в траншее | 0,77 | 394 509,94 | 5,73 | 2 260 541,96 | 1 740 617,31 |
|  |  | Строительство ВЛЭП-0,4 кВ проводом СИП-4х70 на ж/б опорах | 2,41 | 246 146,76 | 5,01 | 1 233 195,27 | 2 972 000,59 |
|  |  | ИТОГО | 4,496 |  |  |  | 6 570 174,03 |

Таблица № 12

| № | Наименование инвестиционного проекта | Вид работ | Протяжен ность, км | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство линий электропередачи руб.,/км без НДС в ценах 2001 года | Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на 4 квартал 2015 г.* | Стоимость строительства на 1 км, руб, без НДС | Стоимость строительства, руб, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей. КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | Строительство КЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБбШв сеч. 4*120 в траншее | 0,6 | 208 213,42 | 5,73 | 1 193 062,90 | 715 837,74 |
|  |  | Строительство КЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБбШв сеч. 4*120 методом ГНП (прокола) | 0,04 | 1 211 652,7 | 5,73 | 6 942 769,97 | 277 710,80 |
|  |  | Строительство двух КЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБбШв сеч. 4*185 в траншее | 0,6 | 394 509,94 | 5,73 | 2 260 541,96 | 1 356 325,17 |
|  |  | Строительство ВЛЭП-0,4 кВ проводом СИП-4х70 на ж/б опорах | 1,48 | 246 146,76 | 5,01 | 1 233 195,27 | 1 825 128,99 |
|  |  | ИТОГО | 2,72 |  |  |  | 4 175 002,27 |
|  |  | Строительство КЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБбШв сеч. 4*120 методом ГНП (прокола) | 0,04 | 1 211 652,7 | 5,73 | 6 942 769,97 | 277 710,80 |
|  |  | Строительство двух КЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБбШв сеч. 4*185 в траншее | 0,6 | 394 509,94 | 5,73 | 2 260 541,96 | 1 356 325,17 |
|  |  | Строительство ВЛЭП-0,4 кВ проводом СИП-4х70 на ж/б опорах | 1,48 | 246 146,76 | 5,01 | 1 233 195,27 | 1 825 128,99 |
|  |  | ИТОГО | 2,72 |  |  |  | 4 175 002,27 |

Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска  (КВЛЭП-10/6 кВ)

Дополнить проектом строительство  2 КЛЭП-10кВ от ТП 868 до ТП 870 (Мечникова).

Сумма финансирования данного инвестиционного проекта, предлагаемая к включению в скорректированную инвестиционную программу в части 2016 года - 0,774 млн. руб. без учета НДС

- Цель реализации проекта- повышение надежности электроснабжения жилого микрорайона по ул. Мечникова в  городе Томска

- Срок реализации проекта- I квартал 2016г.

- Срок ввода в эксплуатацию- I квартал 2016г.

- Характеристики объекта- 0,23 км

Расчет стоимости приведен в Таблице №13. Стоимость проектно-изыскательских работ рассчитана по усредненному проценту стоимости ПИР от стоимости строительства  в размере 7%.

Таблица № 13

| Наименование инвестиционного проекта | Вид работ | Наименование подтверждающего документа | Общая стоимость, руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) | Проектно-изыскательские работы |  | 50 623,49 |
|  | 2 КЛЭП-10кВ от ТП 868 до ТП 870 | Локальный сметный расчет № 13-ИП-16 | 723 192,77 |
|  | ИТОГО |  | 773 816,26 |

Предлагаем в инвестиционного проекта Реконструкция электросетевых активов. Реконструкция  оборудования 35 кВ в ПС ЗПП-Т внести 2 позиции в части 2016 года Выполнение проектных работ и приобретение оборудования 35 кВ для ПС ЗПП-Т и увеличить стоимость инвестиционного проекта на 0,225 млн. рублей, в части 2017 года

Сумма финансирования данного инвестиционного проекта утверждена в размере  31,120 млн. руб. без учета НДС, предлагаемая к включению в скорректированную инвестиционную программу в части 2016 года сумма финансирования – 31,345 млн. руб. без учета НДС, в части 2017 года -6,858 млн. руб. без учета НДС.

В 2016 году предполагается осуществить проектно-изыскательские работы и приобрести основное оборудование, в 2017 году - реконструкцию здания ПС ЗПП-Т 35-10 по ул. Ивановского,4, стр.24, реконструкцию РУ-35кВ подстанции ЗПП-Т-35/10кВ, реконструкция ОРУ и ЗРУ 35/10 кВ п/с "ЗПП-Т",  пусконаладочные работы ЗПП-Т 35кВ. Общая стоимость проекта составит 38,529 млн. руб. без учета НДС.

Расчет стоимости приведен в Таблице №14.

Таблица № 14

| Наименование инвестиционного проекта | Вид работ | Наименование подтверждающего документа | Общая стоимость, руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция электросетевых активов | Проектно-изыскательские работы | Коммерческое предложение ООО «НСК - Проект» исх. № ТКП018-2016 от 29.02.2016г. | 1 355 932,20 |
|  | Реконструкция здания ПС ЗПП-Т 35-10 по ул. Ивановского,4, стр.24 | Локальный сметный расчет № 01-03-16 | 240 123,97 |
|  | Пусконаладочные работы ЗПП-Т 35кВ | Локальный сметный расчет № 9-ИП-16 | 1 811 193,63 |
|  | Реконструкция РУ-35кв подстанции ЗППт-35/10кв | Локальный сметный расчет № 10-ИП-16 | 31 228 070,48 |
|  | Реконструкция ОРУ и ЗРУ 35/10 кВ п/с "ЗПП-Т" | Локальный сметный расчет № 11-ИП-16 | 3 567 698,88 |
|  | ИТОГО |  | 38 529 034,01 |

Стоимость инвестиционного проекта Приобретение электросетевых активов уменьшить на 1,97 млн. рублей.

Причины изменений стоимости:

- исключение проекта «Приобретение РП Клюевский» на сумму 14,47 млн. рублей в связи с тем,  что земельный участок под  РП «Клюевский» до настоящего времени не оформлен, поэтому  продажа РП «Клюевский» в собственность ООО «Горсети» в 2016 году не может быть осуществлена  (письмо ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК»  №  982 от 22.01.2016 г.)

- включение дополнительно проекта «Приобретение электросетевых активов у ЗАО «Сибирский центр логистики» на сумму 12,5 млн. рублей в связи с полученным предложением о продаже имущества на сумму 20 млн. руб. и намерением ЗАО «Сибирский центр логистики» ликвидировать непрофильные активы (письмо № 266 от 14.03.2016 г.). В связи с ограниченностью  финансирования инвестиционной программы в проект ее корректировки включена сумма финансирования 12,5 млн. руб. без учета НДС. В Таблице № 15  приведен перечень потребителей подстанции ПС «ДСЗ».

Таблица № 15

Перечень потребителей от подстанции ПС «ДСЗ» 35/10 кВ

| № ячейки | Потребитель | Договор | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| яч. 26, 21 | ООО "Комбинат Полимерных технологий "ДимАлекс" | 12003 |  |
| яч. 22 | ИП Панчуков Сергей Александрович | 12013 |  |
| яч. 23 | ООО "Континент" | 16311 |  |
| яч. 24 | Монастырева Лидия Ивановна (ЧЛ) | 16383 |  |
| яч. 28 | ООО "Причал" | 12018 |  |
| яч. 13 | ЗАО "Сибирский центр логистики" | 12011 |  |
| яч. 27 | ТФ ГУП ТО "Областное ДРСУ" | 0091 | плюс ТП 686 ООО "Меркурий" |
| яч. 25 | АО "Центрсибнефтепровод" | 00091 | плюс ТП "ТомЗел" д.12007, ТП УПОТГС д.12009 |
| яч. 6 | ООО "Томск-Терминал" владелец, ООО "Томскэнергобаланс" плательщик | 120 | плюс ТП ОАО "Межрегионэнергосбыт" д.00095, ТП ООО "Риэл-Инвест" д.12012, ТП ООО "ГОРЕМ №10" д.16293, ТП ООО "Томскгеолснаб" д.35002 |

В Таблице № 16 приведен полезный отпуск электрической энергии за 2015 год с разбивкой по потребителям. Общее годовое потребление электрической энергии составило 10,044 млн. квтч.

В случае ликвидации непрофильных активов ЗАО «Сибирский центр логистики» имущество подстанции становится бесхозяйным, что может привести к угрозе снабжения электрической энергии, отсутствию необходимого качества и надежности электроснабжения.

Строительство аналогичных объектов электросетевого хозяйства достаточно затратно. В Таблице № 17 приведен расчет стоимости строительства подстанции 35/10 кВ в текущих ценах с учетом современного оборудования.

Приобретение у ЗАО «Сибирский центр логистики» значительно дешевле, в дальнейшем возможно проведение реконструкции существующего оборудования на более современное и надежное для бесперебойного и качественного энергоснабжения потребителей.

Таблица №	16

| № п/п | № договора | Наименование потребителя | Наименование объекта | Потребление, кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Январь 2015 | Февраль 2015 | Март 2015 | Апрель 2015 | Май 2015 | Июнь 2015 | Июль 2015 | Август 2015 | Сентябрь 2015 | Октябрь 2015 | Ноябрь 2015 | Декабрь 2015 |  |
| 1 | 70021011000035 | ОАО "Томская судоходная компания" | Яч. 29 ПС ДСЗ Прием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 70021011012018 | ООО "Причал" | Яч. 28. Речагроснаб. База | 9 292 | 10 644 | 10 764 | 7 941 | 6 699 | 6 616 | 8 040 | 8 848 | 9 680 | 9 928 | 13 204 | 12 016 | 113 672 |
| 3 | 70061011000091 | ТФ ГУП ТО "Областное ДРСУ" | От ПС ДСЗ Яч.27 | 36 832 | 33 268 | 31 906 | 35 805 | 30 423 | 28 672 | 32 400 | 30 050 | 39 046 | 45 120 | 40 576 | 40 028 | 424 126 |
| 4 | 70021011012003 | ООО "Комбинат полимерных технологий "ДимАлекс" | Яч. 21. Цех по переработке полимеров | 55 216 | 40 132 | 52 904 | 45 137 | 36 847 | 35 544 | 34 232 | 37 168 | 31 380 | 37 928 | 93 636 | 115 036 | 615 160 |
| 5 | 70021011012003 | ООО "Комбинат полимерных технологий "ДимАлекс" | Яч. 26. Цех по переработке полимеров | 108 196 | 142 728 | 164 100 | 117 145 | 110 051 | 101 008 | 53 240 | 104 628 | 73 548 | 75 968 | 99 160 | 92 640 | 1 242 412 |
| 6 | 70021011000091 | ОАО "Центрсибнефтепровод" | Яч. 25. Центрсибнефтепровод | 412 120 | 393 400 | 414 600 | 278 480 | 325 641 | 349 259 | 303 000 | 323 320 | 209 040 | 311 520 | 424 000 | 347 380 | 4 091 760 |
| 7 | 70021011016383 | Монастырева Лидия Ивановна (ЧЛ) | Яч. 24. Основное производство | 1 280 | 1 080 | 1 300 | 1 080 | 4 000 | 1 096 | 3 080 | -2 692 | 186 | 461 | 833 | 0 | 11 704 |
| 8 | 70021011016311 | ООО "Континент" | Яч. 23. ПС ДСЗ | 13 530 | 12 266 | 12 668 | 9 124 | 7 598 | 8 002 | 7 484 | 2 970 | 6 338 | 9 214 | 11 578 | 10 213 | 110 985 |
| 9 | 70021011012013 | ИП Панчуков Сергей Александрович | Яч.22. Панчуков | 34 792 | 29 836 | 27 168 | 20 556 | 6 308 | 10 380 | 12 040 | 14 748 | 25 980 | 25 364 | 25 240 | 27 576 | 259 988 |
| 10 | 70021011012011 | ЗАО "Сибирский центр логистики" | Ввод 1. Ячейка 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 70021011012011 | ЗАО "Сибирский центр логистики" | Ввод 2. Ячейка 13 | 200 949 | 157 265 | 155 198 | 105 743 | 67 178 | 111 497 | 79 188 | 75 422 | 83 321 | 179 168 | 175 980 | 88 440 | 1 479 349 |
| 12 | 70020000060023 | ООО "РН-Энерго" | Нефтяная база. ПС ДСЗ ф. 35-27 яч. 6. Прием | 194 017 | 179 959 | 174 420 | 129 876 | 63 948 | 104 479 | 69 593 | 85 660 | 130 779 | 138 524 | 222 568 | 201 224 | 1 695 047 |
| ИТОГО: |  |  |  | 1 066 224 | 1 000 578 | 1 045 028 | 750 887 | 658 693 | 756 553 | 602 297 | 680 122 | 609 298 | 833 195 | 1 106 775 | 934 553 | 10 044 203 |

Таблица № 17

| Наименование мероприятия | Основание (документ) | Физические параметры объекта | ед. изм. | Проектная сметная стоимость, руб. без НДС | Проектная сметная стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Выполнение: топографической съемки участка работ с нанесением материалов работ на планшеты ДАиГ администрации г.Томска; - земельно-кадастровых работ по составлению схемы в связи с образованием границ земельного участка; - земельно-кадастровых работ по межеванию и постановке на кадастровый учет границ образованного земельного участка | Коммерческое предложение УМП "Городское архитектурно-планировочное бюро" от 14.03.2016 г. № 26 (Приложение 1,2,3) |  |  | 33 759,28 | 33 759,28 |
| Приобретение земельного участка | Определение цены земельного участка при строительстве ПС «ДСЗ» 35/10 кВ (расчет на основании Решения Думы г.Томска от 24.12.2013г. № 934) | 1600 | м2 | 302 400,00 | 302 400,00 |
| Строительство здания | Локальный сметный расчет № 01-ДСЗ-16 |  |  | 5 218 177,47 | 6 157 449,41 |
| Пусконаладочные работы в ПС "ДСЗ" - 10-35 кВ | Локальный сметный расчет № 14-ИП-16 |  |  | 6 416 510,21 | 7 571 482,05 |
| Монтаж оборудования и питающих сетей 35/10кв на п/ст. "ДСЗ" по ул. Причальная, 22 | Локальный сметный расчет № 15-ИП-17 |  |  | 54 605 951,90 | 64 435 023,24 |
| ИТОГО |  |  |  | 66 576 798,86 | 78 500 113,98 |

Локальный сметный расчет № 01-ДСЗ-16, Локальный сметный расчет № 14-ИП-16, Локальный сметный расчет № 15-ИП-17, копия коммерческого предложения УМП «Городское архитектурно-планировочное бюро» от 14.03.2016 г. № 26, Определение цены земельного участка при строительстве ПС «ДСЗ» 35/10 кВ (расчет на основании Решения Думы г. Томска от 24.12.2013г. № 934) прилагаются.

Приобретение спецтехники и оборудования.

Сумма финансирования данного инвестиционного проекта утверждена в размере  15,369 млн. руб. без учета НДС, предлагаемая к включению в скорректированную инвестиционную программу сумма финансирования проекта – 4,809 млн. руб. без учета НДС.

Сумму финансирования  инвестиционного проекта «Приобретение спецтехники и оборудования» предлагаем уменьшить на 10,559 млн. рублей.

Предлагается включить в скорректированную инвестиционную программу мероприятия по приобретению автогидроподъемника стоимостью 4,13 млн. рублей и электронного тахеометра стоимостью 0,678 млн. рублей.

Копии коммерческих предложений ООО "Компания ГМЦ", ООО "Алтайский земельно-геодезический центр", ИП Рябкова Н.В. и мониторинг стоимости тахеометра прилагаются.

Копия коммерческого предложения ООО "Технический центр Томскавтогазсервиса" и копии технических характеристик автогидроподъемника прилагаются.

Основные причины изменения- необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты, кроме того возникла необходимость  приобретения электронного тахеометра в связи с увеличением количества заявок на выполнение геодезических работ, увеличением требований к полноте предоставления геодезического материала а также, появлением геодезических работ, ранее не востребованных в ООО «Горсети».

Расчет стоимости приведен в Таблице № 18.

Таблица № 18

| Наименование инвестиционного проекта | Наименование подтверждающего документа | Общая стоимость, руб., без НДС |
| --- | --- | --- |
| Приобретение спецтехники и оборудования | Коммерческое предложение ООО «Технический центр Томскавтогазсервиса» исх. № 21 от 14.03.2016г. | 4 131 355,93 |
|  | Коммерческое предложение ООО «Компания ГМЦ» | 677 966,1 |
|  | ИТОГО | 4 809 322,03 |

Предлагаем включить дополнительные инвестиционные проекты:

Реконструкция нежилых помещений по адресу ул. Шевченко,62а стр.2

Предлагаемая к включению в скорректированную инвестиционную программу сумма финансирования проекта - 29,830 млн. руб. без учета НДС.

Причина включения проекта  в скорректированную инвестиционную программу –необходимость увеличения производственных площадей предприятия с целью:

•	дополнительного оборудования санитарно-бытовых помещений, помещений для приема пищи, медпункт для проведения предрейсовых медосмотров водителей и машинистов и доведения площадей бытовых помещений до установленных норм в соответствии с требованиями по охране труда,

•	создания учебного класса охраны труда в целях обеспечения требований охраны труда, распространения правовых знаний, проведения профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний,

•	создания офиса обслуживания потребителей в соответствии  с Едиными стандартами качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.

•	Срок реализации проекта-2016 год

•	Срок ввода в эксплуатацию-2016 год

•	Характеристики объекта – площадь после реконструкции -5 425,78 кв.м, прирост площади в результате реконструкции  1 153,18 кв.м.

Расчет стоимости приведен в Таблице № 19.

Таблица № 19

| Наименование инвестиционного проекта | Вид работ | Наименование подтверждающего документа | Общая стоимость, руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция нежилых помещений по адресу ул. Шевченко,62а стр.2 | Проектно-изыскательские работы | Договор на выполнение проектных работ №28-04/15ПЗн от 28.04.2015г. | 850 000,00 |
|  | Экспертиза проекта |  | 283 973,69 |
|  | Реконструкция нежилых помещений площадью 4272,6м2 по ул. Шевченко,62а стр.2 | Локальный сметный расчет № 14-ИП-16 | 28 695 704,92 |
|  | ИТОГО |  | 28 829 678,61 |

Целевое назначение нежилых помещений, находящихся по адресу: ул. Шевченко, 62а, строение 2 (до реконструкции в 2016 году) указано подробно в Таблице № 20.

Целевое назначение нежилых помещений, находящихся по адресу: ул. Шевченко, 62а, строение 2 (после реконструкции в 2016 году) указано подробно в Таблице №21.

Документы, подтверждающие стоимость экспертизы проекта будут представлены дополнительно.

Таблица №20

Целевое назначение нежилых помещений,

находящихся по адресу: ул. Шевченко,62 а строение 2 (до реконструкции 2016 года)

| № п/п | Фактическое использование помещений | Номер помещения согласно экспликаций | Кол-во помещений | Площадь помещений, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в том числе | основные | вспомогательные, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | подсобные | туалеты | душевые | коридоры | лестничные клетки | прочие |
| 1. | Подвал |  | 13 | 178,0 | - | 55,5 | - | 5,0 | 38,5 | 15,1 | 63,9 |
|  | теплоузел | 1, 15 | 2 | 56,4 |  |  |  |  |  |  | 56,4 |
|  | электрощитовая | 9 | 1 | 7,5 |  |  |  |  |  |  | 7,5 |
|  | душевая | 4 | 1 | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  | подсобное | 4, 5, 10, 11, 13 | 5 | 55,5 |  | 55,5 |  |  |  |  |  |
|  | коридор | 6, 7, 14 | 3 | 38,5 |  |  |  |  | 38,5 |  |  |
|  | лестничная клетка | 8 | 1 | 15,1 |  |  |  |  |  | 15,1 |  |
| 2. | 1-ый этаж |  | 75 | 184,6 | 89,6 | 33,3 | 4,8 | 4,8 | 37,0 | 15,1 | 0,0 |
|  | основное | 42 | 1 | 10,5 | 10,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | основное | 49 | 1 | 25,1 | 25,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | основное | 50 | 1 | 25,6 | 25,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | основное | 51 | 1 | 28,4 | 28,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | подсобное | 47, 56 | 2 | 33,3 |  | 33,3 |  |  |  |  |  |
|  | душевая | 45 | 1 | 4,8 |  |  |  | 4,8 |  |  |  |
|  | туалет | 57 | 1 | 4,8 |  |  | 4,8 |  |  |  |  |
|  | лестничная клетка | 52 | 1 | 15,1 |  |  |  |  |  | 15,1 |  |
|  | коридор | 43, 46, 48 | 4 | 37,0 |  |  |  |  | 37,0 |  |  |
| 3. | 2-ой этаж |  | 31 | 184,7 | 112,2 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 15,1 | 26,9 |
|  | основное | 7 | 1 | 12,8 | 12,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное | 9 | 1 | 25,5 | 25,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное | 10 | 1 | 26,6 | 26,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное | 11 | 1 | 14,0 | 14,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное | 12 | 1 | 12,6 | 12,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное | 14 | 1 | 20,7 | 20,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад | 6 | 1 | 26,9 |  |  |  |  |  |  | 26,9 |
|  | туалет | 4, 5 | 2 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
|  | лестничная клетка | 13 | 1 | 15,1 |  |  |  |  |  | 15,1 |  |
|  | коридор | 8 | 1 | 25,5 |  |  |  |  | 25,5 |  |  |
| 4. | 3-ий этаж |  | 10 | 186,3 | 124,4 | 16,7 | 6,5 | 0,0 | 23,6 | 15,1 | 0,0 |
|  | основное | 6 | 1 | 24,8 | 24,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | основное | 12 | 1 | 21,0 | 21,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | основное | 15 | 1 | 24,9 | 24,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | основное | 18 | 1 | 27,2 | 27,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | основное | 19 | 1 | 26,5 | 26,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | подсобное | 14, 17 | 2 | 16,7 |  | 16,7 |  |  |  |  |  |
|  | санузел | 13 | 1 | 6,5 |  |  | 6,5 |  |  |  |  |
|  | лестничная клетка | 11 | 1 | 15,1 |  |  |  |  |  | 15,1 |  |
|  | коридор | 16 | 1 | 23,6 |  |  |  |  | 23,6 |  |  |
|  | ИТОГО площадь помещений: |  |  | 733,6 | 326,2 | 105,5 | 16,3 | 9,8 | 124,6 | 60,4 | 90,8 |
|  | Доля в общей площади помещений в строении, % |  |  | 100,0% | 44,5% | 14,4% | 2,2% | 1,3% | 17,0% | 8,2% | 12,4% |

Таблица №21

Целевое назначение нежилых помещений,

находящихся по адресу: ул. Шевченко,62 а строение 2 (после реконструкции 2016 года)

Основания:

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

- Строительные нормы и правила РФ СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения" (приняты постановлением Госстроя РФ от 23.06.2003 г. № 108)

- Свод правил СП 44.133330.2011 "СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания". (утв. приказом Минрегионразвития РФ от 27.12.2010 г. № 782)

- Приказ Минэнерго РФ от 15.04.2014 г. №186 "О Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций"

- Свод правил СП 118.13330.2012"СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения". (утв. приказом Минрегионразвития РФ от 29.12.2011 г. № 635/10)

| № п/п | Назначения помещения | Расчетная единица или принцип подсчета площади | Площадь на расчетную единицу, м2 | Количество расчетных единиц | Площадь помещений, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабинеты и приемные руководства учреждений |  |  |  |  | СНиП 31-05-2003. Таблица Д.1 - Площадь кабинетов и приемных руководства учреждений |
|  | Кабинет заместителя руководителя | При численности сотрудников 100-300 чел. | 18,0 | 1,0 | 18,0 |  |
| 2 | Рабочие помещения структурных подразделений |  |  |  |  | СНиП 31-05-2003. Таблица Д.3 - Расчетные нормативы помещений |
|  | Рабочие помещения структурных подразделений | На одно рабочее место: |  |  |  |  |
|  |  | Начальника отдела | 9,0 | 7,0 | 63,0 |  |
|  |  | Заместителя начальника отдела, старшего мастера | 7,5 | 8,0 | 60,0 |  |
|  |  | Инженера, инспектора, мастера и других специалистов | 6,5 | 36,0 | 234,0 |  |
|  | Хранение документации в рабочих помещениях | На одного сотрудника | 0,3 | 51,0 | 15,3 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 372,3 |  |
| 3 | Помещения информационно-технического назначения |  |  |  |  | СНиП 31-05-2003. Таблица Д.3 - Расчетные нормативы помещений |
|  | Учебный класс | По заданию на проектирование | 1,2 | 150,0 | 180,0 |  |
|  | Автотранспортная служба (АТС), радиоузел | По заданию на проектирование |  |  | 18,0 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 198,0 |  |
| 4 | Входная группа помещений |  |  |  |  | СНиП 31-05-2003. Таблица Д.3 - Расчетные нормативы помещений |
|  | Вестибюль | На одного служащего. Не менее 18 м2 без учета гардероба верхней одежды | 0,2 | 59,0 | 18,0 |  |
|  | Гардероб верхней одежды | Численность сотрудников плюс 10%-20% - для посетителей | 0,1 | 70,8 | 7,1 |  |
|  | Пост охраны | На одного постового | 3,0 | 1,0 | 3,0 |  |
|  | Бюро пропусков | На одно рабочее место | 4,5 | 1,0 | 4,5 |  |
|  | Помещение или зона ожидания при бюро пропусков | На одно окно | 6,0 | 1,0 | 6,0 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 38,6 |  |
| 5 | Санитарно-бытовые помещения |  |  |  |  | СНиП 31-05-2003. Таблица Д.3 - Расчетные нормативы помещений |
|  | Комната приема пищи | Один сотрудник | 1,0 | 59,0 | 59,0 |  |
|  | Гардероб домашней и рабочей одежды для обслуживающего и эксплуатационного персонала | 1 чел. | 1,4 | 252,0 | 352,8 |  |
|  | Комната отдыха обслуживающего и эксплуатационного персонала | 1 чел. | 0,3 | 252,0 | 75,6 |  |
|  | Медпункт (для проведения мед. осмотров водителей и машинистов автотранспортной службы) | Списочная численность водителей, машинистов 151-300 чел. | 18,0 | 1,0 | 18,0 |  |
|  | Туалеты для сотрудников | 1 унитаз на 45 муж. и 30 жен.; 1 умывальник на 40 муж. и 27 жен. | 5,0 | 6,0 | 30,0 |  |
|  | Помещения уборочного инвентаря | Не менее 4 м2 при площади этажа менее 400 м2 - одно помещение на два смежных этажа | 4,0 | 2,0 | 8,0 |  |
|  | Душевые сетки, скамьи | 15 чел. на 1 душевую сетку | 2,9 | 17,0 | 49,3 | СП 44.133330.2011. Таблица 2. Группа производственных процессов 1б. |
|  | ИТОГО |  |  |  | 592,7 |  |
| 6 | Помещения технического обслуживания здания |  |  |  |  |  |
|  | Кладовая канцелярских принадлежностей. | При численности сотрудников до 100 чел. | 12,0 | 1,0 | 12,0 | СНиП 31-05-2003. Таблица Д.4 - Площадь помещений технического обслуживания зданий учреждений |
|  | Кладовая оборудования и инвентаря. | При численности сотрудников до 100 чел. | 12,0 | 1,0 | 12,0 |  |
|  | Коридоры |  |  |  | 365,0 | СП 44.133330.2011. Технический паспорт от 14.10.2011 г. на нежилое помещение по адресу г. Томск, ул. Шевченко, 62а, строение 2 |
|  | Лестничные клетки |  |  |  | 60,4 |  |
|  | Теплоузел |  |  |  | 56,4 |  |
|  | Электрощитовая |  |  |  | 7,5 |  |
|  | Подсобные помещения |  |  |  | 105,5 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 618,8 |  |
| 7 | Единое окно (организуется на первом этаже) |  |  |  |  |  |
|  | Рабочие помещения структурных подразделений | На одного сотрудника, ведущего индивидуальный прием посетителей | 9,0 | 7,0 | 63,0 | СНиП 31-05-2003. Таблица Д.3 - Расчетные нормативы помещений |
|  | Хранение документации в рабочих помещениях | На одного сотрудника | 0,3 | 7,0 | 2,1 |  |
|  | Помещения ожидания для посетителей | По заданию на проектирование |  |  | 63,0 | Приказ Минэнерго РФ от 15.04.2014 г. № 186, п. 3 приложения № 2 |
|  | Туалеты для посетителей | 1 унитаз на 150 муж. и 75 жен.; 1 умывальник на 150 муж. и 75 жен. | 5,0 | 2,0 | 10,0 | СНиП 31-05-2003. Таблица Д.3 - Расчетные нормативы помещений |
|  | ИТОГО |  |  |  | 138,1 |  |
|  | ИТОГО площадь: |  |  |  | 1 976,5 |  |

Приобретение нематериальных активов. Приобретение программных продуктов 1С:ERP Управление Предприятием 8 и 1С: Документооборот 8 КОРП и лицензий на их использование

Предлагаемая к включению в скорректированную инвестиционную программу сумма финансирования проекта  1,299 млн. руб. без учета НДС.

Копия коммерческого предложения ООО "ПервыйБИТ" прилагается.

Причина включения проекта  в скорректированную инвестиционную программу –

Бухгалтерский и производственный учет в ООО «Горсети» ведется с использованием программного продукта 1С:Предприятие 7.7, который обладает существенными недостатками для ведения современной бухгалтерской документации. В программном продукте 1С: Предприятие 8.3 версии эти недостатки устранены, кроме того в данном программном продукте реализовано дополнительное программное обеспечение для ведения документооборота.

•	Цель реализации проекта- устранение недостатков и повышение качества ведения бухгалтерского и производственного учетов, внедрение на предприятии современного электронного документооборота.

•	Срок реализации проекта- II квартал 2016 г.

•	Срок ввода в эксплуатацию- II квартал 2017 г.

•	Характеристики объекта- Программный продукт :1С:ERP Управление предприятием 8; 1С:Документооборот 8 КОРП. Лицензии: Клиентская лицензия на 100 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (Программная защита)-2 шт; 1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер (х86-64) (USB-защита). Консультационные услуги, в том числе обучение, 92 часов.

Расчет стоимости приведен в Таблице № 22.

Таблица № 22

| Наименование инвестиционного проекта | Наименование подтверждающего документа | Общая стоимость, руб., без НДС |
| --- | --- | --- |
| Приобретение нематериальных активов. Приобретение программных продуктов 1С:ERP Управление Предприятием 8 и 1С: Документооборот 8 КОРП и лицензий на их использование | Коммерческое предложение ООО «Первый Бит» | 1 299 149,49 |
|  | ИТОГО | 1 299 149,49 |

Технический директор						Р.Х. Валитов

Директор по развитию и реализации				Е. Б. Телкова

услуг

Директор по экономике и

финансам 								В. М. Афанасьева

Начальник

производственно-технического отдела				Е. В. Масс