## Реестр (2)
Реестр объектов инвестиционной программы ООО "Горсети" за 2 квартал 2016 года с указанием стоимости и выделением ПИР, СМР, оборудования, материалов и прочих расходов.
№ п/п | Наименование объектов | План шт/кВА/км | Факт шт/кВА/км | План, тыс. руб. |  |  | Факт, тыс. руб. |  |  | Примечание 2014 год | Пояснения | Примечание
| Итого 1 квартал 2016 г. |  |  | 6406.1649 | Всего | 6406.1649 | 6331.2556 | Всего | 6331.2556
[5 empty] | ПИР | 312.0379 |  | ПИР | 282.44 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г. | Горсети-Проектировщик
[5 empty] | СМР | 1185.762 |  | СМР | 2865.8888 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г. | Монтажстрой
[5 empty] | оборудование и материалы | 4167.7819 |  | оборудование и материалы | 3182.9269 | Перечень договоров Приложение 1 |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 740.5831 |  | Прочее | 0
[5 empty] | Покупка | 0 |  | Покупка | 0 | Перечень договоров Приложение 2
1 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 01.1-04/11 от 01.04.2011 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 0 |  | оборудование и материалы | 0 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
2 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | 20 | 20 | 268.4507 | Всего | 268.4507 | 269.3324 | Всего | 269.3324
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 70.4823 |  | СМР | 114.2519 | Договор № 01.1-04/11 от 01.04.2011 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 186.5353 |  | оборудование и материалы | 155.0805 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 11.4332 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
3 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | 67 | 67 | 1324.3194 | Всего | 1324.3194 | 1320.0242 | Всего | 1320.0242
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 109.4614 |  | СМР | 138.8347 | Договор № 01.1-04/11 от 01.04.2011 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 1133.1558 |  | оборудование и материалы | 1181.1895 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 81.7023 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
4 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 12-29-11 от 29.12.2011 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 0 |  | оборудование и материалы | 0 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
| Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 |  |  | Договор №33 ПЗн от 28.10.2014 г. | Системкомплекс
[5 empty] | оборудование и материалы | 0 |  | оборудование и материалы | 0 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
5 |  |  |  | 0 | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 2
6 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | 0 | 0 | 43.6718 | Всего | 43.6718 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР | 10.7426 |  | СМР | 0 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 32.52 |  | оборудование и материалы | 0 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0.40921 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
7 | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресу: ул. П.Федоровского, д.4 | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 0 |  | оборудование и материалы | 0 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
8 | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 0 |  | оборудование и материалы | 0 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
9 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Южная | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г
[5 empty] | оборудование и материалы | 0 |  | оборудование и материалы | 0 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
10 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | 0.237 | 0.237 | 316.7672 | Всего | 316.7672 | 314.4243 | Всего | 314.4243
[5 empty] | ПИР | 20.7231 |  | ПИР | 5.12 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 68.2553 |  | СМР | 226.9268 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 182.9376 |  | оборудование и материалы | 82.3775 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 44.8512 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
11 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | 0.884 | 0.884 | 2595.6807 | Всего | 2595.6807 | 2595.4059 | Всего | 2595.4059
[5 empty] | ПИР | 169.8109 |  | ПИР | 116.98 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 579.5304 |  | СМР | 1603.4395 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 1447.8169 |  | оборудование и материалы | 874.9864 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 398.5225 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
12 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | 0.476 | 0.476 | 169.1125 | Всего | 169.1125 | 151.4497 | Всего | 151.4497
[5 empty] | ПИР | 11.0634 |  | ПИР | 10.25 |  |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 37.7573 |  | СМР | 91.1376 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 94.3275 |  | оборудование и материалы | 50.0621 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 25.9643 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
13 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | 0.478 | 0.478 | 432.6135 | Всего | 432.6135 | 448.0641 | Всего | 448.0641
[5 empty] | ПИР | 28.3018 |  | ПИР | 44.45 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 96.5884 |  | СМР | 206.1572 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 241.3028 |  | оборудование и материалы | 197.457 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 66.4204 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
14 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | 1.117 | 1.117 | 1255.5491 | Всего | 1255.5491 | 1232.555 | Всего | 1232.555
[5 empty] | ПИР | 82.1387 |  | ПИР | 105.64 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 212.9443 |  | СМР | 485.1411 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 849.186 |  | оборудование и материалы | 641.7739 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 111.28 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
15 | Реконструкция оборудования 35 кВ в ПС ЗПП-Т | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 0 |  | оборудование и материалы | 0 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
16 | РП Клюевский | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 0 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0
[5 empty] | Покупка | 0 |  | Покупка | 0 | Перечень договоров Приложение 1
| Директор по развитию и реализации услуг |  |  |  | Е.Б. Телкова
| Директор по экономике и финансам |  |  |  | В.М. Афанасьева

## Приложение 1 (2)
Приложение 1
Приобретение основных материалов за 1 кватрал 2016 года
№ п/п | Наименование материала | № договора поставки | Сумма договора, руб. с НДС | Сумма договора, руб. без НДС
1 | Кабельно-проводниковая продукция (кабель АВБбШВ (АВБШв), АВВГ) | КА/АПРП/16/00438 от 02.03.2016 | 17556533 | 14878417.7966
2 | Кабельно-проводниковая продукция (ААБл) | 24-02/15ПЗ от 24.02.2016 | 21217619 | 17981033.0508
3 | Кабельно-проводниковая продукция (СИП-4, СИП-3, СИП-2) | КА/АПРП/16/00518 от 02.03.2016 | 9149134.24 | 7753503.5932
4 | Разъединители РЕ | 26-04/16ПЗн от 26.04.2016 | 995000 | 843220.339
5 | Бетон М200 (В15) | 11-03/16ПЗ от 11.03.2016 | 10000 | 8474.5763
6 | Сварочные электроды | 01-03/16ПЗ от 01.03.2016 | 298260 | 252762.7119
7 | Сварочная проволока омедненные | 18-03/15ПЗн от 18.03.2015 | 3000000 | 2542372.8814
8 | Изоляторы штыревые, подвесные, опорные | 28-03/16ПЗ от 28.03.2016 | 588239 | 498507.6271
9 | Железобетонные изделия (приставки ПТ 33-2, ПТ 43-2, блоки ФСБ 24.4.6 Л), Стойки СВ - 110-3,5 | 31-03/16ПЗ 31.03.2016 | 8496600 | 7200508.4746
10 | Шина алюминивая | 18-04/16ПЗн от 18.04.2016 | 296352 | 251145.7627
11 | Опоры (стойки) деревянные для линий электропередач (ЛЭП) | 25-02/16ПЗ от 25.02.2016 | 1194278 | 1012100
12 | Грунт-преобразователь окалины и ржавчины цинкнаполненного ЦИНАР | 02-03/16Р от 02.03.2016 | 23204.7 | 19665
13 | Арматура для соединения, защиты и подвески самонесущих и изолированных проводов 6-10-35 кВ | 13-04/16ПЗн от 13.04.2016 | 1889768.63 | 1601498.839
14 | Трансформаторы силовые | 31-03/16ПЗ 31.03.2016 | 19988000 | 16938983.0508
15 | Металлопрокат | 11-03/16ПЗн от 11.03.2016 | 1539999 | 1305083.8983
| ИТОГО |  | 86242987.57 | 73087277.6017
| металлопрокат | Доп соглашение к дог № 31-03/16Р от 31.03.16 ООО МеталлСервисСибирь
| Электроды | Доп соглашение к дог № 07-04/16Р от 16.04.16 ООО БССК
| Поставка электротехнической продукции | ООО Сибавтоматика +, 08-04/16Р
| Поставка электротехнической продукции | Доп соглашение к дог № 08-04/16Р от 08.04.16 ООО Сибавтоматика +
| Поставка металлопроката | ООО МеталлСервисСибирь 06-04/16Р
| поставка ограничителей перенапряжения | ООО ЭнергоЗащита, 20-04/16ПЗн
| поставка кабельной продукции | ООО том-Электрон 07а-04/16Р
| Поставка кабеля | Доп соглашение к дог № 26-02/16Р от 26.02.16 ООО Интант-Сибирь
| металлопрокат | ООО Сибирский центр снабжения | ?
| металлопрокат | Доп соглашение к дог № 01-06/15Р от 01.06.15 ООО Сибирский Центр Снабжения | ?
| Металлопрокат | Доп соглашение к дог № 20-04/16Р от 20.04.16 ООО Сибирский центр снабжения
| поставка разъединителей РЕ | ООО ТД Энергокомплект | 09-06/16Р
| поставка разъединителей РЕ | ООО Промэко | 08-06/16Р/Э-82
| Металлопрокат | Доп соглашение к дог № 30а-03/16Р от 30.03.16 ООО ТомТрэйд