## приложение 1.1. (hidden)
|  |  | Согласовано: | [20 empty] | Утверждаю
|  |  | Заместитель Главы администрации (губернатора) | [20 empty] | Исполнительный директор
|  |  | Томской области по по строительству, ЖКХ, | [20 empty] | ООО "Горсети"
дорожному комплексу, ГО и ЧС
|  |  | ________________________ И.Н. Шатурный | [20 empty] | ________________ М.В. Резников
|  |  | «___»________ 2010 года | [20 empty] | «___»_______________ 2017 года
|  |  | М.П. | [20 empty] | М.П.
Перечень инвестиционных проектов ООО "Горсети" на период реализации инвестиционной программы 2015-2019 гг. и план их финансирования
[22 empty] | 152.3667 | 158.5977
| №№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Указать РП , наименование и км головной линии, тип линии и км 0,4 кВ |  | Проектная мощность/ протяженность сетей | Плановые показатели энергетической эффективности проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная стоимость реализации инвестиционного проекта ** | Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования****
[13 empty] | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019*** | Итого | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019*** | Итого
|  |  | С/П* |  |  | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | тыс.кВтч |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
|  | ВСЕГО, | [7 empty] | 794.5826 | [8 empty] | 150.6077 | 132.766 | 131.5384 | 129.1243 | 134.4048 | 678.4412
|  | в том числе ПИР | [7 empty] | 29.4902 | [8 empty] | 4.459 | 3.4959 | 4.7799 | 6.517 | 6.469 | 25.7208
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 143.2417 | [8 empty] | 28.5058 | 20.2364 | 17.8736 | 28.2203 | 27.5264 | 122.3625
|  | в том числе ПИР | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Профильные объекты, в .т.ч.
| 1.1 | Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства | [7 empty] | 18.0848 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 7.3161 | 15.3261
1 | 1.1.1 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | С |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 18.0848 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 7.3161 | 15.3261
| 1.1.2 | Установка системы телеметрии в электрических сетях г.Томска | С |  |  | 0 |  | 2018 | 2018 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [7 empty] | 125.1569 |  |  | 1621 | 951 | 924 | 952 | 952 | 5400 | 28.5058 | 20.2364 | 17.8736 | 20.2103 | 20.2103 | 107.0364
1 | 1.2.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | С |  |  | 1054 | 91.65 | 2015 | 2019 | 14.3791 |  |  | 414 | 100 | 340 | 100 | 100 | 1054 | 5.0101 | 0.95875 | 4.4875 | 0.95875 | 0.95875 | 12.3738
2 | 1.2.2 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | С |  |  | 3225 | 586.9 | 2015 | 2019 | 62.9081 |  |  | 950 | 600 | 475 | 600 | 600 | 3225 | 14.2704 | 9.6666 | 10.4199 | 9.6666 | 9.6666 | 53.69
3 | 1.2.3 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | С |  |  | 391 |  | 2015 | 2019 | 29.2313 |  |  | 71 | 106 | 0 | 107 | 107 | 391 | 4.9709 | 6.5581 | 0 | 6.6216 | 6.6216 | 24.7723
4 | 1.2.4 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | С |  |  | 565 |  | 2015 | 2019 | 14.6652 |  |  | 119 | 118 | 92 | 118 | 118 | 565 | 2.5783 | 2.5567 | 2.5721 | 2.5567 | 2.5567 | 12.8205
5 | 1.2.5 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | С |  |  | 165 |  | 2015 | 2019 | 3.9733 |  |  | 67 | 27 | 17 | 27 | 27 | 165 | 1.6762 | 0.49627 | 0.39406 | 0.40667 | 0.40667 | 3.3798
| 2. | Новое строительство | [7 empty] | 446.7664 | [8 empty] | 69.0478 | 32.746 | 94.8582 | 93.1074 | 92.3925 | 382.1519
|  | в том числе ПИР | [7 empty] | 27.4783 | [8 empty] | 4.11 | 2.14 | 4.7799 | 6.517 | 6.469 | 24.0159
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
| 2.2. | Прочее новое строительство | [7 empty] | 446.7664 | [8 empty] | 69.0478 | 32.746 | 94.8582 | 93.1074 | 92.3925 | 382.1519
|  | в том числе ПИР | [7 empty] | 27.4783 | [8 empty] | 4.11 | 2.14 | 4.7799 | 6.517 | 6.469 | 24.0159
| 2.2.1. | Строительство РП в центре нагрузок: | [7 empty] | 65.1605 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20.0868 | 11.8696 | 23.7391 | 55.6955
1 | 2.2.1.1 | РП ТИЗ | С |  |  | 1 |  | 2018 | 2018 | 14.0061 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 11.8696 |  | 11.8696
2 | 2.2.1.2 | РП мкр. Солнечная долина | С |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 14.0061 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 11.8696 | 11.8696
3 | 2.2.1.3 | РП в Центральном районе города | С |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 14.0061 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 11.8696 | 11.8696
| 2.2.1.4 | РП Трудовой | С |  |  | 1 |  | 2017 | 2017 | 23.1422 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20.0868 |  |  | 20.0868
| 2.2.2. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для технологического присоединения объектов строительства социального жилья, в рамках реализации федеральной программы доступного жилья | [7 empty] | 8.1992 |  |  | 1(2х0,630)/0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9485
1 | 2.2.2.1 | мкр. Солнечная долина | С |  |  | 1(2х0,630)/0,6 |  | 2015 | 2015 | 8.1992 |  |  | 1(2х0,630)/0,6 |  |  |  |  | 1(2х0,630)/0,6 | 6.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9485
| 2.2.3. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для внешнего электроснабжения социальных учреждений г. Томска | [7 empty] | 51.7915 |  |  | 4/2х0,160/0,97/0,891 |  | 2х0,63/0,405 | 2/2х1,0/1/1,5 | 0 |  | 18.8529 | 0 | 5.3469 | 20.2101 | 0 | 44.4099
| 2.2.3.1. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул.Болдырева д.7, ул. Болдырева, д.6, ул.Первомайская, д.152, ул. Залесская, д.16, пер. Ботанический, д.16/6 | С |  |  | 4/2х0,160/0,97/0,891 |  | 2015 | 2015 | 22.2464 |  |  | 4/2х0,160/0,97/0,891 |  |  |  |  | 4/2х0,160/0,97/0,891 | 18.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8529
| 2.2.3.2. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул. Иркутский тракт - ул. Высоцкого (ул.Высоцкого, д.14), ул. Ивановского, д.18 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.3.3. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: уд. А. Крячкова (ул. П. Федоровского, д.8), ул. Дизайнеров, д.4 | С |  |  | 2/2х1,0/1/1,5 |  | 2018 | 2018 | 23.8479 | [5 empty] | 2/2х1,0/1/1,5 |  | 2/2х1,0/1/1,5 | 0 | 0 | 0 | 20.2101 | 0 | 20.2101
| 2.2.3.4. | Строительство сетей внешнего электроснабжения по ул. Клюева, 4д (Амбулаторно-поликлиническое учреждение) | С |  |  | 2х0,63/0,405 |  | 2017 | 2017 | 5.6972 |  |  |  |  | 2х0,63/0,405 |  |  | 2х0,63/0,405 |  |  | 5.3469 |  |  | 5.3469
| 2.2.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей | [7 empty] | 31.7777 |  |  | 1(0,4)/0,172/1,103 | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 | 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,277 | 4(0,4)/0,8/1 | 4(0,4)/0,8/1 |  | 3.0518 | 8.0406 | 3.4178 | 6.3659 | 6.3659 | 27.242
1 | 2.2.4.1. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | С |  |  | 1(0,4)/0,172/1,103 |  | 2015 | 2015 | 3.6011 |  |  | 1(0,4)/0,172/1,103 |  |  |  |  | 1(0,4)/0,172/1,103 | 3.0518 |  |  |  |  | 3.0518
2 | 2.2.4.2. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | С |  |  | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 |  | 2016 | 2016 | 9.4879 |  |  |  | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 |  |  |  | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 |  | 8.0406 |  |  |  | 8.0406
3 | 2.2.4.3. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | С |  |  | 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,277 |  | 2017 | 2017 | 3.6651 |  |  |  |  | 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,277 |  |  | 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,277 |  |  | 3.4178 |  |  | 3.4178
4 | 2.2.4.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | С |  |  | 4(0,4)/0,8/1 |  | 2018 | 2018 | 7.5118 | [5 empty] | 4(0,4)/0,8/1 |  | 4(0,4)/0,8/1 |  |  |  | 6.3659 |  | 6.3659
5 | 2.2.4.5. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | С |  |  | 4(0,4)/0,8/1 |  | 2019 | 2019 | 7.5118 | [6 empty] | 4(0,4)/0,8/1 | 4(0,4)/0,8/1 |  |  |  |  | 6.3659 | 6.3659
| 2.2.5. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) | [7 empty] | 130.1277 |  |  | 4.146 | 0.23 | 4.228 | 7.05 | 8.35 | 24.004 | 19.8113 | 0.77382 | 14.6143 | 34.2786 | 41.9042 | 111.3823
#REF! | 2.2.5.1. | КЛ-10 кВ от ПС Научная к РП Степановский | С |  |  | 4.146 |  | 2015 | 2015 | 23.3774 |  |  | 4.146 |  |  |  |  | 4.146 | 19.8113 |  |  |  |  | 19.8113
#REF! | 2.2.5.2. | 2КЛЭП-10кВ от ТП 868 до ТП 870 | С |  |  | 0.23 |  | 2016 | 2016 | 0.91311 |  |  |  | 0.23 |  |  |  | 0.23 |  | 0.77382 |  |  |  | 0.77382
#REF! | 2.2.5.3. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТЭЦ-1 | С |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! | 2.2.5.4. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (1 этап) | С |  |  | 0.308 |  | 2017 | 2018 | 2.7374 |  |  |  |  | 0.308 |  |  | 0.308 |  |  | 2.5184 |  |  | 2.5184
#REF! | 2.2.5.5. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Западная | С |  |  | 3.446 |  | 2017 | 2017 | 9.856 |  |  |  |  | 3.446 |  |  | 3.446 |  |  | 9.0392 |  |  | 9.0392
#REF! | 2.2.5.6. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Центральных районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Центральная | С |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! | 2.2.5.7. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (2 этап) | С |  |  | 4.7 |  | 2017 | 2018 | 26.9658 | [5 empty] | 4.7 |  | 4.7 |  |  |  | 22.8524 |  | 22.8524
| 2.2.5.8. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТИЗ | С |  |  | 2.35 |  | 2018 | 2019 | 13.4829 | [5 empty] | 2.35 |  | 2.35 |  |  |  | 11.4262 |  | 11.4262
#REF! | 2.2.5.9. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТИЗ (2 этап) | С |  |  | 2.35 |  | 2018 | 2019 | 13.4829 | [6 empty] | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  | 11.4262 | 11.4262
#REF! | 2.2.5.10. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ между ПС Каштак и ПС Западная | С |  |  | 3.5 |  | 2019 | 2019 | 19.773 | [6 empty] | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  | 16.7568 | 16.7568
#REF! | 2.2.5.11. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ между ПС Восточная и ПС Северо-Восточная | С |  |  | 2.5 |  | 2019 | 2019 | 16.191 | [6 empty] | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 13.7212 | 13.7212
| 2.2.5.12. | 2КЛЭП-10 кВ от ТП 870 до ТП 684 | С |  |  | 0.474 |  | 2017 | 2017 | 3.3481 |  |  |  |  | 0.474 |  |  | 0.474 |  |  | 3.0568 |  |  | 3.0568
| 2.2.5.13. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района г. Томска путем обеспечения второй надежности электроснабжения ТП 196 | С | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.2.6. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) | [7 empty] | 120.7696 |  |  | 14.2 | 16.048 | 22.15 | 14.2 | 14.2 | 80.798 | 20.3833 | 23.9316 | 18.1305 | 20.3833 | 20.3833 | 103.2118
1 | 2.2.6.1. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | С |  |  | 3.025 |  | 2015 | 2015 | 5.1915 |  |  | 3.025 |  |  |  |  | 3.025 | 4.3995 |  |  |  |  | 4.3995
2 | 2.2.6.2. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2015 | 2015 | 4.6408 |  |  | 2.625 |  |  |  |  | 2.625 | 3.9328 |  |  |  |  | 3.9328
3 | 2.2.6.3. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2015 | 2015 | 4.6408 |  |  | 2.625 |  |  |  |  | 2.625 | 3.9328 |  |  |  |  | 3.9328
3 | 2.2.6.4. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2015 | 2015 | 4.6408 |  |  | 2.625 |  |  |  |  | 2.625 | 3.9328 |  |  |  |  | 3.9328
4 | 2.2.6.5. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | С |  |  | 3.3 |  | 2015 | 2015 | 4.9385 |  |  | 3.3 |  |  |  |  | 3.3 | 4.1852 |  |  |  |  | 4.1852
2 | 2.2.6.6. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | С |  |  | 3.339 |  | 2016 | 2016 | 6.0458 |  |  |  | 3.339 |  |  |  | 3.339 |  | 5.1236 |  |  |  | 5.1236
| 2.2.6.7. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2016 | 2016 | 4.6408 |  |  |  | 2.625 |  |  |  | 2.625 |  | 3.9328 |  |  |  | 3.9328
| 2.2.6.8. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2016 | 2016 | 4.6408 |  |  |  | 2.625 |  |  |  | 2.625 |  | 3.9328 |  |  |  | 3.9328
| 2.2.6.9. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2016 | 2016 | 4.6408 |  |  |  | 2.625 |  |  |  | 2.625 |  | 3.9328 |  |  |  | 3.9328
| 2.2.6.10. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | С |  |  | 4.834 |  | 2016 | 2016 | 8.2711 |  |  |  | 4.834 |  |  |  | 4.834 |  | 7.0094 |  |  |  | 7.0094
3 | 2.2.6.11. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | С |  |  | 9.25 |  | 2017 | 2017 | 8.7289 |  |  |  |  | 9.25 |  |  | 9.25 |  |  | 7.7408 |  |  | 7.7408
| 2.2.6.12. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | С |  |  | 1 |  | 2017 | 2017 | 1.0764 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.96528 |  |  | 0.96528
| 2.2.6.13. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | С |  |  | 2.47 |  | 2017 | 2017 | 2.4979 |  |  |  |  | 2.47 |  |  | 2.47 |  |  | 2.2342 |  |  | 2.2342
| 2.2.6.14. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | С |  |  | 3.31 |  | 2017 | 2017 | 3.1594 |  |  |  |  | 3.31 |  |  | 3.31 |  |  | 2.8172 |  |  | 2.8172
| 2.2.6.15. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | С |  |  | 6.12 |  | 2017 | 2017 | 4.911 |  |  |  |  | 6.12 |  |  | 6.12 |  |  | 4.3731 |  |  | 4.3731
4 | 2.2.6.16. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | С |  |  | 3.025 |  | 2018 | 2018 | 5.1915 | [5 empty] | 3.025 |  | 3.025 |  |  |  | 4.3995 |  | 4.3995
| 2.2.6.17. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2018 | 2018 | 4.6408 | [5 empty] | 2.625 |  | 2.625 |  |  |  | 3.9328 |  | 3.9328
| 2.2.6.18. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2018 | 2018 | 4.6408 | [5 empty] | 2.625 |  | 2.625 |  |  |  | 3.9328 |  | 3.9328
| 2.2.6.19. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2018 | 2018 | 4.6408 | [5 empty] | 2.625 |  | 2.625 |  |  |  | 3.9328 |  | 3.9328
| 2.2.6.20. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | С |  |  | 3.3 |  | 2018 | 2018 | 4.9385 | [5 empty] | 3.3 |  | 3.3 |  |  |  | 4.1852 |  | 4.1852
5 | 2.2.6.21. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | С |  |  | 3.025 |  | 2019 | 2019 | 5.1915 | [6 empty] | 3.025 | 3.025 |  |  |  |  | 4.3995 | 4.3995
| 2.2.6.22. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2019 | 2019 | 4.6408 | [6 empty] | 2.625 | 2.625 |  |  |  |  | 3.9328 | 3.9328
| 2.2.6.23. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2019 | 2019 | 4.6408 | [6 empty] | 2.625 | 2.625 |  |  |  |  | 3.9328 | 3.9328
| 2.2.6.24. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2019 | 2019 | 4.6408 | [6 empty] | 2.625 | 2.625 |  |  |  |  | 3.9328 | 3.9328
| 2.2.6.25. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | С |  |  | 3.3 |  | 2019 | 2019 | 4.9385 | [6 empty] | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  | 4.1852 | 4.1852
| 2.2.7. | Строительство зданий | [7 empty] | 38.9402 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.2619 | 0 | 0 | 33.2619
| 2.2.7.1. | Автостоянка закрытого типа по адресу г.Томск, ул.Нижне-Луговая, 85а | С |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 38.9402 | [7 empty] | 0 |  |  | 33.2619 |  |  | 33.2619
| 3 | Реконструкция электросетевых активов | [7 empty] | 90.7614 | [7 empty] | 0 | 35.0701 | 31.3451 | 11.0598 | 0 | 0 | 77.475
|  | в том числе ПИР | [7 empty] | 2.0118 | [7 empty] | 0 | 0.349 | 1.3559 | 0 | 0 | 0 | 1.7049
1 | 3.1 | Реконструкция оборудования 10 кВ в ПС ЗПП-Т | С |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 41.3827 | [7 empty] | 0 | 35.0701 |  |  |  |  | 35.0701
2 | 3.2 | Проектные работы и покупка оборудования 35 кВ для ПС ЗПП-Т | С |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 36.9872 | [7 empty] | 0 |  | 31.3451 |  |  |  | 31.3451
3 | 3.3 | Реконструкция оборудования 35 кВ в ПС ЗПП-Т (2 этап) | С |  |  | 0.333 |  | 2017 | 2017 | 12.3915 | 37.3187 |  |  |  | 0.333 |  |  | 0.333 |  |  | 11.0598 |  |  | 11.0598
| 4 | Приобретение электросетевых активов | [7 empty] | 36.5021 | [7 empty] | 0 | 17.984 | 12.5 | 0.45 | 0 | 0 | 30.934
1 | 4.1 | Приобретение ПС "ДСЗ" | [5 empty] | 2016 | 2016 | 14.75 | [7 empty] | 0 |  | 12.5 |  |  |  | 12.5
| 4.2. | Имущество Томского района (от ПС Мирный) | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 4.3. | Приобретение объектов электросетевого хозяйства и земельных участков под их размещение | [5 empty] | 2015 | 2017 | 21.7521 | [7 empty] | 0 | 17.984 |  | 0.45 |  |  | 18.434
| 5 | Приобретение спецтехники и оборудования | [7 empty] | 37.0789 |  |  | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 20 | 0 | 4.8093 | 4.331 | 7.7966 | 14.4859 | 31.4228
1 | 5.1 | Автогидроподъемник 22 м |  |  |  | 2 |  | 2016 | 2017 | 9.625 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 0 | 4.1314 | 4.0254 |  |  | 8.1568
2 | 5.2 | Автогидроподъемник 18 м |  |  |  | 2 |  | 2018 | 2019 | 4.8 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 |  | 0 |  | 2.0339 | 2.0339 | 4.0678
3 | 5.3 | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х4 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 0.7434 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0.63 | 0.63
4 | 5.4 | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х2 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 0.7 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0.59322 | 0.59322
5 | 5.5 | УАЗ фургон,санитар. Модель 396255 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 0.5 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0.42373 | 0.42373
#REF! | 5.6. | БКМ 317, база ГАЗ 33081 |  |  |  | 1 |  | 2018 | 2019 | 2.7 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2.2881 | 2.2881
#REF! | 5.7. | Бригадный фургон ГАЗ 3308 с лебедкой, фаркопом |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 1.25 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 1.0593 | 1.0593
#REF! | 5.8. | Легковой служебный автомобиль |  |  |  | 5 |  | 2017 | 2019 | 1.5605 |  |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 0 | 0.30555 | 0.25424 | 0.76271 | 1.3225
#REF! | 5.9. | Самосвал малый модель ГАЗ 35071 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0.84746 | 0.84746
#REF! | 5.10. | Экскаватор JСВ 4СХ |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 4.4 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 3.7288 | 3.7288
#REF! | 5.11. | Грузовой бортовой с манипулятором, грузоподъем. 7 т, кузов 9,5 м. |  |  |  | 1 |  | 2018 | 2018 | 4.7 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 3.9831 |  | 3.9831
#REF! | 5.12. | Комплекс ГНБ Vermeer D9х13 в т.ч. смесительная установка |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
#REF! | 5.13. | Прицеп низкорамный для транспортировки ГНБ грузоподъемность 8-10т. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
#REF! | 5.14. | Электролаборатория на базе автомобиля Газель (4х4) |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 2.5 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.1186 | 2.1186
#REF! | 5.15. | Ножницы гильотинные SB-12/2500 |  |  |  | 1 |  | 2018 | 2018 | 1.8 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1.5254 |  | 1.5254
#REF! | 5.16. | Приобретение электронного тахеометра |  |  |  | 1 |  | 2016 | 2016 | 0.8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.67797 |  |  |  | 0.67797
| 5.17. | Бортовой автомобиль |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 5.18. | Бригадный автомобиль |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 5.19. | Легковой полноприводный автомобиль |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 5.20. | Бочка-илосос |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! | 6. | Приобретение нематериальных активов | [7 empty] | 5.0327 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1.2991 | 2.9658 | 0 | 0 | 4.265
#REF! | 6.1. | Приобретение программных продуктов 1С:ERP Управление Предприятием 8 и 1С: Документооборот 8 КОРП и лицензий на их использование | [5 empty] | 2016 | 2017 | 1.533 | [9 empty] | 1.2991 |  | 0 |  | 1.2991
| 6.2. | Программное обеспечение "Единая информационная система городских электрических сетей" (1этап) | [5 empty] | 2017 | 2019 | 2.36 | [10 empty] | 2 |  |  | 2
| 6.3. | Система электронной очереди | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| 6.4. | Телефонная станция | [5 empty] | 2017 | 2017 | 1.1397 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0.96585 |  |  | 0.96585
| 7. | Реконструкция нежилых помещений | [7 empty] | 35.1994 | [8 empty] | 0 | 29.83 | 0 | 0 | 0 | 29.83
1 | 7.1. | Реконструкция нежилых помещений по адресу ул. Шевченко, 62а | [5 empty] | 2016 | 2016 | 35.1994 | [8 empty] | 0 | 29.83 | 0 | 0 | 0 | 29.83
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
| 1 | Объект 1
| 2 | Объект 2
…
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
|  | Технический директор | [7 empty] | Р.Х. Валитов
|  | Директор по развитию и реализации услуг | [7 empty] | Е.Б. Телкова
|  | Директор по экономике и финансам | [7 empty] | В.М. Афанасьева
|  | Начальник ПТО | [7 empty] | Е.В. Масс
Сводные данные по инвестиционной программе на 2015-2019 гг.
|  |  | млн. руб. с НДС | млн. руб. с НДС | млн. руб. с НДС | млн. руб. без НДС |  | в том числе
[8 empty] | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019
[8 empty] | млн. руб. без НДС | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км
|  | Строительство РП | 65.1605 |  |  | 55.2208
|  | Строительство 2 КТП | 8.1992 |  |  | 6.9485
|  | Строительство КТП | 31.7777 |  |  | 26.9303
|  | Строительство КЛ 6-10 кВ | 130.1277 |  |  | 110.2777
|  | Строительство КВЛ 0,4 кВ | 120.7696 |  |  | 102.3471
| 1 | Итого электросетевое хозяйство | 356.0347 | 0 | 0 | 301.7243
|  | Установка приборов учета | 125.1569 |  |  | 106.0652
|  | Установка телемеханики | 18.0848 |  |  | 15.3261
|  | Реконструкция электросетевых активов | 90.7614 |  |  | 76.9164
| 2 | ИТОГО | 234.0031 | 0 | 0 | 198.3077
|  | Приобретение электросетевых активов | 36.5021 |  |  | 30.934
| 3 | Приобретение специальной техники | 37.0789 |  |  | 31.4228
|  | Всего по инвестиционной программе | 663.6188 | 0 | 0 | 562.3888
|  | ИТОГО РП |  |  |  | шт.
|  | ИТОГО ТП |  |  |  | шт.
|  | ИТОГО КВЛ 10 кВ |  |  |  | км
|  | ИТОГО КВЛ 0,4 кВ |  |  |  | км
Note on P16: Брессем Ольга Анатольевна: протяженность трассы

## приложение 1.2 (hidden)
Утверждаю
Исполнительный директор
ООО "Горсети"
________________ М.В. Резников
«___»_______________ 2017 года
М.П.
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2017 год
| №№ | Наименование объекта | Технические характеристики объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.**
|  |  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  |  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие
|  | ВСЕГО, | [14 empty] | 149.2373 | 4.7799 | 60.9171 | 79.9684 | 3.5719
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 19.9448 | 0 | 6.3669 | 13.5779 | 0
Профильные объекты, в .т.ч.
| 1.1 | Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2 | Установка системы телеметрии в электрических сетях г.Томска | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 19.9448 | 0 | 6.3669 | 13.5779 | 0
1 | 1.2.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | [13 empty] | 340 | 5.0732 | 0 | 1.2338 | 3.8394 | 0
2 | 1.2.2 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | [13 empty] | 475 | 11.8494 | 0 | 2.4784 | 9.371 | 0
3 | 1.2.3 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.2.4 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | [13 empty] | 92 | 2.5721 | 0 | 2.5721 | 0 | 0
5 | 1.2.5 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | [13 empty] | 17 | 0.45011 | 0 | 0.082639 | 0.36747 | 0
| 2. | Новое строительство | [14 empty] | 107.7598 | 4.7799 | 50.8887 | 51.4103 | 0.68089
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
| 2.2. | Прочее новое строительство | [14 empty] | 107.7598 | 4.7799 | 50.8887 | 51.4103 | 0.68089
| 2.2.1. | Строительство РП в центре нагрузок: | [14 empty] | 23.1422 | 1.3141 | 1.7983 | 20.0298 | 0
| 2.2.1.4 | РП Трудовой |  |  |  |  | 2017 | 25 | [8 empty] | 23.1422 | 1.3141 | 1.7983 | 20.0298 | 0
| 2.2.3. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для внешнего электроснабжения социальных учреждений г. Томска | [14 empty] | 5.6972 | 0 | 3.401 | 2.2961 | 0
| 2.2.3.4. | Строительство сетей внешнего электроснабжения по ул. Клюева, 4д (Амбулаторно-поликлиническое учреждение) |  |  |  |  | 2017 | 25 | 2ТМГ | 2х0,63 | 2017 | 25 |  | СИП-3 1*50 ААБ 3*120 | 0,14 0,265 |  | 5.6972 | 0 | 3.401 | 2.2961 | 0
| 2.2.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей | [14 empty] | 3.6651 | 0.22359 | 1.8199 | 1.6216 | 0
#REF! | 2.2.4.3. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения пот |  |  |  |  | 2017 | 25 | 2ТМГ | 1х0,16 1х0,4 | 2017 | 25 |  | ААБ 3*185 СИП-3 1*70 ААБ 3*150 | 0,05 0,6 0,277 |  | 3.6651 | 0.22359 | 1.8199 | 1.6216 | 0
| 2.2.5. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) | [14 empty] | 15.9415 | 0.95608 | 6.2853 | 8.7001 | 0
#REF! | 2.2.5.4. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (1 этап) | [8 empty] | 2017 | 25 | ж/б | ААБ 3х240 | 0.308 |  | 2.7374 | 0.16475 | 1.1369 | 1.4358 | 0
#REF! | 2.2.5.5. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Западная | [8 empty] | 2017 | 25 |  | ААБ 3*240 ААБ 3*185 | 3,293 0,153 |  | 9.856 | 0.59135 | 3.9104 | 5.3542 | 0
#REF! | 2.2.5.6. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Центральных районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Центральная | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.5.12. | 2КЛЭП-10 кВ от ТП 870 до ТП 684 | [8 empty] | 2017 | 25 |  | ААБ 3*240 | 0.474 |  | 3.3481 | 0.19997 | 1.238 | 1.9101 | 0
| 2.2.5.13. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района г. Томска путем обеспечения второй надежности электроснабжения ТП 196 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.6. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) | [14 empty] | 20.3736 | 1.1861 | 4.4829 | 14.7046 | 0
#REF! | 2.2.6.11. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | [8 empty] | 2017 | 25 | ж/б | СИП АВБбШв | 9 0,25 |  | 8.7289 | 0.50641 | 1.7448 | 6.4777 | 0 | 0.86 | 0.74 | 2
| 2.2.6.12. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | [8 empty] | 2017 | 25 | ж/б | СИП АВБбШв | 0,75 0,25 |  | 1.0764 | 0.063149 | 0.28487 | 0.72837 | 0 | 0.64 | 0.6 | 2.16
| 2.2.6.13. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | [8 empty] | 2017 | 25 | ж/б | СИП АВБбШв | 2,11 0,36 |  | 2.4979 | 0.14616 | 0.62286 | 1.7289 | 0 | 0.64 | 0.6 | 2.16
| 2.2.6.14. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | [8 empty] | 2017 | 25 | ж/б | СИП АВБбШв | 3,18 0,14 |  | 3.1594 | 0.1843 | 0.73158 | 2.2435 | 0 | 0.64 | 0.6 | 2.16
| 2.2.6.15. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | [8 empty] | 2017 | 25 | ж/б | СИП АВБбШв | 3,78 2,34 |  | 4.911 | 0.28609 | 1.0987 | 3.5262 | 0 | 1.3 | 0.77 | 2.43
| 2.2.7. | Строительство зданий | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.9402 | 1.1 | 33.1013 | 4.058 | 0.68089
| 2.2.7.1. | Автостоянка закрытого типа по адресу г.Томск, ул.Нижне-Луговая, 85а | [13 empty] | 1 | 38.9402 | 1.1 | 33.1013 | 4.058 | 0.68089
| 3 | Реконструкция электросетевых активов | [14 empty] | 12.3915 | 0 | 3.6615 | 8.73 | 0
#REF! | 3.3 | Реконструкция оборудования 35 кВ в ПС ЗПП-Т (2 этап) |  |  |  |  | 2017 | 25 |  |  | 2017 | 25 |  | АПвПу2г 1х300 35кВ | 0.333 |  | 12.3915 | 0 | 3.6615 | 8.73 | 0
| 4 | Приобретение электросетевых активов | [14 empty] | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0.531
| 4.3. | Приобретение объектов электросетевого хозяйства и земельных участков под их размещение | [14 empty] | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0.531
| 5 | Приобретение спецтехники и оборудования | [14 empty] | 5.1105 | 0 | 0 | 5.1105 | 0
1 | 5.1 | Автогидроподъемник 22 м | [13 empty] | 1 | 4.75 | 0 | 0 | 4.75 | 0
#REF! | 5.6. | БКМ 317, база ГАЗ 33081 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.8. | Легковой служебный автомобиль | [13 empty] | 1 | 0.36055 | 0 | 0 | 0.36055 | 0
| 5.17. | Бортовой автомобиль | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.18. | Бригадный автомобиль | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.19. | Легковой полноприводный автомобиль | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.20. | Бочка-илосос | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 6. | Приобретение нематериальных активов | [14 empty] | 3.4997 | 0 | 0 | 1.1397 | 2.36
| 6.2. | Программное обеспечение "Единая информационная система городских электрических сетей" (1этап) | [14 empty] | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 2.36
| 6.3. | Система электронной очереди | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4. | Телефонная станция | [13 empty] | 1 | 1.1397 | 0 | 0 | 1.1397 | 0
* - для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
** - согласно проектно-сметной документации с учетом в перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)
|  | Технический директор |  |  | Р.Х. Валитов
|  | Директор по развитию и реализации услуг |  |  | Е.Б. Телкова
|  | Директор по экономике и финансам |  |  | В.М. Афанасьева
|  | Начальник ПТО |  |  | Е.В. Масс
Сводные данные по инвестиционной программе на 2015-2019 гг.
Строительство РП
Строительство 2 КТП
Строительство КТП
Строительство КЛ 6-10 кВ
Строительство КВЛ 0,4 кВ
| 1 | Итого электросетевое хозяйство
Установка приборов учета
Установка телемеханики
Реконструкция электросетевых активов
| 2 | ИТОГО
Приобретение электросетевых активов
| 3 | Приобретение специальной техники
Всего по инвестиционной программе
ИТОГО РП
ИТОГО ТП
ИТОГО КВЛ 10 кВ
ИТОГО КВЛ 0,4 кВ

## приложение 1.3
Утверждаю
Исполнительный директор
ООО "Горсети"
________________ М.В. Резников
«___»_______________ 2017 года
М.П.
План ввода/вывода объектов основных средств
не удалять
| №№ | Наименование объекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Ввод мощностей | [5 empty] | Вывод мощностей | [5 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основых средств (без НДС) * | Ввод основных средств сетевых организаций
|  |  |  | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | [5 empty] | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | [6 empty] | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 |  |  |  |  | План года 2018 | План года 2019 | Итого | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 |  |  |  |  | План года 2018 | План года 2019 | Итого
[19 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | [5 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | млн. руб. | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | млн.руб.
|  | ВСЕГО, | [13 empty] | 611.294 | [10 empty] | 150.6077 | 132.7709 | 2.3338 | 11.1958 | 13.8647 | 95.2129 | 122.6072 | 121.3277 | 119.9189 | 611.294
|  | в том числе ПИР | [13 empty] | 25.7208 | [10 empty] | 4.459 | 3.4959 |  |  |  |  | 4.7799 | 6.517 | 6.469 | 25.7208
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [13 empty] | 122.36 | [10 empty] | 28.5058 | 20.2364 | 1.1674 | 5.6366 | 5.6439 | 5.4232 | 17.8711 | 28.2203 | 27.5264 | 122.36
|  | в том числе ПИР | [13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Профильные объекты, в .т.ч. | [13 empty] | 0 | [19 empty] | 0
| 1.1 | Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 15.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8.01 | 7.3161 | 15.3261
1 | 1.1.1 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 15.3261 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 8.01 | 7.3161 | 15.3261
| 1.1.2 | Установка системы телеметрии в электрических сетях г.Томска | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
| 1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 1621 | 951 | 924 | 952 | 952 | 5400 | [6 empty] | 107.0339 | 1621 | 951 | 112 | 301 | 286 | 225 | 924 | 952 | 952 | 5400 | 28.5058 | 20.2364 | 1.1674 | 5.6366 | 5.6439 | 5.4232 | 17.8711 | 20.2103 | 20.2103 | 107.0339
1 | 1.2.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | 1054 | 414 | 100 | 340 | 100 | 100 | 1054 | [6 empty] | 12.3738 | 414 | 100 | 112 | 139 | 74 | 15 | 340 | 100 | 100 | 1054 | 5.0101 | 0.95875 | 1.1674 | 2.2372 | 0.88201 | 0.20091 | 4.4875 | 0.95875 | 0.95875 | 12.3738
2 | 1.2.2 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | 3225 | 950 | 600 | 475 | 600 | 600 | 3225 | [6 empty] | 53.69 | 950 | 600 | 0 | 162 | 202 | 111 | 475 | 600 | 600 | 3225 | 14.2704 | 9.6666 | 0 | 3.3994 | 4.5301 | 2.4904 | 10.4199 | 9.6666 | 9.6666 | 53.69
3 | 1.2.3 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | 391 | 71 | 106 | 0 | 107 | 107 | 391 | [6 empty] | 24.7723 | 71 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 391 | 4.9709 | 6.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6216 | 6.6216 | 24.7723
4 | 1.2.4 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | 565 | 119 | 118 | 92 | 118 | 118 | 565 | [6 empty] | 12.818 | 119 | 118 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 118 | 118 | 565 | 2.5783 | 2.5567 | 0 | 0 | 0 | 2.5696 | 2.5696 | 2.5567 | 2.5567 | 12.818
5 | 1.2.5 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | 165 | 67 | 27 | 17 | 27 | 27 | 165 | [6 empty] | 3.3798 | 67 | 27 | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 | 27 | 27 | 165 | 1.6762 | 0.49627 | 0 | 0 | 0.2318 | 0.16226 | 0.39406 | 0.40667 | 0.40667 | 3.3798
| 2. | Новое строительство | [13 empty] | 348.89 | [10 empty] | 69.0478 | 32.746 | 1.1663 | 5.5593 | 8.2208 | 46.6499 | 61.5963 | 93.1074 | 92.3925 | 348.89
|  | в том числе ПИР | [13 empty] | 24.0159 | [10 empty] | 4.11 | 2.14 |  |  |  |  | 4.7799 | 6.517 | 6.469 | 24.0159
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [13 empty] | 0 | [19 empty] | 0
| 2.2. | Прочее новое строительство | [13 empty] | 348.89 | [10 empty] | 69.0478 | 32.746 | 1.1663 | 5.5593 | 8.2208 | 46.6499 | 61.5963 | 93.1074 | 92.3925 | 348.89
|  | в том числе ПИР | [13 empty] | 24.0159 | [10 empty] | 4.11 | 2.14 |  |  |  |  | 4.7799 | 6.517 | 6.469 | 24.0159
| 2.2.1. | Строительство РП в центре нагрузок: |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | [6 empty] | 55.6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0868 | 20.0868 | 11.8696 | 23.7391 | 55.6955
1 | 2.2.1.1 | РП ТИЗ | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 11.8696 | [7 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 11.8696 |  | 11.8696
2 | 2.2.1.2 | РП мкр. Солнечная долина | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 11.8696 | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 11.8696 | 11.8696
3 | 2.2.1.3 | РП в Центральном районе города | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 11.8696 | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 11.8696 | 11.8696
| 2.2.1.4 | РП Трудовой | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 20.0868 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 20.0868 | 20.0868 |  |  | 20.0868
| 2.2.2. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для технологического присоединения объектов строительства социального жилья, в рамках реализации федеральной программы доступного жилья |  | 1(2х0,630)/0,6 | 0 | 2х0,63/0,405 | 0 | 0 | [7 empty] | 6.9485 | [10 empty] | 6.9485 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.9485
1 | 2.2.2.1 | мкр. Солнечная долина | 1(2х0,630)/0,6 | 1(2х0,630)/0,6 |  |  |  |  | 1(2х0,630)/0,6 | [6 empty] | 6.9485 | 1(2х0,630)/0,6 | [8 empty] | 1(2х0,630)/0,6 | 6.9485 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.9485
| 2.2.3. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для внешнего электроснабжения общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска |  | 4/2х0,160/0,97/0,891 |  | 0 | 2/2х1,0/1/1,5 | 0 | [7 empty] | 44.4099 | 4/2х0,160/0,97/0,891 | [6 empty] | 2/2х1,0/1/1,5 |  |  | 18.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3469 | 5.3469 | 20.2101 | 0 | 44.4099
| 2.2.3.1. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул.Болдырева д.7, ул. Болдырева, д.6, ул.Первомайская, д.152, ул. Залесская, д.16, пер. Ботанический, д.16/6 | 4/2х0,160/0,97/0,891 | 4/2х0,160/0,97/0,891 |  |  |  |  | 4/2х0,160/0,97/0,891 | [6 empty] | 18.8529 | 4/2х0,160/0,97/0,891 | [8 empty] | 4/2х0,160/0,97/0,891 | 18.8529 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18.8529
| 2.2.3.2. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул. Иркутский тракт - ул. Высоцкого (ул.Высоцкого, д.14), ул. Ивановского, д.18 | [13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.3.3. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: уд. А. Крячкова (ул. П. Федоровского, д.8), ул. Дизайнеров, д.4 | 2/2х1,0/1/1,5 |  |  |  | 2/2х1,0/1/1,5 |  | 2/2х1,0/1/1,5 | [6 empty] | 20.2101 | [7 empty] | 2/2х1,0/1/1,5 |  | 2/2х1,0/1/1,5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.2101 | 0 | 20.2101
| 2.2.3.4. | Строительство сетей внешнего электроснабжения по ул. Клюева, 4д (Амбулаторно-поликлиническое учреждение) |  |  |  | 2х0,63/0,405 |  |  | 2х0,63/0,405 | [6 empty] | 5.3469 | [5 empty] | 2х0,63/0,405 | 2х0,63/0,405 |  |  | 2х0,63/0,405 | [5 empty] | 5.3469 | 5.3469 |  |  | 5.3469
| 2.2.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей |  | 1(0,4)/0,172/1,103 | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 | 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,277 | 0 | 0 | 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4178 | 1(0,4)/0,172/1,103 | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 |  |  | 0 | 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,277 | 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,277 | 4(0,4)/0,8/1 | 4(0,4)/0,8/1 |  | 3.0518 | 8.0406 | 0 | 0 | 0 | 3.4178 | 3.4178 | 6.3659 | 6.3659 | 27.242
1 | 2.2.4.1. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | 1(0,4)/0,172/1,103 | 1(0,4)/0,172/1,103 |  |  |  |  | 1(0,4)/0,172/1,103 | [6 empty] | 3.0518 | 1(0,4)/0,172/1,103 | [8 empty] | 1(0,4)/0,172/1,103 | 3.0518 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.0518
2 | 2.2.4.2. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 |  | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 |  |  |  | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 | [6 empty] | 8.0406 |  | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 | [7 empty] | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 |  | 8.0406 |  |  |  |  | 0 |  |  | 8.0406
3 | 2.2.4.3. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | 1(0,1)/0,2 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,305 |  |  | 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,277 |  |  | 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,277 | [6 empty] | 3.4178 | [5 empty] | 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,277 | 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,277 |  |  | 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,277 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.4178 | 3.4178 |  |  | 3.4178
4 | 2.2.4.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | 4(0,4)/0,8/1 |  |  |  | 4(0,4)/0,8/1 |  | 4(0,4)/0,8/1 | [6 empty] | 6.3659 | [7 empty] | 4(0,4)/0,8/1 |  | 4(0,4)/0,8/1 | [6 empty] | 0 | 6.3659 |  | 6.3659
5 | 2.2.4.5. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | 4(0,4)/0,8/1 |  |  |  |  | 4(0,4)/0,8/1 | 4(0,4)/0,8/1 | [6 empty] | 6.3659 | [8 empty] | 4(0,4)/0,8/1 | 4(0,4)/0,8/1 | [6 empty] | 0 |  | 6.3659 | 6.3659
| 2.2.5. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) |  | 4.146 | 0.23 | 4.226 | 7.05 | 8.35 | 24.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3823 | 4.146 | 0.23 | 0 | 0 | 0.308 | 3.92 | 4.226 | 7.05 | 8.35 | 24.002 | 19.8113 | 0.77382 | 0 | 0 | 2.5184 | 12.096 | 14.6143 | 34.2786 | 41.9042 | 111.3823
#REF! | 2.2.5.1. | КЛ-10 кВ от ПС Научная к РП Степановский | 4.146 | 4.146 |  |  |  |  | 4.146 | [6 empty] | 19.8113 | 4.146 | [8 empty] | 4.146 | 19.8113 | [5 empty] | 0 |  |  | 19.8113
#REF! | 2.2.5.2. | 2КЛЭП-10кВ от ТП 868 до ТП 870 | 0.23 |  | 0.23 |  |  |  | 0.23 | [6 empty] | 0.77382 |  | 0.23 | [7 empty] | 0.23 |  | 0.77382 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.77382
#REF! | 2.2.5.3. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТЭЦ-1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
#REF! | 2.2.5.4. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (1 этап) | 0.214 |  |  | 0.308 |  |  | 0.308 | [6 empty] | 2.5184 |  |  |  |  | 0.308 |  | 0.308 |  |  | 0.308 |  |  |  |  | 2.5184 |  | 2.5184 |  |  | 2.5184
#REF! | 2.2.5.5. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Западная | 3.446 |  |  | 3.446 |  |  | 3.446 | [6 empty] | 9.0392 | [5 empty] | 3.446 | 3.446 |  |  | 3.446 | [5 empty] | 9.0392 | 9.0392 |  |  | 9.0392
#REF! | 2.2.5.6. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Центральных районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Центральная | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
#REF! | 2.2.5.7. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (2 этап) | 4.7 |  |  |  | 4.7 |  | 4.7 | [6 empty] | 22.8524 | [7 empty] | 4.7 |  | 4.7 | [6 empty] | 0 | 22.8524 |  | 22.8524
| 2.2.5.8. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТИЗ | 2.35 |  |  |  | 2.35 |  | 2.35 | [6 empty] | 11.4262 | [7 empty] | 2.35 |  | 2.35 | [6 empty] | 0 | 11.4262 |  | 11.4262
#REF! | 2.2.5.9. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТИЗ (2 этап) | 2.35 |  |  |  |  | 2.35 | 2.35 | [6 empty] | 11.4262 | [8 empty] | 2.35 | 2.35 | [6 empty] | 0 |  | 11.4262 | 11.4262
#REF! | 2.2.5.10. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ между ПС Каштак и ПС Западная | 3.5 |  |  |  |  | 3.5 | 3.5 | [6 empty] | 16.7568 | [8 empty] | 3.5 | 3.5 | [6 empty] | 0 |  | 16.7568 | 16.7568
#REF! | 2.2.5.11. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ между ПС Восточная и ПС Северо-Восточная | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | [6 empty] | 13.7212 | [8 empty] | 2.5 | 2.5 | [6 empty] | 0 |  | 13.7212 | 13.7212
| 2.2.5.12. | 2КЛЭП-10 кВ от ТП 870 до ТП 684 | 0.472 |  |  | 0.472 |  |  | 0.472 | [6 empty] | 3.0568 | [5 empty] | 0.474 | 0.472 |  |  | 0.472 | [5 empty] | 3.0568 | 3.0568 |  |  | 3.0568
| 2.2.5.13. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района г. Томска путем обеспечения второй надежности электроснабжения ТП 196 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.2.6. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) |  | 14.2 | 16.048 | 22.15 | 14.2 | 14.2 | 80.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2118 | 14.2 | 16.048 | 1.316 | 6.69 | 7.072 | 7.072 | 22.15 | 14.2 | 14.2 | 80.798 | 20.3833 | 23.9316 | 1.1663 | 5.5593 | 5.7024 | 5.7024 | 18.1305 | 20.3833 | 20.3833 | 103.2118
1 | 2.2.6.1. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | 3.025 | 3.025 |  |  |  |  | 3.025 | [6 empty] | 4.3995 | 3.025 | [8 empty] | 3.025 | 4.3995 | [8 empty] | 4.3995
2 | 2.2.6.2. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | 2.625 | 2.625 |  |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 3.9328 | 2.625 | [8 empty] | 2.625 | 3.9328 | [8 empty] | 3.9328
3 | 2.2.6.3. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | 2.625 | 2.625 |  |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 3.9328 | 2.625 | [8 empty] | 2.625 | 3.9328 | [8 empty] | 3.9328
3 | 2.2.6.4. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | 2.625 | 2.625 |  |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 3.9328 | 2.625 | [8 empty] | 2.625 | 3.9328 | [8 empty] | 3.9328
4 | 2.2.6.5. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  | 3.3 | [6 empty] | 4.1852 | 3.3 | [8 empty] | 3.3 | 4.1852 | [8 empty] | 4.1852
2 | 2.2.6.6. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | 3.339 |  | 3.339 |  |  |  | 3.339 | [6 empty] | 5.1236 |  | 3.339 | [7 empty] | 3.339 |  | 5.1236 | [7 empty] | 5.1236
| 2.2.6.7. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | 2.625 |  | 2.625 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 3.9328 |  | 2.625 | [7 empty] | 2.625 |  | 3.9328 | [7 empty] | 3.9328
| 2.2.6.8. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | 2.625 |  | 2.625 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 3.9328 |  | 2.625 | [7 empty] | 2.625 |  | 3.9328 | [7 empty] | 3.9328
| 2.2.6.9. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | 2.625 |  | 2.625 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 3.9328 |  | 2.625 | [7 empty] | 2.625 |  | 3.9328 | [7 empty] | 3.9328
| 2.2.6.10. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | 4.834 |  | 4.834 |  |  |  | 4.834 | [6 empty] | 7.0094 |  | 4.834 | [7 empty] | 4.834 |  | 7.0094 | [7 empty] | 7.0094
3 | 2.2.6.11. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | 3.6 |  |  | 9.25 |  |  | 9.25 | [6 empty] | 7.7408 |  |  | 0.054 | 5.31 | 1.943 | 1.943 | 9.25 |  |  | 9.25 |  |  | 0.054879 | 3.3984 | 2.1438 | 2.1438 | 7.7408 |  |  | 7.7408
| 2.2.6.12. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 0.96528 |  |  | 0.05 | 0.17 | 0.39 | 0.39 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.049338 | 0.15557 | 0.38019 | 0.38019 | 0.96528 |  |  | 0.96528
| 2.2.6.13. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | 3.3 |  |  | 2.47 |  |  | 2.47 | [6 empty] | 2.2342 |  |  | 0.206 | 0.52 | 0.872 | 0.872 | 2.47 |  |  | 2.47 |  |  | 0.21844 | 1.3534 | 0.33119 | 0.33119 | 2.2342 |  |  | 2.2342
| 2.2.6.14. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | 3.31 |  |  | 3.31 |  |  | 3.31 | [6 empty] | 2.8172 |  |  | 0.84 | 0.51 | 0.98 | 0.98 | 3.31 |  |  | 3.31 |  |  | 0.60193 | 0.61224 | 0.8015 | 0.8015 | 2.8172 |  |  | 2.8172
| 2.2.6.15. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | 6.12 |  |  | 6.12 |  |  | 6.12 | [6 empty] | 4.3731 |  |  | 0.166 | 0.18 | 2.887 | 2.887 | 6.12 |  |  | 6.12 |  |  | 0.24177 | 0.039692 | 2.0458 | 2.0458 | 4.3731 |  |  | 4.3731
4 | 2.2.6.16. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | 3.025 |  |  |  | 3.025 |  | 3.025 | [6 empty] | 4.3995 | [7 empty] | 3.025 |  | 3.025 | [7 empty] | 4.3995 |  | 4.3995
| 2.2.6.17. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | 2.625 |  |  |  | 2.625 |  | 2.625 | [6 empty] | 3.9328 | [7 empty] | 2.625 |  | 2.625 | [7 empty] | 3.9328 |  | 3.9328
| 2.2.6.18. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | 2.625 |  |  |  | 2.625 |  | 2.625 | [6 empty] | 3.9328 | [7 empty] | 2.625 |  | 2.625 | [7 empty] | 3.9328 |  | 3.9328
| 2.2.6.19. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | 2.625 |  |  |  | 2.625 |  | 2.625 | [6 empty] | 3.9328 | [7 empty] | 2.625 |  | 2.625 | [7 empty] | 3.9328 |  | 3.9328
| 2.2.6.20. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | 3.3 |  |  |  | 3.3 |  | 3.3 | [6 empty] | 4.1852 | [7 empty] | 3.3 |  | 3.3 | [7 empty] | 4.1852 |  | 4.1852
5 | 2.2.6.21. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | 3.025 |  |  |  |  | 3.025 | 3.025 | [6 empty] | 4.3995 | [8 empty] | 3.025 | 3.025 | [8 empty] | 4.3995 | 4.3995
| 2.2.6.22. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | 2.625 |  |  |  |  | 2.625 | 2.625 | [6 empty] | 3.9328 | [8 empty] | 2.625 | 2.625 | [8 empty] | 3.9328 | 3.9328
| 2.2.6.23. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | 2.625 |  |  |  |  | 2.625 | 2.625 | [6 empty] | 3.9328 | [8 empty] | 2.625 | 2.625 | [8 empty] | 3.9328 | 3.9328
| 2.2.6.24. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | 2.625 |  |  |  |  | 2.625 | 2.625 | [6 empty] | 3.9328 | [8 empty] | 2.625 | 2.625 | [8 empty] | 3.9328 | 3.9328
| 2.2.6.25. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | 3.3 |  |  |  |  | 3.3 | 3.3 | [6 empty] | 4.1852 | [8 empty] | 3.3 | 3.3 | [8 empty] | 4.1852 | 4.1852
| 3 | Реконструкция электросетевых активов |  |  |  | 0.333 |  |  | 0.333 | [6 empty] | 109.1099 | [5 empty] | 0.333 | 0.333 |  |  | 0.333 | 35.0701 | 31.35 |  |  |  | 42.6898 | 42.6898 | 0 | 0 | 109.1099
|  | в том числе ПИР | [13 empty] | 1.7049 | [9 empty] | 0 | 0.349 | 1.3559 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7049
1 | 3.1 | Реконструкция оборудования 10 кВ в ПС ЗПП-Т | [13 empty] | 35.0701 | [9 empty] | 0 | 35.0701 | [8 empty] | 35.0701
2 | 3.2 | Проектные работы и покупка оборудования 35 кВ для ПС ЗПП-Т | [13 empty] | 31.35 | [9 empty] | 0 |  | 31.35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 31.35
3 | 3.3 | Реконструкция оборудования 35 кВ в ПС ЗПП-Т (2 этап) | 0.333 |  |  | 0.333 |  |  | 0.333 | [6 empty] | 42.6898 | [5 empty] | 0.333 | 0.333 |  |  | 0.333 | [5 empty] | 42.6898 | 42.6898 |  |  | 42.6898
| 4 | Приобретение электросетевых активов | [13 empty] | 30.934 | [10 empty] | 17.984 | 12.5 |  |  |  | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 30.934
1 | 4.1 | Приобретение ПС "ДСЗ" | [13 empty] | 12.5 | [11 empty] | 12.5 | [7 empty] | 12.5
| 4.2. | Имущество Томского района (от ПС Мирный) | [13 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.3. | Приобретение объектов электросетевого хозяйства и земельных участков под их размещение | [13 empty] | 18.434 | [10 empty] | 17.984 |  |  |  |  | 0.45 | 0.45 |  |  | 18.434
| 5 | Приобретение спецтехники и оборудования | [13 empty] | 4.8093 | [11 empty] | 4.8093 | [7 empty] | 4.8093
| 5.1. | Автогидроподъемник 22 м | [25 empty] | 4.1314 | [7 empty] | 4.1314
| 5.16. | Приобретение электронного тахеометра | [25 empty] | 0.67797 | [7 empty] | 0.67797
| 6. | Приобретение нематериальных активов | [25 empty] | 1.2991 | [7 empty] | 1.2991
| 6.1. | Приобретение программных продуктов 1С:ERP Управление Предприятием 8 и 1С: Документооборот 8 КОРП и лицензий на их использование | [25 empty] | 1.2991 | [7 empty] | 1.2991
| 7. | Реконструкция нежилых помещений | [25 empty] | 29.83 | [7 empty] | 29.83
| 7.1. | Реконструкция нежилых помещений по адресу ул. Шевченко, 62а | [25 empty] | 29.83 | [7 empty] | 29.83
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
| 1 | Объект 1
| 2 | Объект 2
…
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
|  | Технический директор | [7 empty] | Р.Х. Валитов
|  | Директор по экономике и финансам | [7 empty] | Е.Б. Телкова
|  | Директор по экономике и финансам | [7 empty] | В.М. Афанасьева
|  | Начальник ПТО | [7 empty] | Е.В. Масс
Сводные данные по инвестиционной программе на 2015-2019 гг.
млн. руб. без НДС
[5 empty] | 2018 |  | 2019 |  |  |  | 2018 |  | 2019
|  |  |  | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км |  | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км
|  | Строительство РП | #REF!
|  | Строительство 2 КТП | #REF!
|  | Строительство КТП | #REF!
|  | Строительство КЛ 6-10 кВ | #REF!
|  | Строительство КВЛ 0,4 кВ | #REF!
| 1 | Итого электросетевое хозяйство | #REF!
|  | Установка приборов учета | #REF!
|  | Установка телемеханики | #REF!
|  | Реконструкция электросетевых активов | #REF!
| 2 | ИТОГО | #REF!
|  | Приобретение электросетевых активов | #REF!
| 3 | Приобретение специальной техники | #REF!
|  | Всего по инвестиционной программе | #REF!
|  | ИТОГО РП | шт.
|  | ИТОГО ТП | шт.
|  | ИТОГО КВЛ 10 кВ | км
|  | ИТОГО КВЛ 0,4 кВ | км
Note on G27: Брессем Ольга Анатольевна: 150шт-7,5, 100шт-100
Note on G28: Брессем Ольга Анатольевна: 50шт-РИМ189 550шт-РИМ489
Note on G29: Брессем Ольга Анатольевна: 5шт-2трТП 5шт-1трТП

## приложение 1.4 (hidden)
Утверждаю
Исполнительный директор
ООО "Горсети"
________________ М.В. Резников
«___»_______________ 2017 года
М.П.
Предложения о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы ООО "Горсети" на 2015-2019 гг.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Остаток стоимости на начало года, млн.руб. с НДС | Освоение капитальных вложений, млн.руб. без НДС | [9 empty] | Отклонение | [7 empty] | Объем финансирования, млн.руб. с НДС | [7 empty] | Причины корректировки
|  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | Всего |  | 2015 | % | 2016 | % | 2017 | % | Всего | % | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Всего
|  |  | утвержденный | скорректированный | утвержденный | скорректированный | утвержденный | скорректированный | утвержденный | утвержденный | утвержденный | скорректированный | [8 empty] | утвержденный | скорректированный | утвержденный | утвержденный | утвержденный | утвержденный | утвержденный | скорректированный
| ВСЕГО, |  | 150.6078 | 150.6077 | 132.766 | 132.766 | 131.5405 | 131.5384 | 129.1243 | 134.3977 | 678.4363 | 678.4341 | -6.174e-05 | -4.099e-05% | -3.9065e-05 | -2.942e-05% | -0.0021013 | -0.001597% | -0.0022021 | -0.0003246% | 177.7172 | 177.7171 | 156.6639 | 155.2178 | 152.3667 | 158.5893 | 800.5548 | 800.5522 |  |  |  | 263.0789
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 33.5053 | 28.5058 | 22.9739 | 20.2364 | 30.8268 | 17.8736 | 28.2203 | 27.5264 | 143.0526 | 122.3625 | -4.9994 | -14.92% | -2.7375 | -11.92% | -12.9532 | -42.02% | -20.6901 | -14.46% | 39.5362 | 33.6369 | 27.1092 | 36.3756 | 33.2999 | 32.4811 | 168.8021 | 144.3878 |  |  |  | 48.7004
1.1. | Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства |  | 0 | 0 | 2.7375 | 0 | 10.68 | 0 | 8.01 | 7.3161 | 28.7436 | 15.3261 | 0 | - | -2.7375 | -100% | -10.68 | -100% | -13.4175 | -46.68% | 0 | 0 | 3.2302 | 12.6024 | 9.4518 | 8.633 | 33.9174 | 18.0848 |  |  |  | 10.68
1.1.1. | Установка системы телемеханики и диспетчеризации |  | 0 | 0 | 2.7375 | 0 | 10.68 | 0 | 8.01 | 7.3161 | 28.7436 | 15.3261 | 0 | - | -2.7375 | -100% | -10.68 | -100% | -13.4175 | -46.68% | 0 | 0 | 3.2302 | 12.6024 | 9.4518 | 8.633 | 33.9174 | 18.0848 | Включение более приоритетных проектов, отсутствие в текущем периоде необходимого для установки систем телемеханики и диспетчеризации оборудования в электрических сетях г.Томска |  |  | 10.68
1.1.2. | Установка системы телеметрии в электрических сетях г.Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 33.5053 | 28.5058 | 20.2364 | 20.2364 | 20.1468 | 17.8736 | 20.2103 | 20.2103 | 114.3091 | 107.0364 | -4.9994 | -14.92% | 0 | 0% | -2.2732 | -11.28% | -7.2727 | -6.362% | 39.5362 | 33.6369 | 23.879 | 23.7732 | 23.8481 | 23.8481 | 134.8847 | 126.303 |  |  |  | 38.0204
1.2.1. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций |  | 2.0849 | 5.0101 | 0.95875 | 0.95875 | 0.95875 | 4.4875 | 0.95875 | 0.95875 | 5.9199 | 12.3738 | 2.9251 | 140.3% | 0 | 0% | 3.5288 | 368.1% | 6.4539 | 109% | 2.4602 | 5.9119 | 1.1313 | 1.1313 | 1.1313 | 1.1313 | 6.9855 | 14.3791 | Изменение метода расчета стоимости проекта на основании проведенных закупочных процедур (расчет по упрощенной системе налогообложения), увеличение стоимости материалов и увеличение количества многоквартирных жилых домов, нуждающихся в установке общедомовых приборов учета |  |  | 5.4463
1.2.2. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ |  | 18.0864 | 14.2704 | 9.6666 | 9.6666 | 9.6666 | 10.4199 | 9.6666 | 9.6666 | 56.7526 | 53.69 | -3.816 | -21.1% | 0 | 0% | 0.75337 | 7.794% | -3.0626 | -5.396% | 21.3419 | 16.839 | 11.4065 | 11.4065 | 11.4065 | 11.4065 | 66.9681 | 63.3542 | Изменение метода расчета стоимости проекта на основании проведенных закупочных процедур (расчет по упрощенной системе налогообложения), увеличение стоимости материалов |  |  | 20.0865
1.2.3. | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП |  | 9.0794 | 4.9709 | 6.5581 | 6.5581 | 6.5581 | 0 | 6.6216 | 6.6216 | 35.439 | 24.7723 | -4.1086 | -45.25% | 0 | 0% | -6.5581 | -100% | -10.6667 | -30.1% | 10.7137 | 5.8656 | 7.7386 | 7.7386 | 7.8135 | 7.8135 | 41.818 | 29.2313 | Включение более приоритетных проектов |  |  | 6.5581
1.2.4. | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции |  | 2.5783 | 2.5783 | 2.5567 | 2.5567 | 2.5567 | 2.5721 | 2.5567 | 2.5567 | 12.8051 | 12.8205 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.015389 | 0.6019% | 0.015389 | 0.1202% | 3.0425 | 3.0425 | 3.0169 | 3.0169 | 3.0169 | 3.0169 | 15.11 | 15.1281 | Изменение метода расчета стоимости проекта на основании проведенных закупочных процедур (расчет по упрощенной системе налогообложения) |  |  | 5.1288
1.2.5. | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП |  | 1.6762 | 1.6762 | 0.49627 | 0.49627 | 0.40667 | 0.39406 | 0.40667 | 0.40667 | 3.3925 | 3.3798 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.012611 | -3.101% | -0.012611 | -0.3717% | 1.9779 | 1.9779 | 0.5856 | 0.47987 | 0.47987 | 0.47987 | 4.0031 | 3.9882 | Изменение метода расчета стоимости проекта с НДС на основании проведенных закупочных процедур (расчет по упрощенной системе налогообложения) |  |  | 0.80072
2. | Новое строительство |  | 83.6642 | 69.0478 | 48.8337 | 32.746 | 87.3069 | 94.8582 | 93.1074 | 92.3925 | 405.3047 | 382.1519 | -14.6164 | -17.47% | -16.0877 | -32.94% | 7.5513 | 8.649% | -23.1528 | -5.712% | 98.7237 | 81.4764 | 57.6238 | 103.0221 | 109.8668 | 109.0231 | 478.2595 | 450.9393 |  |  |  | 182.1651
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.2. | Прочее новое строительство |  | 83.6642 | 69.0478 | 48.8337 | 32.746 | 87.3069 | 94.8582 | 93.1074 | 92.3925 | 405.3047 | 348.89 | -14.6164 | -17.47% | -16.0877 | -32.94% | 7.5513 | 8.649% | -56.4146 | -13.92% | 98.7237 | 81.4764 | 57.6238 | 103.0221 | 109.8668 | 109.0231 | 478.2595 | 411.6903 |  |  |  | 182.1651
2.2.1. | Строительство РП в центре нагрузок: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0868 | 11.8696 | 23.7391 | 35.6087 | 55.6955 | 0 | - | 0 | - | 20.0868 | 100% | 20.0868 | 56.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0061 | 28.0122 | 42.0183 | 65.7207 |  |  |  | 20.0868
2.2.1.1. | РП ТИЗ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8696 | 0 | 11.8696 | 11.8696 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0061 | 0 | 14.0061 | 14.0061 |  |  | 0 | 0
2.2.1.2. | РП мкр. Солнечная долина |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8696 | 11.8696 | 11.8696 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0061 | 14.0061 | 14.0061 |  |  |  | 0
2.2.1.3. | РП в Центральном районе города |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8696 | 11.8696 | 11.8696 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0061 | 14.0061 | 14.0061 |  |  |  | 0
2.2.1.4. | РП Трудовой |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0868 | 0 | 0 | 0 | 20.0868 | 0 | - | 0 | - | 20.0868 | 100% | 20.0868 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Необходимость обеспечения строящегося мкр. Радонежский бесперебойным электроснабжением путем строительства распределительного пункта, являющегося центром питания, и перераспределения нагрузки существующих фидеров |  |  | 20.0868
2.2.2. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для технологического присоединения объектов строительства социального жилья, в рамках реализации федеральной программы доступного жилья |  | 3.2468 | 6.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2468 | 6.9485 | 3.7017 | 114% | 0 | - | 0 | - | 3.7017 | 114% | 3.8312 | 8.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8312 | 8.1992 |  |  |  | 0
2.2.2.1. | мкр. Солнечная долина |  | 3.2468 | 6.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2468 | 6.9485 | 3.7017 | 114% | 0 | - | 0 | - | 3.7017 | 114% | 3.8312 | 8.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8312 | 8.1992 | В результате проектировани появилась необходимость прохождения трассы методом горизонтально-направленного бурения (328м), что не было предусмотено изначально |  |  | 0
2.2.3. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для внешнего электроснабжения общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска |  | 55.2518 | 18.8529 | 13.7414 | 0 | 20.2101 | 5.3469 | 20.2101 | 0 | 109.4134 | 44.4099 | -36.3989 | -65.88% | -13.7414 | -100% | -14.8632 | -73.54% | -65.0035 | -59.41% | 65.1971 | 22.2464 | 16.2149 | 23.8479 | 23.8479 | 0 | 129.1078 | 52.4037 |  |  |  | 25.557
2.2.3.1. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул.Болдырева д.7, ул. Болдырева, д.6, ул.Первомайская, д.152, ул. Залесская, д.16, пер. Ботанический, д.16/6 |  | 55.2518 | 18.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2518 | 18.8529 | -36.3989 | -65.88% | 0 | - | 0 | - | -36.3989 | -65.88% | 65.1971 | 22.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1971 | 22.2464 | Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур |  |  | 0
2.2.3.2. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул. Иркутский тракт - ул. Высоцкого (ул.Высоцкого, д.14), ул. Ивановского, д.18 |  | 0 | 0 | 13.7414 | 0 | 20.2101 | 0 | 0 | 0 | 33.9515 | 0 | 0 | - | -13.7414 | -100% | -20.2101 | -100% | -33.9515 | -100% | 0 | 0 | 16.2149 | 23.8479 | 0 | 0 | 40.0628 | 0 | Перенос сроков строительства общеобразовательных дошкольных учреждений на последующие года |  |  | 20.2101
2.2.3.3. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: уд. А. Крячкова (ул. П. Федоровского, д.8), ул. Дизайнеров, д.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.2.3.4. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: уд. А. Крячкова (ул. П. Федоровского, д.8), ул. Дизайнеров, д.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2101 | 0 | 20.2101 | 20.2101 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8479 | 0 | 23.8479 | 23.8479 |  |  |  | 0
2.2.3.4. | Строительство сетей внешнего электроснабжения по ул. Клюева, 4д (Амбулаторно-поликлиническое учреждение) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3469 | 0 | 0 | 0 | 5.3469 | 0 | - | 0 | - | 5.3469 | 100% | 5.3469 | 100% |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | Необходимость обеспечения надежности и качествва электроснабжения потребителей согласно действующих норм и правил путем строительства сетей электроснабжения
2.2.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей |  | 4.7823 | 3.0518 | 4.7823 | 8.0406 | 4.7823 | 3.4178 | 6.3659 | 6.3659 | 27.0788 | 27.242 | -1.7306 | -36.19% | 3.2583 | 68.13% | -1.3646 | -28.53% | 0.16316 | 0.6025% | 5.6432 | 3.6011 | 5.6432 | 5.6432 | 7.5118 | 7.5118 | 31.953 | 32.1455 |  |  |  | 8.2001
2.2.4.1. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей |  | 4.7823 | 3.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7823 | 3.0518 | -1.7306 | -36.19% | 0 | - | 0 | - | -1.7306 | -36.19% | 5.6432 | 3.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6432 | 3.6011 | Увеличение стоимости материалов по результатам закупочных процедур, уточнение трассы проектом (вместо 600 м планируемых протяженность трассы составила 1275м) |  |  | 0
2.2.4.2. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей |  | 0 | 0 | 4.7823 | 8.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7823 | 8.0406 | 0 | - | 3.2583 | 68.13% | 0 | - | 3.2583 | 68.13% | 0 | 0 | 5.6432 | 0 | 0 | 0 | 5.6432 | 9.4879 | Изменение сметной стоимости инвестиционных проектов по результатам утверждения проектно-сметной документации;обращения заявителей на осуществление технологического присоединения к сетям электроснабжения ООО «Горсети»; многочисленные жалобы потребителей на качество электроэнергии |  |  | 0
2.2.4.3. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7823 | 3.4178 | 0 | 0 | 4.7823 | 3.4178 | 0 | - | 0 | - | -1.3646 | -28.53% | -1.3646 | -28.53% | 0 | 0 | 0 | 5.6432 | 0 | 0 | 5.6432 | 4.033 | Уточнение объёма работ и изменение метода расчета стоимости проекта на основании проведенных закупочных процедур (расчет по упрощенной системе налогообложения) |  |  | 8.2001
2.2.4.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3659 | 0 | 6.3659 | 6.3659 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5118 | 0 | 7.5118 | 7.5118 |  |  |  | 0
2.2.4.5. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3659 | 6.3659 | 6.3659 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5118 | 7.5118 | 7.5118 |  |  |  | 0
2.2.5. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) |  | 0 | 19.8113 | 9.9267 | 0.77382 | 34.47 | 14.6143 | 34.2786 | 41.9042 | 120.5795 | 111.3823 | 19.8113 | 100% | -9.1529 | -92.2% | -19.8556 | -57.6% | -9.1972 | -7.627% | 0 | 23.3774 | 11.7135 | 40.6746 | 40.4488 | 49.447 | 142.2838 | 131.4311 |  |  |  | 49.0843
2.2.5.1. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Южная |  | 0 | 0 | 9.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9267 | 0 | 0 | - | -9.9267 | -100% | 0 | - | -9.9267 | -100% | 0 | 0 | 11.7135 | 0 | 0 | 0 | 11.7135 | 0 | в 2013-2014 годах в результате реализации инвестиционной программы ООО «Горсети» выполнило строительство в/в кабельных линий от ПС «Московский тракт», что позволило снять порядка 200А с ПС «Южная», фидеров 544,545,550 и обеспечить резерв этим фидерам. Строительство в/в кабельных линий от ПС «Московский тракт» (фидер Мт-11, Мт-14, Мт-4, Мт-3) выполнило функцию перераспределения нагрузки с ПС «Южная» на ПС «Московский тракт». |  |  | 0
2.2.5.2. | КЛ-10 кВ от ПС Научная к РП Степановский |  | 0 | 19.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8113 | 19.8113 | 100% | 0 | - | 0 | - | 19.8113 | 100% | 0 | 23.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3774 | Необходимость выполнения работ в 2015 году в связи с активным строительством мкр. Южные ворота |  |  | 0
2.2.5.3. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТЭЦ-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9707 | 0 | 0 | 0 | 3.9707 | 0 | 0 | - | 0 | - | -3.9707 | -100% | -3.9707 | -100% | 0 | 0 | 0 | 4.6854 | 0 | 0 | 4.6854 | 0 | Включение более приоритетных проектов |  |  | 3.9707
2.2.5.4. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (1 этап) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7442 | 2.5184 | 0 | 0 | 2.7442 | 2.5184 | 0 | - | 0 | - | -0.22587 | -8.231% | -0.22587 | -8.231% | 0 | 0 | 0 | 3.2382 | 0 | 0 | 3.2382 | 2.9717 | Уточнение объёма работ ии изменение метода расчета стоимости проекта на основании проведенных закупочных процедур (расчет по упрощенной системе налогообложения) |  |  | 5.2626
2.2.5.5. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Западная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0282 | 9.0392 | 0 | 0 | 14.0282 | 9.0392 | 0 | - | 0 | - | -4.989 | -35.56% | -4.989 | -35.56% | 0 | 0 | 0 | 16.5532 | 0 | 0 | 16.5532 | 10.6663 | Уточнение объёма работ и и изменение метода расчета стоимости проекта на основании проведенных закупочных процедур (расчет по упрощенной системе налогообложения) |  |  | 23.0674
2.2.5.6. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Центральных районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Центральная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7269 | 0 | 0 | 0 | 13.7269 | 0 | 0 | - | 0 | - | -13.7269 | -100% | -13.7269 | -100% | 0 | 0 | 0 | 16.1977 | 0 | 0 | 16.1977 | 0 | Включение более приоритетных проектов |  |  | 13.7269
2.2.5.7. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (2 этап) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8524 | 0 | 22.8524 | 22.8524 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9658 | 0 | 26.9658 | 26.9658 |  |  |  | 0
2.2.5.8. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТИЗ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4262 | 0 | 11.4262 | 11.4262 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4829 | 0 | 13.4829 | 13.4829 |  |  |  | 0
2.2.5.9. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТИЗ (2 этап) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4262 | 11.4262 | 11.4262 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4829 | 13.4829 | 13.4829 |  |  |  | 0
2.2.5.10. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ между ПС Каштак и ПС Западная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7568 | 16.7568 | 16.7568 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.773 | 19.773 | 19.773 |  |  |  | 0
2.2.5.11. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ между ПС Восточная и ПС Северо-Восточная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7212 | 13.7212 | 13.7212 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.191 | 16.191 | 16.191 |  |  |  | 0
2.2.5.12. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей г. Томска (2КЛЭП-10кВ от ТП 868 до ТП 870) |  | 0 | 0 | 0 | 0.77382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77382 | 0 | - | 0.77382 | 100% | 0 | - | 0.77382 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.5.13 | 2КЛЭП-10 кВ от ТП 870 до ТП 684 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0568 | 0 | 0 | 0 | 3.0568 | 0 | - | 0 | - | 3.0568 | 100% | 3.0568 | 100% | 0 | [7 empty] | Необходимость обеспечения надежности и качествва электроснабжения потребителей согласно действующих норм и правил путем перераспределения нагрузки существующих фидеров |  |  | 3.0568
2.2.5.14 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района г. Томска путем обеспечения второй надежности электроснабжения ТП 196 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | [10 empty] | 0
2.2.6. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) |  | 20.3833 | 20.3833 | 20.3833 | 23.9316 | 27.8445 | 18.1305 | 20.3833 | 20.3833 | 109.3775 | 103.2118 | 0 | 0% | 3.5483 | 17.41% | -9.714 | -34.89% | -6.1657 | -5.637% | 24.0522 | 24.0522 | 24.0522 | 32.8565 | 24.0522 | 24.0522 | 129.0655 | 121.79 |  |  |  | 45.975
2.2.6.1. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска |  | 4.3995 | 4.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3995 | 4.3995 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 5.1915 | 5.1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1915 | 5.1915 |  |  |  | 0
2.2.6.2. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска |  | 3.9328 | 3.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9328 | 3.9328 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 4.6408 | 4.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6408 | 4.6408 |  |  |  | 0
2.2.6.3. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска |  | 3.9328 | 3.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9328 | 3.9328 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 4.6408 | 4.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6408 | 4.6408 |  |  |  | 0
2.2.6.4. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска |  | 3.9328 | 3.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9328 | 3.9328 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 4.6408 | 4.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6408 | 4.6408 |  |  |  | 0
2.2.6.5. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района |  | 4.1852 | 4.1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1852 | 4.1852 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 4.9385 | 4.9385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9385 | 4.9385 |  |  |  | 0
2.2.6.6. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска |  | 0 | 0 | 4.3995 | 5.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3995 | 5.1236 | 0 | - | 0.72406 | 16.46% | 0 | - | 0.72406 | 16.46% | 0 | 0 | 5.1915 | 0 | 0 | 0 | 5.1915 | 6.0458 |  |  |  | 0
2.2.6.7. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска |  | 0 | 0 | 3.9328 | 3.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9328 | 3.9328 | 0 | - | 3.8617e-08 | 9.819e-07% | 0 | - | 3.8617e-08 | 9.819e-07% | 0 | 0 | 4.6408 | 0 | 0 | 0 | 4.6408 | 4.6408 |  |  |  | 0
2.2.6.8. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска |  | 0 | 0 | 3.9328 | 3.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9328 | 3.9328 | 0 | - | 3.8617e-08 | 9.819e-07% | 0 | - | 3.8617e-08 | 9.819e-07% | 0 | 0 | 4.6408 | 0 | 0 | 0 | 4.6408 | 4.6408 |  |  |  | 0
2.2.6.9. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска |  | 0 | 0 | 3.9328 | 3.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9328 | 3.9328 | 0 | - | 3.8617e-08 | 9.819e-07% | 0 | - | 3.8617e-08 | 9.819e-07% | 0 | 0 | 4.6408 | 0 | 0 | 0 | 4.6408 | 4.6408 |  |  |  | 0
2.2.6.10. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района |  | 0 | 0 | 4.1852 | 7.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1852 | 7.0094 | 0 | - | 2.8243 | 67.48% | 0 | - | 2.8243 | 67.48% | 0 | 0 | 4.9385 | 0 | 0 | 0 | 4.9385 | 8.2711 |  |  |  | 0
2.2.6.11. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 7.7408 | 0 | 0 | 5.63 | 7.7408 | 0 | - | 0 | - | 2.1108 | 37.49% | 2.1108 | 37.49% | 0 | 0 | 0 | 6.6434 | 0 | 0 | 6.6434 | 9.1341 | Уточнение объёма работ и и изменение метода расчета стоимости проекта на основании проведенных закупочных процедур (расчет по упрощенной системе налогообложения) |  |  | 13.3708
2.2.6.12. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1694 | 0.96528 | 0 | 0 | 5.1694 | 0.96528 | 0 | - | 0 | - | -4.2042 | -81.33% | -4.2042 | -81.33% | 0 | 0 | 0 | 6.0999 | 0 | 0 | 6.0999 | 1.139 | Уточнение объёма работ и и изменение метода расчета стоимости проекта на основании проведенных закупочных процедур (расчет по упрощенной системе налогообложения) | * |  | 6.1347
2.2.6.13. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1694 | 2.2342 | 0 | 0 | 5.1694 | 2.2342 | 0 | - | 0 | - | -2.9353 | -56.78% | -2.9353 | -56.78% | 0 | 0 | 0 | 6.0999 | 0 | 0 | 6.0999 | 2.6363 | Уточнение объёма работ и и изменение метода расчета стоимости проекта на основании проведенных закупочных процедур (расчет по упрощенной системе налогообложения) |  |  | 7.4036
2.2.6.14. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1694 | 2.8172 | 0 | 0 | 5.1694 | 2.8172 | 0 | - | 0 | - | -2.3523 | -45.5% | -2.3523 | -45.5% | 0 | 0 | 0 | 6.0999 | 0 | 0 | 6.0999 | 3.3243 | Уточнение объёма работ и и изменение метода расчета стоимости проекта на основании проведенных закупочных процедур (расчет по упрощенной системе налогообложения) | * |  | 7.9866
2.2.6.15. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7061 | 4.3731 | 0 | 0 | 6.7061 | 4.3731 | 0 | - | 0 | - | -2.333 | -34.79% | -2.333 | -34.79% | 0 | 0 | 0 | 7.9132 | 0 | 0 | 7.9132 | 5.1603 | Уточнение объёма работ и и изменение метода расчета стоимости проекта на основании проведенных закупочных процедур (расчет по упрощенной системе налогообложения) | * |  | 11.0792
2.2.6.16. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3995 | 0 | 4.3995 | 4.3995 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1915 | 0 | 5.1915 | 5.1915 |  |  |  | 0
2.2.6.17. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9328 | 0 | 3.9328 | 3.9328 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6408 | 0 | 4.6408 | 4.6408 |  |  |  | 0
2.2.6.18. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9328 | 0 | 3.9328 | 3.9328 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6408 | 0 | 4.6408 | 4.6408 |  |  |  | 0
2.2.6.19. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9328 | 0 | 3.9328 | 3.9328 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6408 | 0 | 4.6408 | 4.6408 |  |  |  | 0
2.2.6.20. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1852 | 0 | 4.1852 | 4.1852 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9385 | 0 | 4.9385 | 4.9385 |  |  |  | 0
2.2.6.21. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3995 | 4.3995 | 4.3995 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1915 | 5.1915 | 5.1915 |  |  |  | 0
2.2.6.22. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9328 | 3.9328 | 3.9328 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6408 | 4.6408 | 4.6408 |  |  |  | 0
2.2.6.23. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9328 | 3.9328 | 3.9328 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6408 | 4.6408 | 4.6408 |  |  |  | 0
2.2.6.24. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9328 | 3.9328 | 3.9328 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6408 | 4.6408 | 4.6408 |  |  |  | 0
2.2.6.25. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1852 | 4.1852 | 4.1852 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9385 | 4.9385 | 4.9385 |  |  |  | 0
2.2.7. | Строительство зданий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 33.2619 | 100% | 0 | -
2.2.7.1. | Автостоянка закрытого типа по адресу г.Томск, ул.Нижне-Луговая, 85а |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 33.2619 | 100% | 0 | - | [8 empty] | Необходимость увеличения производственных площадей предприятия для хранения специализиованной техники
3. | Реконструкция электросетевых активов |  | 27.2519 | 35.0701 | 31.1203 | 31.3451 | 0 | 11.0598 | 0 | 0 | 58.3722 | 77.475 | 7.8182 | 28.69% | 0.22478 | 0.7223% | 11.0598 | 100% | 19.1028 | 32.73% | 32.1572 | 41.3827 | 36.7219 | 0 | 0 | 0 | 68.8792 | 91.4204 |  |  |  | 11.0598
3.1. | Реконструкция оборудования 10 кВ в ПС ЗПП-Т |  | 27.2519 | 35.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2519 | 35.0701 | 7.8182 | 28.69% | 0 | - | 0 | - | 7.8182 | 28.69% | 32.1572 | 41.3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1572 | 41.3827 | Измение стоимости материалов по результатам закупочных процедур, а также необходимость выполнения не запланированных ранее пуско-наладочных работ |  |  | 0
3.2. | Проектные работы и покупка оборудования 35 кВ для ПС ЗПП-Т |  | 0 | 0 | 31.1203 | 31.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1203 | 31.3451 | 0 | - | 0.22478 | 0.7223% | 0 | - | 0.22478 | 0.7223% | 0 | 0 | 36.7219 | 0 | 0 | 0 | 36.7219 | 36.9872 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур |  |  | 0
3.3. | Реконструкция оборудования 35 кВ в ПС ЗПП-Т (2 этап) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0598 | 0 | 0 | 0 | 11.0598 | 0 | - | 0 | - | 11.0598 | 100% | 11.0598 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур | * |  | 11.0598
4. | Приобретение электросетевых активов |  | 0 | 17.984 | 14.4695 | 12.5 | 4.7331 | 0.45 | 0 | 0 | 19.2026 | 30.934 | 17.984 | 100% | -1.9695 | -13.61% | -4.2831 | -90.49% | 11.7314 | 61.09% | 0 | 21.2211 | 17.074 | 5.585 | 0 | 0 | 22.659 | 36.5021 |  |  |  | 5.1831
4.1. | РП Клюевский |  | 0 | 0 | 14.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4695 | 0 | 0 | - | -14.4695 | -100% | 0 | - | -14.4695 | -100% | 0 | 0 | 17.074 | 0 | 0 | 0 | 17.074 | 0 | в связи с тем, что земельный участок под РП «Клюевский» до настоящего времени не оформлен, продажа РП «Клюевский» в собственность ООО «Горсети» в 2016 году не может быть осуществлена (письмо ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК» № 982 от 22.01.2016 г.) |  |  | 0
4.2. | Имущество Томского района (от ПС Мирный) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7331 | 0 | 0 | 0 | 4.7331 | 0 | 0 | - | 0 | - | -4.7331 | -100% | -4.7331 | -100% | 0 | 0 | 0 | 5.585 | 0 | 0 | 5.585 | 0 | Покупка имущества в 2015 году |  |  | 4.7331
4.3. | Приобретение объектов электросетевого хозяйства и земельных участков под их размещение |  | 0 | 17.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.984 | 17.984 | 100% | 0 | - | 0 | - | 17.984 | 100% | 0 | 21.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2211 | Необходимость приобретения электросетевых активов с целью обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения существующих потребителей |  |  | 0
4.4. | Приобретение объектов электросетевого хозяйства и земельных участков под их размещение |  | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | - | 12.5 | 100% | 0.45 | 100% | 12.95 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.45
5. | Приобретение спецтехники и оборудования |  | 6.1864 | 0 | 15.3686 | 4.8093 | 8.6737 | 4.331 | 7.7966 | 14.4788 | 52.5042 | 31.4157 | -6.1864 | -100% | -10.5593 | -68.71% | -4.3428 | -50.07% | -21.0885 | -40.17% | 7.3 | 0 | 18.135 | 10.235 | 9.2 | 17.085 | 61.955 | 37.0705 |  |  |  | 13.0047
5.1 | Автогидроподъемник 22 м |  | 2.6271 | 0 | 0 | 4.1314 | 0 | 4.0254 | 0 | 0 | 2.6271 | 8.1568 | -2.6271 | -100% | 4.1314 | 100% | 4.0254 | 100% | 5.5297 | 210.5% | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 9.625 | Повышенные требования к техническим характеристикам АГП | 8.1568 | 9.625 | 4.0254
5.2 | Автогидроподъемник 18 м |  | 0 | 0 | 2.0339 | 0 | 2.0339 | 0 | 2.0339 | 2.0339 | 8.1356 | 4.0678 | 0 | - | -2.0339 | -100% | -2.0339 | -100% | -4.0678 | -50% | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 9.6 | 4.8 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты | 4.0678 | 4.8 | 2.0339
5.3 | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х4 |  | 0 | 0 | 0.62288 | 0 | 0.62288 | 0 | 0 | 0.62288 | 1.8686 | 0.62288 | 0 | - | -0.62288 | -100% | -0.62288 | -100% | -1.2458 | -66.67% | 0 | 0 | 0.735 | 0.735 | 0 | 0.735 | 2.205 | 0.735 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты | 0.62288 | 0.735 | 0.62288
5.4 | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х2 |  | 0 | 0 | 0.59322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59322 | 1.1864 | 0.59322 | 0 | - | -0.59322 | -100% | 0 | - | -0.59322 | -50% | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты | 0.59322 | 0.7 | 0
5.5 | УАЗ фургон,санитар. Модель 396255 |  | 0 | 0 | 0.42373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42373 | 0.84746 | 0.42373 | 0 | - | -0.42373 | -100% | 0 | - | -0.42373 | -50% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты | 0.42373 | 0.5 | 0
5.6 | БКМ 317, база ГАЗ 33081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2881 | 2.2881 | 2.2881 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |  | 2.2881 | 2.7 | 0
5.7 | Бригадный фургон ГАЗ 3308 с лебедкой, фаркопом |  | 0 | 0 | 1.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0593 | 2.1186 | 1.0593 | 0 | - | -1.0593 | -100% | 0 | - | -1.0593 | -50% | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты | 1.0593 | 1.25 | 0
5.8 | Легковой служебный автомобиль |  | 0 | 0 | 0.76271 | 0 | 0.25424 | 0.30555 | 0.25424 | 0.76271 | 2.0339 | 1.3225 | 0 | - | -0.76271 | -100% | 0.051313 | 20.18% | -0.7114 | -34.98% | 0 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 2.4 | 1.5605 | Изменение стоимости | 1.3225 | 1.5605 | 0.55979
5.9 | Самосвал малый модель ГАЗ 35071 |  | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 1.6949 | 0.84746 | 0 | - | -0.84746 | -100% | 0 | - | -0.84746 | -50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты | 0.84746 | 1 | 0
5.10 | Экскаватор JСВ 4СХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7288 | 3.7288 | 3.7288 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  | 3.7288 | 4.4 | 0
5.11 | Грузовой бортовой с манипулятором, грузоподъем. 7 т, кузов 9,5 м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9831 | 0 | 3.9831 | 3.9831 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.7 |  | 3.9831 | 4.7 | 0
5.12 | Комплекс ГНБ Vermeer D9х13 в т.ч. смесительная установка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0847 | 0 | 0 | 0 | 5.0847 | 0 | 0 | - | 0 | - | -5.0847 | -100% | -5.0847 | -100% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты | 0 | 0 | 5.0847
5.13 | Прицеп низкорамный для транспортировки ГНБ грузоподъемность 8-10т. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67797 | 0 | 0 | 0 | 0.67797 | 0 | 0 | - | 0 | - | -0.67797 | -100% | -0.67797 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты | 0 | 0 | 0.67797
5.14 | Электролаборатория на базе автомобиля Газель (4х4) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1186 | 2.1186 | 2.1186 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.1186 | 2.5 | 0
5.15 | Ножницы гильотинные SB-12/2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5254 | 0 | 1.5254 | 1.5254 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 |  | 1.5254 | 1.8 | 0
5.16 | Приобретение электронного тахеометра |  | 0 | 0 | 0 | 0.67797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67797 | 0 | - | 0.67797 | 100% | 0 | - | 0.67797 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | увеличение количества заявок на выполнение геодезических работ, увеличение требований к полноте предоставления геодезического материала а также, появление геодезических работ, ранее не востребованных в ООО «Горсети» | 0.67797 | 0.8 | 0
5.17 | Трактор МТЗ 1221,2 с навесным оборудованием "Мульчер" |  | 2.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0339 | 0 | -2.0339 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0339 | -100% | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | Отсутствие необходимости приобретения спецтехники в 2015г. | 0 | 0 | 0
5.18 | Станок для воздушно-плазменной резки металла с ЧПУ KNUTH Plasma-Jet DST 1530 HSD 130 |  | 1.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5254 | 0 | -1.5254 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5254 | -100% | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | Отсутствие необходимости приобретения спецтехники в 2015г. | 0 | 0 | 0
5.19 | Илосос КО-510К |  | 0 | 0 | 1.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.822 | 0 | 0 | - | -1.822 | -100% | 0 | - | -1.822 | -100% | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты | 0 | 0 | 0
5.20 | БКМ с выносной стрелой, база ГАЗ 33081, кабина сдвоенная - 5 мест |  | 0 | 0 | 2.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3729 | 0 | 0 | - | -2.3729 | -100% | 0 | - | -2.3729 | -100% | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты | 0 | 0 | 0
5.21 | КАМАЗ 65116 тягач с полуприцепом 12м |  | 0 | 0 | 2.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2034 | 0 | 0 | - | -2.2034 | -100% | 0 | - | -2.2034 | -100% | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты | 0 | 0 | 0
5.22 | Станок гибочный с пуансонами, с рабочей поверхностью 2500 мм |  | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | - | -0.84746 | -100% | 0 | - | -0.84746 | -100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты | 0 | 0 | 0
5.23 | Токарно-винторезный станок CU 500M |  | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | - | -1.0169 | -100% | 0 | - | -1.0169 | -100% | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты | 0 | 0 | 0
5.24 | Фрезерный станок 26х2 |  | 0 | 0 | 0.76271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76271 | 0 | 0 | - | -0.76271 | -100% | 0 | - | -0.76271 | -100% | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты | 0 | 0 | 0
5.25 | Бортовой автомобиль |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.26 | Бригадный автомобиль |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | [9 empty] | 0 | 0 | 0
5.27 | Легковой полноприводный автомобиль |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | [9 empty] | 0 | 0 | 0
5.28 | Бочка-илосос |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6. | Приобретение нематериальных активов |  | 0 | 0 | 0 | 1.2991 | 0 | 2.9658 | 0 | 0 | 0 | 4.265 | 0 | - | 1.2991 | 100% | 2.9658 | 100% | 4.265 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0327 |  |  |  | 2.9658
6.1. | Приобретение программных продуктов 1С:ERP Управление Предприятием 8 и 1С: Документооборот 8 КОРП и лицензий на их использование |  | 0 | 0 | 0 | 1.2991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2991 | 0 | - | 1.2991 | 100% | 0 | - | 1.2991 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | устранение недостатков и повышение качества ведения бухгалтерского и производственного учетов, внедрение на предприятии современного электронного документооборота. |  |  | 0
6.2. | Программное обеспечение "Единая информационная система городских электрических сетей" (1этап) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | [8 empty] | Необходимость выполнения требований Приказа Министерства энергетики №186 от 15.04.14года о повышении качества обслуживания потребителей, а также повышения уровня надежности оказываемых услуг ООО «Горсети» согласно Приказа Министерства энергетики №718 от 14.10.13 года |  |  | 2
6.3. | Система электронной очереди |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | [11 empty] | 0
6.4. | Телефонная станция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96585 | 0 | 0 | 0 | 0.96585 | 0 | - | 0 | - | 0.96585 | 100% | 0.96585 | 100% | [8 empty] | Необходимость выполнения требований Приказа Министерства энергетики №186 от 15.04.14года о повышении качества обслуживания потребителей, а также повышения уровня надежности оказываемых услуг ООО «Горсети» согласно Приказа Министерства энергетики №718 от 14.10.13 года |  |  | 0.96585
7. | Реконструкция нежилых помещений |  | 0 | 0 | 0 | 29.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.83 | 0 | - | 29.83 | 100% | 0 | - | 29.83 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1994 |  |  |  | 0
7.1. | Реконструкция нежилых помещений по адресу ул. Шевченко, 62а |  | 0 | 0 | 0 | 29.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.83 | 0 | - | 29.83 | 100% | 0 | - | 29.83 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1994 | необходимость увеличения производственных площадей предприятия |  |  | 0
* в том числе: - степень износа электрооборудования - срок вывода из эксплуатации электрооборудования - уровень технического оснащения электрооборудования - требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежног
** - определяется исходя из выполнения графика строительства
*** в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать)
**** приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3)
| Технический директор | [6 empty] | Р.Х. Валитов
| Директор по развитию и реализации услуг | [6 empty] | Е.Б. Телкова
| Директор по экономике и финансам | [6 empty] | В.М. Афанасьева
| Начальник ПТО | [6 empty] | Е.В. Масс

## приложение 2.2 (hidden)
Утверждаю
Исполнительный директор
ООО "Горсети"
________________ М.В. Резников
«___»_______________ 2017 года
М.П.
Краткое описание инвестиционной программы на 2015-2019 гг.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект РФ, на территории которого реализуется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года N, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2011, % ** | Стоимость объекта, млн.рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года N, млн.рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.) | доходность |  | срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон тированный
| ВСЕГО, | [14 empty] | 794.5742
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 143.2417
1.1. | Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства | [14 empty] | 18.0848
1.1.1. | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2018 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 18.0848 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение уровня надежности услуг
1.1.2 | Установка системы телеметрии в электрических сетях г.Томска | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы оборудования |  | Приказ Министерства энергетики №718 от 14.10.13
1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 125.1569
1.2.1. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 14.3791 |  |  |  | оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1.2.2. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 62.9081 |  |  |  | оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1.2.3. | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 29.2313 |  |  |  | оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1.2.4. | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 14.6652 |  |  |  | оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1.2.5. | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 3.9733 |  |  |  | оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2. | Новое строительство | [14 empty] | 446.7664
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 0
2.2. | Прочее новое строительство | [14 empty] | 446.7664
2.2.1. | Строительство РП в центре нагрузок: | [14 empty] | 65.1605
2.2.1.1. | РП ТИЗ | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - |  | 0% | 14.0061 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области |  |  |  |  | 0
2.2.1.2. | РП мкр. Солнечная долина | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 14.0061 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.1.3. | РП в Центральном районе города | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 14.0061 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.1.4 | РП Трудовой | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 23.1422 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.2. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для технологического присоединения объектов строительства социального жилья, в рамках реализации федеральной программы доступного жилья | [14 empty] | 8.1992
2.2.2.1. | мкр. Солнечная долина | Томская область | г. Томск | 1(2х0,630) |  | 0.6 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 8.1992 |  |  |  | обеспечение технологическим присоединением объектов строительства социального жилья, в рамках реализации федеральной программы доступного жилья |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.3. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для внешнего электроснабжения общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска | [14 empty] | 51.7915
2.2.3.1. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул.Болдырева д.7, ул. Болдырева, д.6, ул.Первомайская, д.152, ул. Залесская, д.16, пер. Ботанический, д.16/6 | Томская область | г. Томск | 4/2х0,160 |  | 1.861 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 22.2464 |  |  |  | обеспечение технологическим присоединением общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.3.2. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул. Иркутский тракт - ул. Высоцкого (ул.Высоцкого, д.14), ул. Ивановского, д.18 | Томская область | г. Томск | 0 |  | 0 |  |  |  | + | - | - | - |  | 0% | 0
2.2.3.3. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: уд. А. Крячкова (ул. П. Федоровского, д.8), ул. Дизайнеров, д.4 | Томская область | г. Томск | 2/2х1,0 |  | 2.5 |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - |  | 0% | 23.8479 |  |  |  | обеспечение технологическим присоединением общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска
2.2.3.4. | Строительство сетей внешнего электроснабжения по ул. Клюева, 4д (Амбулаторно-поликлиническое учреждение) | Томская область | г. Томск | 2х0,63 |  | 0.405 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 5.6972 |  |  |  | обеспечение надежности и качествва электроснабжения потребителей согласно действующих норм и правил
2.2.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей | [14 empty] | 31.7777
2.2.4.1. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | Томская область | г. Томск | 1(0,4) |  | 1.275 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 3.6011 |  |  |  | улучшение качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и обеспечение технологическим присоединением потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.4.2. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | Томская область | г. Томск | 3(0,4) |  | 1.5 |  | 2016 | 2016 | + | - | - | - |  | 0% | 9.4879 |  |  |  | улучшение качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и обеспечение технологическим присоединением потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.4.3. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | Томская область | г. Томск | 3(0,4) |  | 1.5 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 3.6651 |  |  |  | улучшение качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и обеспечение технологическим присоединением потребителей |  | Межгосударственный стандарт ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения"
2.2.4.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | Томская область | г. Томск | 4(0,4) |  | 1.8 |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - |  | 0% | 7.5118 |  |  |  | улучшение качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и обеспечение технологическим присоединением потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.4.5. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | Томская область | г. Томск | 4(0,4) |  | 1.8 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 7.5118 |  |  |  | улучшение качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и обеспечение технологическим присоединением потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.5. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) | [14 empty] | 130.1277
2.2.5.1. | КЛ-10 кВ от ПС Научная к РП Степановский | Томская область | г. Томск |  |  | 4.146 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 23.3774 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.5.2. | 2КЛЭП-10кВ от ТП 868 до ТП 870 | Томская область | г. Томск |  |  | 0.23 |  | 2016 | 2016 | + | - | - | - |  | 0% | 0.91311 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.5.3. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТЭЦ-1 | Томская область | г. Томск | [6 empty] | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.5.4. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (1 этап) | Томская область | г. Томск |  |  | 0.308 |  | 2017 | 2018 | + | - | - | - |  | 0% | 2.7374 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.5.5. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Западная | Томская область | г. Томск |  |  | 3.446 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 9.856 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.5.6. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Центральных районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Центральная | Томская область | г. Томск | [6 empty] | + | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.5.7. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (2 этап) | Томская область | г. Томск |  |  | 4.7 |  | 2017 | 2018 | + | - | - | - |  | 0% | 26.9658 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.5.8. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТИЗ | Томская область | г. Томск |  |  | 2.35 |  | 2018 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 13.4829 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.5.9. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТИЗ (2 этап) | Томская область | г. Томск |  |  | 2.35 |  | 2018 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 13.4829 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.5.10. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ между ПС Каштак и ПС Западная | Томская область | г. Томск |  |  | 3.5 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 19.773 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.5.11. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ между ПС Восточная и ПС Северо-Восточная | Томская область | г. Томск |  |  | 2.5 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 16.191 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.5.12. | 2КЛЭП-10 кВ от ТП 870 до ТП 684 | Томская область | г. Томск |  |  | 0.474 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 3.3481 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.5.13 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района г. Томска путем обеспечения второй надежности электроснабжения ТП 196 | Томская область | г. Томск |  |  | 0 |  | 0 | 0 | + | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) | [14 empty] | 120.7696
2.2.6.1. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 3.025 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 5.1915 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.2. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.3. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.4. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.5. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | Томская область | г. Томск |  |  | 3.3 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 4.9385 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.6. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 3.339 |  | 2016 | 2016 | + | - | - | - |  | 0% | 6.0458 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.7. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2016 | 2016 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.8. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2016 | 2016 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.9. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2016 | 2016 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.10. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | Томская область | г. Томск |  |  | 4.834 |  | 2016 | 2016 | + | - | - | - |  | 0% | 8.2711 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.11. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 9.25 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 8.7289 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.12. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 1 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 1.0764 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.13. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.47 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 2.4979 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.14. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 3.31 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 3.1594 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.15. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | Томская область | г. Томск |  |  | 6.12 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 4.911 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.16. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 3.025 |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - |  | 0% | 5.1915 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.17. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.18. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.19. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.20. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | Томская область | г. Томск |  |  | 3.3 |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - |  | 0% | 4.9385 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.21. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 3.025 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 5.1915 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.22. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.23. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.24. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.6.25. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | Томская область | г. Томск |  |  | 3.3 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 4.9385 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
2.2.7. | Строительство зданий | [14 empty] | 38.9402
2.2.7.1. | Автостоянка закрытого типа по адресу г.Томск, ул.Нижне-Луговая, 85а | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2017 | 2017 | + | - | + | - |  | 0% | 38.9402 |  |  |  | увеличение производственных площадей предприятия для хранения специализиованной техники
3. | Реконструкция электросетевых активов | [14 empty] | 90.7614
3.1. | Реконструкция оборудования 10 кВ в ПС ЗПП-Т | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 41.3827 |  |  |  | обеспечение технологическим присоединением объектов строительства социального жилья, в рамках реализации федеральной программы доступного жилья |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
3.2. | Проектные работы и покупка оборудования 35 кВ для ПС ЗПП-Т | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 36.9872 |  |  |  | обеспечение технологическим присоединением объектов строительства социального жилья, в рамках реализации федеральной программы доступного жилья |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
3.3. | Реконструкция оборудования 35 кВ в ПС ЗПП-Т | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 12.3915 |  |  |  | обеспечение технологическим присоединением объектов строительства социального жилья, в рамках реализации федеральной программы доступного жилья |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
4. | Приобретение электросетевых активов | [14 empty] | 36.5021
4.1. | Приобретение ПС "ДСЗ" | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2016 | - | - | - | - |  | 0% | 14.75 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей
4.2. | Имущество Томского района (от ПС Мирный) | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей
4.3. | Приобретение объектов электросетевого хозяйства и земельных участков под их размещение | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2017 | - | - | - | - |  | 0% | 21.7521 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей
5. | Приобретение спецтехники и оборудования | [14 empty] | 37.0705
5.1. | Автогидроподъемник 22 м | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2017 | - | - | - | - |  | 0% | 9.625 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.2. | Автогидроподъемник 18 м | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2018 | 2019 | - | - | - | - |  | 0% | 4.8 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.3. | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х4 | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - |  | 0% | 0.735 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.4. | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х2 | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - |  | 0% | 0.7 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.5. | УАЗ фургон,санитар. Модель 396255 | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - |  | 0% | 0.5 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.6. | БКМ 317, база ГАЗ 33081 | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2018 | 2019 | - | - | - | - |  | 0% | 2.7 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.7. | Бригадный фургон ГАЗ 3308 с лебедкой, фаркопом | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - |  | 0% | 1.25 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.8. | Легковой служебный автомобиль | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2017 | 2019 | - | - | - | - |  | 0% | 1.5605 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.9. | Самосвал малый модель ГАЗ 35071 | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - |  | 0% | 1 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.10. | Экскаватор JСВ 4СХ | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - |  | 0% | 4.4 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.11. | Грузовой бортовой с манипулятором, грузоподъем. 7 т, кузов 9,5 м. | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - |  | 0% | 4.7 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.12. | Комплекс ГНБ Vermeer D9х13 в т.ч. смесительная установка | Томская область | г. Томск | [6 empty] | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.13. | Прицеп низкорамный для транспортировки ГНБ грузоподъемность 8-10т. | Томская область | г. Томск | [6 empty] | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.14. | Электролаборатория на базе автомобиля Газель (4х4) | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - |  | 0% | 2.5 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.15. | Ножницы гильотинные SB-12/2500 | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - |  | 0% | 1.8 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.16. | Приобретение электронного тахеометра | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2016 | - | - | - | - |  | 0% | 0.8 |  |  |  | увеличение производительности съемок |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.17. | Трактор МТЗ 1221,2 с навесным оборудованием "Мульчер" | Томская область | г. Томск | [6 empty] | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.18. | Станок для воздушно-плазменной резки металла с ЧПУ KNUTH Plasma-Jet DST 1530 HSD 130 | Томская область | г. Томск | [6 empty] | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.19. | Илосос КО-510К | Томская область | г. Томск | [6 empty] | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.20. | БКМ с выносной стрелой, база ГАЗ 33081, кабина сдвоенная - 5 мест | Томская область | г. Томск | [6 empty] | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.21. | КАМАЗ 65116 тягач с полуприцепом 12м | Томская область | г. Томск | [6 empty] | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.22. | Станок гибочный с пуансонами, с рабочей поверхностью 2500 мм | Томская область | г. Томск | [6 empty] | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.23. | Токарно-винторезный станок CU 500M | Томская область | г. Томск | [6 empty] | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.24. | Фрезерный станок 26х2 | Томская область | г. Томск | [6 empty] | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.25. | Бортовой автомобиль | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.26. | Бригадный автомобиль | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.27. | Легковой полноприводный автомобиль | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
5.28. | Бочка-илосос | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
6. | Приобретение нематериальных активов | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2016 | - | - | - | - |  | 0% | 5.0327 |  |  |  | повышение качества обслуживания потребителей
6.1. | Приобретение программных продуктов 1С:ERP Управление Предприятием 8 и 1С: Документооборот 8 КОРП и лицензий на их использование | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2017 | - | - | - | - |  | 0% | 1.533 |  |  |  | повышение качества обслуживания потребителей
6.2. | Программное обеспечение "Единая информационная система городских электрических сетей" (1этап) | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2017 | 2019 | - | - | - | - |  | 0% | 2.36 |  |  |  | повышение качества обслуживания потребителей и уровня надежности услуг |  | Приказ Министерства энергетики №186 от 15.04.14, Приказ Министерства энергетики №718 от 14.10.13
6.3. | Система электронной очереди | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | повышение качества обслуживания потребителей |  | Приказ Министерства энергетики №186 от 15.04.14
6.4. | Телефонная станция | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - |  | 0% | 1.1397 |  |  |  | повышение качества обслуживания потребителей |  | Приказ Министерства энергетики №718 от 14.10.13
7. | Реконструкция нежилых помещений | [13 empty] | 0% | 35.1994
7.1. | Реконструкция нежилых помещений по адресу ул. Шевченко, 62а | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2016 | - | - | - | - |  | 0% | 35.1994 |  |  |  | обеспечение оптимальных условий труда обслуживающего персонала
* в том числе: - степень износа электрооборудования - срок вывода из эксплуатации электрооборудования - уровень технического оснащения электрооборудования - требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежног
** - определяется исходя из выполнения графика строительства
*** в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать)
**** приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3)
| Технический директор | [5 empty] | Р.Х. Валитов
| Директор по развитию и реализации услуг | [5 empty] | Е.Б. Телкова
| Директор по экономике и финансам | [5 empty] | В.М. Афанасьева
| Начальник ПТО | [5 empty] | Е.В. Масс