## Отчет за 9 месяцев 2020
Год раскрытия информации: 2020 год
Отчет за 9 месяцев 2020 год
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Горсети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | [25 empty] | 59975.856
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г
1.2.1.2 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | J_000006089
1.2.1.2 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | J_0000060027
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г
1.2.3.5 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | J_0000060025 | [25 empty] | 2381.7247
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 10044.1734 | техническое задание | 10044.1734 | запрос цен по результатам предварительного отбора | запрос цен по результатам предварительного отбора |  | 3 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) ООО "Монтажстрой" 3) ООО "ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ" | 1) 10 044,17 2) 9 099,55 3) 10 044,17 |  |  |  | 9099.55 | ООО "Монтажстрой" |  | 909.4978 | 32009005692 | http://www.zakupki.gov.ru | март 2020 | 20.03.2020 | 10.04.2020 | 10.04.2020 | [5 empty] | 2020-04-27 |  | 2020-04-27 | до полного исполнения |  | Договор подряда №48/20 от 27.04.2020г.
|  |  |  | 14 | [6 empty] | DIN-рейка 600мм оцинк. | ООО "Горсети" | 5000 | техническое задание | 5000 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Севкавкабель" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 1) 28 600,09 2) 26 130,74 |  |  |  | 26130.74 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 6000 | 0.52214 | 31908378499/1150584 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2019 | 08.10.2019 | 21.10.2019 | 23.10.2019 | [5 empty] | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 | до 31.12.20 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №92/19ПЗ от 12.11.19
|  |  |  | 3 | [6 empty] | DIN-рейка перфорированная, 600 мм | ООО "Горсети" | 3166.6667 | техническое задание | 3166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 2) ООО "Севкавкабель" | 1) 10 135,37 2) 6 088,73 |  |  |  | 6088.73 | ООО "СевКавКабель" | 3800 | 0.10241 | 32008977373/1578771 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2020 | 2020-03-12 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | [5 empty] | 2020-04-20 |  | 2020-04-20 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №41/20ПЗ от 20.04.20
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Автом,выкл,ВА 47-29 4п С 10А,ИЭК | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель" | остаток на складе | 0.54915 | [16 empty] | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Автомат 4Р 10А (С) ИЭК | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель" | остаток на складе | 1.0983 | [16 empty] | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 14 | [6 empty] | Автомат ВА 47-29 4п С 10А ИЭК | ООО "Горсети" | 3166.6667 | техническое задание | 3166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 2) ООО "Севкавкабель" | 1) 10 135,37 2) 6 088,73 |  |  |  | 6088.73 | ООО "СевКавКабель" | 3800 | 6.9174 | 32008977373/1578771 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2020 | 2020-03-12 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | [5 empty] | 2020-04-20 |  | 2020-04-20 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №41/20ПЗ от 20.04.20
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Кабель UTP 4парн. 5кат. | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО ТМТ | остаток на складе | 0.018 | [16 empty] | Договор (поставка) №12а-03/19Р от 12.03.19
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Кабель ВВГпнг-LS 3*1,5 | ООО "Горсети" | 3166.6667 | техническое задание | 3166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 2) ООО "Севкавкабель" | 1) 10 135,37 2) 6 088,73 |  |  |  | 6088.73 | ООО "СевКавКабель" | 3800 | 0.1232 | 32008977373/1578771 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2020 | 2020-03-12 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | [5 empty] | 2020-04-20 |  | 2020-04-20 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №41/20ПЗ от 20.04.20
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Коммуникатор РиМ 071.02-01 ВНКЛ 426477,038 | ООО "Горсети" | 20000 | техническое задание | 20000 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) АО "РиМ ТД" | 1) 156,01 2) 156,02 |  |  |  | 156.01 | ООО "Комплект Энерго" | 24000 | 9.659 | 31907966705 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2020 | 10.06.2020 | 21.06.2020 | 21.06.2020 | [7 empty] | 2019-07-15 | 31.12.2020 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №65/19ПЗ от 15.07.19
|  |  |  | 9 | [6 empty] | Конвертор RS485PLC РМО15.03 | ООО "Горсети" | 20000 | техническое задание | 20000 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) АО "РиМ ТД" | 1) 156,01 2) 156,02 |  |  |  | 156.01 | ООО "Комплект Энерго" | 24000 | 61.551 | 31907966705 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2020 | 10.06.2020 | 21.06.2020 | 21.06.2020 | [7 empty] | 2019-07-15 | 31.12.2020 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №65/19ПЗ от 15.07.19
|  |  |  | 109 | [6 empty] | Крепежная скоба-клипса для труб d20мм | ООО "Горсети" | 3166.6667 | техническое задание | 3166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 2) ООО "Севкавкабель" | 1) 10 135,37 2) 6 088,73 |  |  |  | 6088.73 | ООО "СевКавКабель" | 3800 | 0.11881 | 32008977373/1578771 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2020 | 2020-03-12 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | [5 empty] | 2020-04-20 |  | 2020-04-20 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №41/20ПЗ от 20.04.20
|  |  |  | 7 | [6 empty] | Маршрутизатор каналов связи РиМ 099 | ООО "Горсети" | 20000 | техническое задание | 20000 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) АО "РиМ ТД" | 1) 156,01 2) 156,02 |  |  |  | 156.01 | ООО "Комплект Энерго" | 24000 | 470.736 | 31907966705 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2020 | 10.06.2020 | 21.06.2020 | 21.06.2020 | [7 empty] | 2019-07-15 | 31.12.2020 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №65/19ПЗ от 15.07.19
|  |  |  | 12 | [6 empty] | Маршрутизатор каналов связи (МКС) РиМ 099-02 | ООО "Горсети" | 20000 | техническое задание | 20000 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) АО "РиМ ТД" | 1) 156,01 2) 156,02 |  |  |  | 156.01 | ООО "Комплект Энерго" | 24000 | 806.976 | 31907966705 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2020 | 10.06.2020 | 21.06.2020 | 21.06.2020 | [7 empty] | 2019-07-15 | 31.12.2020 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №65/19ПЗ от 15.07.19
|  |  |  | 27 | [6 empty] | Ограничитель импульсн. напряж. ОПВ-D/1р ln=5ка 230В | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель" | остаток на складе | 12.7346 | [16 empty] | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 21 | [6 empty] | Ограничитель импульсн. напряж. ОПС1-D/1р ln=10ка 220В | ООО "Горсети" | 3166.6667 | техническое задание | 3166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 2) ООО "Севкавкабель" | 1) 10 135,37 2) 6 088,73 |  |  |  | 6088.73 | ООО "СевКавКабель" | 3800 | 16.2435 | 32008977373/1578771 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2020 | 2020-03-12 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | [5 empty] | 2020-04-20 |  | 2020-04-20 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №41/20ПЗ от 20.04.20
|  |  |  | 128 | [6 empty] | Провод ПВС 4*1,5 | ООО "Горсети" | 3166.6667 | техническое задание | 3166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 2) ООО "Севкавкабель" | 1) 10 135,37 2) 6 088,73 |  |  |  | 6088.73 | ООО "СевКавКабель" | 3800 | 5.3129 | 32008977373/1578771 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2020 | 2020-03-12 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | [5 empty] | 2020-04-20 |  | 2020-04-20 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №41/20ПЗ от 20.04.20
|  |  |  | 92 | [6 empty] | Труба гофр с зондом ПВХ d 20 (100) | ООО "Горсети" | 3166.6667 | техническое задание | 3166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 2) ООО "Севкавкабель" | 1) 10 135,37 2) 6 088,73 |  |  |  | 6088.73 | ООО "СевКавКабель" | 3800 | 0.50968 | 32008977373/1578771 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2020 | 2020-03-12 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | [5 empty] | 2020-04-20 |  | 2020-04-20 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №41/20ПЗ от 20.04.20
|  |  |  | 40 | [6 empty] | Труба гофр с зондом ПВХ d- 32 25м | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель" | остаток на складе | 0.594 | [16 empty] | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 31 | [6 empty] | Хомут кабельный 2,5*150 нейлон 100шт | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель" | остаток на складе | 0.0091198 | [16 empty] | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 19 | [6 empty] | Ящик металлический с МП 600*380*120 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Сибэл" | остаток на складе | 78.4516 | [16 empty] | Договор (поставка) №30б-01/19Р от 30.01.19
1.2.3.5 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | J_0000060026 | [25 empty] | 340.5338
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 10044.1734 | техническое задание | 10044.1734 | запрос цен по результатам предварительного отбора | запрос цен по результатам предварительного отбора |  | 3 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) ООО "Монтажстрой" 3) ООО "ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ" | 1) 10 044,17 2) 9 099,55 3) 10 044,17 |  |  |  | 9099.55 | ООО "Монтажстрой" |  | 117.7347 | 32009005692 | http://www.zakupki.gov.ru | март 2020 | 20.03.2020 | 10.04.2020 | 10.04.2020 | [5 empty] | 2020-04-27 |  | 2020-04-27 | до полного исполнения |  | Договор подряда №48/20 от 27.04.2020г.
|  |  |  | 14 | [6 empty] | DIN-рейка 600мм оцинк. | ООО "Горсети" | 5000 | техническое задание | 5000 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Севкавкабель" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 1) 28 600,09 2) 26 130,74 |  |  |  | 26130.74 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 6000 | 0.52214 | 31908378499/1150584 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2019 | 08.10.2019 | 21.10.2019 | 23.10.2019 | [5 empty] | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 | до 31.12.20 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №92/19ПЗ от 12.11.19
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Автом,выкл,ВА 47-29 4п С 10А,ИЭК | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель" | остаток на складе | 1.0983 | [16 empty] | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Автомат ВА 47-29 4п С 10А ИЭК | ООО "Горсети" | 3166.6667 | техническое задание | 3166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 2) ООО "Севкавкабель" | 1) 10 135,37 2) 6 088,73 |  |  |  | 6088.73 | ООО "СевКавКабель" | 3800 | 0.9882 | 32008977373/1578771 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2020 | 2020-03-12 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | [5 empty] | 2020-04-20 |  | 2020-04-20 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №41/20ПЗ от 20.04.20
|  |  |  | 11 | [6 empty] | Кабель ВВГпнг-LS 3*1,5 | ООО "Горсети" | 3166.6667 | техническое задание | 3166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 2) ООО "Севкавкабель" | 1) 10 135,37 2) 6 088,73 |  |  |  | 6088.73 | ООО "СевКавКабель" | 3800 | 0.3388 | 32008977373/1578771 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2020 | 2020-03-12 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | [5 empty] | 2020-04-20 |  | 2020-04-20 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №41/20ПЗ от 20.04.20
|  |  |  | 9 | [6 empty] | Кабель КВВГнг-LS 10*1,5 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель" | остаток на складе | 1.075 | [16 empty] | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Конвертор RS485PLC РМО15.03 | ООО "Горсети" | 20000 | техническое задание | 20000 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) АО "РиМ ТД" | 1) 156,01 2) 156,02 |  |  |  | 156.01 | ООО "Комплект Энерго" | 24000 | 6.839 | 31907966705 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2020 | 10.06.2020 | 21.06.2020 | 21.06.2020 | [7 empty] | 2019-07-15 | 31.12.2020 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №65/19ПЗ от 15.07.19
|  |  |  | 5 | [6 empty] | Коробка испытательная переходная ИКП | ООО "Горсети" | 3166.6667 | техническое задание | 3166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 2) ООО "Севкавкабель" | 1) 10 135,37 2) 6 088,73 |  |  |  | 6088.73 | ООО "СевКавКабель" | 3800 | 1.4488 | 32008977373/1578771 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2020 | 2020-03-12 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | [5 empty] | 2020-04-20 |  | 2020-04-20 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №41/20ПЗ от 20.04.20
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Маршрутизатор каналов связи (МКС) РиМ 099-02 | ООО "Горсети" | 20000 | техническое задание | 20000 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) АО "РиМ ТД" | 1) 156,01 2) 156,02 |  |  |  | 156.01 | ООО "Комплект Энерго" | 24000 | 67.248 | 31907966705 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2020 | 10.06.2020 | 21.06.2020 | 21.06.2020 | [7 empty] | 2019-07-15 | 31.12.2020 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №65/19ПЗ от 15.07.19
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Ограничитель импульсн. напряж. ОПВ-D/1р ln=5ка 230В | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель" | остаток на складе | 1.415 | [16 empty] | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Провод ПЩ-10 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель" | остаток на складе | 0.53022 | [16 empty] | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Счетчик РиМ 489.13 | ООО "Горсети" | 20000 | техническое задание | 20000 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) АО "РиМ ТД" | 1) 156,01 2) 156,02 |  |  |  | 156.01 | ООО "Комплект Энерго" | 24000 | 122.248 | 31907966705 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2020 | 10.06.2020 | 21.06.2020 | 21.06.2020 | [7 empty] | 2019-07-15 | 31.12.2020 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №65/19ПЗ от 15.07.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Транс-р тока Т-0,66-0,5 600/5 | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 0.38346
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Трансформатор тока ТТЭ-100 1500/5А | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель" | остаток на складе | 7.2038 | [16 empty] | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Трансформатор тока ТТЭ-30 250/5А | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "СевКавКабель" | 36.486 | 2.3929 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 1 |  |  |  |  | 2020-03-24 |  | 2020-03-24 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №24-03/20Р от 24.03.20
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Трансформатор тока ТТЭ-60 1000/5А | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель" | остаток на складе | 1.4317 | [16 empty] | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Шина KSN 7 6*9 10РЕ универсальн. держатель | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель" | остаток на складе | 0.1068 | [16 empty] | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Ящик металлический с МП 360*300*120 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Сибэл" | 34.0001 | 3.4 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 1 |  |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2020-06-18 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-06/20Р от 18.06.20
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Ящик металлический с МП 600*380*120 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Сибэл" | остаток на складе | 4.129 | [16 empty] | Договор (поставка) №30б-01/19Р от 30.01.19
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г
1.3.2 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ленинского района | J_000400004
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г
1.4 | Установка трансформаторов в ТП | J_0200000018
1.4 | Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района | J_100456002
1.4 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ | J_0000500016 | [25 empty] | 24418.5425
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 41896.0667 | техническое задание | 41896.0667 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "ПроектСервис" 2) ООО "Горсети-Проектировщик" | 1) 20 745,92 2) 19 757,10 |  |  |  | 19757.1 | ООО "Горсети-Проектировщик" | 19757.1 | 1942.1 | 31907485760 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2019 | 2019-02-05 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | [5 empty] | 2019-03-04 |  | 2019-03-04 | до полного исполнения |  | Договор №07/19ПЗот 04.03.2019 г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 711000 | техническое задание | 711000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО «Монтажстрой» | 661000 |  |  |  | 661000 | ООО «Монтажстрой» | 661000 | 3004.6 | 31503151140 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2015 | 2015-12-25 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2016-01-12 | 3/16 |  | 2016-01-29 |  | 2016-01-29 | до полного исполнения |  | Договор №29-01/16 ПЗн от 29.01.2016г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 24508.9419 | техническое задание | 24508.9419 | запрос цен по результатам предварительного отбора | запрос цен по результатам предварительного отбора |  | 3 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) ООО "Монтажстрой" 3) ООО "ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ" | 1) 24 508,94 2) 29 410,73 3) 24 508,94 |  |  |  | 24508.94 | ООО "Комплект Энерго" | 24508.94 | 17071.34 | 31908711357 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2019 | 26.12.2019 | 15.01.2020 | 15.01.2020 | [5 empty] | 2020-01-28 |  | 2020-01-28 | до полного исполнения |  | Договор №103/19 от 28.01.2020г
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Анкерный болт с гайкой М10х75 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Мир Крепежа" | остаток на складе | 0.039 | [16 empty] | Договор (поставка) №15/19ПЗ от 12.03.19
|  |  |  | 22 | [6 empty] | Батарейка DURASELL LR-14 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО ИЦ "Кабель-Автоматикс" | 23.3449 | 2.8942 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 1 |  |  |  |  | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №06а-02/20Р от 06.02.20
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Бетон В15 М200 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "СОЮЗБЕТОН" | 4.4 | 3.3533 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 1 |  |  |  |  | 2020-01-30 |  | 2020-01-30 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №30а-01/20Р от 30.01.20
|  |  |  | 50 | [6 empty] | Газ сжиженный в баллонах | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Торговый дом" ОАО "Томскоблгаз" | 100 | 3.432 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 1 |  |  |  |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-01 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №92/19 от 01.10.19
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Зажим SO 250.01 анкерный | ООО "Горсети" | 5000 | техническое задание | 5000 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Севкавкабель" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 1) 28 600,09 2) 26 130,74 |  |  |  | 26130.74 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 6000 | 1.6401 | 31908378499/1150584 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2019 | 08.10.2019 | 21.10.2019 | 23.10.2019 | [5 empty] | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 | до 31.12.20 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №92/19ПЗ от 12.11.19
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Зажим SO 251.01 анкерный | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "ЗСРК"Локус" | остаток на складе | 1.1474 | [16 empty] | Договор (поставка) №23-03/17ПЗ от 23.03.17
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Зажим SО 158,1 анкерный | ООО "Горсети" | 5000 | техническое задание | 5000 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Севкавкабель" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 1) 28 600,09 2) 26 130,74 |  |  |  | 26130.74 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 6000 | 0.16001 | 31908378499/1150584 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2019 | 08.10.2019 | 21.10.2019 | 23.10.2019 | [5 empty] | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 | до 31.12.20 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №92/19ПЗ от 12.11.19
|  |  |  | 27 | [6 empty] | Зажим отв. Р 2Х-95 | ООО "Горсети" | 2545.1267 | техническое задание | 2545.1267 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 11 | 1) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 2) ООО "Южноуральская изоляторная компания" 3) ООО "Петербург-Электро" 4) ООО "Аверс" 5) ООО "ИнсталлГрупп" 6) ООО "СИП Кабель" 7) ООО "ОПТИМАСНАБ" 8) ООО "НПО "Хорда" 9) ООО "СК-МИТРА" 10) ООО "СТАВХОЛДИНГБИЗНЕС" 11) ООО "ЭТМ" | 1) - 2) - 3) 1 979,67 4) 2 102,22 5) - 6) - 7) - 8) - 9) - 10) - 11) - | 1) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 2) ООО "Южноуральская изоляторная компания" 5) ООО "ИнсталлГрупп" 6) ООО "СИП Кабель" 7) ООО "ОПТИМАСНАБ" 8) ООО "НПО "Хорда" 9) ООО "СК-МИТРА" 10) ООО "СТАВХОЛДИНГБИЗНЕС" 11) ООО "ЭТМ" |  |  | 1979.67 | ООО "Петербург-Электро" | 2375.604 | 3.6742 | 32008863465/1507366 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2020 | 2020-02-11 | 2020-02-28 | 2020-03-04 | [5 empty] | 2020-03-19 |  | 2020-03-19 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №23/20/2ПЗ от 19.03.20
|  |  |  | 49 | [6 empty] | Зажим отв. Р 3Х-95 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | остаток на складе | 11.0188 | [16 empty] | Договор (поставка) №19-08/19Е от 19.08.19
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Зажим отв. Р 4Х-150D | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО Инженерный центр "Промэнерго " | остаток на складе | 4.3888 | [16 empty] | Договор (поставка) №04-04/18ПЗ от 04.04.18
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Зажим поддержив. PS 25-95 | ООО "Горсети" | 5000 | техническое задание | 5000 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Севкавкабель" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 1) 28 600,09 2) 26 130,74 |  |  |  | 26130.74 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 6000 | 2.6958 | 31908378499/1150584 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2019 | 08.10.2019 | 21.10.2019 | 23.10.2019 | [5 empty] | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 | до 31.12.20 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №92/19ПЗ от 12.11.19
|  |  |  | 11 | [6 empty] | Зажим ПС-1-1 | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 3.6926
|  |  |  | 65 | [6 empty] | Кабель АВБШВ 4*25 (1) | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Холдинг Кабельный Альянс" | остаток на складе | 9.8213 | [16 empty] | Договор (поставка) №КА/АПРП/18/01693 от 09.04.18
|  |  |  | 193 | [6 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*120(1) | ООО "Горсети" | 7867.0983 | техническое задание | 7867.0983 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "Холдинг Кабельный Альянс" 3) ООО "Сарансккабель" 4) ООО "ТЕСЛА" 5) ООО "Аверс" | 1) 7 366,51 2) 7 218,07 3) 7 395,85 4) 7 352,14 5) 7 787,64 |  |  |  | 7218.07 | ООО "Холдинг Кабельный Альянс" | 8661.6921 | 91.2414 | 320088035731 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2020 | 28.01.2020 | 12.02.2020 | 12.02.2020 | [5 empty] | 2020-03-02 |  | 2020-03-02 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №КА/ПРПР/20/01579 от 02.03.20
|  |  |  | 16 | 998 | [5 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*185(1) | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "МОНТАЖСТРОЙ" | 15.3566 | 11.1802 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 1 |  |  |  |  | 2020-02-19 |  | 2020-02-19 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №19-02/20Р от 19.02.20
|  |  |  | 982 | [6 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*185(1) | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Холдинг Кабельный Альянс" | остаток на складе | 736.2261 | [16 empty] | Договор (поставка) №КА/АПРП/18/06412 от 30.10.18
|  |  |  | 849 | [6 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*240(1) | ООО "Горсети" | 7867.0983 | техническое задание | 7867.0983 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "Холдинг Кабельный Альянс" 3) ООО "Сарансккабель" 4) ООО "ТЕСЛА" 5) ООО "Аверс" | 1) 7 366,51 2) 7 218,07 3) 7 395,85 4) 7 352,14 5) 7 787,64 |  |  |  | 7218.07 | ООО "Холдинг Кабельный Альянс" | 8661.6921 | 750.8973 | 320088035731 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2020 | 28.01.2020 | 12.02.2020 | 12.02.2020 | [5 empty] | 2020-03-02 |  | 2020-03-02 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №КА/ПРПР/20/01579 от 02.03.20
|  |  |  | 101 | [6 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*25(1) | ООО "Горсети" | 7867.0983 | техническое задание | 7867.0983 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "Холдинг Кабельный Альянс" 3) ООО "Сарансккабель" 4) ООО "ТЕСЛА" 5) ООО "Аверс" | 1) 7 366,51 2) 7 218,07 3) 7 395,85 4) 7 352,14 5) 7 787,64 |  |  |  | 7218.07 | ООО "Холдинг Кабельный Альянс" | 8661.6921 | 17.2738 | 320088035731 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2020 | 28.01.2020 | 12.02.2020 | 12.02.2020 | [5 empty] | 2020-03-02 |  | 2020-03-02 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №КА/ПРПР/20/01579 от 02.03.20
|  |  |  | 60 | [6 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*35(1) | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Комплект Энерго" | 99.2158 | 12.9377 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 1 |  |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №01в-09/20Р от 01.09.20
|  |  |  | 24 | [6 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*50(1) | ООО "Горсети" | 7867.0983 | техническое задание | 7867.0983 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "Холдинг Кабельный Альянс" 3) ООО "Сарансккабель" 4) ООО "ТЕСЛА" 5) ООО "Аверс" | 1) 7 366,51 2) 7 218,07 3) 7 395,85 4) 7 352,14 5) 7 787,64 |  |  |  | 7218.07 | ООО "Холдинг Кабельный Альянс" | 8661.6921 | 6.136 | 320088035731 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2020 | 28.01.2020 | 12.02.2020 | 12.02.2020 | [5 empty] | 2020-03-02 |  | 2020-03-02 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №КА/ПРПР/20/01579 от 02.03.20
|  |  |  | 30 | [6 empty] | Кабель АВВГнг(А) LS 4*120 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "СЭК" | 12.1252 | 12.1252 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 1 |  |  |  |  | 2020-02-03 |  | 2020-02-03 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №03-02/20Р от 03.02.20
|  |  |  | 7 | [6 empty] | Кожух защитный | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 4.6682
|  |  |  | 4.92 | [6 empty] | Круг 10,0 ст3пс L-6.0м | ООО "Горсети" | 4416.6667 | техническое задание | 4416.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 3 | 1) ООО "Инвест Энерго" 2) ООО "Аверс" 3) ООО "УКС" | 1) 1 714,80 2) 1 751,01 3) 1 749,22 |  |  |  | 1714.8 | ООО "Инвест Энерго" | 5300 | 0.21627 | 31908523487/1243493 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | ноябрь 2019 | 15.11.2019 | 28.11.2019 | 03.12.2019 | [5 empty] | 2019-12-16 |  | 2019-12-16 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №99/19ПЗ/2019.505280 от 16.12.19
|  |  |  | 7.9 | [6 empty] | Круг 16 L-12,0м | ООО "Горсети" | 4416.6667 | техническое задание | 4416.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 3 | 1) ООО "Инвест Энерго" 2) ООО "Аверс" 3) ООО "УКС" | 1) 1 714,80 2) 1 751,01 3) 1 749,22 |  |  |  | 1714.8 | ООО "Инвест Энерго" | 5300 | 0.32571 | 31908523487/1243493 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | ноябрь 2019 | 15.11.2019 | 28.11.2019 | 03.12.2019 | [5 empty] | 2019-12-16 |  | 2019-12-16 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №99/19ПЗ/2019.505280 от 16.12.19
|  |  |  | 12 | [6 empty] | Лента бандажная СОТ-37 (50м) | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "ЗСРК"Локус" | 18 | 0.432 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 1 |  |  |  |  | 2020-02-13 |  | 2020-02-13 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №13б-02/20Р от 13.02.20
|  |  |  | 18 | [6 empty] | Муфта (ECOPAL/Корсис) 110мм | ООО "Горсети" | 5788.8183 | техническое задание | 5788.8183 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "ПИК" 2) ООО "Промресурс" 3) ООО "Мир труб" 4) ООО "ПОЛИСТРОЙПЛАСТ" | 1) 5 463,27 2) 4 126,66 3) 4 681,11 4) 4 443,12 |  |  |  | 4126.66 | ООО "Промресурс" | 6946.582 | 1.872 | 31908529637/1247253 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | ноябрь 2019 | 2019-11-18 | 2019-11-29 | 2019-12-03 | [5 empty] | 2019-12-25 |  | 2019-12-25 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №100/19ПЗ от 25.12.19
|  |  |  | 24 | [6 empty] | Муфта 4КВНТпв- 150/240 Подольск | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 5000 | 52.0128 | [6 empty] | п. 7.11.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 | 31.01.2020, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (отв.хранение) №09а-01/19Е от 09.01.19
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Муфта 4КВНТпв- 70/120 Подольск | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 5000 | 10.3824 | [6 empty] | п. 7.11.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 | 31.01.2020, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (отв.хранение) №09а-01/19Е от 09.01.19
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Муфта 4КВНТпв-10/25 Подольск | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 6000 | 5.712 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2020-01-22 |  | 2020-01-22 | 2020-12-31 |  | Договор (отв.хранение) №22-01/20Е/14-2020 от 22.01.20
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Муфта 4КВНТпв-16/25 Подольск | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 6000 | 8.9208 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2020-01-22 |  | 2020-01-22 | 2020-12-31 |  | Договор (отв.хранение) №22-01/20Е/14-2020 от 22.01.20
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Муфта 4КВНТпв-25/50 Подольск | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 6000 | 15.288 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2020-01-22 |  | 2020-01-22 | 2020-12-31 |  | Договор (отв.хранение) №22-01/20Е/14-2020 от 22.01.20
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Муфта 4СТП 70-120 Подольск | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 5000 | 6.0145 | [6 empty] | п. 7.11.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 | 31.01.2020, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (отв.хранение) №09а-01/19Е от 09.01.19
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Муфта 4СТП-в-150/240 Подольск | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 6000 | 13.1376 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2020-01-22 |  | 2020-01-22 | 2020-12-31 |  | Договор (отв.хранение) №22-01/20Е/14-2020 от 22.01.20
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Наконечник кабельный ТА-240-20-20 | ООО "Горсети" | 3166.6667 | техническое задание | 3166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 2) ООО "Севкавкабель" | 1) 10 135,37 2) 6 088,73 |  |  |  | 6088.73 | ООО "СевКавКабель" | 3800 | 0.43368 | 32008977373/1578771 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2020 | 2020-03-12 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | [5 empty] | 2020-04-20 |  | 2020-04-20 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №41/20ПЗ от 20.04.20
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Основание для щита ЩС (ул. Шевченко, 40) | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 25.3095
|  |  |  | 99.6 | [6 empty] | Песок (м3) | ООО "Горсети" | 2029.8583 | техническое задание | 2029.8583 |  |  |  | 4 | 1) ООО "ТСК "ЛУЧ" 2) ООО "Топливная компания" 3) ООО ПСК "ТОП Бетон" 4) ООО "СК ИМПЕРИЯ" | 1) 2 000,00 2) 2 029,85 3) 1 833,33 4) - | 1) ООО "СК ИМПЕРИЯ" |  |  |  | ООО ПСК "ТОП БЕТОН" | 2200 | 39.0634 | 31907767697/773422 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2019 | 15.04.2019 | 24.04.2019 | 26.04.2019 | [5 empty] | 2019-05-23 |  | 2019-05-23 | до 31.03.20 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №39/19ПЗ от 23.05.19
|  |  |  | 26 | [6 empty] | Провод СИП-2 3*35+1*54.6 | ООО "Горсети" | 3100.3797 | техническое задание | 3100.3797 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 4 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "ЗапСибКабель" 3) ООО "Аверс" 4) ООО "ТД "Электротехмонтаж" | 1) 2 922,83 2) 2 762,06 3) 2 793,43 4) 2 805,36 |  |  |  | 2762.06 | ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" | 3314.4722 | 2.8545 | 32008814271 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2020 | 2020-01-30 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | [5 empty] | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №04/20ПЗ от 28.02.20
|  |  |  | 319 | [6 empty] | Провод СИП-2 3*50+1*54,6 | ООО "Горсети" | 3100.3797 | техническое задание | 3100.3797 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 4 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "ЗапСибКабель" 3) ООО "Аверс" 4) ООО "ТД "Электротехмонтаж" | 1) 2 922,83 2) 2 762,06 3) 2 793,43 4) 2 805,36 |  |  |  | 2762.06 | ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" | 3314.4722 | 44.7634 | 32008814271 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2020 | 2020-01-30 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | [5 empty] | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №04/20ПЗ от 28.02.20
|  |  |  | 43 | [6 empty] | Провод СИП-2 3*95+1*95-0,6/1 | ООО "Горсети" | 3100.3797 | техническое задание | 3100.3797 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 4 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "ЗапСибКабель" 3) ООО "Аверс" 4) ООО "ТД "Электротехмонтаж" | 1) 2 922,83 2) 2 762,06 3) 2 793,43 4) 2 805,36 |  |  |  | 2762.06 | ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" | остаток на складе | 10.4299 | 32008814271 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2020 | 2020-01-30 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | [5 empty] | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №04/20ПЗ от 28.02.20
|  |  |  | 165 | [6 empty] | Провод СИП-4 4*16-0,6/1кв | ООО "Горсети" | 3100.3797 | техническое задание | 3100.3797 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 4 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "ЗапСибКабель" 3) ООО "Аверс" 4) ООО "ТД "Электротехмонтаж" | 1) 2 922,83 2) 2 762,06 3) 2 793,43 4) 2 805,36 |  |  |  | 2762.06 | ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" | 3314.4722 | 8.4981 | 32008814271 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2020 | 2020-01-30 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | [5 empty] | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №04/20ПЗ от 28.02.20
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Скоба для крепл.кабеля | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 0.42514
|  |  |  | 20 | [6 empty] | Скрепа д/ленты С 20 | ООО "Горсети" | 5711.1204 | техническое задание | 5711.1204 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 3) ООО "ЮИК" 4) ООО "ЗСРК "ЛОКУС" 5) ООО "ТД "ТЭХ" | 1) 4 969,85 2) 2 831,87 3) - 4) 4 796,00 5) 5 574,43 | 1) ООО "ЮИК" |  |  | 2831.87 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 3398.2482 | 0.2808 | 31907600097/672124 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | [5 empty] | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 | до 31.12.20 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №20/19/2ПЗ от 02.04.19
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Стойка СВ -95 | ООО "Горсети" | 19260.1279 | техническое задание | 19260.1279 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 8 | 1) ООО "ЗКПД ТДСК" 2) ООО "ПО "Гарантия" 3) ЗАО "Зеленогорский завод железобетонных изделий" 4) ООО "ЭЛПРО" 5) ООО "Монолит" 6) ООО "ЮгСтрой" 7) ООО "Технологии капитального строительства" 8) ООО "Аверс" | 1) 15 000,00 2) 18 197,90 3) 17 066,87 4) 15 003,80 5) 16 667,33 6) 18 606,15 7) 18 331,20 8) 18 874,93 |  |  |  | 15000 | ООО "ЗКПД ТДСК" | 18000 | 14.6731 | 31907866849 | http://www.zakupki.gov.ru | май 2019 | 2019-05-16 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | [5 empty] | 2019-06-10 |  | 2019-06-10 | 31.12.20, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №52/19ПЗ от 10.06.19
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Стойка св 110-3.5 | ООО "Горсети" | 19260.1279 | техническое задание | 19260.1279 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 8 | 1) ООО "ЗКПД ТДСК" 2) ООО "ПО "Гарантия" 3) ЗАО "Зеленогорский завод железобетонных изделий" 4) ООО "ЭЛПРО" 5) ООО "Монолит" 6) ООО "ЮгСтрой" 7) ООО "Технологии капитального строительства" 8) ООО "Аверс" | 1) 15 000,00 2) 18 197,90 3) 17 066,87 4) 15 003,80 5) 16 667,33 6) 18 606,15 7) 18 331,20 8) 18 874,93 |  |  |  | 15000 | ООО "ЗКПД ТДСК" | 18000 | 25.5208 | 31907866849 | http://www.zakupki.gov.ru | май 2019 | 2019-05-16 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | [5 empty] | 2019-06-10 |  | 2019-06-10 | 31.12.20, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №52/19ПЗ от 10.06.19
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Траверса н/в на ж/б опору промежуточная, с крюками под 2-а СИП | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 11.4253
|  |  |  | 30 | [6 empty] | Труба гофр с зондом ПВХ d 63 (15м) | ООО "Горсети" | 5000 | техническое задание | 5000 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Севкавкабель" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 1) 28 600,09 2) 26 130,74 |  |  |  | 26130.74 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 6000 | 1.5322 | 31908378499/1150584 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2019 | 08.10.2019 | 21.10.2019 | 23.10.2019 | [5 empty] | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 | до 31.12.20 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №92/19ПЗ от 12.11.19
|  |  |  | 732 | [6 empty] | Труба ПЭ 80 SDR17 ОD 110*6,6 12,0м | ООО "Горсети" | 5788.8183 | техническое задание | 5788.8183 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "ПИК" 2) ООО "Промресурс" 3) ООО "Мир труб" 4) ООО "ПОЛИСТРОЙПЛАСТ" | 1) 5 463,27 2) 4 126,66 3) 4 681,11 4) 4 443,12 |  |  |  | 4126.66 | ООО "Промресурс" | 6946.582 | 275.964 | 31908529637/1247253 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | ноябрь 2019 | 2019-11-18 | 2019-11-29 | 2019-12-03 | [5 empty] | 2019-12-25 |  | 2019-12-25 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №100/19ПЗ от 25.12.19
|  |  |  | 141.37 | [6 empty] | Уголок 50*5 ст3сп5 L12,0м | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ЗАО "ТОМАГ" | 75.4826 | 5.6741 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 1 |  |  |  |  | 2020-07-20 |  | 2020-07-20 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №20а-07/20Р от 20.07.20
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Узел крепления подкоса | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Комплект Энерго" | 96.8861 | 8.4758 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 1 |  |  |  |  | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №31-08/20Р от 31.08.20
|  |  |  | 857 | [6 empty] | Укладочный материал для прокладки кабеля | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Комплект Энерго" | остаток на складе | 79.701 | [16 empty] | Договор (поставка) №30-12/18ПЗн от 17.01.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС (ул.Елизаровых, 39/5) | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 38.0252
|  |  |  | 5 | [6 empty] | Электрод для контура заземления | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 2.4953
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г
1.4 | Установка реклоузеров | J_0000000815
1.6 | Приобретение автогидроподъемника | J_0000007038 | [8 empty] | Купля-продажа | ООО "Горсети" | 6993.9658 | техническое задание | 6993.9658 | открытый запрос котировок в электронной форме | открытый запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Техинком-Спецтех" | 1) 6 993,75 |  |  |  | 6993.75 | ООО "Техинком-Спецтех" | 8392.5 | 8392.5 | 32008876298/1496218 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2020 | 13.02.2020 | 26.02.2020 | 28.02.2020 | [5 empty] | 2020-03-12 |  | 2020-03-12 | 2020-06-30 |  | Договор №28/20ПЗн от 12.03.20
1.6 | Приобретение автокрана | J_0000007039 | [8 empty] | Купля-продажа | ООО "Горсети" | 6306.6667 | техническое задание | 6306.6667 | открытый запрос котировок в электронной форме | открытый запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Кранарк" 2) ООО "Челябкрансбыт" | 1) 6 299,16 2) 6 306,66 |  |  |  | 6299.16 | ООО "Кранарк" | 7559 | 7559 | 32008876291/1496478 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2020 | 13.02.2020 | 26.02.2020 | 28.02.2020 | [5 empty] | 2020-03-12 |  | 2020-03-12 | 2020-06-30 |  | Договор №30/20ПЗ от 12.03.20
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля | J_0000007034 | [8 empty] | Купля-продажа | ООО "Горсети" | 971.79 | техническое задание | 971.79 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "ТЦ ТАГС" 2) ООО "Виктория" | 1) 819,63 2) 927,08 |  |  |  | 819.63 | ООО "ТЦ ТАГС" | 983.565 | 983.565 | 32008873963/1494136 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2020 | 13.02.2020 | 26.02.2020 | 28.02.2020 | [5 empty] | 2020-03-16 |  | 2020-03-16 | 2020-06-30 |  | Договор №27/20ПЗ от 16.03.20
1.6 | Приобретение дробилки | J_0000007041
1.6 | Приобретение информационно-вычислительной техники | J_0000000814 | [25 empty] | 49.99
[11 empty] | Документ - сканер | ООО "Горсети" |  |  |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Техноспект" | 49.99 | 49.99 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 1 |  |  |  |  | 2020-09-04 |  | 2020-09-04 | до полного исполнения |  | Договор №04/09/20-4313 от 04.09.20
1.6 | Приобретение легкового служебного автомобиля | J_0000007035 | [8 empty] | Купля-продажа | ООО "Горсети" | 378.363 | техническое задание | 378.363 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО Томь-Лада | 1) 378,33 |  |  |  |  | ООО "Томь-Лада" | 454 | 454 | 32009064155/1657540 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2020 | 08.04.2020 | 20.04.2020 | 22.04.2020 | [5 empty] | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | до 31.08.2020 |  | Договор №56/20ПЗн от 13.05.20
1.6 | Приобретение листогибочного пресса | J_0000000848 | [8 empty] | Гидравлический листогибочный пресс | ООО "Горсети" | 1121.0747 | техническое задание | 1121.0747 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "МОССклад" 2) ООО "Технопром" | 1) 915,00 2) 1 065,00 |  |  |  |  | ООО "МОССклад" | 1098 | 1098 | 32008926184/1537020 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2020 | 27.02.2020 | 12.03.2020 | 16.03.2020 | [5 empty] | 2020-04-09 |  | 2020-04-09 | 2020-12-31 |  | Договор №33/20ПЗ от 09.04.20
1.6 | Приобретение самосвала | J_0000007036
1.6 | Приобретение экскаватора | J_0000007037 | [25 empty] | 12298
[11 empty] | Купля-продажа | ООО "Горсети" | 3508.8 | техническое задание | 3508.8 | открытый запрос котировок в электронной форме | открытый запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Предприятие Стройкомплект" 2) ООО "ТЕХМАШЮНИТ" | 1) 3 415,83 2) 3 166,66 | 1) ООО "ТЕХМАШЮНИТ" |  |  | 3415.83 | ООО "Предприятие Стройкомплект" | 4099 | 4099 | 32008876297/1496425 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2020 | 13.02.2020 | 26.02.2020 | 28.02.2020 | [5 empty] | 2020-03-13 |  | 2020-03-13 | 2020-06-30 |  | Договор №29/20ПЗн от 13.03.20
[11 empty] | Купля-продажа | ООО "Горсети" | 7084.061 | техническое задание | 7084.061 | открытый запрос котировок в электронной форме | открытый запрос котировок в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "ЗАПСИБСТРОЙДОРМАШСЕРВИС" 2) ООО "ТСМ" 3) ООО "Предприятие Стройкомплект" 4) ООО "СТРОЙСЕРВИС ДВ" | 1) 4 875,00 2) 6 516,66 3) 6 832,50 4) 4 716,66 | 1) ООО "ЗАПСИБСТРОЙДОРМАШСЕРВИС" 2) ООО "ТСМ" 3) ООО "СТРОЙСЕРВИС ДВ" |  |  | 6832.5 | ООО "Предприятие Стройкомплект" | 8199 | 8199 | 32008876301/1495938 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2020 | 13.02.2020 | 26.02.2020 | 28.02.2020 | [5 empty] | 2020-03-12 |  | 2020-03-12 | 2020-06-30 |  | Договор №№31/20ПЗн от 12.03.20
1.6 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №2) | J_0000007043 | [8 empty] | Услуги | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО Индор Софт | 2000 | 2000 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 14 |  |  |  |  | 2020-01-09 |  | 2020-01-09 | 2020-09-30 |  | Договор № 100201 от 02.10.19
Директор по экономике и финансам ____________________________ Шульгин Г.В.