## F0813_1037000158513_11_69_0
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от "25" апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за II квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы_____________ООО "Горсети"_____________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области № 6-344 от 31.10.2019г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | [10 empty] | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений | Финансирование капитальных вложений года 2018, млн. рублей (с НДС)
[13 empty] | Всего (год 2021) | [9 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[13 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [15 empty] | Утвержденный план 2018 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2018 года
|  |  | год | 1.ТП | 2.Тр | 3.СУ | 4.КЛ | 5.ВЛ | 6.Сигнализация/Телемеханика/телеметрия | 7.Приобретение имущества, программ, техники | 8.Запасной | 9.Порядковый номер | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | [10 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 203.9128 | 0 | 0 | 203.9128 | 0 | 26.8542 | 0 | 0 | 26.8542 | 0 | -177.0586 | -86.8305 | 0 | нд | 0 | нд | -177.0586 | -86.8305 | 0 | нд | нд | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | Г | [9 empty] | 130.1841 | 0 | 0 | 130.1841 | 0 | 12.4188 | 0 | 0 | 12.4188 | 0 | -117.7653 | -90.4606 | 0 | нд | 0 | нд | -117.7653 | -90.4606 | 0 | нд | нд | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 40.9719 | 0 | 0 | 40.9719 | 0 | 16.233 | 0 | 0 | 16.233 | 0 | #REF! | #REF!
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | Г | [9 empty] | 57.3581 | 0 | 0 | 57.3581 | 0 | 14.4354 | 0 | 0 | 14.4354 | 0 | -42.9227 | -74.8329 | 0 | нд | 0 | нд | -42.9227 | -74.8329 | 0 | нд | нд | 7.5118 | 0 | 0 | 7.5118 | 0 | 14.0659 | 0 | 0 | 14.0659 | 0 | #REF! | #REF!
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | Г | [9 empty] | 16.3706 | 0 | 0 | 16.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.3706 | -100 | 0 | нд | 0 | нд | -16.3706 | -100 | 0 | нд | нд | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 130.1841 | 0 | 0 | 130.1841 | 0 | 12.4188 | 0 | 0 | 12.4188 | 0 | -117.7653 | -90.4606 | 0 | нд | 0 | нд | -117.7653 | -90.4606 | 0 | нд | нд | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 40.3155 | 0 | 0 | 40.3155 | 0 | 0.72862 | 0 | 0 | 0.72862 | 0 | -39.5869 | -98.1927 | 0 | нд | 0 | нд | -39.5869 | -98.1927 | 0 | нд | нд | 12.4687 | 0 | 0 | 12.4687 | 0 | 6.8926 | 0 | 0 | 6.8926 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в числе: | Г | Г | [9 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 40.3155 | 0 | 0 | 40.3155 | 0 | 0.72862 | 0 | 0 | 0.72862 | 0 | -39.5869 | -98.1927 | 0 | нд | 0 | нд | -39.5869 | -98.1927 | 0 | нд | нд | 12.4687 | 0 | 0 | 12.4687 | 0 | 6.8926 | 0 | 0 | 6.8926 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.1.2.1 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | J_0000060027 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 03 | 5.1403 | 0 | 0 | 5.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1403 | -100 | 0 | нд | 0 | нд | -5.1403 | -100 | 0 | нд | Реализация проекта перенесена на 3,4 кв 2021г | 9.4518 | 0 | 0 | 9.4518 | 0 | 4.3206 | 0 | 0 | 4.3206 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.1.2.2 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | J_000006089 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 05 | 6.6165 | 0 | 0 | 6.6165 | 0 | 0.72862 | 0 | 0 | 0.72862 | 0 | -5.8878 | -88.9878 | 0 | нд | 0 | нд | -5.8878 | -88.9878 | 0 | нд | Проект реализован не в полном объеме | 3.0169 | 0 | 0 | 3.0169 | 0 | 2.5721 | 0 | 0 | 2.5721 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.1.2.4 | Реконструкция РП "Сибкартель" | J_0000000030 | Г | [9 empty] | 28.5587 | 0 | 0 | 28.5587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.5587 | -100 | 0 | нд | 0 | нд | -28.5587 | -100 | 0 | нд | Реализация инвестиционного проекта предусмотрена на 4 кв. 2021г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Е_ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.1313 | 0 | 0 | 1.1313 | 0 | 3.1682 | 0 | 0 | 3.1682 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Е_ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 11.4065 | 0 | 0 | 11.4065 | 0 | 21.6261 | 0 | 0 | 21.6261 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 89.8687 | 0 | 0 | 89.8687 | 0 | 11.6902 | 0 | 0 | 11.6902 | 0 | -78.1785 | -86.9919 | 0 | нд | 0 | нд | -78.1785 | -86.9919 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | Г | [9 empty] | 53.3169 | 0 | 0 | 53.3169 | 0 | 11.6009 | 0 | 0 | 11.6009 | 0 | -41.716 | -78.2417 | 0 | нд | 0 | нд | -41.716 | -78.2417 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.1.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными КЛ от ТП | J_0000060023 | Г | [9 empty] | 37.5473 | 0 | 0 | 37.5473 | 0 | 8.0249 | 0 | 0 | 8.0249 | 0 | -29.5224 | -78.6273 | 0 | нд | 0 | нд | -29.5224 | -78.6273 | 0 | нд | Проект реализован не в полном объеме | 8.2934 | 0 | 0 | 8.2934 | 0 | 3.426 | 0 | 0 | 3.426 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.1.2 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ | J_0000060024 | Е_ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 15.7696 | 0 | 0 | 15.7696 | 0 | 3.576 | 0 | 0 | 3.576 | 0 | -12.1936 | -77.3235 | 0 | нд | 0 | нд | -12.1936 | -77.3235 | 0 | нд | Проект реализован не в полном объеме | 7.8135 | 0 | 0 | 7.8135 | 0 | 2.6069 | 0 | 0 | 2.6069 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | Е_ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.47987 | 0 | 0 | 0.47987 | 0 | 0.81912 | 0 | 0 | 0.81912 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | Г | [9 empty] | 36.5518 | 0 | 0 | 36.5518 | 0 | 0.089356 | 0 | 0 | 0.089356 | 0 | -36.4624 | -99.7555 | 0 | нд | 0 | нд | -36.4624 | -99.7555 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.5.1 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | J_0000060026 | Г | [9 empty] | 5.681 | 0 | 0 | 5.681 | 0 | 0.089356 | 0 | 0 | 0.089356 | 0 | -5.5917 | -98.4271 | 0 | нд | 0 | нд | -5.5917 | -98.4271 | 0 | нд | Проект реализован не в полном объеме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3907 | 0 | 0 | 4.3907 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.5.2 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | J_0000060025 | Г | [9 empty] | 30.8708 | 0 | 0 | 30.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.8708 | -100 | 0 | нд | 0 | нд | -30.8708 | -100 | 0 | нд | Реализация проекта перенесена на 3,4 кв 2021г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3907 | 0 | 0 | 4.3907 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | Е_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3907 | 0 | 0 | 4.3907 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 40.9719 | 0 | 0 | 40.9719 | 0 | 16.233 | 0 | 0 | 16.233 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40.9719 | 0 | 0 | 40.9719 | 0 | 16.233 | 0 | 0 | 16.233 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Е_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.0061 | 0 | 0 | 14.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | Е_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | Е_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | Е_ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 26.9658 | 0 | 0 | 26.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | Е_ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 57.3581 | 0 | 0 | 57.3581 | 0 | 14.4354 | 0 | 0 | 14.4354 | 0 | -42.9227 | -74.8329 | 0 | нд | 0 | нд | -42.9227 | -74.8329 | 0 | нд | нд
1.4.1 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ | J_0000500016 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 34.2866 | 0 | 0 | 34.2866 | 0 | 14.4354 | 0 | 0 | 14.4354 | 0 | -19.8512 | -57.8979 | 0 | нд | 0 | нд | -19.8512 | -57.8979 | 0 | нд | Проект реализован не в полном объеме
1.4.2 | Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района | J_100456002 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6.9104 | 0 | 0 | 6.9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9104 | -100 | 0 | нд | 0 | нд | -6.9104 | -100 | 0 | нд | Реализация инвестиционного проекта предусмотрена на 4 кв. 2021г
1.4.3 | Установка реклоузеров | J_0000000815 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5.2902 | 0 | 0 | 5.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2902 | -100 | 0 | нд | 0 | нд | -5.2902 | -100 | 0 | нд | Реализация инвестиционного проекта предусмотрена на 4 кв. 2021г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0812 | 0 | 0 | 2.0812 | 0 | #REF! | #REF!
1.4.4 | Установка трансформаторов в ТП | J_0200000018 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 10.8708 | 0 | 0 | 10.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.8708 | -100 | 0 | нд | 0 | нд | -10.8708 | -100 | 0 | нд | Реализация инвестиционного проекта предусмотрена на 4 кв. 2021г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9014 | 0 | 0 | 10.9014 | 0 | #REF! | #REF!
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7828 | 0 | 0 | 2.7828 | 0 | #REF! | #REF!
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 16.3706 | 0 | 0 | 16.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.3706 | -100 | 0 | нд | 0 | нд | -16.3706 | -100 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46762 | 0 | 0 | 0.46762 | 0 | #REF! | #REF!
1.6.1 | Приобретение автогидроподъемника | J_0000007038 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 8.745 | 0 | 0 | 8.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.745 | -100 | 0 | нд | 0 | нд | -8.745 | -100 | 0 | нд | Реализация инвестиционного проекта предусмотрена на 4 кв. 2021г
1.6.3 | Приобретение бригадного автомобиля | J_0000007034 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1.2153 | 0 | 0 | 1.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2153 | -100 | 0 | нд | 0 | нд | -1.2153 | -100 | 0 | нд | Реализация инвестиционного проекта предусмотрена на 4 кв. 2021г
1.6.5 | Приобретение информационно-вычислительной техники | J_0000000814 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1.9192 | 0 | 0 | 1.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9192 | -100 | 0 | нд | 0 | нд | -1.9192 | -100 | 0 | нд | Реализация инвестиционного проекта предусмотрена на 4 кв. 2021г
1.6.6 | Приобретение легкового служебного автомобиля | J_0000007035 | Г | [9 empty] | 0.47317 | 0 | 0 | 0.47317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47317 | -100 | 0 | нд | 0 | нд | -0.47317 | -100 | 0 | нд | Закупка не состоялась ввиду отсутствия участников закупки | 7.5118 | 0 | 0 | 7.5118 | 0 | 14.0659 | 0 | 0 | 14.0659 | 0 | #REF! | #REF!
1.6.9 | Приобретение токарно-винторезочного станка | J_0000000849 | Е_ | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.6179 | 0 | 0 | 1.6179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6179 | -100 | 0 | нд | 0 | нд | -1.6179 | -100 | 0 | нд | Реализация инвестиционного проекта предусмотрена на 4 кв. 2021г | 7.5118 | 0 | 0 | 7.5118 | 0 | 14.0659 | 0 | 0 | 14.0659 | 0 | #REF! | #REF!
1.6.13 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №3) | J_0000007044 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 36 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4 | -100 | 0 | нд | 0 | нд | -2.4 | -100 | 0 | нд | Реализация инвестиционного проекта предусмотрена на 4 кв. 2021г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2823 | 0 | 0 | 20.2823 | 0 | #REF! | #REF!
| Исполнительный директор | [5 empty] | М.В. Резников
| Директор по экономике и финансам | [5 empty] | В.М. Афанасьева
| Зам.директора по эконмике и финансам - начальник ОБПиТО | [5 empty] | Н.П. Зудилова