## F0813_1037000158513_10_69_0
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от "25" апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за II квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы_____________ООО "Горсети"_____________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области № 6-344 от 31.10.2019г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | [10 empty] | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2021, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2021 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2021, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[18 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
|  |  |  | год | 1.ТП | 2.Тр | 3.СУ | 4.КЛ | 5.ВЛ | 6.Сигнализация/Телемеханика/телеметрия | 7.Приобретение имущества, программ, техники | 8.Запасной | 9.Порядковый номер |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | [11 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | #REF! | 837.4605 | 95.3495 | 742.111 | 203.9128 | 26.8542 | 5.2211 | 5.0693 | 41.8313 | 21.785 | 41.3581 | 0 | 115.5023 | 0 | 715.2567 | -20.0463 | 52.08% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | Г | Г | [9 empty] | #REF! | 483.4425 | 28.6881 | 454.7543 | 130.1841 | 12.4188 | 0.63073 | 0.63073 | 31.4594 | 11.7881 | 31.4594 | 0 | 66.6347 | 0 | 442.3355 | -19.6713 | 37.47% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | Г | Г | [9 empty] | 40.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | Г | Г | [9 empty] | 31.78 | 285.6695 | 54.6076 | 231.0619 | 57.3581 | 14.4354 | 4.5904 | 4.4385 | 9.8987 | 9.9969 | 9.8987 | 0 | 32.9702 | 0 | 216.6265 | 0.098126 | 101% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | Г | Г | [9 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | Г | Г | [9 empty] | #REF! | 68.3485 | 12.0538 | 56.2947 | 16.3706 | 0 | 0 | 0 | 0.47317 | 0 | 0 | 0 | 15.8974 | 0 | 56.2947 | -0.47317 | 0% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | #REF! | 483.4425 | 28.6881 | 454.7543 | 130.1841 | 12.4188 | 0.63073 | 0.63073 | 31.4594 | 11.7881 | 31.4594 | 0 | 66.6347 | 0 | 442.3355 | -19.6713 | 37.47% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 32.75 | 74.4312 | 10.0792 | 64.352 | 40.3155 | 0.72862 | 0 | 0 | 1.7134 | 0.72862 | 1.7134 | 0 | 36.8887 | 0 | 63.6234 | -0.98478 | 42.52% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 32.75 | 74.4312 | 10.0792 | 64.352 | 40.3155 | 0.72862 | 0 | 0 | 1.7134 | 0.72862 | 1.7134 | 0 | 36.8887 | 0 | 63.6234 | -0.98478 | 42.52% | нд
1.2.1.2.1 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | J_0000060027 | Е_0000060003 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 03 | 18.08 | 10.288 | 4.6762 | 5.6118 | 5.1403 | 0 | 0 | 0 | 1.7134 | 0 | 1.7134 | 0 | 1.7135 | 0 | 5.6118 | -1.7134 | 0% | Реализация проекта перенесена на 3,4 кв 2021г
1.2.1.2.2 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | J_000006089 | Е_0000060005 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 05 | 14.67 | 35.5845 | 5.403 | 30.1815 | 6.6165 | 0.72862 | 0 | 0 | 0 | 0.72862 | 0 | 0 | 6.6165 | 0 | 29.4529 | 0.72862 | нд | нд
1.2.1.2.4 | Реконструкция РП "Сибкартель" | J_0000000030 | Г | Г | [9 empty] | 85.6762 | 28.5587 | 0 | 28.5587 | 28.5587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5587 | 0 | 28.5587 | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Е_0030000006 | Е_ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 | 14.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Е_0030000007 | Е_ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 | 62.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 907.8912 | 409.0112 | 18.6089 | 390.4023 | 89.8687 | 11.6902 | 0.63073 | 0.63073 | 29.746 | 11.0595 | 29.746 | 0 | 29.746 | 0 | 378.7121 | -18.6865 | 37.18% | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | Г | Г | [9 empty] | 509.8603 | 228.2717 | 0 | 228.2717 | 53.3169 | 11.6009 | 0.63073 | 0.63073 | 17.562 | 10.9701 | 17.562 | 0 | 17.562 | 0 | 216.6708 | -6.5919 | 62.46% | нд
1.2.3.1.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными КЛ от ТП | J_0000060023 | Г | Г | [9 empty] | 33.2 | 160.8552 | 0 | 160.8552 | 37.5473 | 8.0249 | 0.63073 | 0.63073 | 12.3055 | 7.3941 | 12.3055 | 0 | 12.3055 | 0 | 152.8304 | -4.9114 | 60.09% | Проект реализован не в полном объеме
1.2.3.1.2 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ | J_0000060024 | Е_0030000008 | Е_ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 29.23 | 67.4165 | 0 | 67.4165 | 15.7696 | 3.576 | 0 | 0 | 5.2565 | 3.576 | 5.2565 | 0 | 5.2565 | 0 | 63.8405 | -1.6805 | 68.03% | Проект реализован не в полном объеме
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | Е_0030000009 | Е_ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Проект реализован не в полном объеме
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Проект реализован не в полном объеме
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Проект реализован не в полном объеме
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | Г | Г | [9 empty] | 398.0309 | 180.7396 | 18.6089 | 162.1306 | 36.5518 | 0.089356 | 0 | 0 | 12.1839 | 0.089356 | 12.1839 | 0 | 12.1839 | 0 | 162.0413 | -12.0946 | 0.7334% | Проект реализован не в полном объеме
1.2.3.5.1 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | J_0000060026 | Г | Г | [9 empty] | 0 | 35.6702 | 5.0558 | 30.6144 | 5.681 | 0.089356 | 0 | 0 | 1.8937 | 0.089356 | 1.8937 | 0 | 1.8937 | 0 | 30.525 | -1.8043 | 4.719% | Проект реализован не в полном объеме
1.2.3.5.2 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | J_0000060025 | Г | Г | [9 empty] | 0 | 145.0694 | 13.5532 | 131.5162 | 30.8708 | 0 | 0 | 0 | 10.2903 | 0 | 10.2903 | 0 | 10.2903 | 0 | 131.5162 | -10.2903 | 0% | Реализация проекта перенесена на 3,4 кв 2021г
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | Е_0000000872 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | Г | Г | [9 empty] | 40.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 40.98 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Е_1000000011 | Е_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | Е_1000000012 | Е_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | Е_1000000013 | Е_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | Е_0004000021 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | Е_0004000023 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |  | 285.6695 | 54.6076 | 231.0619 | 57.3581 | 14.4354 | 4.5904 | 4.4385 | 9.8987 | 9.9969 | 9.8987 | 0 | 32.9702 | 0 | 216.6265 | 0.098126 | 101% | нд
1.4.1 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ | J_0000500016 | Е_0004000024 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | 179.2991 | 31.7095 | 147.5896 | 34.2866 | 14.4354 | 4.5904 | 4.4385 | 9.8987 | 9.9969 | 9.8987 | 0 | 9.8987 | 0 | 133.1543 | 0.098126 | 101% | нд
1.4.2 | Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района | J_100456002 | Е_0004000025 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | 39.1549 | 8.1624 | 30.9925 | 6.9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9104 | 0 | 30.9925 | 0 | нд | нд
1.4.3 | Установка реклоузеров | J_0000000815 | Е_0003400063 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 10.3673 | 5.0106 | 5.3567 | 5.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2902 | 0 | 5.3567 | 0 | нд | нд
1.4.4 | Установка трансформаторов в ТП | J_0200000018 | Е_0003400064 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 56.8482 | 9.7251 | 47.1231 | 10.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8708 | 0 | 47.1231 | 0 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | Е_0003000065 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | Е_0003400066 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 68.3485 | 12.0538 | 56.2947 | 16.3706 | 0 | 0 | 0 | 0.47317 | 0 | 0 | 0 | 15.8974 | 0 | 56.2947 | -0.47317 | 0% | нд
1.6.1 | Приобретение автогидроподъемника | J_0000007038 | Е_0003000075 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |  | 45.7313 | 8.3925 | 37.3388 | 8.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.745 | 0 | 37.3388 | 0 | нд | нд
1.6.3 | Приобретение бригадного автомобиля | J_0000007034 | Е_0003400077 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77 |  | 6.3546 | 0.98357 | 5.371 | 1.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2153 | 0 | 5.371 | 0 | нд | нд
1.6.5 | Приобретение информационно-вычислительной техники | J_0000000814 | Е_0003400079 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79 |  | 9.7706 | 2.2238 | 7.5468 | 1.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9192 | 0 | 7.5468 | 0 | нд | нд
1.6.6 | Приобретение легкового служебного автомобиля | J_0000007035 | Г | Г | [9 empty] | 31.78 | 2.4741 | 0.454 | 2.0201 | 0.47317 | 0 | 0 | 0 | 0.47317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0201 | -0.47317 | 0% | Закупка не состоялась ввиду отсутствия участников закупки
1.6.9 | Приобретение токарно-винторезочного станка | J_0000000849 | Е_1004500032 | Е_ | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31.78 | 1.6179 | 0 | 1.6179 | 1.6179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6179 | 0 | 1.6179 | 0 | нд | нд
1.6.13 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №3) | J_0000007044 | Е_0000007036 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 36 | 38.3103 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | нд | нд
| Исполнительный директор | [6 empty] | М.В. Резников
| Директор по экономике и финансам | [6 empty] | В.М. Афанасьева
| Зам.директора по эконмике и финансам - начальник ОБПиТО | [6 empty] | Н.П. Зудилова
Note on O17: План