## G0513_1037000158513_12_69_0
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от "25" апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за I квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы_____________ООО "Горсети"_____________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области № 6-344 от 31.10.2019г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | факт база | план прогноз | индекс | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2022, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2022, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[10 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал
[8 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 51 | 52 | 53 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 73.533 | 170.2406 | 0 | 0 | 141.44 | 53.8166 | 523.6179 | 175.8694 | 3.6203 | 3.6203 | 3.6203 | 22.2128 | 0 | 45.242 | 0 | 104.7942 | 0 | 53.407 | 519.9976 | 0 | 100% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 41.252 | 63.2433 | 0 | 0 | 53.04 | 33.5111 | 329.8445 | 113.6796 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0263 | 13.1448 | 0 | 36.174 | 0 | 63.3346 | 0 | 33.395 | 328.8182 | 0 | 100% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 24.4748 | 77.096 | 0 | 0 | 26.52 | 15.0383 | 152.3225 | 44.6416 | 2.594 | 2.594 | 2.594 | 9.068 | 0 | 9.068 | 0 | 23.9115 | 0 | 14.7449 | 149.7285 | 0 | 100% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 7.8062 | 29.9014 | 0 | 0 | 61.88 | 5.2671 | 41.451 | 17.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5481 | 0 | 5.2671 | 41.451 | 0 | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 41.252 | 63.2433 | 0 | 0 | 53.04 | 33.5111 | 329.8445 | 113.6796 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0263 | 13.1448 | 0 | 36.174 | 0 | 63.3346 | 0 | 33.395 | 328.8182 | 0 | 100% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 5.5335 | 5.3651 | 0 | 0 | 17.68 | 4.8769 | 46.8799 | 27.1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1605 | 0 | 4.8769 | 46.8799 | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 5.5335 | 5.3651 | 0 | 0 | 17.68 | 4.8769 | 46.8799 | 27.1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1605 | 0 | 4.8769 | 46.8799 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | J_000006089 | 3.1264 | 5.3651 |  |  | 8.84 | 2.4697 | 24.2886 | 4.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5692 | 0 | 2.4697 | 24.2886 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.6 | Реконструкция РП "Хлебозавод" | J_0000000033 | 2.4072 | 0 |  |  | 8.84 | 2.4072 | 22.5913 | 22.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5913 | 0 | 2.4072 | 22.5913 | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 35.7185 | 57.8782 | 0 | 0 | 35.36 | 28.6342 | 282.9645 | 86.5191 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0263 | 13.1448 | 0 | 36.174 | 0 | 36.174 | 0 | 28.5181 | 281.9382 | 0 | 100% | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 19.8497 | 34.3765 | 0 | 0 | 17.68 | 15.642 | 155.8499 | 53.3107 | 0.90208 | 0.90208 | 0.90208 | 4.2762 | 0 | 24.0662 | 0 | 24.0662 | 0 | 15.54 | 154.9478 | 0 | 100% | нд
1.2.3.1.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными КЛ от ТП | J_0000060023 | 14.0011 | 21.3049 |  |  | 8.84 | 11.3934 | 112.7411 | 39.5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.79 | 0 | 19.79 | 0 | 11.3934 | 112.7411 | 0 | нд | нд
1.2.3.1.2 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ | J_0000060024 | 5.8485 | 13.0716 |  |  | 8.84 | 4.2486 | 43.1088 | 13.7308 | 0.90208 | 0.90208 | 0.90208 | 4.2762 | 0 | 4.2762 | 0 | 4.2762 | 0 | 4.1465 | 42.2067 | 0 | 100% | нд
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 15.8688 | 23.5016 | 0 | 0 | 17.68 | 12.9922 | 127.1146 | 33.2083 | 0.12419 | 0.12419 | 0.12419 | 8.8685 | 0 | 12.1078 | 0 | 12.1078 | 0 | 12.9782 | 126.9905 | 0 | 100% | нд
1.2.3.5.1 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | J_0000060026 | 3.1359 | 8.0298 |  |  | 8.84 | 2.1531 | 21.6954 | 6.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2393 | 0 | 3.2393 | 0 | 2.1531 | 21.6954 | 0 | нд | нд
1.2.3.5.2 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | J_0000060025 | 12.7329 | 15.4719 |  |  | 8.84 | 10.8391 | 105.4193 | 26.7298 | 0.12419 | 0.12419 | 0.12419 | 8.8685 | 0 | 8.8685 | 0 | 8.8685 | 0 | 10.8251 | 105.2951 | 0 | 100% | нд
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 24.4748 | 77.096 | 0 | 0 | 26.52 | 15.0383 | 152.3225 | 44.6416 | 2.594 | 2.594 | 2.594 | 9.068 | 0 | 9.068 | 0 | 23.9115 | 0 | 14.7449 | 149.7285 | 0 | 100% | нд
1.4.1 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ | J_0000500016 | 15.8753 | 56.1952 |  |  | 8.84 | 8.997 | 93.2208 | 29.7981 | 2.594 | 2.594 | 2.594 | 9.068 | 0 | 9.068 | 0 | 9.068 | 0 | 8.7036 | 90.6268 | 0 | 100% | нд
1.4.2 | Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района | J_100456002 | 3.5662 | 12.6167 |  |  | 8.84 | 2.0219 | 20.0123 | 5.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3958 | 0 | 2.0219 | 20.0123 | 0 | нд | нд
1.4.4 | Установка трансформаторов в ТП | J_0200000018 | 5.0334 | 8.2841 |  |  | 8.84 | 4.0194 | 39.0894 | 9.4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4477 | 0 | 4.0194 | 39.0894 | 0 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 7.8062 | 29.9014 | 0 | 0 | 61.88 | 5.2671 | 41.451 | 17.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5481 | 0 | 5.2671 | 41.451 | 0 | нд | нд
1.6.1 | Приобретение автогидроподъемника | J_0000007038 | 4.0491 | 14.2662 |  |  | 8.84 | 2.3029 | 23.8432 | 7.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6002 | 0 | 2.3029 | 23.8432 | 0 | нд | нд
1.6.3 | Приобретение бригадного автомобиля | J_0000007034 | 0.59063 | 1.8321 |  |  | 8.84 | 0.36638 | 3.4634 | 1.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0565 | 0 | 0.36638 | 3.4634 | 0 | нд | нд
1.6.5 | Приобретение информационно-вычислительной техники | J_0000000814 | 0.87733 | 3.1763 |  |  | 8.84 | 0.48855 | 4.9659 | 1.3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3296 | 0 | 0.48855 | 4.9659 | 0 | нд | нд
1.6.6 | Приобретение легкового служебного автомобиля | J_0000007035 | 0.22996 | 0.37833 |  |  | 8.84 | 0.18365 | 1.6835 | 0.41134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41134 | 0 | 0.18365 | 1.6835 | 0 | нд | нд
1.6.10 | Приобретение фрезерного станка | J_0000000850 | 0.16661 | 0 |  |  | 8.84 | 0.16661 | 1.4902 | 1.4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4902 | 0 | 0.16661 | 1.4902 | 0 | нд | нд
1.6.11 | Приобретение экскаватора | J_0000007037 | 1.6388 | 10.2483 |  |  | 8.84 | 1.5052 | 4.0049 | 3.6604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6604 | 0 | 1.5052 | 4.0049 | 0 | нд | нд
1.6.14 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №4) | J_0000007045 | 0.25381 | 0 |  |  | 8.84 | 0.25381 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.25381 | 2 | 0 | нд | нд
| Исполнительный директор |  | М.В. Резников
| Директор по экономике и финансам |  | В.М. Афанасьева
| Зам.директора по эконмике и финансам - начальник ОБПиТО |  | Н.П. Зудилова