## H0331_1037000158513_02_69_0
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от "25" апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2022 год
Отчет о реализации инвестиционной программы_____________ООО "Горсети"_____________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области № 6-344 от 31.10.2019г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (без НДС) |  | факт база | план прогноз | индекс | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2022, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2022, млн. рублей (без НДС) | [11 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2022 года |  |  |  | Причины отклонений
[12 empty] | План |  | Факт |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  |  | млн. рублей (с НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет |  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 51 | 52 | 53 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 58.3022 | 482.6263 | 11.5414 | 112.9905 | 0 | 0 | 176.22 | 46.7608 | 369.6358 | 17.9642 | 175.8694 | 12.7602 | 124.9227 | 3.6203 | 3.6203 | 13.3443 | 24.7723 | 13.3443 | 13.7228 | 145.5605 | 82.8073 | 34.0006 | 244.7131 | -5.2039 | -50.9466 | -28.97% | -28.97% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 19.7184 | 161.6791 | 2.9156 | 28.5435 | 0 | 0 | 29.37 | 16.8028 | 133.1356 | 2.5606 | 25.0681 | 2.5283 | 24.7518 | 1.0263 | 1.0263 | 4.2762 | 2.7233 | 4.2762 | 6.1945 | 15.4894 | 14.8078 | 14.2745 | 108.3837 | -0.032308 | -0.3163 | -1.262% | -1.262% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 25.8957 | 224.4736 | 7.0288 | 68.8119 | 0 | 0 | 58.74 | 18.8669 | 155.6617 | 7.9288 | 77.6225 | 7.9721 | 78.0466 | 2.594 | 2.594 | 9.068 | 22.0491 | 9.068 | 5.5283 | 56.8924 | 47.8753 | 10.8948 | 77.6151 | 0.04332 | 0.4241 | 0.5464% | 0.5464% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 12.6882 | 96.4736 | 1.597 | 15.6351 | 0 | 0 | 88.11 | 11.0912 | 80.8385 | 7.4748 | 73.1787 | 2.2599 | 22.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73.1787 | 20.1243 | 8.8313 | 58.7143 | -5.215 | -51.0544 | -69.77% | -69.77% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 19.7184 | 161.6791 | 2.9156 | 28.5435 | 0 | 0 | 29.37 | 16.8028 | 133.1356 | 2.5606 | 25.0681 | 2.5283 | 24.7518 | 1.0263 | 1.0263 | 4.2762 | 2.7233 | 4.2762 | 6.1945 | 15.4894 | 14.8078 | 14.2745 | 108.3837 | -0.032308 | -0.3163 | -1.262% | -1.262% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.1369 | 8.4929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.79 | 1.1369 | 8.4929 | 0.86751 | 8.4929 | 0.8348 | 8.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4929 | 8.1727 | 0.30214 | 0.32029 | -0.032716 | -0.32029 | -3.771% | -3.771% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.1369 | 8.4929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.79 | 1.1369 | 8.4929 | 0.86751 | 8.4929 | 0.8348 | 8.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4929 | 8.1727 | 0.30214 | 0.32029 | -0.032716 | -0.32029 | -3.771% | -3.771% | нд
1.2.1.2.6 | Реконструкция РП "Хлебозавод" | J_0000000033 | 1.1369 | 8.4929 | 0 | 0 |  |  | 9.79 | 1.1369 | 8.4929 | 0.86751 | 8.4929 | 0.8348 | 8.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4929 | 8.1727 | 0.30214 | 0.32029 | -0.032716 | -0.32029 | -3.771% | -3.771% | #REF!
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 18.5814 | 153.1862 | 2.9156 | 28.5435 | 0 | 0 | 19.58 | 15.6658 | 124.6426 | 1.6931 | 16.5752 | 1.6935 | 16.5792 | 1.0263 | 1.0263 | 4.2762 | 2.7233 | 4.2762 | 6.1945 | 6.9965 | 6.6352 | 13.9724 | 108.0634 | 0.00040797 | 0.003994 | 0.0241% | 0.0241% | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 5.8485 | 56.1804 | 1.3352 | 13.0716 | 0 | 0 | 9.79 | 4.5133 | 43.1088 | 1.4025 | 13.7308 | 1.437 | 14.0684 | 0.90208 | 0.90208 | 4.2762 | 2.7233 | 4.2762 | 6.1945 | 4.2762 | 4.2485 | 3.0763 | 29.0404 | 0.034485 | 0.3376 | 2.459% | 2.459% | нд
1.2.3.1.2 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ | J_0000060024 | 5.8485 | 56.1804 | 1.3352 | 13.0716 |  |  | 9.79 | 4.5133 | 43.1088 | 1.4025 | 13.7308 | 1.437 | 14.0684 | 0.90208 | 0.90208 | 4.2762 | 2.7233 | 4.2762 | 6.1945 | 4.2762 | 4.2485 | 3.0763 | 29.0404 | 0.034485 | 0.3376 | 2.459% | 2.459% | Увеличение количества потребителей относящихся к льготной категории заявителей за технологическим присоединением
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 12.7329 | 97.0058 | 1.5804 | 15.4719 | 0 | 0 | 9.79 | 11.1525 | 81.5339 | 0.29054 | 2.8444 | 0.25647 | 2.5108 | 0.12419 | 0.12419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7202 | 2.3866 | 10.896 | 79.0231 | -0.034077 | -0.33361 | -11.73% | -11.73% | нд
1.2.3.5.2 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | J_0000060025 | 12.7329 | 97.0058 | 1.5804 | 15.4719 |  |  | 9.79 | 11.1525 | 81.5339 | 0.29054 | 2.8444 | 0.25647 | 2.5108 | 0.12419 | 0.12419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7202 | 2.3866 | 10.896 | 79.0231 | -0.034077 | -0.33361 | -11.73% | -11.73% | #REF!
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 25.8957 | 224.4736 | 7.0288 | 68.8119 | 0 | 0 | 58.74 | 18.8669 | 155.6617 | 7.9288 | 77.6225 | 7.9721 | 78.0466 | 2.594 | 2.594 | 9.068 | 22.0491 | 9.068 | 5.5283 | 56.8924 | 47.8753 | 10.8948 | 77.6151 | 0.04332 | 0.4241 | 0.5464% | 0.5464% | нд
1.4.1 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ | J_0000500016 | 15.8753 | 149.4159 | 5.7401 | 56.1952 |  |  | 9.79 | 10.1352 | 93.2208 | 3.0437 | 29.7981 | 3.0819 | 30.1714 | 2.594 | 2.594 | 9.068 | 22.0491 | 9.068 | 5.5283 | 9.068 | 0 | 7.0534 | 63.0494 | 0.038124 | 0.37323 | 1.253% | 1.253% | нд
1.4.2 | Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района | J_100456002 | 4.368 | 32.629 | 1.2887 | 12.6167 |  |  | 9.79 | 3.0793 | 20.0123 | 0.55115 | 5.3958 | 0.53731 | 5.2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3958 | 5.2603 | 2.542 | 14.752 | -0.013839 | -0.13548 | -2.511% | -2.511% | #REF!
1.4.5 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ленинского района, запитанных от ПС "Западная" | J_1204060851 | 2.587 | 19.3731 | 0 | 0 |  |  | 9.79 | 2.587 | 19.3731 | 1.9789 | 19.3731 | 2.0004 | 19.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3731 | 19.5843 | 0.58655 | -0.2112 | 0.021573 | 0.2112 | 1.09% | 1.09% | #REF!
1.4.6 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей п.Просторный | J_1204060052 | 2.0692 | 15.5886 | 0 | 0 |  |  | 9.79 | 2.0692 | 15.5886 | 1.5923 | 15.5886 | 1.5946 | 15.6109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5886 | 15.6109 | 0.47459 | -0.022306 | 0.0022785 | 0.022306 | 0.1431% | 0.1431% | #REF!
1.4.7 | Строительство КЛЭП-10кВ от ТП 807 до ТП 227 в связи с выносом ВЛ-10кВ с частных территорий | J_0004500053 | 0.29293 | 2.1882 | 0 | 0 |  |  | 9.79 | 0.29293 | 2.1882 | 0.22351 | 2.1882 | 0.22371 | 2.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1882 | 2.1901 | 0.069224 | -0.0019034 | 0.00019442 | 0.0019034 | 0.08698% | 0.08698% | #REF!
1.4.8 | Установка реклоузеров ф.О-14, О-17 | J_0000000855 | 0.70331 | 5.2788 | 0 | 0 |  |  | 9.79 | 0.70331 | 5.2788 | 0.5392 | 5.2788 | 0.53419 | 5.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2788 | 5.2297 | 0.16912 | 0.049053 | -0.0050105 | -0.049053 | -0.9292% | -0.9292% | #REF!
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 12.6882 | 96.4736 | 1.597 | 15.6351 | 0 | 0 | 88.11 | 11.0912 | 80.8385 | 7.4748 | 73.1787 | 2.2599 | 22.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73.1787 | 20.1243 | 8.8313 | 58.7143 | -5.215 | -51.0544 | -69.77% | -69.77% | нд
1.6.3 | Приобретение бригадного автомобиля | J_0000007034 | 0.79304 | 5.924 | 0.18714 | 1.8321 |  |  | 9.79 | 0.6059 | 4.0919 | 0.17211 | 1.685 | 0.17211 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.685 | 1.685 | 0.43378 | 2.4069 | 0 | 0 | 0% | 0% | #REF!
1.6.5 | Приобретение информационно-вычислительной техники | J_0000000814 | 0.87733 | 8.1422 | 0.32444 | 3.1763 |  |  | 9.79 | 0.55288 | 4.9659 | 0.13581 | 1.3296 | 0.14018 | 1.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3296 | 1.3724 | 0.4127 | 3.5935 | 0.004372 | 0.042801 | 3.219% | 3.219% | Изменение цен в связи с экономической обстановкой в стране в 2022 году
1.6.6 | Приобретение легкового служебного автомобиля | J_0000007035 | 0.35466 | 2.6493 | 0.038645 | 0.37833 |  |  | 9.79 | 0.31601 | 2.2709 | 0.10203 | 0.99883 | 0.10203 | 0.99883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99883 | 0.99883 | 0.21399 | 1.2721 | 0 | 0 | 0% | 0% | #REF!
1.6.11 | Приобретение экскаватора | J_0000007037 | 1.9641 | 14.672 | 1.0468 | 10.2483 |  |  | 9.79 | 0.91731 | 4.4237 | 0.41667 | 4.0792 | 0.41652 | 4.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0792 | 4.0777 | 0.50079 | 0.34594 | -0.00014471 | -0.0014167 | -0.03473% | -0.03473% | #REF!
1.6.12 | Приобретение тягача с полуприцепом | J_0000007056 | 0.9276 | 6.9292 | 0 | 0 |  |  | 9.79 | 0.9276 | 6.9292 | 0.70778 | 6.9292 | 0.70778 | 6.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9292 | 6.9292 | 0.21982 | 1e-08 | -1.0215e-09 | -1e-08 | -1.443e-07% | -1.443e-07% | #REF!
1.6.13 | Приобретение трактора | J_0000007060 | 0.32407 | 2.4208 | 0 | 0 |  |  | 9.79 | 0.32407 | 2.4208 | 0.24728 | 2.4208 | 0.21621 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4208 | 2.1167 | 0.10787 | 0.30417 | -0.031069 | -0.30417 | -12.56% | -12.56% | #REF!
1.6.14 | Приобретение беспилотного летательного аппарата | J_0000007059 | 0.15154 | 1.132 | 0 | 0 |  |  | 9.79 | 0.15154 | 1.132 | 0.11563 | 1.132 | 0.11392 | 1.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 1.1153 | 0.037613 | 0.016667 | -0.0017024 | -0.016667 | -1.472% | -1.472% | #REF!
1.6.15 | Строительство склада для хранения электротехнической продукции | J_0000000858 | 7.0421 | 52.6041 | 0 | 0 |  |  | 9.79 | 7.0421 | 52.6041 | 5.3733 | 52.6041 | 0.18684 | 1.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6041 | 1.8292 | 6.8552 | 50.775 | -5.1864 | -50.775 | -96.52% | -96.52% | #REF!
1.6.18 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №4) | J_0000007045 | 0.25381 | 2 | 0 | 0 |  |  | 9.79 | 0.25381 | 2 | 0.20429 | 2 | 0.20429 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.049517 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #REF!
| Исполнительный директор |  | М.В. Резников
| Директор по экономике и финансам |  | В.М. Афанасьева
| Зам.директора по эконмике и финансам - начальник ОБПиТО |  | Н.П. Зудилова