## H0331_1037000158513_01_69_0
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от "25" апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за год 2022
Отчет о реализации инвестиционной программы_____________ООО "Горсети"_____________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области № 6-344 от 31.10.2019г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | [10 empty] | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2022, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2022 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2023 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2022 года | [9 empty] | Причины отклонений | Финансирование капитальных вложений года 2018, млн. рублей (с НДС)
[17 empty] | Всего (год 2022) | [10 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[17 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [16 empty] | Утвержденный план 2018 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2018 года
|  |  | год | 1.ТП | 2.Тр | 3.СУ | 4.КЛ | 5.ВЛ | 6.Сигнализация/Телемеханика/телеметрия | 7.Приобретение имущества, программ, техники | 8.Запасной | 9.Порядковый номер |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | [10 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 623.7808 | 219.087 | 132.1039 | 491.6769 | 210.7969 | 0 | 0 | 210.7969 | 0 | 147.4133 | 0 | 0 | 147.4133 | 0 | 344.2636 | -63.3836 | -30.0686 | 0 | нд | 0 | нд | -63.3836 | -30.0686 | 0 | нд | нд | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | Г | [9 empty] | 239.5954 | 56.5613 | 33.0464 | 206.549 | 30.0818 | 0 | 0 | 30.0818 | 0 | 28.9488 | 0 | 0 | 28.9488 | 0 | 177.6003 | -1.133 | -3.7664 | 0 | нд | 0 | нд | -1.133 | -3.7664 | 0 | нд | нд | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 40.9719 | 0 | 0 | 40.9719 | 0 | 14.1518 | 0 | 0 | 14.1518 | 0 | #REF! | #REF!
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | Г | [9 empty] | 269.122 | 162.5257 | 80.3028 | 188.8192 | 92.9007 | 0 | 0 | 92.9007 | 0 | 92.1768 | 0 | 0 | 92.1768 | 0 | 96.6424 | -0.72392 | -0.77924 | 0 | нд | 0 | нд | -0.72392 | -0.77924 | 0 | нд | нд | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | Г | [9 empty] | 115.0633 | 0 | 18.7547 | 96.3087 | 87.8144 | 0 | 0 | 87.8144 | 0 | 26.2878 | 0 | 0 | 26.2878 | 0 | 70.0209 | -61.5267 | -70.0644 | 0 | нд | 0 | нд | -61.5267 | -70.0644 | 0 | нд | нд | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 239.5954 | 56.5613 | 33.0464 | 206.549 | 30.0818 | 0 | 0 | 30.0818 | 0 | 28.9488 | 0 | 0 | 28.9488 | 0 | 177.6003 | -1.133 | -3.7664 | 0 | нд | 0 | нд | -1.133 | -3.7664 | 0 | нд | нд | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 27.1096 | 26.7266 | 0 | 27.1096 | 10.1915 | 0 | 0 | 10.1915 | 0 | 9.3786 | 0 | 0 | 9.3786 | 0 | 17.7309 | -0.81291 | -7.9763 | 0 | нд | 0 | нд | -0.81291 | -7.9763 | 0 | нд | нд | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в числе: | Г | Г | [9 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 27.1096 | 26.7266 | 0 | 27.1096 | 10.1915 | 0 | 0 | 10.1915 | 0 | 9.3786 | 0 | 0 | 9.3786 | 0 | 17.7309 | -0.81291 | -7.9763 | 0 | нд | 0 | нд | -0.81291 | -7.9763 | 0 | нд | нд | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.1.2.6 | Реконструкция РП "Хлебозавод" | J_0000000033 | Г | [9 empty] | 27.1096 | 26.7266 | 0 | 27.1096 | 10.1915 | 0 | 0 | 10.1915 | 0 | 9.3786 | 0 | 0 | 9.3786 | 0 | 17.7309 | -0.81291 | -7.9763 | 0 | нд | 0 | нд | -0.81291 | -7.9763 | 0 | нд | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Е_ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.1313 | 0 | 0 | 1.1313 | 0 | 3.1682 | 0 | 0 | 3.1682 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Е_ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 11.4065 | 0 | 0 | 11.4065 | 0 | 21.6261 | 0 | 0 | 21.6261 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 212.4859 | 29.8347 | 33.0464 | 179.4395 | 19.8902 | 0 | 0 | 19.8902 | 0 | 19.5701 | 0 | 0 | 19.5701 | 0 | 159.8693 | -0.32009 | -1.6093 | 0 | нд | 0 | нд | -0.32009 | -1.6093 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | Г | [9 empty] | 67.4165 | 24.6798 | 15.5181 | 51.8984 | 16.4769 | 0 | 0 | 16.4769 | 0 | 16.6264 | 0 | 0 | 16.6264 | 0 | 35.272 | 0.14943 | 0.90692 | 0 | нд | 0 | нд | 0.14943 | 0.90692 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.1.2 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ | J_0000060024 | Е_ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 67.4165 | 24.6798 | 15.5181 | 51.8984 | 16.4769 | 0 | 0 | 16.4769 | 0 | 16.6264 | 0 | 0 | 16.6264 | 0 | 35.272 | 0.14943 | 0.90692 | 0 | нд | 0 | нд | 0.14943 | 0.90692 | 0 | нд | #REF! | 7.8135 | 0 | 0 | 7.8135 | 0 | 2.6069 | 0 | 0 | 2.6069 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | Е_ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.47987 | 0 | 0 | 0.47987 | 0 | 0.81912 | 0 | 0 | 0.81912 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | Г | [9 empty] | 145.0694 | 5.1549 | 17.5283 | 127.5411 | 3.4133 | 0 | 0 | 3.4133 | 0 | 2.9438 | 0 | 0 | 2.9438 | 0 | 124.5973 | -0.46953 | -13.7557 | 0 | нд | 0 | нд | -0.46953 | -13.7557 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.5.2 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | J_0000060025 | Г | [9 empty] | 145.0694 | 5.1549 | 17.5283 | 127.5411 | 3.4133 | 0 | 0 | 3.4133 | 0 | 2.9438 | 0 | 0 | 2.9438 | 0 | 124.5973 | -0.46953 | -13.7557 | 0 | нд | 0 | нд | -0.46953 | -13.7557 | 0 | нд | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3907 | 0 | 0 | 4.3907 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | Е_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3907 | 0 | 0 | 4.3907 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 40.9719 | 0 | 0 | 40.9719 | 0 | 14.1518 | 0 | 0 | 14.1518 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40.9719 | 0 | 0 | 40.9719 | 0 | 14.1518 | 0 | 0 | 14.1518 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Е_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.0061 | 0 | 0 | 14.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | Е_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | Е_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | Е_ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 26.9658 | 0 | 0 | 26.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | Е_ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 269.122 | 162.5257 | 80.3028 | 188.8192 | 92.9007 | 0 | 0 | 92.9007 | 0 | 92.1768 | 0 | 0 | 92.1768 | 0 | 96.6424 | -0.72392 | -0.77924 | 0 | нд | 0 | нд | -0.72392 | -0.77924 | 0 | нд | нд
1.4.1 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ | J_0000500016 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 179.2991 | 62.1072 | 65.3571 | 113.942 | 35.7577 | 0 | 0 | 35.7577 | 0 | 35.1162 | 0 | 0 | 35.1162 | 0 | 78.8258 | -0.64153 | -1.7941 | 0 | нд | 0 | нд | -0.64153 | -1.7941 | 0 | нд | #REF!
1.4.2 | Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района | J_100456002 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 39.1549 | 7.502 | 14.9457 | 24.2092 | 6.4749 | 0 | 0 | 6.4749 | 0 | 6.2633 | 0 | 0 | 6.2633 | 0 | 17.9459 | -0.21165 | -3.2687 | 0 | нд | 0 | нд | -0.21165 | -3.2687 | 0 | нд | #REF!
1.4.5 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ленинского района, запитанных от ПС "Западная" | J_1204060851 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 23.1898 | 37.0279 | 0 | 23.1898 | 23.1898 | 0 | 0 | 23.1898 | 0 | 23.4216 | 0 | 0 | 23.4216 | 0 | -0.23188 | 0.23188 | 0.99993 | 0 | нд | 0 | нд | 0.23188 | 0.99993 | 0 | нд | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9014 | 0 | 0 | 10.9014 | 0 | #REF! | #REF!
1.4.6 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей п.Просторный | J_1204060052 | [10 empty] | 18.548 | 42.3569 | 0 | 18.548 | 18.548 | 0 | 0 | 18.548 | 0 | 18.5585 | 0 | 0 | 18.5585 | 0 | -0.010482 | 0.010482 | 0.056513 | 0 | нд | 0 | нд | 0.010482 | 0.056513 | 0 | нд | #REF!
1.4.7 | Строительство КЛЭП-10кВ от ТП 807 до ТП 227 в связи с выносом ВЛ-10кВ с частных территорий | J_0004500053 | [10 empty] | 2.6258 | 6.4598 | 0 | 2.6258 | 2.6258 | 0 | 0 | 2.6258 | 0 | 2.5849 | 0 | 0 | 2.5849 | 0 | 0.040901 | -0.040901 | -1.5576 | 0 | нд | 0 | нд | -0.040901 | -1.5576 | 0 | нд | #REF!
1.4.8 | Установка реклоузеров ф.О-14, О-17 | J_0000000855 | [10 empty] | 6.3045 | 7.0719 | 0 | 6.3045 | 6.3045 | 0 | 0 | 6.3045 | 0 | 6.2323 | 0 | 0 | 6.2323 | 0 | 0.072202 | -0.072202 | -1.1453 | 0 | нд | 0 | нд | -0.072202 | -1.1453 | 0 | нд | #REF!
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7828 | 0 | 0 | 2.7828 | 0 | #REF! | #REF!
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 115.0633 | 0 | 18.7547 | 96.3087 | 87.8144 | 0 | 0 | 87.8144 | 0 | 26.2878 | 0 | 0 | 26.2878 | 0 | 70.0209 | -61.5267 | -70.0644 | 0 | нд | 0 | нд | -61.5267 | -70.0644 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46762 | 0 | 0 | 0.46762 | 0 | #REF! | #REF!
1.6.3 | Приобретение бригадного автомобиля | J_0000007034 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77 | 7.1088 | нд | 2.1986 | 4.9103 | 2.022 | 0 | 0 | 2.022 | 0 | 2.022 | 0 | 0 | 2.022 | 0 | 2.8883 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | #REF!
1.6.5 | Приобретение информационно-вычислительной техники | J_0000000814 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79 | 9.7706 | нд | 3.8041 | 5.9665 | 1.5955 | 0 | 0 | 1.5955 | 0 | 1.5979 | 0 | 0 | 1.5979 | 0 | 4.3686 | 0.0024363 | 0.1527 | 0 | нд | 0 | нд | 0.0024363 | 0.1527 | 0 | нд | #REF!
1.6.6 | Приобретение легкового служебного автомобиля | J_0000007035 | Г | [9 empty] | 2.4741 | нд | 0.454 | 2.0201 | 1.1986 | 0 | 0 | 1.1986 | 0 | 1.1986 | 0 | 0 | 1.1986 | 0 | 0.82155 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.6.11 | Приобретение экскаватора | J_0000007037 | Г | [9 empty] | 17.6064 | нд | 12.298 | 5.3084 | 4.895 | 0 | 0 | 4.895 | 0 | 4.8928 | 0 | 0 | 4.8928 | 0 | 0.41568 | -0.00225 | -0.045965 | 0 | нд | 0 | нд | -0.00225 | -0.045965 | 0 | нд | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.6.12 | Приобретение тягача с полуприцепом | J_0000007056 | J | [9 empty] | 8.315 | нд | 0 | 8.315 | 8.315 | 0 | 0 | 8.315 | 0 | 8.315 | 0 | 0 | 8.315 | 0 | 8e-09 | -1.2e-08 | -1.4432e-07 | 0 | нд | 0 | нд | -1.2e-08 | -1.4432e-07 | 0 | нд | #REF!
1.6.13 | Приобретение трактора | J_0000007060 | J | [9 empty] | 2.905 | нд | 0 | 2.905 | 2.905 | 0 | 0 | 2.905 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0.365 | -0.365 | -12.5645 | 0 | нд | 0 | нд | -0.365 | -12.5645 | 0 | нд | #REF!
1.6.14 | Приобретение беспилотного летательного аппарата | J_0000007059 | J | [9 empty] | 1.3584 | нд | 0 | 1.3584 | 1.3584 | 0 | 0 | 1.3584 | 0 | 1.3384 | 0 | 0 | 1.3384 | 0 | 0.02 | -0.02 | -1.4723 | 0 | нд | 0 | нд | -0.02 | -1.4723 | 0 | нд | #REF!
1.6.15 | Строительство склада для хранения электротехнической продукции | J_0000000858 | J | [9 empty] | 63.125 | нд | 0 | 63.125 | 63.125 | 0 | 0 | 63.125 | 0 | 1.9831 | 0 | 0 | 1.9831 | 0 | 61.1419 | -61.1419 | -96.8584 | 0 | нд | 0 | нд | -61.1419 | -96.8584 | 0 | нд | #REF!
1.6.18 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №4) | J_0000007045 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 38 | 2.4 | нд | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | #REF! | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 7.904 | 0 | 0 | 7.904 | 0 | #REF! | #REF!
| Исполнительный директор | [5 empty] | М.В. Резников
| Директор по экономике и финансам | [5 empty] | В.М. Афанасьева
| Зам.директора по эконмике и финансам - начальник ОБПиТО | [5 empty] | Н.П. Зудилова