## 1. паспорт описание
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
О_0200000015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка трансформаторов в ТП
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3 | 4
1 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением №1 к приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
2 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | монтаж оборудования
3 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
4 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
5 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2029
6 | в) показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта | Монтаж 59 силовых тарнсформаторов в ТП
7 | н) информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: в схеме и программе развития электроэнергетических систем России | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России | Объект электроэнергетики не содержится в схеме и программе развития Единой энергетической системы России
8 | н) информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: в схеме и программе развития электроэнергетических систем России | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Объект не содержится в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации
9 | о) информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | изменения предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем не планируется
10 | и) проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Проектные показатели отсутствуют т.к. проектные работы для данного инвестиционного проекта не предусмотрены
11 | к) информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Степень загрузки после реализации инвестиционного проекта не измениться. Степень загрузки будет соответствовать результатам замеров нагрузки.
12 | л) информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом; | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры нагрузок приведены по гиперссылке
13 | р) информация о предусмотренных инвестиционным проектом мероприятиях по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации (с указанием мероприятий, выполняемых сетевой организацией в рамках обязательств по договорам о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации) | Информация о предусмотренных инвестиционным проектом мероприятиях по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации | не требуется
14 | с) информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, указанных в решениях уполномоченного органа исполнительной власти в качестве условий, до выполнения которых вывод объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации недопустим | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, указанных в решениях уполномоченного органа исполнительной власти в качестве условий, до выполнения которых вывод объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации недопустим | не требуется

## 2. паспорт техприс
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта *
О_0200000015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка трансформаторов в ТП
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Реквизиты договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по:
[9 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 19
| ж) информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| з) информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации по выполнению мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| м) информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | - | - | - | - | - | - | - | - | -
* В рамках данного инвестиционного проекта договора технологического присоединения не заключались.

## 3.1.конкретные результаты ТП-РП
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
О_0200000015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка трансформаторов в ТП
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, КВ•А, Квар
|  | До | После |  | До | После | До | После | До | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 337 | ТП 337 | силовой трансформатор | ТМ-160/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 160кВА | Трансформатор 160 кВА 10/0,4 кВ N 78616 |  | 1986 | 10 | 10 | 160 | 160
2 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 572 | ТП 572 | силовой трансформатор | ТМ-250/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 250кВА | Трансформатор 250 кВА 10/0,4 кВ N 12426 |  | 1979 | 10 | 10 | 250 | 250
3 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 33А | ТП 33А | силовой трансформатор | ТМ-400/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 400кВА | Трансформатор 400 кВА 10/0,4 кВ N 25250 |  | 1987 | 10 | 10 | 400 | 400
4 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 610-10 | ТП 610-10 | силовой трансформатор | ТСЗА-400/10-82УХЛ3 (6;0.4 ) | ТМГ 400кВА | Трансформатор 400ква 6/0,4кв N 60327 в ТП-610/10 |  | 1989 | 6 | 6 | 400 | 400
5 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 499 | ТП 499 | силовой трансформатор | ТМ-400/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 400кВА | Трансформатор 400ква 10/0,4кв N 4009 в ТП-499 |  | 1977 | 10 | 10 | 400 | 400
6 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 512 | ТП 512 | силовой трансформатор | ТМ-400/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 400кВА | Трансформатор 400ква 10/0,4кв N 6407 в ТП-512 |  | 1969 | 10 | 10 | 400 | 400
7 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | склад | склад | силовой трансформатор | ТМ-630/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 630кВА | Трансформатор 630ква 10/0,4 кв N 114038 |  | 1982 | 10 | 10 | 630 | 630
8 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 610-20 | ТП 610-20 | силовой трансформатор | ТМ-630/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 630кВА | Трансформатор 630ква 10/0,4 кв N 11784 в ТП-610/20 |  | 1973 | 10 | 10 | 630 | 630
9 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 362 | ТП 362 | силовой трансформатор | ТМ-630/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 630кВА | Трансформатор 630ква 10/0,4кв N 13073 в ТП-362 |  | 1979 | 10 | 10 | 630 | 630
10 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 940-19 | ТП 940-19 | силовой трансформатор | ТМ-630/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 630кВА | Трансформатор 630ква 10/0,4кв N 14808 в ТП 940-19 |  | 1980 | 10 | 10 | 630 | 630
11 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 940-24 | ТП 940-24 | силовой трансформатор | ТМ-630/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 630кВА | Трансформатор 630ква 10/0,4кв N 17020 в ТП 940-24 |  | 1981 | 10 | 10 | 630 | 630
12 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 562 | ТП 562 | силовой трансформатор | ТМ-630/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 630кВА | Трансформатор 630ква 10/0,4кв N 317862 в ТП-562 |  | 1975 | 10 | 10 | 630 | 630
13 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ПП-1 | ПП-1 | силовой трансформатор | ТМ-30/10 (10;0,4) | ТМГ 25/10 | Трансформатор 30 кВА 10/0,4 кВ N 6732 |  | 1966 | 10 | 10 | 30 | 25
14 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 604-136 | ТП 604-136 | силовой трансформатор | ТМ-400/10У1 (6;0.4 ) | ТМГ 400кВА | Трансформатор 400 кВА 6/0,4 кВ N7891 |  | 1969 | 6 | 6 | 400 | 400
15 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 940-9 | ТП 940-9 | силовой трансформатор | ТМ-400/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 400кВА | Трансформатор 400ква 10/0,4кв N 4865 в ТП 940-9 |  | 1987 | 10 | 10 | 400 | 400
16 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 95 | ТП 95 | силовой трансформатор | ТМ-400/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 400кВА | Трансформатор 400ква 10/0,4кв N 32863 в ТП-95 |  | 1974 | 10 | 10 | 400 | 400
17 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 87 | ТП 87 | силовой трансформатор | ТМ-400/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 400кВА | Трансформатор 400ква 10/0,4кв N 37902 в ТП-87 |  | 1975 | 10 | 10 | 400 | 400
18 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 327 | ТП 327 | силовой трансформатор | ТМ-400/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 400кВА | Трансформатор 400ква 10/0,4кв N 718532 в ТП-327 |  | 1978 | 10 | 10 | 400 | 400
19 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 349 | ТП 349 | силовой трансформатор | ТМ-400/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 400кВА | Трансформатор 400ква 10/0,4кв N 7717 в ТП 349 |  | 1970 | 10 | 10 | 400 | 400
20 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 370 | ТП 370 | силовой трансформатор | ТМ-400/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 400кВА | Трансформатор 400ква 10/0,4кв N 11265 в ТП-370 |  | 1973 | 10 | 10 | 400 | 400
21 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 233 | ТП 233 | силовой трансформатор | ТМ-630/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 250кВА | Трансформатор 250ква N 4778 10/0,4кв в ТП-233 |  | 1970 | 10 | 10 | 250 | 250
22 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 604-16 | ТП 604-16 | силовой трансформатор | ТМ-560/6(6;0,4) | ТМГ 630кВА | Трансформатор 560ква 6/0,4кв N 15196 в ТП-604/16 |  | 1959 | 6 | 6 | 560 | 630
23 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 606 | ТП 606 | силовой трансформатор | ТМ-630/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 630кВА | Трансформатор 630 кВА 10/0,4 кВ N 71358 |  | 1994 | 10 | 10 | 630 | 630
24 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 606 | ТП 606 | силовой трансформатор | ТМ-630/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 630кВА | Трансформатор 630 кВА 10/0,4 кВ N 71359 |  | 1995 | 10 | 10 | 630 | 630
25 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 514 | ТП 514 | силовой трансформатор | ТМ-250/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 250кВА | Трансформатор 250 кВА 10/0,4 кВА N 482630 |  | 1978 | 10 | 10 | 250 | 250
26 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП КО-9-15 | ТП КО-9-15 | силовой трансформатор | ТМ-250/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 250кВА | Трансформатор N 1146370 250 ква в ТП-КО/9-15 п.Заварзино, ул.Мостовая |  | 1988 | 10 | 10 | 250 | 250
27 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | склад | склад | силовой трансформатор | ТМ-400/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 400кВА | Трансформатор 400ква 10/0,4кв N 2898 в ТП-91 п.Зональный, |  | 1978 | 10 | 10 | 400 | 400
28 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 22 | ТП 22 | силовой трансформатор | ТМ-400/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 400кВА | Трансформатор 400ква 10/0,4кв N 5284 в ТП-22 |  | 1960 | 10 | 10 | 400 | 400
29 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 92 | ТП 92 | силовой трансформатор | ТМ-400/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 400кВА | Трансформатор 400ква 10/0,4кв N 7969 в ТП-92 п.Зональный, |  | 1976 | 10 | 10 | 400 | 400
30 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 18 | ТП 18 | силовой трансформатор | ТМ-400/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 400кВА | Трансформатор 400ква 10/0,4кв N 8387 в ТП 18 |  | 1978 | 10 | 10 | 400 | 400
31 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 21 | ТП 21 | силовой трансформатор | ТМ-400/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 400кВА | Трансформатор 400ква 10/0,4кв N 9697 в ТП 21 |  | 1976 | 10 | 10 | 400 | 400
32 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 611-60 | ТП 611-60 | силовой трансформатор | ТМ-400/10У1 (6;0.4 ) | ТМГ 400кВА | Трансформатор 400ква 6/0,4кв N 4916 в ТП 611-60 |  | 1969 | 6 | 6 | 400 | 400
33 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 671-60 | ТП 671-60 | силовой трансформатор | ТМ-400/10У1 (6;0.4 ) | ТМГ 400кВА | Трансформатор 400ква 6/0,4кв N 6052 в ТП-671/34 |  | 1969 | 6 | 6 | 400 | 400
34 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 604-120 | ТП 604-120 | силовой трансформатор | ТМ-400/10У1 (6;0.4 ) | ТМГ 400кВА | Трансформатор 400ква 6/0,4кв N 7692 в ТП 604-120 |  | 1970 | 6 | 6 | 400 | 400
35 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 603-1 | ТП 603-1 | силовой трансформатор | ТМ-400/10У1 (6;0.4 ) | ТМГ 400кВА | Трансформатор 400ква 6/0,4кв N 11516 в ТП-603/1 |  | 1971 | 6 | 6 | 400 | 400
36 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 309 | ТП 309 | силовой трансформатор | ТМ-400/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 400кВА | Трансформатор 400ква 10/0,4кв N 49113 в ТП-309 |  | 1977 | 10 | 10 | 400 | 400
37 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 555 | ТП 555 | силовой трансформатор | ТМ-630/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 630кВА | Трансформатор 630 кВА 10/0,4 кВ N 19121 |  | 1974 | 10 | 10 | 630 | 630
38 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 186 | ТП 186 | силовой трансформатор | ТМ-630/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 630кВА | Трансформатор 630 ква 10/0,4кв N 69753 в ТП-184 |  | 1971 | 10 | 10 | 630 | 630
39 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 101 | ТП 101 | силовой трансформатор | ТМ-630/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 630кВА | Трансформатор 630ква 10/0,4кв N 46113 в ТП-101 |  | 1988 | 10 | 10 | 630 | 630
40 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 130 | ТП 130 | силовой трансформатор | ТМ-630/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 630кВА | Трансформатор 630ква 10/0,4кв N 10066 в ТП-130 |  | 1973 | 10 | 10 | 630 | 630
41 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 123 | ТП 123 | силовой трансформатор | ТМ-630/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 630кВА | Трансформатор 630ква 10/0,4кв N 10192 в ТП-123 |  | 1978 | 10 | 10 | 630 | 630
42 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 260 | ТП 260 | силовой трансформатор | ТМ-630/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 630кВА | Трансформатор 630ква 10/0,4кв N 10815 в ТП-260 |  | 1979 | 10 | 10 | 630 | 630
43 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 475 | ТП 475 | силовой трансформатор | ТМ-250/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 250кВА | Трансформатор 250ква N 8785 10/0,4кв |  | 1977 | 10 | 10 | 250 | 250
44 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 345 | ТП 345 | силовой трансформатор | ТМ-400/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 400кВА | Трансформатор 400ква 10/0,4кв N 9409 в ТП-345 |  | 1979 | 10 | 10 | 400 | 400
45 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 394 | ТП 394 | силовой трансформатор | ТМ-400/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 400кВА | Трансформатор 400ква 10/0,4кв N ПХУКЧ в ТП-394 |  | 1981 | 10 | 10 | 400 | 400
46 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 348 | ТП 348 | силовой трансформатор | ТМ-400/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 400кВА | Трансформатор 400ква 10/0,4кв N СУ в ТП-348 |  | 1979 | 10 | 10 | 400 | 400
47 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 604-19 | ТП 604-19 | силовой трансформатор | ТМ-400/10У1 (6;0.4 ) | ТМГ 400кВА | Трансформатор 400ква 6/0,4 кв N 24773 в ТП-604/19 |  | 1976 | 6 | 6 | 400 | 400
48 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 610-10 | ТП 610-10 | силовой трансформатор | ТСЗА-400/10-82УХЛ3 (6;0.4 ) | ТМГ 400кВА | Трансформатор 400ква 6/0,4кв N 60335 в ТП-610/10 |  | 1989 | 6 | 6 | 400 | 400
49 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 610-68 | ТП 610-68 | силовой трансформатор | ТМ-400/10У1 (6;0.4 ) | ТМГ 400кВА | Трансформатор 400ква 6/0,4кв N 10758 в ТП-610/68 |  | 1971 | 6 | 6 | 400 | 400
50 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 604-124 | ТП 604-124 | силовой трансформатор | ТМ-400/10У1 (6;0.4 ) | ТМГ 400кВА | Трансформатор 400ква 6/0,4кв N 16936 в ТП-604/124 |  | 1974 | 6 | 6 | 400 | 400
51 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 605-10 | ТП 605-10 | силовой трансформатор | ТМ-400/10У1 (6;0.4 ) | ТМГ 400кВА | Трансформатор 400ква 6/0,4кв N 19585 в ТП-605/10 |  | 1971 | 6 | 6 | 400 | 400
52 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 610-40 | ТП 610-40 | силовой трансформатор | ТМ-400/10У1 (6;0.4 ) | ТМГ 400кВА | Трансформатор 400ква 6/0,4кв N 415541 в КТПН-610/40 |  | 1977 | 6 | 6 | 400 | 400
53 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 604-38 | ТП 604-38 | силовой трансформатор | ТМ-400/10У1 (6;0.4 ) | ТМГ 630кВА | Трансформатор 630ква 6/0,4кв N 17511 в ТП-604/38 |  | 1974 | 6 | 6 | 630 | 630
54 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 610-39 | ТП 610-39 | силовой трансформатор | ТМ-400/10У1 (6;0.4 ) | ТМГ 630кВА | Трансформатор 630ква 6/0,4кв N 2827 в ТП-610/39 |  | 1968 | 6 | 6 | 630 | 630
55 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 365 | ТП 365 | силовой трансформатор | ТМ-630/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 630кВА | Трансформатор 630 кВА 10/0,4 кВ N 45507 |  | 1988 | 10 | 10 | 630 | 630
56 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 603-11 | ТП 603-11 | силовой трансформатор | ТМ-630/10У1 (6;0.4 ) | ТМГ 630кВА | Трансформатор 630 кВА 6/0,4 кВ N35352 |  | 1978 | 6 | 6 | 630 | 630
57 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 262 | ТП 262 | силовой трансформатор | ТМ-630/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 630кВА | Трансформатор 630ква 10/0,4кв N 27596 в ТП-262 |  | 1976 | 10 | 10 | 630 | 630
58 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 129 | ТП 129 | силовой трансформатор | ТМ-630/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 630кВА | Трансформатор 630ква 10/0,4кв N 3236 в ТП-129 |  | 1969 | 10 | 10 | 630 | 630
59 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 277 | ТП 277 | силовой трансформатор | ТМ-630/10У1 (10;0.4 ) | ТМГ 630кВА | Трансформатор 630ква 10/0,4кв N 46270 в ТП-277 |  | 1978 | 10 | 10 | 630 | 630
60 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | РП Каштак | РП Каштак | силовой трансформатор | ТТИ-AI-630/10 | ТМГ 630кВА | Трансформатор 630ква 10/0,4кв N 49703 в ФП "К" |  | 1977 | 10 | 10 | 630 | 630
Примечание.
При заполнении столбца 5 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2конкретные результаты ЛЭП
Год раскрытия информации:2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
О_0200000015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка трансформаторов в ТП
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Протяженность по трассе, км |  | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ)
[6 empty] | проектное |  | рабочее
|  | До | После | До | После | До | После | До | После | До | После | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 3.3. Паспорт надежность
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта *
О_0200000015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка трансформаторов в ТП
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
| Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [10 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | год | Наименование инвестиционного проекта | Ti, час | Ni | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
в) показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
* Для данного инвестиционного проекта оценка изменения показателей уровня надежности не проводится

## 4. паспортбюджет
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта *
О_0200000015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка трансформаторов в ТП
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | в) показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
* По данному инвестиционному проекту отсутствует информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта

## 5 анализ экон эффект 25
ООО "Горсети"
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
идентификатор
О_0200000015
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Установка трансформаторов в ТП
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 8396.8795
в том числе:
Установка трансформаторов в ТП | 8396.8795
Установка реклоузеров
Прочие расходы, т.руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации (трансформаторов в ТП), лет | 20
Срок амортизации (реклоузер), лет | 15
Срок амортизации (ВЛ), лет
Кол-во объектов (ТП), ед.
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 6.18
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 4
Периодичность ремонта объекта, лет | 4
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 205.99
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 12
Периодичность ремонта ТП, лет | 12
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 1472.41
протяженность КЛ, км.
Затраты на капитальный ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС | 407.84
Затраты на текущий ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС | 6.5
протяженность ВЛ, км.
Первый капитальный ремонт ВЛ, лет после постройки | 12
Периодичность капитального ремонта ВЛ, лет | 12
Первый текущий ремонт ВЛ, лет после постройки | 4
Периодичность текущего ремонта, лет | 4
Первый капитальный ремонт КЛ, лет после постройки | 25
Периодичность капитального ремонта КЛ, лет | 25
Оплата труда с отчислениями | 0
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Подконтрольные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вспомогательные материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Неподконтрольные расходы | 0 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Амортизация (ТП) |  | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844
Амортизация (реклоузеров) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 419.844 | 419.844 | 419.844 | 419.844 | 419.844 | 419.844 | 419.844 | 419.844 | 419.844 | 419.844 | 419.844 | 419.844 | 419.844 | 419.844 | 419.844 | 419.844 | 419.844 | 419.844 | 419.844
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 419.844 | 419.844 | 419.844 | 419.844 | 419.844 | 419.844 | 419.844 | 419.844 | 419.844 | 419.844 | 419.844 | 419.844 | 419.844 | 419.844 | 419.844 | 419.844 | 419.844 | 419.844 | 419.844
|  | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844 | -419.844

## 5 анализ экон эффект 27
ООО "Горсети"
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
идентификатор
О_0200000015
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Установка трансформаторов в ТП
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 8760.2416
в том числе:
Установка трансформаторов в ТП | 8760.2416
Установка реклоузеров
Прочие расходы, т.руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации (трансформаторов в ТП), лет | 20
Срок амортизации (реклоузер), лет | 15
Срок амортизации (ВЛ), лет
Кол-во объектов (ТП), ед.
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 6.18
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 4
Периодичность ремонта объекта, лет | 4
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 205.99
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 12
Периодичность ремонта ТП, лет | 12
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 1472.41
протяженность КЛ, км.
Затраты на капитальный ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС | 407.84
Затраты на текущий ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС | 6.5
протяженность ВЛ, км.
Первый капитальный ремонт ВЛ, лет после постройки | 12
Периодичность капитального ремонта ВЛ, лет | 12
Первый текущий ремонт ВЛ, лет после постройки | 4
Периодичность текущего ремонта, лет | 4
Первый капитальный ремонт КЛ, лет после постройки | 25
Периодичность капитального ремонта КЛ, лет | 25
Оплата труда с отчислениями | 0
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Подконтрольные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вспомогательные материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Неподконтрольные расходы | 0 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Амортизация (ТП) |  | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121
Амортизация (реклоузеров) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 438.0121 | 438.0121 | 438.0121 | 438.0121 | 438.0121 | 438.0121 | 438.0121 | 438.0121 | 438.0121 | 438.0121 | 438.0121 | 438.0121 | 438.0121 | 438.0121 | 438.0121 | 438.0121 | 438.0121 | 438.0121 | 438.0121
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 438.0121 | 438.0121 | 438.0121 | 438.0121 | 438.0121 | 438.0121 | 438.0121 | 438.0121 | 438.0121 | 438.0121 | 438.0121 | 438.0121 | 438.0121 | 438.0121 | 438.0121 | 438.0121 | 438.0121 | 438.0121 | 438.0121
|  | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121 | -438.0121

## 5 анализ экон эффект 28
ООО "Горсети"
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
идентификатор
О_0200000015
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Установка трансформаторов в ТП
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 13687.7863
в том числе:
Установка трансформаторов в ТП | 13687.7863
Установка реклоузеров
Прочие расходы, т.руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации (трансформаторов в ТП), лет | 20
Срок амортизации (реклоузер), лет | 15
Срок амортизации (ВЛ), лет
Кол-во объектов (ТП), ед.
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 6.18
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 4
Периодичность ремонта объекта, лет | 4
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 205.99
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 12
Периодичность ремонта ТП, лет | 12
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 1472.41
протяженность КЛ, км.
Затраты на капитальный ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС | 407.84
Затраты на текущий ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС | 6.5
протяженность ВЛ, км.
Первый капитальный ремонт ВЛ, лет после постройки | 12
Периодичность капитального ремонта ВЛ, лет | 12
Первый текущий ремонт ВЛ, лет после постройки | 4
Периодичность текущего ремонта, лет | 4
Первый капитальный ремонт КЛ, лет после постройки | 25
Периодичность капитального ремонта КЛ, лет | 25
Оплата труда с отчислениями | 0
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Подконтрольные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вспомогательные материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Неподконтрольные расходы | 0 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Амортизация (ТП) |  | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893
Амортизация (реклоузеров) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 684.3893 | 684.3893 | 684.3893 | 684.3893 | 684.3893 | 684.3893 | 684.3893 | 684.3893 | 684.3893 | 684.3893 | 684.3893 | 684.3893 | 684.3893 | 684.3893 | 684.3893 | 684.3893 | 684.3893 | 684.3893 | 684.3893
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 684.3893 | 684.3893 | 684.3893 | 684.3893 | 684.3893 | 684.3893 | 684.3893 | 684.3893 | 684.3893 | 684.3893 | 684.3893 | 684.3893 | 684.3893 | 684.3893 | 684.3893 | 684.3893 | 684.3893 | 684.3893 | 684.3893
|  | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893 | -684.3893

## 5 анализ эконом эффект 29
ООО "Горсети"
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
идентификатор
О_0200000015
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Установка трансформаторов в ТП
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 25261.9148
в том числе:
Установка трансформаторов в ТП | 14925.7212
Установка реклоузеров | 10336.1936
Прочие расходы, т.руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации (трансформаторов в ТП), лет | 20
Срок амортизации (реклоузер), лет | 15
Срок амортизации (ВЛ), лет
Кол-во объектов (ТП), ед.
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 6.18
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 4
Периодичность ремонта объекта, лет | 4
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 205.99
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 12
Периодичность ремонта ТП, лет | 12
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 1472.41
протяженность КЛ, км.
Затраты на капитальный ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС | 407.84
Затраты на текущий ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС | 6.5
протяженность ВЛ, км.
Первый капитальный ремонт ВЛ, лет после постройки | 12
Периодичность капитального ремонта ВЛ, лет | 12
Первый текущий ремонт ВЛ, лет после постройки | 4
Периодичность текущего ремонта, лет | 4
Первый капитальный ремонт КЛ, лет после постройки | 25
Периодичность капитального ремонта КЛ, лет | 25
Оплата труда с отчислениями | 0
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Подконтрольные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вспомогательные материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Неподконтрольные расходы | 0 | -1435.3656 | -1435.3656 | -1435.3656 | -1435.3656 | -1435.3656 | -1435.3656 | -1435.3656 | -1435.3656 | -1435.3656 | -1435.3656 | -1435.3656 | -1435.3656 | -1435.3656 | -1435.3656 | -1435.3656 | -746.2861 | -746.2861 | -746.2861 | -746.2861
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Амортизация (ТП) |  | -746.2861 | -746.2861 | -746.2861 | -746.2861 | -746.2861 | -746.2861 | -746.2861 | -746.2861 | -746.2861 | -746.2861 | -746.2861 | -746.2861 | -746.2861 | -746.2861 | -746.2861 | -746.2861 | -746.2861 | -746.2861 | -746.2861
Амортизация (реклоузеров) |  | -689.0796 | -689.0796 | -689.0796 | -689.0796 | -689.0796 | -689.0796 | -689.0796 | -689.0796 | -689.0796 | -689.0796 | -689.0796 | -689.0796 | -689.0796 | -689.0796 | -689.0796 | 0 | 0 | 0 | 0
Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 1435.3656 | 1435.3656 | 1435.3656 | 1435.3656 | 1435.3656 | 1435.3656 | 1435.3656 | 1435.3656 | 1435.3656 | 1435.3656 | 1435.3656 | 1435.3656 | 1435.3656 | 1435.3656 | 1435.3656 | 746.2861 | 746.2861 | 746.2861 | 746.2861
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 1435.3656 | 1435.3656 | 1435.3656 | 1435.3656 | 1435.3656 | 1435.3656 | 1435.3656 | 1435.3656 | 1435.3656 | 1435.3656 | 1435.3656 | 1435.3656 | 1435.3656 | 1435.3656 | 1435.3656 | 746.2861 | 746.2861 | 746.2861 | 746.2861
|  | -1435.3656 | -1435.3656 | -1435.3656 | -1435.3656 | -1435.3656 | -1435.3656 | -1435.3656 | -1435.3656 | -1435.3656 | -1435.3656 | -1435.3656 | -1435.3656 | -1435.3656 | -1435.3656 | -1435.3656 | -746.2861 | -746.2861 | -746.2861 | -746.2861

## 6.1. Паспорт сетевой график
Год раскрытия информации:2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
О_0200000015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка трансформаторов в ТП
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  |  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  |  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | д) графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для реализуемых проектов | Разработка проектной док-ии | - | - | - | -
2 |  | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2025г | 2029 | - | -
3 |  | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2025г | 2029 | - | -

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
О_0200000015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка трансформаторов в ТП
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту (2025-2029 год) |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (2025-2029 года)
[5 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  |  | План | Предложение по корректировке плана | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | д) графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для реализуемых проектов | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС) | 54.9248 | - | 10.0763 | 4 | - | - | - | - | - | - | 10.5123 | 4 | - | - | 16.4253 | 4 | - | - | 17.9109 | 4 | - | - | 54.9248 | -
2 |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС) | 54.9248 | - | 10.0763 | 4 | - | - | - | - | - | - | 10.5123 | 4 | - | - | 16.4253 | 4 | - | - | 17.9109 | 4 | - | - | 54.9248 | -
3 |  | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 2025-2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 |  | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию (шт): | 59 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 17 | - | - | - | 18 | - | - | - | 59 | -
5 |  | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 54.9248 | - | 10.0763 | 4 | - | - | - | - | - | - | 10.5123 | 4 | - | - | 16.4253 | 4 | - | - | 17.9109 | 4 | - | - | 54.9248 | -
6 |  | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 |  | Вывод мощностей из эксплуатации: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 7. Паспорт отчет о закупке
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта *
О_0200000015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка трансформаторов в ТП
(наименование инвестиционного проекта)
В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации: е) отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
*Закупка не проводилась

## 8. Паспорт оценка влияния
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта *
О_0200000015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка трансформаторов в ТП
(наименование инвестиционного проекта)
В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации: г) оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
* Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) представлена в Приложении №1 к приказу Минэнерго России от 05 мая 2016 г. №380, которая представлена в обосновывающих материалах к данному Инвестиционному проекту

## 9. Паспорт Карта-схема
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта*
О_0200000015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка трансформаторов в ТП
(наименование инвестиционного проекта)
В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации: п) карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано.
* Для данного инвестиционного проекта карта-схема не предусмотрена