## 1. паспорт описание
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
О_1004560013
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство и реконструкция подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3 | 4
1 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением №1 к приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
2 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | установка подстаций, прокладка КВЛЭП-10/6/0,4кВ
3 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
4 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
5 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2029
6 | в) показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта | Строительство новых ТП, прокладка КЛ6/10/0,4кВ
7 | н) информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: в схеме и программе развития электроэнергетических систем России | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России | Объект электроэнергетики не содержится в схеме и программе развития Единой энергетической системы России
8 | н) информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: в схеме и программе развития электроэнергетических систем России | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Объект не содержится в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации
9 | о) информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | изменения предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем не планируется
10 | и) проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Проектные показатели отсутствуют т.к. проектные работы для данного инвестиционного проекта не предусмотрены
11 | к) информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Информация о степени загрузки приведена в информации о результатах контрольных замеров нагрузок для соответствующих ТП
12 | л) информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом; | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
13 | р) информация о предусмотренных инвестиционным проектом мероприятиях по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации (с указанием мероприятий, выполняемых сетевой организацией в рамках обязательств по договорам о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации) | Информация о предусмотренных инвестиционным проектом мероприятиях по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации | не требуется
14 | с) информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, указанных в решениях уполномоченного органа исполнительной власти в качестве условий, до выполнения которых вывод объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации недопустим | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, указанных в решениях уполномоченного органа исполнительной власти в качестве условий, до выполнения которых вывод объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации недопустим | не требуется

## 2. паспорт техприс
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта *
О_1004560013
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство и реконструкция подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Реквизиты договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по:
[9 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 19
| ж) информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| з) информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации по выполнению мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| м) информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | - | - | - | - | - | - | - | - | -
* В рамках данного инвестиционного проекта договора технологического присоединения не заключались.

## 3.1.конкретные результаты ТП-РП
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
О_1004560013
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство и реконструкция подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, КВ•А, Квар
|  | До | После |  | До | После | До | После | До | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 479 | ТП 479 | оборудование ТП | Мачтовая ТП | КТП | ТП 479 ул. Тургенева | ТП 479 ул. Тургенева | 2008 | 10 | 10 | 250 | 250
2 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 7"З" | ТП 7"З" | оборудование ТП | Мачтовая ТП | КТП | ТП 7 "З" п. Зональная ст., ул. Чехова, сооруж.3 | ТП 7 "З" п. Зональная ст., ул. Чехова, сооруж.3 | 2018 | 10 | 10 | 320 | 320
3 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | - | 1КТПн 250кВА по пер.Чаинскому | оборудование ТП | - | КТП | - | - | - | - | 10 | - | 250
4 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | - | КТП-250 кВа ул. Садоводов, 20а | оборудование ТП | - | КТП | - | - | - | - | 10 | - | 250
5 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | 1КТПн 250кВА взамен ТП Ак-15-8 | 1КТПн 250кВА взамен ТП Ак-15-8 | оборудование ТП | Столбовая ТП | Мачтовая ТП | ТП АК-15-8 окр. Академгородка, СТ "Надежда" | ТП АК-15-8 окр. Академгородка, СТ "Надежда" | 2019 | 10 | 10 | 160 | 250
6 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | - | 1КТП в п.Трубачево №1 | оборудование ТП | - | КТП | - | - | - | - | 10 | - | 160
7 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | - | 1КТП в п.Трубачево №2 | оборудование ТП | - | КТП | - | - | - | - | 10 | - | 160
8 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 924 | ТП 924 | оборудование ТП | КТП | КТП | ТП 924 ул. Торговая, 8 | ТП 924 ул. Торговая, 8 | 2017 | 10 | 10 | 250 | 250
9 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП АК 101 | ТП АК 101 | оборудование ТП | КТП | КТП | Трансформаторное оборудование ТП АК-101 ул. 30-летия Победы, 5/1 | Трансформаторное оборудование ТП АК-101 ул. 30-летия Победы, 5/1 | 1976 | 10 | 10 | 2000 | 1260
10 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП АК 102 | ТП АК 102 | оборудование ТП | КТП | КТП | Трансформаторное оборудование ТП АК-102 ул. 30-летия Победы, 9А | Трансформаторное оборудование ТП АК-102 ул. 30-летия Победы, 9А | 1976 | 10 | 10 | 2000 | 1260
11 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП АК 103 | ТП АК 103 | оборудование ТП | КТП | КТП | Трансформаторное оборудование ТП АК-103 пр. Академический, 11/1 | Трансформаторное оборудование ТП АК-103 пр. Академический, 11/1 | 1980 | 10 | 10 | 2000 | 2000
12 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | - | ТП Радиоцентр | оборудование ТП | - | КТП | - | - | - | - | 10 | - | 250
13 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | - | 1КТП ул.Потанина | оборудование ТП | - | КТП | - | - | - | - | 6 | - | 250
14 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 333б п. Геологов (СНТ "Геолог-1") | ТП 333б п. Геологов (СНТ "Геолог-1") | оборудование ТП | Столбовая ТП | КТП | ТП 333б п. Геологов (СНТ "Геолог-1") | ТП 333б п. Геологов (СНТ "Геолог-1") | - | 10 | 10 | 160 | 160
15 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 524 ул. Циолковского, 29 | ТП 524 ул. Циолковского, 29 | оборудование ТП | КТП | КТП | ТП 524 ул. Циолковского, 29 | ТП 524 ул. Циолковского, 29 | - | 10 | 10 | 400 | 400
16 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 94 ул. Ракетная, 1 | ТП 94 ул. Ракетная, 1 | оборудование ТП | КТП | КТП | ТП 94 ул. Ракетная, 1 | ТП 94 ул. Ракетная, 1 | - | 10 | 10 | 400 | 400
17 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 337 ул. Басандайская, 2 | ТП 337 ул. Басандайская, 2 | оборудование ТП | КТП | КТП | ТП 337 ул. Басандайская, 2 | ТП 337 ул. Басандайская, 2 | - | 10 | 10 | 160 | 160
Примечание.
При заполнении столбца 5 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2конкретные результаты ЛЭП
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
О_1004560013
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство и реконструкция подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Протяженность по трассе, км |  | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ)
[6 empty] | проектное |  | рабочее
|  | До | После | До | После | До | После | До | После | До | После | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | КЛЭП-10кВ от ТП 1036 до новой ТП взамен ТП 479 | - | - | - | 10 | - | - | - | 3х240 | - | 0.4 | - | траншея | -
2 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | КЛЭП-10кВ от новой ТП взамен ТП 479 до оп. №13 в сторону ТП 714 | - | - | - | 10 | - | - | - | 3х240 | - | 0.08 | - | траншея | -
3 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | КЛЭП-10кВ от новой ТП взамен ТП 479 до оп. №12-1 в сторону ТП 2 | - | - | - | 10 | - | - | - | 3х240 | - | 0.07 | - | траншея | -
4 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | КЛЭП-10 кВ от ТП 7"З" до оп. №78-5-3 (ф. Ми-16) | - | - | - | 10 | - | - | - | 3х150 | - | 0.035 | - | траншея | -
5 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | КЛЭП-10 кВ от ТП 7"З" до оп. №78-5-3 (ф. Ми-16) | - | - | - | 10 | - | - | - | 3х150 | - | 0.045 | - | траншея | -
6 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ВЛЭП-10 кВ от оп.№26 (ТП 47) до КТП пер. Чаинский | - | - | - | 10 | - | - | - | 1х70 | - | 0.37 | - | ж/б | -
7 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | КЛЭП-10кВ от оп.№(пр) до ТП пер. Чаинский | - | - | - | 10 | - | - | - | 3х50 | - | 0.02 | - | траншея | -
8 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 47 | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 4х70 4х50 | - | 0.285 | - | ж/б | -
9 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | 2КЛЭП-0,4кВ от ТП пер. Чаинский вывод на ВЛ-1, ВЛ-2 | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 4х120 | - | 0.05 | - | траншея | -
10 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | КЛЭП-10кВ от ТП 521 вывод на оп. №1 (пр) | - | - | - | 10 | - | - | - | 3х120 | - | 0.035 | - | траншея | -
11 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ВЛЭП-10кв от оп. №1(пр) до оп. №21(пр) в сторону ТП ул. Садоводов, 20а | - | - | - | 10 | - | - | - | 1х50 | - | 0.67 | - | ж/б | -
12 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 521 ВЛ-1, ВЛ-2 (перевеска и монтаж) | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 4х35 | - | 0.1 | - | ж/б | -
13 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | КЛЭП-10кВ от ТП ул. Садоводов, 20а вывод на оп. №21(пр) | - | - | - | 10 | - | - | - | 3х120 | - | 0.035 | - | траншея | -
14 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | 3КЛЭП-0,4кВ от ТП ул. Садоводов, 20а вывод на ВЛ-1 | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 4х120 | - | 0.1 | - | траншея | -
15 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | 3КЛЭП-0,4кВ от ТП ул. Садоводов, 20а вывод на ВЛ-2 | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 4х120 | - | 0.035 | - | траншея | -
16 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | КЛЭП-0,4кВ от ТП АК-15-8 вывод на ВЛ-3 | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 4х120 | - | 0.2 | - | траншея | -
17 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ВЛЭП-10кВ от ТП (П-17-76) до муфты в сторону ТП 832 | - | - | - | 10 | - | - | - | 1х50 | - | 1.32 | - | ж/б | -
18 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | 3КЛЭП-0,4кВ от ТП (П-17-76) вывод на ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 4х150 | - | 0.12 | - | траншея | -
19 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | КЛЭП-10кВ от ТП 579 до ТП п. Радиоцентр | - | - | - | 10 | - | - | - | 3х120 | - | 0.9 | - | ГНБ | -
20 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | КЛЭП-0,4кВ от ТП п. Радиоцентр вывод на ВЛ-1 | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 4х120 | - | 0.03 | - | траншея | -
21 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | КЛЭП-6кВ от ТП 611-80 до ТП ул. Потанина | - | - | - | 6 | - | - | - | 3х95 | - | 0.5 | - | ГНБ | -
22 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | КЛЭП-6кВ от ТП ул. Потанина до оп. №19 в сторону ТП 611-49 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3х95 | - | 0.03 | - | траншея | -
23 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | 3КЛЭП-0,4кВ от ТП ул. Потанина, вывод на ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 4х120 | - | 0.12 | - | траншея | -

## 3.3. Паспорт надежность
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта *
О_1004560013
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство и реконструкция подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
|  | Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [8 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Наименование проекта | год | Ti, час | Ni | Ti·Ni, час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi/Nt | DПsaidi | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
в) показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Строительство и реконструкция подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района (ТП 479) | 2024 | 2.006 | 1937 | 3885.6181 | 1465 | 2.6523 | 1.3222 | акт расследования технологических нарушений | - | 2028 | 0.1686 | 427.31 | 1.73 | 0.0011809 | 1465 | 0.29168 | 0.1686 | 0.0011809 | 2.3606 | Методические указания по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общеросийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций. Утвержденных приказом Минэнерго от 29.11.2016 г. № 1256
в) показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Строительство и реконструкция подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района (ТП 924) | 2024 | 4.6099 | 48 | 221.277 | 21 | 10.537 | 2.2857 | акт расследования технологических нарушений | - | 2028 | 0.7619 | 36.96 | 2.31 | 0.11 | 21 | 1.76 | 0.7619 | 0.11 | 8.777 | Методические указания по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общеросийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций. Утвержденных приказом Минэнерго от 29.11.2016 г. № 1256
в) показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Строительство и реконструкция подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района (ТП 7 "З") | 2024 | 1.033 | 145 | 149.785 | 145 | 1.033 | 1 | акт расследования технологических нарушений | - | 2028 | 0.8069 | 101.79 | 0.87 | 0.006 | 145 | 0.702 | 0.8069 | 0.006 | 0.331 | Методические указания по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общеросийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций. Утвержденных приказом Минэнерго от 29.11.2016 г. № 1256

## 4. паспортбюджет
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта *
О_1004560013
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство и реконструкция подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | в) показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
* По данному инвестиционному проекту отсутствует информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта

## 5 анализ экон эффект 25
ООО "Горсети"
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
идентификатор
О_1004560013
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 12675.7946
в том числе:
строительство ТП | 6984.3095
строительство КЛ 0,4- 6(10) | 1985.4293
строительство ВЛ 0,4 - 6(10) | 3706.0559
Прочие расходы, т.руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации (ТП), лет | 20
Срок амортизации (КЛ), лет | 15
Срок амортизации (ВЛ), лет | 15
Кол-во объектов (ТП), ед. | 2
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 4
Периодичность ремонта объекта, лет | 4
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 12
Периодичность ремонта ТП, лет | 12
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС |  | стоимость 6-10 кВ + 0,4
протяженность КЛ, км. | 0.07
Затраты на капитальный ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС |  | стоимость 6-10 кВ + 0,4
Затраты на текущий ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС |  | стоимость 6-10 кВ + 0,4
протяженность ВЛ, км. | 1.99
Первый капитальный ремонт ВЛ, лет после постройки | 12
Периодичность капитального ремонта ВЛ, лет | 12
Первый текущий ремонт ВЛ, лет после постройки | 4
Периодичность текущего ремонта ВЛ, лет | 4
Первый капитальный ремонт КЛ, лет после постройки | 25
Периодичность капитального ремонта КЛ, лет | 25
Оплата труда с отчислениями | 167.3661
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Подконтрольные расходы | 0 | -167.3661 | -188.2641 | -195.7947 | -203.6265 | -211.7715 | -220.2424 | -229.0521 | -238.2142 | -247.7428 | -257.6525 | -267.9586 | -278.6769 | -289.824 | -301.4169 | -313.4736 | -326.0126 | -339.0531 | -352.6152 | -366.7198
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями |  | -167.3661 | -188.2641 | -195.7947 | -203.6265 | -211.7715 | -220.2424 | -229.0521 | -238.2142 | -247.7428 | -257.6525 | -267.9586 | -278.6769 | -289.824 | -301.4169 | -313.4736 | -326.0126 | -339.0531 | -352.6152 | -366.7198
Вспомогательные материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Неподконтрольные расходы | 0 | -728.6478 | -728.6478 | -728.6478 | -728.6478 | -728.6478 | -728.6478 | -728.6478 | -728.6478 | -728.6478 | -728.6478 | -728.6478 | -728.6478 | -728.6478 | -728.6478 | -728.6478 | -349.2155 | -349.2155 | -349.2155 | -349.2155
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Амортизация (ТП) |  | -349.2155 | -349.2155 | -349.2155 | -349.2155 | -349.2155 | -349.2155 | -349.2155 | -349.2155 | -349.2155 | -349.2155 | -349.2155 | -349.2155 | -349.2155 | -349.2155 | -349.2155 | -349.2155 | -349.2155 | -349.2155 | -349.2155
Амортизация (КЛ, ВЛ) |  | -379.4323 | -379.4323 | -379.4323 | -379.4323 | -379.4323 | -379.4323 | -379.4323 | -379.4323 | -379.4323 | -379.4323 | -379.4323 | -379.4323 | -379.4323 | -379.4323 | -379.4323 | 0 | 0 | 0 | 0
Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 728.6478 | 728.6478 | 728.6478 | 728.6478 | 728.6478 | 728.6478 | 728.6478 | 728.6478 | 728.6478 | 728.6478 | 728.6478 | 728.6478 | 728.6478 | 728.6478 | 728.6478 | 349.2155 | 349.2155 | 349.2155 | 349.2155
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб. | 167.3661 | 188.2641 | 195.7947 | 203.6265 | 211.7715 | 220.2424 | 229.0521 | 238.2142 | 247.7428 | 257.6525 | 267.9586 | 278.6769 | 289.824 | 301.4169 | 313.4736 | 326.0126 | 339.0531 | 352.6152 | 366.7198
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 896.0139 | 916.9119 | 924.4425 | 932.2743 | 940.4194 | 948.8902 | 957.6999 | 966.862 | 976.3906 | 986.3003 | 996.6064 | 1007.3247 | 1018.4718 | 1030.0648 | 1042.1214 | 675.228 | 688.2685 | 701.8307 | 715.9353
|  | -896.0139 | -916.9119 | -924.4425 | -932.2743 | -940.4194 | -948.8902 | -957.6999 | -966.862 | -976.3906 | -986.3003 | -996.6064 | -1007.3247 | -1018.4718 | -1030.0648 | -1042.1214 | -675.228 | -688.2685 | -701.8307 | -715.9353

## 5 анализ экон эффект 27
ООО "Горсети"
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
идентификатор
О_1004560013
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 4112.5388
в том числе:
строительство ТП | 2066.7506
строительство КЛ 0,4- 6(10) | 352.1986
строительство ВЛ 0,4 - 6(10) | 1693.5896
Прочие расходы, т.руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации (ТП), лет | 20
Срок амортизации (КЛ), лет | 15
Срок амортизации (ВЛ), лет | 15
Кол-во объектов (ТП), ед. | 2
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 4
Периодичность ремонта объекта, лет | 4
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 12
Периодичность ремонта ТП, лет | 12
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС |  | стоимость 6-10 кВ + 0,4
протяженность КЛ, км. | 0.525
Затраты на капитальный ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС |  | стоимость 6-10 кВ + 0,4
Затраты на текущий ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС |  | стоимость 6-10 кВ + 0,4
протяженность ВЛ, км. | 2.09
Первый капитальный ремонт ВЛ, лет после постройки | 12
Периодичность капитального ремонта ВЛ, лет | 12
Первый текущий ремонт ВЛ, лет после постройки | 4
Периодичность текущего ремонта ВЛ, лет | 4
Первый капитальный ремонт КЛ, лет после постройки | 25
Периодичность капитального ремонта КЛ, лет | 25
Оплата труда с отчислениями | 51.5949
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Подконтрольные расходы | 0 | -51.5949 | -58.0372 | -60.3587 | -62.773 | -65.284 | -67.8953 | -70.6111 | -73.4356 | -76.373 | -79.4279 | -82.605 | -85.9092 | -89.3456 | -92.9194 | -96.6362 | -100.5017 | -104.5217 | -108.7026 | -113.0507
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями |  | -51.5949 | -58.0372 | -60.3587 | -62.773 | -65.284 | -67.8953 | -70.6111 | -73.4356 | -76.373 | -79.4279 | -82.605 | -85.9092 | -89.3456 | -92.9194 | -96.6362 | -100.5017 | -104.5217 | -108.7026 | -113.0507
Вспомогательные материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Неподконтрольные расходы | 0 | -239.7234 | -239.7234 | -239.7234 | -239.7234 | -239.7234 | -239.7234 | -239.7234 | -239.7234 | -239.7234 | -239.7234 | -239.7234 | -239.7234 | -239.7234 | -239.7234 | -239.7234 | -103.3375 | -103.3375 | -103.3375 | -103.3375
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Амортизация (ТП) |  | -103.3375 | -103.3375 | -103.3375 | -103.3375 | -103.3375 | -103.3375 | -103.3375 | -103.3375 | -103.3375 | -103.3375 | -103.3375 | -103.3375 | -103.3375 | -103.3375 | -103.3375 | -103.3375 | -103.3375 | -103.3375 | -103.3375
Амортизация (КЛ, ВЛ) |  | -136.3859 | -136.3859 | -136.3859 | -136.3859 | -136.3859 | -136.3859 | -136.3859 | -136.3859 | -136.3859 | -136.3859 | -136.3859 | -136.3859 | -136.3859 | -136.3859 | -136.3859 | 0 | 0 | 0 | 0
Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 239.7234 | 239.7234 | 239.7234 | 239.7234 | 239.7234 | 239.7234 | 239.7234 | 239.7234 | 239.7234 | 239.7234 | 239.7234 | 239.7234 | 239.7234 | 239.7234 | 239.7234 | 103.3375 | 103.3375 | 103.3375 | 103.3375
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб. | 51.5949 | 58.0372 | 60.3587 | 62.773 | 65.284 | 67.8953 | 70.6111 | 73.4356 | 76.373 | 79.4279 | 82.605 | 85.9092 | 89.3456 | 92.9194 | 96.6362 | 100.5017 | 104.5217 | 108.7026 | 113.0507
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 291.3183 | 297.7606 | 300.0821 | 302.4965 | 305.0074 | 307.6187 | 310.3345 | 313.159 | 316.0964 | 319.1513 | 322.3285 | 325.6327 | 329.069 | 332.6428 | 336.3596 | 203.8392 | 207.8593 | 212.0401 | 216.3882
|  | -291.3183 | -297.7606 | -300.0821 | -302.4965 | -305.0074 | -307.6187 | -310.3345 | -313.159 | -316.0964 | -319.1513 | -322.3285 | -325.6327 | -329.069 | -332.6428 | -336.3596 | -203.8392 | -207.8593 | -212.0401 | -216.3882

## 5 анализ экон эффект 28
ООО "Горсети"
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
идентификатор
О_1004560013
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 24907.5495
в том числе:
строительство ТП | 15988.1267
строительство КЛ 0,4- 6(10) | 8875.2289
строительство ВЛ 0,4 - 6(10) | 44.1939
Прочие расходы, т.руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации (ТП), лет | 20
Срок амортизации (КЛ), лет | 15
Срок амортизации (ВЛ), лет | 15
Кол-во объектов (ТП), ед. | 2
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 4
Периодичность ремонта объекта, лет | 4
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 12
Периодичность ремонта ТП, лет | 12
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС |  | стоимость 6-10 кВ + 0,4
протяженность КЛ, км. | 0.525
Затраты на капитальный ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС |  | стоимость 6-10 кВ + 0,4
Затраты на текущий ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС |  | стоимость 6-10 кВ + 0,4
протяженность ВЛ, км. | 2.09
Первый капитальный ремонт ВЛ, лет после постройки | 12
Периодичность капитального ремонта ВЛ, лет | 12
Первый текущий ремонт ВЛ, лет после постройки | 4
Периодичность текущего ремонта ВЛ, лет | 4
Первый капитальный ремонт КЛ, лет после постройки | 25
Периодичность капитального ремонта КЛ, лет | 25
Оплата труда с отчислениями | 211.3803
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Подконтрольные расходы | 0 | -211.3803 | -237.774 | -247.285 | -257.1764 | -267.4635 | -278.162 | -289.2885 | -300.86 | -312.8944 | -325.4102 | -338.4266 | -351.9637 | -366.0422 | -380.6839 | -395.9113 | -411.7477 | -428.2176 | -445.3463 | -463.1602
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями |  | -211.3803 | -237.774 | -247.285 | -257.1764 | -267.4635 | -278.162 | -289.2885 | -300.86 | -312.8944 | -325.4102 | -338.4266 | -351.9637 | -366.0422 | -380.6839 | -395.9113 | -411.7477 | -428.2176 | -445.3463 | -463.1602
Вспомогательные материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Неподконтрольные расходы | 0 | -1394.0345 | -1394.0345 | -1394.0345 | -1394.0345 | -1394.0345 | -1394.0345 | -1394.0345 | -1394.0345 | -1394.0345 | -1394.0345 | -1394.0345 | -1394.0345 | -1394.0345 | -1394.0345 | -1394.0345 | -799.4063 | -799.4063 | -799.4063 | -799.4063
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Амортизация (ТП) |  | -799.4063 | -799.4063 | -799.4063 | -799.4063 | -799.4063 | -799.4063 | -799.4063 | -799.4063 | -799.4063 | -799.4063 | -799.4063 | -799.4063 | -799.4063 | -799.4063 | -799.4063 | -799.4063 | -799.4063 | -799.4063 | -799.4063
Амортизация (КЛ, ВЛ) |  | -594.6282 | -594.6282 | -594.6282 | -594.6282 | -594.6282 | -594.6282 | -594.6282 | -594.6282 | -594.6282 | -594.6282 | -594.6282 | -594.6282 | -594.6282 | -594.6282 | -594.6282 | 0 | 0 | 0 | 0
Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 1394.0345 | 1394.0345 | 1394.0345 | 1394.0345 | 1394.0345 | 1394.0345 | 1394.0345 | 1394.0345 | 1394.0345 | 1394.0345 | 1394.0345 | 1394.0345 | 1394.0345 | 1394.0345 | 1394.0345 | 799.4063 | 799.4063 | 799.4063 | 799.4063
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб. | 211.3803 | 237.774 | 247.285 | 257.1764 | 267.4635 | 278.162 | 289.2885 | 300.86 | 312.8944 | 325.4102 | 338.4266 | 351.9637 | 366.0422 | 380.6839 | 395.9113 | 411.7477 | 428.2176 | 445.3463 | 463.1602
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 1605.4148 | 1631.8086 | 1641.3195 | 1651.2109 | 1661.498 | 1672.1965 | 1683.323 | 1694.8945 | 1706.9289 | 1719.4447 | 1732.4611 | 1745.9982 | 1760.0767 | 1774.7184 | 1789.9458 | 1211.1541 | 1227.624 | 1244.7527 | 1262.5665
|  | -1605.4148 | -1631.8086 | -1641.3195 | -1651.2109 | -1661.498 | -1672.1965 | -1683.323 | -1694.8945 | -1706.9289 | -1719.4447 | -1732.4611 | -1745.9982 | -1760.0767 | -1774.7184 | -1789.9458 | -1211.1541 | -1227.624 | -1244.7527 | -1262.5665

## 5 анализ экон эффект 29
ООО "Горсети"
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
идентификатор
О_1004560013
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 24611.8596
в том числе:
строительство ТП | 16808.2323
строительство КЛ 0,4- 6(10) | 7803.6273
строительство ВЛ 0,4 - 6(10) | 0
Прочие расходы, т.руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации (ТП), лет | 20
Срок амортизации (КЛ), лет | 15
Срок амортизации (ВЛ), лет | 15
Кол-во объектов (ТП), ед. | 2
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 4
Периодичность ремонта объекта, лет | 4
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 12
Периодичность ремонта ТП, лет | 12
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС |  | стоимость 6-10 кВ + 0,4
протяженность КЛ, км. | 0.525
Затраты на капитальный ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС |  | стоимость 6-10 кВ + 0,4
Затраты на текущий ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС |  | стоимость 6-10 кВ + 0,4
протяженность ВЛ, км. | 2.09
Первый капитальный ремонт ВЛ, лет после постройки | 12
Периодичность капитального ремонта ВЛ, лет | 12
Первый текущий ремонт ВЛ, лет после постройки | 4
Периодичность текущего ремонта ВЛ, лет | 4
Первый капитальный ремонт КЛ, лет после постройки | 25
Периодичность капитального ремонта КЛ, лет | 25
Оплата труда с отчислениями | 127.4725
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Подконтрольные расходы | 0 | -127.4725 | -143.3892 | -149.1248 | -155.0898 | -161.2934 | -167.7451 | -174.4549 | -181.4331 | -188.6904 | -196.238 | -204.0876 | -212.2511 | -220.7411 | -229.5708 | -238.7536 | -248.3037 | -258.2359 | -268.5653 | -279.3079
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями |  | -127.4725 | -143.3892 | -149.1248 | -155.0898 | -161.2934 | -167.7451 | -174.4549 | -181.4331 | -188.6904 | -196.238 | -204.0876 | -212.2511 | -220.7411 | -229.5708 | -238.7536 | -248.3037 | -258.2359 | -268.5653 | -279.3079
Вспомогательные материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Неподконтрольные расходы | 0 | -1360.6534 | -1360.6534 | -1360.6534 | -1360.6534 | -1360.6534 | -1360.6534 | -1360.6534 | -1360.6534 | -1360.6534 | -1360.6534 | -1360.6534 | -1360.6534 | -1360.6534 | -1360.6534 | -1360.6534 | -840.4116 | -840.4116 | -840.4116 | -840.4116
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Амортизация (ТП) |  | -840.4116 | -840.4116 | -840.4116 | -840.4116 | -840.4116 | -840.4116 | -840.4116 | -840.4116 | -840.4116 | -840.4116 | -840.4116 | -840.4116 | -840.4116 | -840.4116 | -840.4116 | -840.4116 | -840.4116 | -840.4116 | -840.4116
Амортизация (КЛ, ВЛ) |  | -520.2418 | -520.2418 | -520.2418 | -520.2418 | -520.2418 | -520.2418 | -520.2418 | -520.2418 | -520.2418 | -520.2418 | -520.2418 | -520.2418 | -520.2418 | -520.2418 | -520.2418 | 0 | 0 | 0 | 0
Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 1360.6534 | 1360.6534 | 1360.6534 | 1360.6534 | 1360.6534 | 1360.6534 | 1360.6534 | 1360.6534 | 1360.6534 | 1360.6534 | 1360.6534 | 1360.6534 | 1360.6534 | 1360.6534 | 1360.6534 | 840.4116 | 840.4116 | 840.4116 | 840.4116
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб. | 127.4725 | 143.3892 | 149.1248 | 155.0898 | 161.2934 | 167.7451 | 174.4549 | 181.4331 | 188.6904 | 196.238 | 204.0876 | 212.2511 | 220.7411 | 229.5708 | 238.7536 | 248.3037 | 258.2359 | 268.5653 | 279.3079
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 1488.1259 | 1504.0427 | 1509.7782 | 1515.7432 | 1521.9468 | 1528.3985 | 1535.1083 | 1542.0865 | 1549.3439 | 1556.8915 | 1564.741 | 1572.9045 | 1581.3945 | 1590.2242 | 1599.407 | 1088.7153 | 1098.6475 | 1108.9769 | 1119.7195
|  | -1488.1259 | -1504.0427 | -1509.7782 | -1515.7432 | -1521.9468 | -1528.3985 | -1535.1083 | -1542.0865 | -1549.3439 | -1556.8915 | -1564.741 | -1572.9045 | -1581.3945 | -1590.2242 | -1599.407 | -1088.7153 | -1098.6475 | -1108.9769 | -1119.7195

## 6.1. Паспорт сетевой график
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
О_1004560013
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство и реконструкция подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  |  | План |  | Факт
|  |  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | д) графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для реализуемых проектов | Разработка проектной док-ии | 2025 | 2029 | - | -
2 |  | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2025 | 2029 | - | -
3 |  | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2025 | 2029 | - | -

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
О_1004560013
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство и реконструкция подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту (2025-2029 год) |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (2025-2029 года)
[5 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  |  | План | Предложение по корректировке плана | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | д) графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для реализуемых проектов | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС) | 82.811 | - | 15.211 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4.9774 | 4 | - | - | 29.8891 | 4 | - | - | 32.776 | 4 | - | - | 82.811 | -
2 |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС) | 82.811 | - | 15.211 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4.9774 | 4 | - | - | 29.8891 | 4 | - | - | 32.776 | 4 | - | - | 82.811 | -
3 |  | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 2025-2029 | - | 2025 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2027 | 4 | - | - | 2028 | 4 | - | - | 2029 | 4 | - | - | 2025-2029 | -
4 |  | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию (шт/км): | 17 ктп с сетями | - | 4 ктп с сетями | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 ктп с сетями | 4 | - | - | 7 ктп с сетями | 4 | - | - | 5 ктп с сетями | 4 | - | - | 17 ктп с сетями | -
5 |  | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету, млн рублей (с НДС): | 82.811 | - | 15.211 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4.9774 | 4 | - | - | 29.8891 | 4 | - | - | 32.776 | 4 | - | - | 82.811 | -
6 |  | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (с НДС) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 |  | Вывод мощностей из эксплуатации: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 7. Паспорт отчет о закупке
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта *
О_1004560013
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство и реконструкция подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района
(наименование инвестиционного проекта)
В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации: е) отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
*Закупка не проводилась

## 8. Паспорт оценка влияния
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта *
О_1004560013
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство и реконструкция подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района
(наименование инвестиционного проекта)
В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации: г) оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
* Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) представлена в Приложении №1 к приказу Минэнерго России от 05 мая 2016 г. №380, которая представлена в обосновывающих материалах к данному Инвестиционному проекту

## 9. Паспорт Карта-схема
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта*
О_1004560013
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство и реконструкция подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района
(наименование инвестиционного проекта)
В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации: п) карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано.
Схема до и после установки ТП по ул. Садоводов 20а
Схема до и после замены ТП Ак-15-8 СТ «Надежда»
Схема до и после установки 2-х КТП в п.Трубачево
Схема до и после установки ТП по пер. Чаинскому
Схема до и после установки ТП по ул. Потанина
Схема до и после установки ТП п. Радиоцентр