## 1. паспорт описание
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
О_003000008
(идентификатор инвестиционного проекта)
Обеспечение средствами учета электроэнергии
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Наименование | Содержание
1 | 2 | 2 | 3
1 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением №1 к приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
2 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | развитие и модернизация учетов электрической энергии
3 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Каждый год с 2025 по 2029 года
4 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
5 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2029
6 | в) показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта | Установка 11 699 шт. средств учетов
7 | н) информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: в схеме и программе развития электроэнергетических систем России | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России | Объект электроэнергетики не содержится в схеме и программе развития Единой энергетической системы России
8 | н) информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: в схеме и программе развития электроэнергетических систем России | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Объект не содержится в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации
9 | о) информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | изменения предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем не планируется
10 | и) проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | строительство (реконструкция, модернизация) подстанций не планируется
11 | к) информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Электрической загрузки объектов электросетевого хозяйства функционально не предусмотрено для данного Инвестиционного проекта.
12 | л) информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом; | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не требуется
13 | р) информация о предусмотренных инвестиционным проектом мероприятиях по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации (с указанием мероприятий, выполняемых сетевой организацией в рамках обязательств по договорам о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации) | Информация о предусмотренных инвестиционным проектом мероприятиях по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации | не требуется
14 | с) информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, указанных в решениях уполномоченного органа исполнительной власти в качестве условий, до выполнения которых вывод объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации недопустим | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, указанных в решениях уполномоченного органа исполнительной власти в качестве условий, до выполнения которых вывод объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации недопустим | не требуется

## 2. паспорт техприс
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта *
О_003000008
(идентификатор инвестиционного проекта)
Обеспечение средствами учета электроэнергии
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Реквизиты договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по:
[9 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 19
| ж) информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| з) информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации по выполнению мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| м) информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | - | - | - | - | - | - | - | - | -
* В рамках данного инвестиционного проекта договора технологического присоединения не заключались.

## 3.1.конкретные результаты ТП-РП (hidden)
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
О_003000008
(идентификатор инвестиционного проекта)
Обеспечение средствами учета электроэнергии
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар
|  | До | После |  | До | После | До | После | До | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 5 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2конкретные результаты ЛЭП (hidden)
Год раскрытия информации:2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
О_003000008
(идентификатор инвестиционного проекта)
Обеспечение средствами учета электроэнергии
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Протяженность по трассе, км |  | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ)
[6 empty] | проектное |  | рабочее
|  | До | После | До | После | До | После | До | После | До | После | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 3.3. Паспорт надежность
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта *
О_003000008
(идентификатор инвестиционного проекта)
Обеспечение средствами учета электроэнергии
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
| Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [10 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | год | Наименование инвестиционного проекта | Ti, час | Ni | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
в) показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
* Для данного инвестиционного проекта оценка изменения показателей уровня надежности не проводится

## 4. паспортбюджет
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта *
О_003000008
(идентификатор инвестиционного проекта)
Обеспечение средствами учета электроэнергии
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | в) показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
* По данному инвестиционному проекту отсутствует информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта

## 5 анализ экон эфф 25 (hidden)
ООО "Горсети"
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
Номер проекта
О_003000008
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Обеспечение средствами учета электроэнергии
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 96114.9881
в том числе:
Обеспечение средствами учета электроэнергии | 96114.9881
Прочие расходы, т.руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации , лет | 7
Оплата труда с отчислениями
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1%
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Подконтрольные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Неподконтрольные расходы | 0 | -13730.7126 | -13730.7126 | -13730.7126 | -13730.7126 | -13730.7126 | -13730.7126 | -13730.7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Амортизация |  | -13730.7126 | -13730.7126 | -13730.7126 | -13730.7126 | -13730.7126 | -13730.7126 | -13730.7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 13730.7126 | 13730.7126 | 13730.7126 | 13730.7126 | 13730.7126 | 13730.7126 | 13730.7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб.
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб.
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб.
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб.
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб.
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 13730.7126 | 13730.7126 | 13730.7126 | 13730.7126 | 13730.7126 | 13730.7126 | 13730.7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5 анализ экон эфф 26 (hidden)
ООО "Горсети"
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
Идентификатор
О_003000008
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Обеспечение средствами учета электроэнергии
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 110545.1022
в том числе:
Обеспечение средствами учета электроэнергии | 110545.1022
Прочие расходы, т.руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации , лет | 7
Оплата труда с отчислениями
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1%
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Подконтрольные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Неподконтрольные расходы | 0 | -15792.1575 | -15792.1575 | -15792.1575 | -15792.1575 | -15792.1575 | -15792.1575 | -15792.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Амортизация |  | -15792.1575 | -15792.1575 | -15792.1575 | -15792.1575 | -15792.1575 | -15792.1575 | -15792.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 15792.1575 | 15792.1575 | 15792.1575 | 15792.1575 | 15792.1575 | 15792.1575 | 15792.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб.
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб.
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб.
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб.
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб.
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 15792.1575 | 15792.1575 | 15792.1575 | 15792.1575 | 15792.1575 | 15792.1575 | 15792.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5 анализ экон эфф 27 (hidden)
ООО "Горсети"
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
Идентификатор
О_003000008
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Обеспечение средствами учета электроэнергии
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 47468.6867
в том числе:
Обеспечение средствами учета электроэнергии | 47468.6867
Прочие расходы, т.руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации , лет | 7
Оплата труда с отчислениями
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1%
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Подконтрольные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Неподконтрольные расходы | 0 | -6781.241 | -6781.241 | -6781.241 | -6781.241 | -6781.241 | -6781.241 | -6781.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Амортизация |  | -6781.241 | -6781.241 | -6781.241 | -6781.241 | -6781.241 | -6781.241 | -6781.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 6781.241 | 6781.241 | 6781.241 | 6781.241 | 6781.241 | 6781.241 | 6781.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб.
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб.
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб.
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб.
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб.
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 6781.241 | 6781.241 | 6781.241 | 6781.241 | 6781.241 | 6781.241 | 6781.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5 анализ экон эфф 28 (hidden)
ООО "Горсети"
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
Идентификатор
О_003000008
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Обеспечение средствами учета электроэнергии
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 50698.3153
в том числе:
Обеспечение средствами учета электроэнергии | 50698.3153
Прочие расходы, т.руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации , лет | 7
Оплата труда с отчислениями
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1%
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Подконтрольные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Неподконтрольные расходы | 0 | -7242.6165 | -7242.6165 | -7242.6165 | -7242.6165 | -7242.6165 | -7242.6165 | -7242.6165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Амортизация |  | -7242.6165 | -7242.6165 | -7242.6165 | -7242.6165 | -7242.6165 | -7242.6165 | -7242.6165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 7242.6165 | 7242.6165 | 7242.6165 | 7242.6165 | 7242.6165 | 7242.6165 | 7242.6165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб.
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб.
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб.
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб.
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб.
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 7242.6165 | 7242.6165 | 7242.6165 | 7242.6165 | 7242.6165 | 7242.6165 | 7242.6165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5 анализ экон эфф 29 (hidden)
ООО "Горсети"
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
Номер проекта
О_003000008
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Обеспечение средствами учета электроэнергии
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 91094.1827
в том числе:
Обеспечение средствами учета электроэнергии | 91094.1827
Прочие расходы, т.руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации , лет | 7
Оплата труда с отчислениями
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1%
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Подконтрольные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Неподконтрольные расходы | 0 | -13013.4547 | -13013.4547 | -13013.4547 | -13013.4547 | -13013.4547 | -13013.4547 | -13013.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Амортизация |  | -13013.4547 | -13013.4547 | -13013.4547 | -13013.4547 | -13013.4547 | -13013.4547 | -13013.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 13013.4547 | 13013.4547 | 13013.4547 | 13013.4547 | 13013.4547 | 13013.4547 | 13013.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб.
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб.
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб.
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб.
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб.
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 13013.4547 | 13013.4547 | 13013.4547 | 13013.4547 | 13013.4547 | 13013.4547 | 13013.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5 анализ экон эффект 25
ООО "Горсети"
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
идентификатор
О_003000008
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Обеспечение средствами учета электроэнергии
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 4988.5259
в том числе:
Обеспечение средствами учета электроэнергии | 4988.5259
Прочие расходы, т.руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации , лет | 7
Оплата труда с отчислениями
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 9.3% | 5.4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция |  | 5.4% | 9.616% | 14% | 18.56% | 23.3% | 28.24% | 33.36% | 38.7% | 44.25% | 50.02% | 56.02% | 62.26% | 68.75% | 75.5% | 82.52% | 89.82% | 97.41% | 105.3% | 113.5%
Доход, тыс. руб. без НДС |  | 4988.5259 | 5188.067 | 5395.5897 | 5611.4132 | 5835.8698 | 6069.3046 | 6312.0767 | 6564.5598 | 6827.1422 | 7100.2279 | 7384.237 | 7679.6065 | 7986.7908 | 8306.2624 | 8638.5129 | 8984.0534 | 9343.4155 | 9717.1522 | 10105.8382
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Подконтрольные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Неподконтрольные расходы | 0 | -712.6466 | -712.6466 | -712.6466 | -712.6466 | -712.6466 | -712.6466 | -712.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Амортизация |  | -712.6466 | -712.6466 | -712.6466 | -712.6466 | -712.6466 | -712.6466 | -712.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 712.6466 | 712.6466 | 712.6466 | 712.6466 | 712.6466 | 712.6466 | 712.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб.
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб.
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб.
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб.
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб.
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 712.6466 | 712.6466 | 712.6466 | 712.6466 | 712.6466 | 712.6466 | 712.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Год раскрытия информации:2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
О_003000008
(идентификатор инвестиционного проекта)
Обеспечение средствами учета электроэнергии
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  |  | План |  | Факт
|  |  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | д) графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для реализуемых проектов | Разработка проектной док-ии | - | - | - | -
2 |  | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2025г | 2029г | 2025г | -
3 |  | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2025г | 2029г | 2025г | -

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
О_003000008
(идентификатор инвестиционного проекта)
Обеспечение средствами учета электроэнергии
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту (2025-2029 год) |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (2025-2029 года)
[5 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  |  | План | Предложение по корректировке плана | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | д) графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для реализуемых проектов | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС) | 475.1055 | - | 115.338 | - | 5.9025 | 1 | 132.6541 | - | - | - | 56.9624 | - | - | - | 60.838 | - | - | - | 109.313 | - | - | - | 475.1055 | 5.9025
2 |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС) | 475.1055 | - | 115.338 | - | 5.9025 | 1 | 132.6541 | - | - | - | 56.9624 | - | - | - | 60.838 | - | - | - | 109.313 | - | - | - | 475.1055 | 5.9025
3 |  | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 2025-2029 | - | 2025 | - | 2025 | 1 | 2026 | - | - | - | 2027 | - | - | - | 2028 | - | - | - | 2029 | - | - | - | 2025-2029 | 2025
4 |  | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию (шт): | 11699 | - | 3314 | - | 241 | 1 | 3534 | - | - | - | 1193 | - | - | - | 1224 | - | - | - | 2434 | - | - | - | 11699 | 241
5 |  | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету, млн рублей (с НДС): | 475.1055 | - | 115.338 | - | 5.9025 | 1 | 132.6541 | - | - | - | 56.9624 | - | - | - | 60.838 | - | - | - | 109.313 | - | - | - | 475.1055 | 5.9025
6 |  | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (с НДС) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 |  | Вывод мощностей из эксплуатации: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 7. Паспорт отчет о закупке (hidden)
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта *
О_003000008
(идентификатор инвестиционного проекта)
Обеспечение средствами учета электроэнергии
(наименование инвестиционного проекта)
В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации: е) отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
*Закупка не проводилась

## 7. Паспорт отчет о закупке 25
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта *
О_003000008
(идентификатор инвестиционного проекта)
Обеспечение средствами учета электроэнергии
(наименование инвестиционного проекта)
Отчет за 1 квартал 2025 года
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Горсети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период 2025-2029г.г.
период реализации инвестиционной программы
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1.2.3.1.1 | Обеспечение средствами учета электроэнергии | О_003000008 | [25 empty] | 5357.3909
[11 empty] | Услуги | ООО Горсети | 74999.9999 | техническое задание | 74999.9999 | конкурс в электронной форме | конкурс в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 75 000,00 |  |  |  | 75000 | ООО "Комплект Энерго" | 127999.3323 | 225.4155 | 32413454297/3044660 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2024 | 2024-04-01 | 2024-04-19 | 2024-04-23 | [5 empty] | 2024-05-06 |  | 2024-05-06 | 2025-12-31 |  | Договор подряда №40/24ПЗн от 06.05.24
|  |  |  | 94 | [6 empty] | Лента крепления F20.07 50м | ООО Горсети | 4166.6667 | техническое задание | 4166.6667 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 1) - | 1) ООО "Севкавкабель" |  |  |  | СЕВКАВКАБЕЛЬ ООО | 5000 | 4.1136 | 32414375811/3324838 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | декабрь 2024 | 2024-12-25 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | п. 7.14.3 абзац 2) |  |  |  |  | 2025-02-03 |  | 2025-02-03 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №84/24Е от 03.02.2025
|  |  |  | 28 | [6 empty] | Счетчик РиМ 189.26 ВК 4G с ДД | ООО Горсети | [13 empty] | РИМ ТД АО | остаток на складе | 699.7804 | [16 empty] | Договор (поставка) №72/23н от 16.10.23
|  |  |  | 151 | [6 empty] | Скрепа д/ленты В 20 | ООО Горсети | 5308.1376 | техническое задание | 5308.1376 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 7 | 1) ООО "ГлавЭнергоПоставка" 2) ООО "ПКТ" 3) ООО "АрмЭнергоКомплекс" 4) ООО "ТД ЗЕВС" 5) ООО "Торговый дом "Энерготэл" 6) ООО "Компания РЭС" 7) ООО "Снабсибэлектро" | 1) 4 003,54 2) 4 058,22 3) 2 351,24 4) 5 095,84 5) 2 481,12 6) 1 692,06 7) 3 364,44 | 1) ООО "Компания РЭС" |  |  | 2351.24 | Общество с ограниченной ответственностью "АрмЭнергоКомплекс" | 2821.4864 | 1.9177 | 32312098995/2644176 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2023 | 2023-02-08 | 2023-02-20 | 2020-03-20 | [5 empty] | 2024-03-06 |  | 2024-03-06 | 2025-05-31 |  | Договор (поставка) №17/23ПЗ от 06.03.23
|  |  |  | 9 | [6 empty] | Изолента ПВХ 130х19 ПолимерПак( синяя ) | ООО Горсети | 4166.6667 | техническое задание | 4166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "Севкавкабель" | 1) 23 786,55 2) 19 564,69 |  |  |  | 19564.69 | СЕВКАВКАБЕЛЬ ООО | 5000 | 0.44046 | 32413573716/3079432 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2024 | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | [5 empty] | 2024-06-03 |  | 2024-06-03 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №49/24ПЗ от 03.06.2024
|  |  |  | 167 | [6 empty] | Счетчик РиМ 189.26 ВК.О с ДД | ООО Горсети | [13 empty] | РИМ ТД АО | остаток на складе | 2818.1451 | [16 empty] | Договор (поставка) №72/23н от 16.10.23
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Изолента ПВХ 130х19 ПолимерПак( черная ) | ООО Горсети | 4166.6667 | техническое задание | 4166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "Севкавкабель" | 1) 23 786,55 2) 19 564,69 |  |  |  | 19564.69 | СЕВКАВКАБЕЛЬ ООО | 5000 | 0.4894 | 32413573716/3079432 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2024 | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | [5 empty] | 2024-06-03 |  | 2024-06-03 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №49/24ПЗ от 03.06.2024
|  |  |  | 213 | [6 empty] | Зажим отв. СТ 70 (P2*95,P-635, Р-645) | ООО Горсети | [14 empty] | остаток на складе | 21.9295
|  |  |  | 133 | [6 empty] | Провод СИП-4 4*16-0,6/1кв | ООО Горсети | [13 empty] | ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" | остаток на складе | 12.5361 | [16 empty] | Договор (поставка) №8/24ПЗ от 19.02.24
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Изолента ПВХ 130х19 ПолимерПак( желтая) | ООО Горсети | 4166.6667 | техническое задание | 4166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "Севкавкабель" | 1) 23 786,55 2) 19 564,69 |  |  |  | 19564.69 | СЕВКАВКАБЕЛЬ ООО | 5000 | 0.26568 | 32413573716/3079432 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2024 | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | [5 empty] | 2024-06-03 |  | 2024-06-03 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №49/24ПЗ от 03.06.2024
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Анкерный болт 10х80 | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АВАНГАРД ООО | остаток на складе | 0.1477 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) | [9 empty] | Договор (поставка) №12д-01/24Р от 12.01.24
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Маршрутизатор каналов связи (МКС) РиМ 099.03 ВК1 с УМ РиМ000.22 | ООО Горсети | [13 empty] | РИМ ТД АО | остаток на складе | 297.7125 | [16 empty] | Договор (поставка) №72/23н от 16.10.23
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Изолента ПВХ 130*19*18 синяя | ООО Горсети | 4166.6667 | техническое задание | 4166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "Севкавкабель" | 1) 23 786,55 2) 19 564,69 |  |  |  | 19564.69 | СЕВКАВКАБЕЛЬ ООО | 5000 | 0.12664 | 32413573716/3079432 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2024 | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | [5 empty] | 2024-06-03 |  | 2024-06-03 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №49/24ПЗ от 03.06.2024
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Гофра ПНД 25мм черная | ООО Горсети | 4166.6667 | техническое задание | 4166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "Севкавкабель" | 1) 23 786,55 2) 19 564,69 |  |  |  | 19564.69 | СЕВКАВКАБЕЛЬ ООО | 5000 | 0.17412 | 32413573716/3079432 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2024 | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | [5 empty] | 2024-06-03 |  | 2024-06-03 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №49/24ПЗ от 03.06.2024
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Провод ПуГВнг (А) LS 1*10 Б | ООО Горсети | 4166.6667 | техническое задание | 4166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "Севкавкабель" | 1) 23 786,55 2) 19 564,69 |  |  |  | 19564.69 | СЕВКАВКАБЕЛЬ ООО | 5000 | 0.64317 | 32413573716/3079432 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2024 | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | [5 empty] | 2024-06-03 |  | 2024-06-03 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №49/24ПЗ от 03.06.2024
|  |  |  | 18 | [6 empty] | Счетчик РиМ 489.26 ВК 4G с ДД | ООО Горсети | 25000 | техническое задание | 25000 | открытый запрос котировок в электронной форме | открытый запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) АО "РиМ Торговый Дом" | 1) 25 000,00 |  |  |  | 25000 | РИМ ТД АО | 30000 | 620.55 | 32413620963/3093648 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2024 | 2024-05-22 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | [5 empty] | 2024-06-17 |  | 2024-06-17 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №50/24ПЗн от 17.06.2024
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Анкерный болт М 8*80 | ООО Горсети | 666.6667 | техническое задание | 666.67 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "АВАНГАРД" 2) ООО "МЕТИЗ-ЭКСПЕРТ" | 1) 70,30 2) 79,27 |  |  |  | 70.3 | ООО АВАНГАРД | 800 | 0.03916 | 32413342462/3009528 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2024 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | [5 empty] | 2024-03-29 |  | 2024-03-29 | 2024-12-31 |  | Договор (поставка) №27/24ПЗ от 29.03.24
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Электрод для контура заземления | ООО Горсети | [14 empty] | остаток на складе | 7.1029
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Автомат ВА 47-29 1п С 32А ИЭК | ООО Горсети | 4166.6667 | техническое задание | 4166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "Севкавкабель" | 1) 23 786,55 2) 19 564,69 |  |  |  | 19564.69 | СЕВКАВКАБЕЛЬ ООО | 5000 | 0.21634 | 32413573716/3079432 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2024 | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | [5 empty] | 2024-06-03 |  | 2024-06-03 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №49/24ПЗ от 03.06.2024
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Автомат ВА 47-29 3п 32А ИЭК | ООО Горсети | 4166.6667 | техническое задание | 4166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "Севкавкабель" | 1) 23 786,55 2) 19 564,69 |  |  |  | 19564.69 | СЕВКАВКАБЕЛЬ ООО | 5000 | 0.45635 | 32413573716/3079432 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2024 | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | [5 empty] | 2024-06-03 |  | 2024-06-03 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №49/24ПЗ от 03.06.2024
|  |  |  | 16 | [6 empty] | Изолента ПВХ 130х19 ПолимерПак (красная) | ООО Горсети | 4166.6667 | техническое задание | 4166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "Севкавкабель" | 1) 23 786,55 2) 19 564,69 |  |  |  | 19564.69 | СЕВКАВКАБЕЛЬ ООО | 5000 | 0.53136 | 32413573716/3079432 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2024 | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | [5 empty] | 2024-06-03 |  | 2024-06-03 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №49/24ПЗ от 03.06.2024
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Автомат ВА 47-29 3п С 40А ИЭК | ООО Горсети | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Профи Маркет" | 1) 5 798,70 |  |  |  | 5798.7 | ПРОФИ МАРКЕТ ООО | 4000 | 0.47028 | 32312950198/2906221 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | ноябрь 2023 | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | [5 empty] | 2023-12-11 |  | 2023-12-11 | 2025-05-30 |  | Договор (поставка) №76/23ПЗн от 11.12.23
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Шлюз РИМ 071.22 ВК.1 | ООО Горсети | [13 empty] | Радио и Микроэлектроники АО | остаток на складе | 9.81 | [16 empty] | Договор (поставка) №05-06/24Р от 05.06.2024
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Конвертор RS485-PLC/RF РМ019.01 | ООО Горсети | 25000 | техническое задание | 25000 | открытый запрос котировок в электронной форме | открытый запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) АО "РиМ Торговый Дом" | 1) 25 000,00 |  |  |  | 25000 | РИМ ТД АО | 30000 | 20.6375 | 32413620963/3093648 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2024 | 2024-05-22 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | [5 empty] | 2024-06-17 |  | 2024-06-17 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №50/24ПЗн от 17.06.2024
|  |  |  | 26 | [6 empty] | Счетчик РиМ 189.26 Б/У | ООО Горсети |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 468
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Крепежная скоба-клипса для труб d25мм | ООО Горсети | 4166.6667 | техническое задание | 4166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "Севкавкабель" | 1) 23 786,55 2) 19 564,69 |  |  |  | 19564.69 | СЕВКАВКАБЕЛЬ ООО | 5000 | 0.034294 | 32413573716/3079432 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2024 | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | [5 empty] | 2024-06-03 |  | 2024-06-03 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №49/24ПЗ от 03.06.2024
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Кабель АВВГнг(А) LS 4*25 | ООО Горсети | [13 empty] | Снабсибэлектро ООО Томск | остаток на складе | 1.3114 | [16 empty] | Договор (поставка) №82/21/2ПЗн от 23.07.21
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС-0,4 кВ (ул. Парковая, уч.21/3, ЩС 59/4) | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 9.256
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Счетчик РиМ 289.24 б/у | ООО Горсети |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС-0,4 кВ (п.Ближний, д.35, стр.2, ЩС 611-49/6) | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 13.8411
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Счетчик РиМ 489.24 ВК.4GN | ООО Горсети | [13 empty] | РИМ ТД АО | остаток на складе | 30.1462 | [16 empty] | Договор (поставка) №72/23н от 16.10.23
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Узел крепления мачтовки на ж/б опору | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 3.677
|  |  |  | 16 | [6 empty] | Узел крепления кабеля на ж/б опору | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 13.0486
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Кожух защитный | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 4.673
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС-0,4 кВ (ул. 79 Гвардейской Дивизии, д.4/15, ЩС 596/9) | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 12.108
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС-0,4 кВ (п.Ближний, д.35, ЩС 611-49/2) | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 11.1248
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС-0,4 кВ (ул. Континентальная, уч. 8Б, ЩС 305/12) | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 10.6488
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Кабель АВВГ 4*35 (1) | ООО Горсети | 4166.6667 | техническое задание | 4166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "Севкавкабель" | 1) 23 786,55 2) 19 564,69 |  |  |  | 19564.69 | СЕВКАВКАБЕЛЬ ООО | 5000 | 2.9493 | 32413573716/3079432 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2024 | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | [5 empty] | 2024-06-03 |  | 2024-06-03 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №49/24ПЗ от 03.06.2024
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Муфта 4КВНТпв-10/25 Подольск | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | Подольский завод электромонтажных изделий АО | 6000 | 5.0232 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 27) |  |  |  |  | 2025-01-15 |  | 2025-01-15 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №15-01/25Е/20-2025 от 15.01.2025
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС-0,4 кВ (ул.Смирнова, уч.7/36, ЩС 476/2) | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 9.8977
Директор по экономике и финансам _________________________________ Г.В. Шульгин

## 8. Паспорт оценка влияния (hidden)
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта *
О_003000008
(идентификатор инвестиционного проекта)
Обеспечение средствами учета электроэнергии
(наименование инвестиционного проекта)
В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации: г) оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
* Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) представлена в Приложении №1 к приказу Минэнерго России от 05 мая 2016 г. №380, которая представлена в обосновывающих материалах к данному Инвестиционному проекту

## 9. Паспорт Карта-схема (hidden)
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта*
О_003000008
(идентификатор инвестиционного проекта)
Обеспечение средствами учета электроэнергии
(наименование инвестиционного проекта)
В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации: п) карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано.
* Для данного инвестиционного проекта карта-схема не предусмотрена