## 1. паспорт описание
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
О_0000000824
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение гидромолота
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3 | 4
1 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением №1 к приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380) | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
2 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | приобретение автотранспорта
3 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | этапов нет
4 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
5 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2028
6 | в) показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта | приобретение 3-х единиц спецтехники
7 | н) информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: в схеме и программе развития электроэнергетических систем России | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России | Объект электроэнергетики не содержится в схеме и программе развития Единой энергетической системы России
8 | н) информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: в схеме и программе развития электроэнергетических систем России | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Объект не содержится в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации
9 | о) информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | изменения предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем не планируется
10 | и) проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | строительство (реконструкция, модернизация) подстанций не планируется
11 | к) информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Электрической загрузки объектов электросетевого хозяйства функционально не предусмотрено для данного Инвестиционного проекта.
12 | л) информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом; | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не требуется
13 | р) информация о предусмотренных инвестиционным проектом мероприятиях по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации (с указанием мероприятий, выполняемых сетевой организацией в рамках обязательств по договорам о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации) | Информация о предусмотренных инвестиционным проектом мероприятиях по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации | не требуется
14 | с) информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, указанных в решениях уполномоченного органа исполнительной власти в качестве условий, до выполнения которых вывод объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации недопустим | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, указанных в решениях уполномоченного органа исполнительной власти в качестве условий, до выполнения которых вывод объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации недопустим | не требуется

## 2. паспорт техприс
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта *
О_0000000824
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение гидромолота
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Реквизиты договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по:
[9 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 19
| ж) информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| з) информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации по выполнению мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| м) информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | - | - | - | - | - | - | - | - | -
* В рамках данного инвестиционного проекта договора технологического присоединения не заключались.

## 3.1.конкретные результаты ТП-РП
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
О_0000000824
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение гидромолота
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар
|  | До | После |  | До | После | До | После | До | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 5 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2конкретные результаты ЛЭП
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
О_0000000824
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение гидромолота
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Протяженность по трассе, км |  | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ)
[6 empty] | проектное |  | рабочее
|  | До | После | До | После | До | После | До | После | До | После | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 3.3. Паспорт надежность
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта *
О_0000000824
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение гидромолота
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
| Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [10 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | год | Наименование инвестиционного проекта | Ti, час | Ni | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
в) показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
* Для данного инвестиционного проекта оценка изменения показателей уровня надежности не проводится

## 4. паспортбюджет
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта *
О_0000000824
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение гидромолота
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | в) показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
* По данному инвестиционному проекту отсутствует информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта

## 5 анализ экон эффект 25
ООО "Горсети"
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
Идентификатор
О_0000000824
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Горсети"
________________ Р.Х. Валитов
М.П.
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Приобретение гидромолота
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 18265.0846
в том числе:
Приобретение стационарной лаборатории ЛЭИС -100 | 5287.53
Приобретение трассоискателя | 1226.6163
Приобретение самосвала | 4450.73
Приобретение гидромолота | 1114.8617
Приобретение передвижной мастерской | 6185.3467
0
Срок амортизации (трассоискателя), лет | 5
Срок амортизации (самосвал, экскаватор и другие), лет | 7
Срок амортизации (телемеханика), лет
Срок амортизации (спецтехника), лет | 10
Срок амортизации (волс), лет
Кол-во объектов (ТП), ед.
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть), т.руб. без НДС | 1.65
Первый ремонт КТП, лет после постройки | 4
Периодичность ремонта объекта, лет | 4
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование), т.руб. без НДС | 10.16
Первый ремонт КТП, лет после постройки | 4.4
Периодичность ремонта объекта, лет | 4
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть), т.руб. без НДС | 142.76
Первый ремонт КТП, лет после постройки | 12
Периодичность ремонта КТП, лет | 12
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование), т.руб. без НДС | 209.91
Первый ремонт КТП, лет после постройки | 12
Периодичность ремонта КТП, лет | 12
Затраты на капитальный ремонт КЛ т.руб. без НДС | 1472.41
протяженность КЛ, км.
Первый капитальный ремонт КЛ, лет после постройки | 25
Периодичность капитального ремонта КЛ, лет | 25
Налог на прибыль
Оплата труда с отчислениями | 0
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Рабочий капитал в % от выручки | 10%
Тариф на оплату потерь для действующих сетей, руб./МВтч | 246.85
Тариф на содержание для действующих сетей, руб./МВт | 515240.19
Срок кредита | 2
Ставка по кредиту | 8.9%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 8.9%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 11%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 11%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1%
Доход, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, тыс.руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, тыс. руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть), т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть), т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт КЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование), т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование), т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вспомогательные материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
EBITDA Доход + операц. расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация (трассоискателя) |  | -245.3233 | -245.3233 | -245.3233 | -245.3233 | -245.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация (сецтехника) |  | -1147.2877 | -1147.2877 | -1147.2877 | -1147.2877 | -1147.2877 | -1147.2877 | -1147.2877 | -1147.2877 | -1147.2877 | -1147.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация (самосвал, экскаватор и другие) |  | -795.0845 | -795.0845 | -795.0845 | -795.0845 | -795.0845 | -795.0845 | -795.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT (ЭФФЕКТ) (прибыль от продаж) | 0 | -2187.6955 | -2187.6955 | -2187.6955 | -2187.6955 | -2187.6955 | -1942.3722 | -1942.3722 | -1147.2877 | -1147.2877 | -1147.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | -2187.6955 | -2187.6955 | -2187.6955 | -2187.6955 | -2187.6955 | -1942.3722 | -1942.3722 | -1147.2877 | -1147.2877 | -1147.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистая прибыль | 0 | -2187.6955 | -2187.6955 | -2187.6955 | -2187.6955 | -2187.6955 | -1942.3722 | -1942.3722 | -1147.2877 | -1147.2877 | -1147.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Операционные расходы |  |  | 10 лет | 20 лет
| Операционные расходы | тыс.руб. | 0 | 0
| Доход | тыс.руб. | 0 | 0
| EBITDA | тыс.руб. | 0 | 0
| EBIT | тыс.руб. | -1147.2877 | 0
| ЧП | тыс.руб. | -1147.2877 | 0
Период для расчета ставки дисконтирования, лет | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5
Денежный поток на собственный капитал, тыс.руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
EBIT (ЭФФЕКТ) (прибыль от продаж) | 0 | -2187.6955 | -2187.6955 | -2187.6955 | -2187.6955 | -2187.6955 | -1942.3722 | -1942.3722 | -1147.2877 | -1147.2877 | -1147.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 2187.6955 | 2187.6955 | 2187.6955 | 2187.6955 | 2187.6955 | 1942.3722 | 1942.3722 | 1147.2877 | 1147.2877 | 1147.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | -3653.0169 | 3653.0169 | 2187.6955 | 4375.3909 | 6563.0864 | 8750.7818 | 10938.4773 | 12880.8495 | 14823.2216 | 15970.5093 | 17117.797 | 18265.0846 | 18265.0846 | 18265.0846 | 18265.0846 | 18265.0846 | 18265.0846 | 18265.0846 | 18265.0846 | 18265.0846
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -18265.0846
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -21918.1016 | 3653.0169 | 2187.6955 | 4375.3909 | 6563.0864 | 8750.7818 | 10938.4773 | 12880.8495 | 14823.2216 | 15970.5093 | 17117.797 | 18265.0846 | 18265.0846 | 18265.0846 | 18265.0846 | 18265.0846 | 18265.0846 | 18265.0846 | 18265.0846 | 18265.0846
Накопленный ЧДП | -21918.1016 | 2187.6955 | 4375.3909 | 6563.0864 | 8750.7818 | 10938.4773 | 12880.8495 | 14823.2216 | 15970.5093 | 17117.797 | 18265.0846 | 18265.0846 | 18265.0846 | 18265.0846 | 18265.0846 | 18265.0846 | 18265.0846 | 18265.0846 | 18265.0846 | 18265.0846
Коэффициент дисконтирования | 0.94916 | 0.8551 | 0.77036 | 0.69402 | 0.62524 | 0.56328 | 0.50746 | 0.45717 | 0.41186 | 0.37105 | 0.33428 | 0.30115 | 0.27131 | 0.24442 | 0.2202 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PV | -20803.7414 | 3123.6849 | 1685.3085 | 3036.5919 | 4103.5026 | 4929.1323 | 5550.8246 | 5888.7371 | 6105.1633 | 5925.8475 | 5722.1152 | 5500.5667 | 4955.4655 | 4464.3833 | 4021.9669 | 18265.0846 | 18265.0846 | 18265.0846 | 18265.0846 | 18265.0846
NPV (без учета продажи) | -20803.7414 | 0 | 2187.6955 | 6563.0864 | 13126.1727 | 21876.9545 | 32815.4318 | 45696.2813 | 60519.5029 | 76490.0122 | 93607.8092 | 111872.8938 | 130137.9785 | 148403.0631 | 166668.1478 | 184933.2324 | 203198.3171 | 221463.4017 | 239728.4864 | 257993.571
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 1.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Доходы
за счет увеличения полезного отпуска | 0 | 0 | 0
прирост полезного отпуска электроэнергии |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
прирост полезного отпуска мощности |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
удельные расходы по содержанию новых сетей | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкци
Заместитель технического директора по перспективному | [7 empty] | Е.Б. Телкова
развитию и технологическим присоединеням
Директор по экономике и финансам | [7 empty] | В.М. Афанасьева
Исполнитель:
0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2. Показатели экономической эффективности |  |  | 10 лет | 20 лет
(срок возврата инвест.капитала 35 лет, утвержд. RAB) | NPV | тыс.руб. | 76490.0122 | 166668.1478
| IRR | % | 0% | 0%
| PP | лет | 0 | 0
| DPP | лет | 0 | 0
NPV- ЧДД за расчетный период
IRR- внутренняя норма доходности по проекту
PP - период окупаемости
DPP - период окупаемости дисконтирования
3. Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 2187.6955 | 2187.6955 | 2187.6955 | 2187.6955 | 2187.6955 | 1942.3722 | 1942.3722 | 1147.2877 | 1147.2877 | 1147.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб.
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб.
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб.
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб.
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб.
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 2187.6955 | 2187.6955 | 2187.6955 | 2187.6955 | 2187.6955 | 1942.3722 | 1942.3722 | 1147.2877 | 1147.2877 | 1147.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5 анализ экон эффект 28 (hidden)
ООО "Горсети"
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
Идентификатор
О_0000000824
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Горсети"
________________ Р.Х. Валитов
М.П.
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Приобретение гидромолота
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 122531.1967
в том числе:
Приобретение бортового автомобиля | 4655.105 | 7
Приобретение автокрана | 16069.0833 | 10
Приобретение бригадного автомобиля | 20113.9575 | 5
Приобретение экскаватора | 9858.3333 | 7
Приобретение бурильной установки | 11549.0375 | 10
Приобретение самосвала | 15779.2483 | 7
Приобретение гидромолота | 2521.7617 | 10
Приобретение легкового автомобиля | 4720.17 | 5
Приобретение тягача с полуприцепом | 15773.3333 | 7
Приобретение автогидроподъемника | 21491.1667 | 10
Срок амортизации (бригадного автомобиля), лет | 5
Срок амортизации (самосвал, экскаватор и другие), лет | 7
Срок амортизации (телемеханика), лет
Срок амортизации (спецтехника), лет | 10
Срок амортизации (волс), лет
Кол-во объектов (ТП), ед.
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть), т.руб. без НДС
Первый ремонт КТП, лет после постройки | 4
Периодичность ремонта объекта, лет | 4
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование), т.руб. без НДС
Первый ремонт КТП, лет после постройки | 4.4
Периодичность ремонта объекта, лет | 4
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть), т.руб. без НДС
Первый ремонт КТП, лет после постройки | 12
Периодичность ремонта КТП, лет | 12
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование), т.руб. без НДС
Первый ремонт КТП, лет после постройки | 12
Периодичность ремонта КТП, лет | 12
Затраты на капитальный ремонт КЛ т.руб. без НДС
протяженность КЛ, км.
Первый капитальный ремонт КЛ, лет после постройки | 25
Периодичность капитального ремонта КЛ, лет | 25
Налог на прибыль
Оплата труда с отчислениями | 0
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Рабочий капитал в % от выручки | 10%
Тариф на оплату потерь для действующих сетей, руб./МВтч
Тариф на содержание для действующих сетей, руб./МВт
Срок кредита | 2
Ставка по кредиту | 8.9%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 8.9%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 11%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 11%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1%
Доход, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, тыс.руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, тыс. руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть), т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть), т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт КЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование), т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование), т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вспомогательные материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
EBITDA Доход + операц. расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация (бригадного автомобиля) |  | -4966.8255 | -3155.8497 | -3155.8497 | -3155.8497 | -3155.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация (спецтехника) |  | -5163.1049 | -2732.2371 | -2732.2371 | -2732.2371 | -2732.2371 | -2732.2371 | -2732.2371 | -2732.2371 | -2732.2371 | -2732.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация (самосвал, экскаватор и другие) |  | -6580.86 | -4104.7283 | -4104.7283 | -4104.7283 | -4104.7283 | -4104.7283 | -4104.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT (ЭФФЕКТ) (прибыль от продаж) | 0 | -16710.7904 | -9992.8151 | -9992.8151 | -9992.8151 | -9992.8151 | -6836.9654 | -6836.9654 | -2732.2371 | -2732.2371 | -2732.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | -16710.7904 | -9992.8151 | -9992.8151 | -9992.8151 | -9992.8151 | -6836.9654 | -6836.9654 | -2732.2371 | -2732.2371 | -2732.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистая прибыль | 0 | -16710.7904 | -9992.8151 | -9992.8151 | -9992.8151 | -9992.8151 | -6836.9654 | -6836.9654 | -2732.2371 | -2732.2371 | -2732.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Операционные расходы |  |  | 10 лет | 20 лет
| Операционные расходы | тыс.руб. | 0 | 0
| Доход | тыс.руб. | 0 | 0
| EBITDA | тыс.руб. | 0 | 0
| EBIT | тыс.руб. | -2732.2371 | 0
| ЧП | тыс.руб. | -2732.2371 | 0
Период для расчета ставки дисконтирования, лет | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5
Денежный поток на собственный капитал, тыс.руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
EBIT (ЭФФЕКТ) (прибыль от продаж) | 0 | -16710.7904 | -9992.8151 | -9992.8151 | -9992.8151 | -9992.8151 | -6836.9654 | -6836.9654 | -2732.2371 | -2732.2371 | -2732.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 16710.7904 | 9992.8151 | 9992.8151 | 9992.8151 | 9992.8151 | 6836.9654 | 6836.9654 | 2732.2371 | 2732.2371 | 2732.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | -28804.4727 | 28804.4727 | 16710.7904 | 26703.6055 | 36696.4206 | 46689.2357 | 56682.0508 | 63519.0162 | 70355.9816 | 73088.2187 | 75820.4558 | 78552.6928 | 78552.6928 | 78552.6928 | 78552.6928 | 78552.6928 | 78552.6928 | 78552.6928 | 78552.6928 | 78552.6928
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -144022.3633
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -172826.836 | 28804.4727 | 16710.7904 | 26703.6055 | 36696.4206 | 46689.2357 | 56682.0508 | 63519.0162 | 70355.9816 | 73088.2187 | 75820.4558 | 78552.6928 | 78552.6928 | 78552.6928 | 78552.6928 | 78552.6928 | 78552.6928 | 78552.6928 | 78552.6928 | 78552.6928
Накопленный ЧДП | -172826.836 | 16710.7904 | 26703.6055 | 36696.4206 | 46689.2357 | 56682.0508 | 63519.0162 | 70355.9816 | 73088.2187 | 75820.4558 | 78552.6928 | 78552.6928 | 78552.6928 | 78552.6928 | 78552.6928 | 78552.6928 | 78552.6928 | 78552.6928 | 78552.6928 | 78552.6928
Коэффициент дисконтирования | 0.94916 | 0.8551 | 0.77036 | 0.69402 | 0.62524 | 0.56328 | 0.50746 | 0.45717 | 0.41186 | 0.37105 | 0.33428 | 0.30115 | 0.27131 | 0.24442 | 0.2202 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PV | -164039.9733 | 24630.6266 | 12873.2898 | 18532.7334 | 22944.0616 | 26299.0694 | 28763.7955 | 29038.9843 | 28977.1525 | 27119.3377 | 25345.1644 | 23656.3001 | 21311.9821 | 19199.9839 | 17297.2828 | 78552.6928 | 78552.6928 | 78552.6928 | 78552.6928 | 78552.6928
NPV (без учета продажи) | -164039.9733 | 0 | 16710.7904 | 43414.3959 | 80110.8165 | 126800.0522 | 183482.1029 | 247001.1191 | 317357.1007 | 390445.3193 | 466265.7751 | 544818.4679 | 623371.1608 | 701923.8536 | 780476.5464 | 859029.2393 | 937581.9321 | 1016134.625 | 1094687.3178 | 1173240.0106
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 1.9118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Доходы
за счет увеличения полезного отпуска | 0 | 0 | 0
прирост полезного отпуска электроэнергии |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
прирост полезного отпуска мощности |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
удельные расходы по содержанию новых сетей | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкци
Заместитель технического директора по перспективному | [7 empty] | Е.Б. Телкова
развитию и технологическим присоединеням
Директор по экономике и финансам | [7 empty] | В.М. Афанасьева
Исполнитель:
0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2. Показатели экономической эффективности |  |  | 10 лет | 20 лет
(срок возврата инвест.капитала 35 лет, утвержд. RAB) | NPV | тыс.руб. | 390445.3193 | 780476.5464
| IRR | % | 0% | 0%
| PP | лет | 0 | 0
| DPP | лет | 0 | 0
NPV- ЧДД за расчетный период
IRR- внутренняя норма доходности по проекту
PP - период окупаемости
DPP - период окупаемости дисконтирования
3. Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 16710.7904 | 9992.8151 | 9992.8151 | 9992.8151 | 9992.8151 | 6836.9654 | 6836.9654 | 2732.2371 | 2732.2371 | 2732.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб.
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб.
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб.
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб.
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб.
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 16710.7904 | 9992.8151 | 9992.8151 | 9992.8151 | 9992.8151 | 6836.9654 | 6836.9654 | 2732.2371 | 2732.2371 | 2732.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
О_0000000824
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение гидромолота
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  |  | План |  | Факт
|  |  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | д) графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для реализуемых проектов | Разработка проектной док-ии | - | - | - | -
2 |  | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | - | - | - | -
3 |  | Испытания и ввод в эксплуатацию | - | - | - | -

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
О_0000000824
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение гидромолота
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту (2025-2029 года) |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (2025-2029 года)
[5 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  |  | План | Факт | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | д) графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для реализуемых проектов | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС) | 4.3639 | - | 1.3378 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0261 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4.3639 | -
2 |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС) | 4.3639 | - | 1.3378 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0261 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4.3639 | -
3 |  | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 |  | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию (шт): | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | -
5 |  | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету, млн рублей (с НДС): | 4.3639 | - | 1.3378 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0261 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4.3639 | -
6 |  | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (с НДС) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 |  | Вывод мощностей из эксплуатации: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 7. Паспорт отчет о закупке
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта *
О_0000000824
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение гидромолота
(наименование инвестиционного проекта)
В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации: е) отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
*Закупка не проводилась

## 8. Паспорт оценка влияния
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта *
О_0000000824
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение гидромолота
(наименование инвестиционного проекта)
В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации: г) оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
* Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) представлена в Приложении №1 к приказу Минэнерго России от 05 мая 2016 г. №380, которая представлена в обосновывающих материалах к данному Инвестиционному проекту

## 9. Паспорт Карта-схема
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта*
О_0000000824
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение гидромолота
(наименование инвестиционного проекта)
В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации: п) карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано.
* Для данного инвестиционного проекта карта-схема не предусмотрена