## J0815_1037000158513_12_69_0
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от "25" апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за II квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО "Горсети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области № 6-444 от 30.11.2024г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | факт база | план прогноз | индекс | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2025, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2025, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[10 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал
[8 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 51 | 52 | 53 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 77.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5353 | 909.6331 | 278.9946 | 25.5798 | 35.9323 | 7.6802 | 39.4513 | 17.8996 | 56.6973 | 0 | 146.9137 | 0 | 75.0457 | 884.0533 | -28.2521 | -37.48% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 47.0992 | 0 | 0 | 0 |  | 47.0992 | 567.8958 | 194.975 | 6.6949 | 24.0287 | 4.9885 | 25.576 | 1.7064 | 25.6168 | 0 | 119.7534 | 0 | 46.4486 | 561.2009 | -41.3626 | -83.38% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 19.7333 | 0 | 0 | 0 |  | 19.7333 | 260.4418 | 53.2812 | 18.8849 | 5.3894 | 2.6917 | 10.8206 | 16.1932 | 21.1026 | 0 | 15.9686 | 0 | 17.8943 | 241.5569 | 2.6749 | 16.5% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 10.7028 | 0 | 0 | 0 |  | 10.7028 | 81.2956 | 30.7384 | 0 | 6.5141 | 0 | 3.0547 | 0 | 9.978 | 0 | 11.1916 | 0 | 10.7028 | 81.2956 | -9.5688 | -100% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 47.0992 | 0 | 0 | 0 |  | 47.0992 | 567.8958 | 194.975 | 6.6949 | 24.0287 | 4.9885 | 25.576 | 1.7064 | 25.6168 | 0 | 119.7534 | 0 | 46.4486 | 561.2009 | -41.3626 | -83.38% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 15.0039 | 0 | 0 | 0 |  | 15.0039 | 171.9745 | 98.86 | 0 | 0 | 0 | 1.5473 | 0 | 1.588 | 0 | 95.7247 | 0 | 15.0039 | 171.9745 | 0 | 0% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в числе: | Г | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 15.0039 | 0 | 0 | 0 | 19.92 | 15.0039 | 171.9745 | 98.86 | 0 | 0 | 0 | 1.5473 | 0 | 1.588 | 0 | 95.7247 | 0 | 15.0039 | 171.9745 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2.1 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | О_000006001 | 0.27354 | 0 |  |  | 9.96 | 0.27354 | 3.1353 | 3.1353 | 0 | 0 | 0 | 1.5473 | 0 | 1.588 | 0 | 0 | 0 | 0.27354 | 3.1353 | -1.5473 | -100% | Перенесен срок реализации проекта на 3-4кв
1.2.1.2.7 | Реконструкция ПС "Академическая"35/10кВ | О_100000007 | 14.7303 | 0 |  |  | 9.96 | 14.7303 | 168.8392 | 95.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7247 | 0 | 14.7303 | 168.8392 | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 32.0954 | 0 | 0 | 0 |  | 32.0954 | 395.9213 | 96.115 | 6.6949 | 24.0287 | 4.9885 | 24.0287 | 1.7064 | 24.0287 | 0 | 24.0287 | 0 | 31.4447 | 389.2264 | -41.3626 | -86.07% | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 32.0954 | 0 | 0 | 0 |  | 32.0954 | 395.9213 | 96.115 | 6.6949 | 24.0287 | 4.9885 | 24.0287 | 1.7064 | 24.0287 | 0 | 24.0287 | 0 | 31.4447 | 389.2264 | -41.3626 | -86.07% | нд
1.2.3.1.1 | Обеспечение средствами учета электроэнергии | О_003000008 | 32.0954 | 0 |  |  | 10.29 | 32.0954 | 395.9213 | 96.115 | 6.6949 | 24.0287 | 4.9885 | 24.0287 | 1.7064 | 24.0287 | 0 | 24.0287 | 0 | 31.4447 | 389.2264 | -41.3626 | -86.07% | Проект реализован не в полном объеме
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 19.7333 | 0 | 0 | 0 |  | 19.7333 | 260.4418 | 53.2812 | 18.8849 | 5.3894 | 2.6917 | 10.8206 | 16.1932 | 21.1026 | 0 | 15.9686 | 0 | 17.8943 | 241.5569 | 2.6749 | 16.5% | нд
1.4.2 | Обеспечение надежности электроснабжения путем замены неизолированного провода на СИП на сетях 6/10кВ | О_0004500010 | 0.83033 | 0 |  |  | 7.87 | 0.83033 | 21.8135 | 5.2643 | 0.04428 | 0 | 0 | 2.6322 | 0.04428 | 2.6322 | 0 | 0 | 0 | 0.82471 | 21.7693 | -2.5879 | -98.32% | Проект реализован не в полном объеме
1.4.3 | Обеспечение надежности электроснабжения путем выноса ВЛ 10кВ с частных территорий | О_0000500011 | 0.11114 | 0 |  |  | 9.96 | 0.11114 | 1.2739 | 1.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2739 | 0 | 0 | 0 | 0.11114 | 1.2739 | 0 | нд | нд
1.4.4 | Реконструкция и модернизация сетей электроснабжения 0,4кВ | О_0004500012 | 9.819 | 0 |  |  | 10.29 | 9.819 | 122.5745 | 21.5577 | 14.5949 | 5.3894 | 1.642 | 5.3894 | 12.953 | 5.3894 | 0 | 5.3894 | 0 | 8.4007 | 107.9796 | 3.8161 | 35.4% | нд
1.4.5 | Строительство и реконструкция подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района | О_1004560013 | 5.3771 | 0 |  |  | 10.29 | 5.3771 | 69.0092 | 16.7883 | 3.1959 | 0 | 0 | 0 | 3.1959 | 9.0081 | 0 | 7.7802 | 0 | 5.0666 | 65.8133 | 3.1959 | нд | нд
1.4.7 | Установка трансформаторов в ТП | О_0200000015 | 3.5956 | 0 |  |  | 10.05 | 3.5956 | 45.7706 | 8.3969 | 1.0498 | 0 | 1.0498 | 2.799 | 0 | 2.799 | 0 | 2.799 | 0 | 3.4912 | 44.7209 | -1.7492 | -62.49% | Проект реализован не в полном объеме
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 10.7028 | 0 | 0 | 0 |  | 10.7028 | 81.2956 | 30.7384 | 0 | 6.5141 | 0 | 3.0547 | 0 | 9.978 | 0 | 11.1916 | 0 | 10.7028 | 81.2956 | -9.5688 | -100% | нд
1.6.3 | Приобретение легкового автомобиля | О_0000007018 | 1.1488 | 0 |  |  | 9.96 | 1.1488 | 14.4305 | 1.5109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5109 | 0 | 1.1488 | 14.4305 | 0 | нд | нд
1.6.7 | Приобретение самосвала | О_0000007022 | 2.5601 | 0 |  |  | 9.96 | 2.5601 | 31.4297 | 4.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4507 | 0 | 2.5601 | 31.4297 | 0 | нд | нд
1.6.9 | Приобретение гидромолота | О_0000000824 | 0.30686 | 0 |  |  | 9.96 | 0.30686 | 3.6366 | 1.1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1149 | 0 | 0 | 0 | 0.30686 | 3.6366 | 0 | нд | нд
1.6.10 | Приобретение передвижной мастерской | О_0000007025 | 0.5675 | 0 |  |  | 9.96 | 0.5675 | 6.1853 | 6.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1853 | 0 | 0 | 0 | 0.5675 | 6.1853 | 0 | нд | нд
1.6.11 | Приобретение трассоискателя | О_0000000826 | 0.093784 | 0 |  |  | 9.96 | 0.093784 | 1.2266 | 1.2266 | 0 | 1.2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093784 | 1.2266 | -1.2266 | -100% | Перенесен срок реализации проекта
1.6.14 | Приобретение стационарной лаборатории ЛЭИС-100 | О_0000000828 | 0.40427 | 0 |  |  | 9.96 | 0.40427 | 5.2875 | 5.2875 | 0 | 5.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40427 | 5.2875 | -5.2875 | -100% | Перенесен срок реализации проекта
1.6.15 | Приобретение информационно-вычислительной техники | О_0000000829 | 0.91939 | 0 |  |  | 9.96 | 0.91939 | 10.8146 | 2.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6778 | 0 | 0 | 0 | 0.91939 | 10.8146 | 0 | нд | нд
1.6.16 | Программное обеспечение для организации комплексного учета энергоресурсов и диспетчеризации в промышленности, энергетики и ЖКХ | О_0000000830 | 0.22209 | 0 |  |  | 9.96 | 0.22209 | 3.0547 | 3.0547 | 0 | 0 | 0 | 3.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22209 | 3.0547 | -3.0547 | -100% | Перенесен срок реализации проекта
1.6.17 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №7) | О_0000007031 | 4.48 | 0 |  |  | 9.96 | 4.48 | 5.23 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 4.48 | 5.23 | 0 | нд | нд
| Исполнительный директор |  | М.В. Резников
| Директор по экономике и финансам |  | В.М. Афанасьева
| Зам.директора по эконмике и финансам - начальник ОБПиТО |  | Н.П. Зудилова
Note on Y17: Гостищева Ирина Петровна: указывается при отклонении более 10%.,в случае отрицательного значения по ст.18,19
Note on H50: инд 4кв2024
Note on H51: инд 4кв2024
Note on H57: индекс за 2кв25
Note on H75: Гостищева Ирина Петровна: инд 2кв2025
Note on H76: Гостищева Ирина Петровна: инд 1кв2025