## Отчет
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Отчет за 2 квартал 2026 года
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Горсети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период 2025-2029г.г.
период реализации инвестиционной программы
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | [25 empty] | 18425.4402
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г
1.2.1.2.5 | Реконструкция ПС "ГПП-35/10 Сиб" 35/10кВ | О_100000005
1.2.1.2.7 | Реконструкция ПС "Академическая"35/10кВ | О_100000007
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г
1.2.3.1.1 | Обеспечение средствами учета электроэнергии | О_003000008 | [25 empty] | 10804.5669
[11 empty] | Услуги | ООО Горсети | 199626.6023 | техническое задание | 199626.6023 | конкурс в электронной форме | конкурс в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 199 626,60 |  |  |  | 199626.6023 | ООО "Комплект Энерго" | 239551.9228 | 7034.22 | 32515170287/3596509 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | август 2025 | 2025-08-29 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | [5 empty] | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | 2026-12-31 |  | Договор подряда №74/25ПЗн от 30.09.25
[11 empty] | Услуги | ООО Горсети | 128747.1331 | техническое задание | 128747.1331 | конкурс в электронной форме | конкурс в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 128 747,13 |  |  |  | 128747.1331 | ООО "Комплект Энерго" | 128747.1331 | 745.72 | 32515189128/3602371 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2025 | 2025-09-05 | 2025-09-24 | 2026-09-26 | [5 empty] | 2025-10-10 |  | 2025-10-10 | 2026-12-31 |  | Договор подряда №76/25ПЗн от 10.10.25
[11 empty] | Услуги | ООО Горсети | 43878.849 | техническое задание | 43878.849 | конкурс в электронной форме | конкурс в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 43 878,85 |  |  |  | 43878.849 | КОМПЛЕКТ ЭНЕРГО ООО | 53532.2 | 71.19 | 32615728295/3786441 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2026 | 2026-02-20 | 2026-03-12 | 2026-03-16 | [5 empty] | 2026-03-31 |  | 2026-03-31 | 2027-01-31 |  | Договор (подряд) №28/26ПЗн от 31.03.2026
|  |  |  | 24 | [6 empty] | Труба гофрированная ПНД легкая 350Н безгалогенная стойкая к ультрафиолету | ООО Горсети | 4166.6667 | техническое задание | 4166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 1) 25 294,52 |  |  |  | 25294.52 | ООО "СЕВКАВКАБЕЛЬ" | 5000 | 2.0776 | 32515396429/3674251 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | ноябрь 2025 | 2025-11-13 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | [5 empty] | 2025-12-09 |  | 2025-12-09 | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №85/25ПЗн от 09.12.2025
|  |  |  | 13 | [6 empty] | Провод ПуГВнг LS 1*10 синий | ООО Горсети | 4166.6667 | техническое задание | 4166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 1) 25 294,52 |  |  |  | 25294.52 | ООО "СЕВКАВКАБЕЛЬ" | 5000 | 2.0588 | 32515396429/3674251 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | ноябрь 2025 | 2025-11-13 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | [5 empty] | 2025-12-09 |  | 2025-12-09 | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №85/25ПЗн от 09.12.2025
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Лента крепления F20.07 50м | ООО Горсети | 5530.9483 | техническое задание | 5530.9483 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 14 | 1) ООО "ТЕХСИП" 2) ООО "ГлавЭнергоПоставка" (ООО "ГЭП") 3) ООО "ОБСИДИАН" 4) ООО "Монстажникплюс" 5) ООО "ИнсталлГрупп" 6) ООО "ТехноПромКомплект" 7) ООО "НОВАЯ ЭНЕРГИЯ" 8) ООО "Энергокомплект" 9) ООО "АВАНГАРД" 10) ООО "Синхро" 11) ООО "ИНТЭКО" 12) ООО "ПКТ" 13) АО "Воронежэнергопроект" 14) ООО "Промтехресурс" | 1) 3 122,80 2) 3 402,33 3) 4 917,64 4) 4 316,17 5) 2 742,46 6) 5 111,66 7) 4 386,95 8) 2 756,38 9) 4 680,19 10) 5 319,34 11) 2 668,55 12) 4 534,50 13) 3 862,00 14) 4 090,49 | 1) ООО "ИНТЭКО" 2) ООО "ПКТ" |  |  | 2742.46 | ИНСТАЛЛГРУПП ООО | 3345.8 | 0.35022 | 3261568416/3769707 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2026 | 2026-02-09 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | [5 empty] | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №19/26ПЗ от 11.03.2026
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС-0,4 кВ (д. Кисловка, ул. Центральная, СНТ "Ветеран-3", ЩС Л-15-45/1) - ЩМП 6 | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 20.5736
|  |  |  | 7 | [6 empty] | Наконечник кабельный ТА-25-8-7 | ООО Горсети | [13 empty] | ООО "СЕВКАВКАБЕЛЬ" | остаток на складе | 0.15029 | [16 empty] | Договор (поставка) №06в-11/25Р от 06.11.2025
|  |  |  | 63 | [6 empty] | Кабель АВВГнг(А) LS 4*25 | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | СЕВКАВКАБЕЛЬ ООО | 99.99 | 14.9349 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2026-01-29 |  | 2026-01-29 | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №29-01/26Р от 29.01.2026
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС-0,4 кВ (ул. Айвазовского, д.29/2, ЩС 524/2) - ЩМП 5 | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 12.3849
|  |  |  | 7 | [6 empty] | Счетчик РиМ 189.46 ВК.О с ДД | ООО Горсети | 25000 | техническое задание | 25000 | открытый запрос котировок в электронной форме | открытый запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) АО "РиМ ТД" | 1) 474,63 |  |  |  | 474.63 | РИМ ТД АО | 30000 | 121.9925 | 32514943782/3516992 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2025 | 2025-06-11 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | [5 empty] | 2025-07-07 |  | 2025-07-07 | 2026-05-31 |  | Договор (поставка) №65/25ПЗн от 07.07.2025
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Счетчик РиМ 489.26 б/у | ООО Горсети |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 19.4851
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Электрод для контура заземления d18 | ООО Горсети | [14 empty] | остаток на складе | 7.453
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Наконечник кабельный ТМЛ 10-8-5 луженный | ООО Горсети | 4166.6667 | техническое задание | 4166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 1) 25 294,52 |  |  |  | 25294.52 | ООО "СЕВКАВКАБЕЛЬ" | 5000 | 0.06954 | 32515396429/3674251 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | ноябрь 2025 | 2025-11-13 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | [5 empty] | 2025-12-09 |  | 2025-12-09 | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №85/25ПЗн от 09.12.2025
|  |  |  | 30 | [6 empty] | Кабель АВВГ 4*25 (1) | ООО Горсети | [13 empty] | ООО "СЕВКАВКАБЕЛЬ" | остаток на складе | 9.4738 | [16 empty] | Договор (поставка) №84/24Е от 03.02.2025
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС-0,4 кВ (д. Кисловка, ул. Центральная, СНТ "Ветеран-3", ЩС Л-15-45/2) - ЩМП 6 | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 22.3522
|  |  |  | 37 | [6 empty] | Гофра ПНД 40мм черная | ООО Горсети | 4166.6667 | техническое задание | 4166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 1) 25 294,52 |  |  |  | 25294.52 | ООО "СЕВКАВКАБЕЛЬ" | 5000 | 2.3697 | 32515396429/3674251 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | ноябрь 2025 | 2025-11-13 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | [5 empty] | 2025-12-09 |  | 2025-12-09 | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №85/25ПЗн от 09.12.2025
|  |  |  | 50 | [6 empty] | Хомут кабельный 3,6*300мм нейлон (100шт) | ООО Горсети | 4166.6667 | техническое задание | 4166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 1) 25 294,52 |  |  |  | 25294.52 | ООО "СЕВКАВКАБЕЛЬ" | 5000 | 0.05653 | 32515396429/3674251 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | ноябрь 2025 | 2025-11-13 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | [5 empty] | 2025-12-09 |  | 2025-12-09 | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №85/25ПЗн от 09.12.2025
|  |  |  | 12 | [6 empty] | Зажим отв. СТ 70 (P2*95,P-635, Р-645) | ООО Горсети | 5749.85 | техническое задание | 5749.85 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 8 | 1) ООО "ГлавЭлектроПоставка" 2) ООО "СК-МИТРА" 3) ООО "ТЕХСИП" 4) ООО "ИНТЭКО" 5) ООО "Промтехресурс" 6) АО "Воронежэнергопроект" 7) ООО "СтройПроект" 8) ООО "ВЕГА" | 1) 2 119,85 2) 5 070,17 3) 2 663,08 4) 2 688,25 5) 2 272,81 6) 3 787,30 7) 4 075,79 8) 5 416,48 | 1) ООО "ГлавЭлектроПоставка" 2) ООО "ИНТЭКО" |  |  | 2663.08 | ООО "ТЕХСИП" | 4154.2368 | 2.0361 | 32514553604/3382563 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2025 | 2025-02-26 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | [5 empty] | 2025-03-27 |  | 2025-03-27 | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №33/25ПЗ от 27.03.2025
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Наконечник кабельный ТМЛ 10-8-5 луженый опресс. | ООО Горсети | [13 empty] | Снабсибэлектро ООО Томск | остаток на складе | 0.051252 | [16 empty] | Договор (поставка) №82/21/2ПЗн от 23.07.21
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС-0,4 кВ (пер. Светлый, д.48, стр.2, ЩС 356/3) - ЩМП 5 | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 11.117
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Скрепа д/ленты В 20 | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АРМАТЕХ ООО | 99.99 | 0.05424 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2026-04-16 |  | 2026-04-16 | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №16-04/26Р от 16.04.2026
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Провод СИП-4 4*16-0,6/1кв | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ АО | 92.21 | 0.83141 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2026-05-06 |  | 2026-05-06 | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №06б-05/26Р от 06.05.2026
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Наконечник НША 16-20 штифтовой алюминиевый | ООО Горсети | [13 empty] | ООО "СЕВКАВКАБЕЛЬ" | остаток на складе | 0.1542 | [16 empty] | Договор (поставка) №84/24Е от 03.02.2025
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Крепежная скоба-клипса для труб d40мм | ООО Горсети | [13 empty] | ООО "СЕВКАВКАБЕЛЬ" | остаток на складе | 0.12669 | [16 empty] | Договор (поставка) №84/24Е от 03.02.2025
|  |  |  | 5.5 | [6 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*25(1) | ООО Горсети | [13 empty] | ООО "Аверс" | остаток на складе | 1.4691 | [16 empty] | Договор (поставка) №66/22ПЗ от 02.08.22
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС-0,4 кВ (ул. Обручева, д. 28/1, ЩС 468/2) - ЩМП 5 | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 13.2419
|  |  |  | 71 | [6 empty] | Счетчик РиМ 489.46 ВК 4G с ДД | ООО Горсети | 24590.1639 | техническое задание | 24590.1639 | открытый запрос котировок в электронной форме | открытый запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) АО "РиМ ТД" | 1) 475,58 |  |  |  | 475.58 | РИМ ТД АО | 30000 | 2245.9842 | 32515184423/3600709 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2025 | 2025-09-04 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | [5 empty] | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №73/25ПЗн от 30.09.2025
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Узел крепления мачтовой муфты на ж/б опору | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 3.7907
|  |  |  | 22.68 | [6 empty] | Полоса 4.0*40 | ООО Горсети | [14 empty] | остаток на складе | 1.3615
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС-0,4 кВ (ул. Герасименко, д. 9А, ЩС 750/5) - ЩМП 5 | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 10.8788
|  |  |  | 5 | [6 empty] | Скоба для крепл.кабеля | ООО Горсети | [13 empty] | ООО "Комплект Энерго" | остаток на складе | 0.60125 | [16 empty] | Договор (поставка) №15а-02/21Р от 15.02.21
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС-0,4 кВ (ул. Обручева, д. 28/1, ЩС 468/4) - ЩМП 5 | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 13.7676
|  |  |  | 15 | [6 empty] | Стойка универсальная для установки шкафа ЩМП | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 16.1816
|  |  |  | 18.5 | [6 empty] | Кабель АВБШВнг-LS 4*25(1) | ООО Горсети | [13 empty] | ООО "Аверс" | остаток на складе | 6.4406 | [16 empty] | Договор (поставка) №69/21ПЗ от 15.06.21
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС-0,4 кВ (ул. Партизанская, д. 19/4, стр.2, ЩС 611-86/6) - ЩПМ 5 | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 11.7474
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС-0,4 кВ (ул. Бирюкова, д.26/2, стр. 2, ЩС 468/3) - ЩМП 5 | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 12.1299
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС-0,4 кВ (ул. А. Угрюмова, д. 1Н, ЩС 942/3) - ЩМП 5 | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 11.9939
|  |  |  | 12 | [6 empty] | Узел крепления кабеля на ж/б опору | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 9.7655
|  |  |  | 7 | [6 empty] | Скрепа д/ленты НС-20-Т | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | КОМПЛЕКТ ЭНЕРГО ООО | 99.47 | 0.071 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2026-04-01 |  | 2026-04-01 | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №01б-04/26Р от 01.04.2026
|  |  |  | 21 | [6 empty] | Гофра ПНД 32мм черная | ООО Горсети | [13 empty] | ООО "СЕВКАВКАБЕЛЬ" | остаток на складе | 0.78099 | [16 empty] | Договор (поставка) №84/24Е от 03.02.2025
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС-0,4 кВ (ул. Обручева, д. 28/1, ЩС 468/5) - ЩМП 5 | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 12.5703
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Трансформатор тока ТТЭ-С 200/5А б/у | ООО Горсети |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 5.329
|  |  |  | 5 | [6 empty] | Изолента ПВХ 130х19 ЭкоЛюкс ( зеленая ) | ООО Горсети | 4166.6667 | техническое задание | 4166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 1) 25 294,52 |  |  |  | 25294.52 | ООО "СЕВКАВКАБЕЛЬ" | 5000 | 0.2876 | 32515396429/3674251 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | ноябрь 2025 | 2025-11-13 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | [5 empty] | 2025-12-09 |  | 2025-12-09 | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №85/25ПЗн от 09.12.2025
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Счетчик РиМ 489.30 ВК.4G | ООО Горсети | 24590.1639 | техническое задание | 24590.1639 | открытый запрос котировок в электронной форме | открытый запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) АО "РиМ ТД" | 1) 475,58 |  |  |  | 475.58 | РИМ ТД АО | 30000 | 218.1726 | 32515184423/3600709 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2025 | 2025-09-04 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | [5 empty] | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №73/25ПЗн от 30.09.2025
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС-0,4 кВ (ул. Говорова, д.21А, ЩС 416/4) - ЩМП 5 | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 11.5323
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Наконечник штырьевой втулочный изолированный НШвИ 25,0-16 (уп.100 шт) | ООО Горсети | 4166.6667 | техническое задание | 4166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 1) 25 294,52 |  |  |  | 25294.52 | ООО "СЕВКАВКАБЕЛЬ" | 5000 | 0.0071178 | 32515396429/3674251 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | ноябрь 2025 | 2025-11-13 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | [5 empty] | 2025-12-09 |  | 2025-12-09 | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №85/25ПЗн от 09.12.2025
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Хомут кабельный 5*450 мм нейлон (100шт) | ООО Горсети | 4166.6667 | техническое задание | 4166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "Севкавкабель" | 1) 23 786,55 2) 19 564,69 |  |  |  | 19564.69 | СЕВКАВКАБЕЛЬ ООО | 5000 | 0.037731 | 32413573716/3079432 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2024 | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | [5 empty] | 2024-06-03 |  | 2024-06-03 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №49/24ПЗ от 03.06.2024
|  |  |  | 1 | [6 empty] | DIN-рейка 60см оцинк. | ООО Горсети | 5833.3333 | техническое задание | 5833.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО Профи Маркет | 1) 8 197,90 |  |  |  | 8197.9 | ООО "ПРОФИ МАРКЕТ" | 7000 | 0.14364 | 32514967488/3527081 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2025 | 2025-06-23 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | [5 empty] | 2025-07-15 |  | 2025-07-15 | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №66/25ПЗн от 15.07.2025
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС-0,4 кВ (ул. Смирнова, д. 7/30, ЩС 130/3) - ЩМП 5 | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 11.8361
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Наконечник НШАМ 16 Переходной КВТ | ООО Горсети | [14 empty] | остаток на складе | 0.30404 | [16 empty] | Договор (поставка) №14-08/23Р от 14.08.23
|  |  |  | 5 | [6 empty] | Наконечник кабельный ТМЛ 25-8-8 луженный | ООО Горсети | [13 empty] | ООО "СЕВКАВКАБЕЛЬ" | остаток на складе | 0.25485 | [16 empty] | Договор (поставка) №84/24Е от 03.02.2025
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС-0,4 кВ (ул. Мокрушина, д. 10/1) - ЩМП 5 | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 11.2529
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС-0,4 кВ (ул. Партизанская, д.7/1, ЩС 611-20/3) - ЩМП 5 | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 11.3233
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС-0,4 кВ (п. Зональная станция, ул. Солнечная, д. 24, стр. 5, ЩС 92/2) - ЩМП 5 | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 11.3615
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Трансформатор тока ТТИ-30 150/5 кл 0,5 | ООО Горсети | [13 empty] | ООО "СЕВКАВКАБЕЛЬ" | остаток на складе | 2.9264 | [16 empty] | Договор (поставка) №84/24Е от 03.02.2025
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Трансформатор тока ТТЭ-А 150/5А б/у | ООО Горсети |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 4.5482
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Трансформатор тока ТТЭ-60 300/5А б/у | ООО Горсети |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 3.4111
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС-0,4 кВ (ул. Бирюкова, д. 2/1, ЩС 450/2) - ЩМП 5 | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 11.4364
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС-0,4 кВ (ул. Космическая, д.4/2, ЩС 289/1) - ЩМП 5 | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 12.3141
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС-0,4 кВ (п. Зональная станция, ул. Солнечная, д. 19/1а, ЩС 551/1) - ЩМП 5 | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 11.7543
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Трансформатор тока ТТЭ-АС 150/5А б/у | ООО Горсети |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 1.137
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Трансформатор тока ТТИ-30 150/5 б/у | ООО Горсети |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 1.137
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г
1.4.3 | Реконструкция и модернизация сетей электроснабжения 0,4кВ | О_0004500012 | [25 empty] | 7620.8733
[11 empty] | Услуги | ООО Горсети | 24204.2917 | техническое задание | 24204.2917 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 1 | 1) ООО "Горсети-Проектировщик" | 1) 29 000,00 |  |  |  | 29000 | ООО "Горсети-Проектировщик" | 29000 | 298.9 | 32414277579 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2024 | 2024-12-04 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | [5 empty] | 2024-12-28 |  | 2024-12-28 | до полного исполнения |  | Договор (услуга) №80/24ПЗн от 28.12.2024
[11 empty] | Услуги | ООО Горсети | 128747.1331 | техническое задание | 128747.1331 | конкурс в электронной форме | конкурс в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 128 747,13 |  |  |  | 128747.1331 | ООО "Комплект Энерго" | 128747.1331 | 6626.85 | 32515189128/3602371 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2025 | 2025-09-05 | 2025-09-24 | 2026-09-26 | [5 empty] | 2025-10-10 |  | 2025-10-10 | 2026-12-31 |  | Договор подряда №76/25ПЗн от 10.10.25
|  |  |  | 12 | [6 empty] | Наконечник кабельный ТМЛ 70-10 луженый | ООО Горсети | 4166.6667 | техническое задание | 4166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 1) 25 294,52 |  |  |  | 25294.52 | ООО "СЕВКАВКАБЕЛЬ" | 5000 | 1.7729 | 32515396429/3674251 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | ноябрь 2025 | 2025-11-13 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | [5 empty] | 2025-12-09 |  | 2025-12-09 | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №85/25ПЗн от 09.12.2025
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Муфта (ECOPAL/Корсис) 110мм | ООО Горсети | 38333.6252 | техническое задание | 38333.6252 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Ярковский промкомбинат" 2) ООО "Промресурс" | 1) 29 729,08 2) 27 354,45 |  |  |  | 27354.45 | ООО "ПРОМРЕСУРС" | 32825.33 | 0.282 | 32514479020 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2025 | 2025-02-06 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | [5 empty] | 2025-03-10 |  | 2025-03-10 | 2026-05-31 |  | Договор (поставка) №14/25ПЗ от 10.03.2025
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Газ сжиженный в баллонах | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ТОМСКОБЛГАЗ ООО ТД ОАО | 99 | 0.72 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2025-08-01 |  | 2025-08-01 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №28/2025 от 01.08.2025
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Стойка СВ -95 | ООО Горсети | 24337.6366 | техническое задание | 24337.6366 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 3 | 1) ООО "ИРКУС" 2) ООО "СТАНДАРТ-ЭНЕРГО" 3) ООО ПФК "ПРОМРЕГИОНКОМПЛЕКТ" | 1) 19 031,12 2) 22 613,45 3) 19 925,06 |  |  |  | 19031.12 | ИРКУС ООО | 23217.9656 | 11.1815 | 32615664928 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2026 | 2026-02-04 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | [5 empty] | 2026-03-02 |  | 2026-03-02 | 2027-05-31 |  | Договор (поставка) №13/26ПЗ от 02.03.2026
|  |  |  | 48 | [6 empty] | Труба ПЭ 80 SDR17 ОD 110*6,6 12,0м | ООО Горсети | 38333.6252 | техническое задание | 38333.6252 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Ярковский промкомбинат" 2) ООО "Промресурс" | 1) 29 729,08 2) 27 354,45 |  |  |  | 27354.45 | ООО "ПРОМРЕСУРС" | 32825.33 | 26.544 | 32514479020 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2025 | 2025-02-06 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | [5 empty] | 2025-03-10 |  | 2025-03-10 | 2026-05-31 |  | Договор (поставка) №14/25ПЗ от 10.03.2025
|  |  |  | 1.3 | [6 empty] | Песок (м3) | ООО Горсети | 3036.3388 | техническое задание | 3036.3388 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "СТРОЙГЕОРЕСУРС" 2) ООО ПСК "ТОП БЕТОН" | 1) 2 606,58 2) 2 622,95 |  |  |  | 2606.58 | СТРОЙГЕОРЕСУРС ООО | 3180 | 1.0041 | 32615653676/3761911 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | январь 2026 | 2026-01-30 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | [5 empty] | 2026-02-24 |  | 2026-02-24 | 2027-03-31 |  | Договор (поставка) №10/26ПЗ от 24.02.2026
|  |  |  | 302 | [6 empty] | Провод СИП-4 4*25-0,6/1 (м) | ООО Горсети | 16982.231 | техническое задание | 16982.231 | открытый запрос котировок в электронной форме | открытый запрос котировок в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "ЗапСибКабель" 2) ООО "Аверс" 3) ООО "Монтажникплюс" 4) ООО "Межрегиональная кабельная компания" | 1) 13 851,33 2) 14 987,93 3) 15 983,99 4) 16 803,66 |  |  |  | 13851.33 | ЗапСибКабель ООО | 16898.62 | 44.6254 | 32616041222/3905496 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2026 | 2026-05-25 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | [5 empty] | 2026-06-16 |  | 2026-06-16 | 2027-05-31 |  | Договор (поставка) №49/26ПЗ от 16.06.2026
|  |  |  | 24 | [6 empty] | Зажим отв. СТ 70 (P2*95,P-635, Р-645) | ООО Горсети | 5749.85 | техническое задание | 5749.85 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 8 | 1) ООО "ГлавЭлектроПоставка" 2) ООО "СК-МИТРА" 3) ООО "ТЕХСИП" 4) ООО "ИНТЭКО" 5) ООО "Промтехресурс" 6) АО "Воронежэнергопроект" 7) ООО "СтройПроект" 8) ООО "ВЕГА" | 1) 2 119,85 2) 5 070,17 3) 2 663,08 4) 2 688,25 5) 2 272,81 6) 3 787,30 7) 4 075,79 8) 5 416,48 | 1) ООО "ГлавЭлектроПоставка" 2) ООО "ИНТЭКО" |  |  | 2663.08 | ООО "ТЕХСИП" | 4154.2368 | 4.0722 | 32514553604/3382563 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2025 | 2025-02-26 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | [5 empty] | 2025-03-27 |  | 2025-03-27 | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №33/25ПЗ от 27.03.2025
|  |  |  | 98 | [6 empty] | Траверса н/в на ж/б опору промежуточная, с крюками под 2-а СИП | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 196.7037
|  |  |  | 70 | [6 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*185(1) | ООО Горсети | 35876.6306 | техническое задание | 35876.6306 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 3 | 1) АО "СтройИнновация" 2) ООО "Аверс" 3) ООО "Авангардэнергосистем" | 1) 33 103,98 2) 31 718,53 3) - | 1) ООО "Авангардэнергосистем" |  |  | 31718.53 | ООО "АВЕРС" | 38062.2349 | 117.0263 | 32414352131 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2024 | 2024-12-20 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | [5 empty] | 2025-01-27 |  | 2025-01-27 | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №83/24ПЗ от 27.01.2025
|  |  |  | 5 | [6 empty] | Стойка св 110-3.5 | ООО Горсети | 24337.6366 | техническое задание | 24337.6366 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 3 | 1) ООО "ИРКУС" 2) ООО "СТАНДАРТ-ЭНЕРГО" 3) ООО ПФК "ПРОМРЕГИОНКОМПЛЕКТ" | 1) 19 031,12 2) 22 613,45 3) 19 925,06 |  |  |  | 19031.12 | ИРКУС ООО | 23217.9656 | 75.61 | 32615664928 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2026 | 2026-02-04 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | [5 empty] | 2026-03-02 |  | 2026-03-02 | 2027-05-31 |  | Договор (поставка) №13/26ПЗ от 02.03.2026
|  |  |  | 76 | [6 empty] | Электрод для контура заземления d18 | ООО Горсети | [14 empty] | остаток на складе | 55.9806
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Укладочный материал для прокладки кабеля | ООО Горсети | [13 empty] | ООО "Комплект Энерго" | остаток на складе | 0.93496 | [16 empty] | Договор (поставка) №15а-02/21Р от 15.02.21
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Зажим плашечный ПС 3-1 | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | КЭР ООО | 99.99 | 1.5274 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2026-05-08 |  | 2026-05-08 | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №08-05/26Р от 08.05.2026
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Муфта 4КВНТпв- 150/240 Подольск | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | Подольский завод электромонтажных изделий АО | 6000 | 17.9408 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 27) |  |  |  |  | 2026-01-16 |  | 2026-01-16 | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №16-01/26Е/08-2026 от 16.01.2026
|  |  |  | 34 | [6 empty] | Узел крепления подкоса на ж/б опору | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 69.7893
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Зажим анкерный РA-4/35 (SO158.01, SM158) | ООО Горсети | 5530.9483 | техническое задание | 5530.9483 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 14 | 1) ООО "ТЕХСИП" 2) ООО "ГлавЭнергоПоставка" (ООО "ГЭП") 3) ООО "ОБСИДИАН" 4) ООО "Монстажникплюс" 5) ООО "ИнсталлГрупп" 6) ООО "ТехноПромКомплект" 7) ООО "НОВАЯ ЭНЕРГИЯ" 8) ООО "Энергокомплект" 9) ООО "АВАНГАРД" 10) ООО "Синхро" 11) ООО "ИНТЭКО" 12) ООО "ПКТ" 13) АО "Воронежэнергопроект" 14) ООО "Промтехресурс" | 1) 3 122,80 2) 3 402,33 3) 4 917,64 4) 4 316,17 5) 2 742,46 6) 5 111,66 7) 4 386,95 8) 2 756,38 9) 4 680,19 10) 5 319,34 11) 2 668,55 12) 4 534,50 13) 3 862,00 14) 4 090,49 | 1) ООО "ИНТЭКО" 2) ООО "ПКТ" |  |  | 2742.46 | ИНСТАЛЛГРУПП ООО | 3345.8 | 0.512 | 3261568416/3769707 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2026 | 2026-02-09 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | [5 empty] | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №19/26ПЗ от 11.03.2026
|  |  |  | 63 | [6 empty] | Провод СИП-2 3*50+1*54,6 | ООО Горсети | 16982.231 | техническое задание | 16982.231 | открытый запрос котировок в электронной форме | открытый запрос котировок в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "ЗапСибКабель" 2) ООО "Аверс" 3) ООО "Монтажникплюс" 4) ООО "Межрегиональная кабельная компания" | 1) 13 851,33 2) 14 987,93 3) 15 983,99 4) 16 803,66 |  |  |  | 13851.33 | ЗапСибКабель ООО | 16898.62 | 18.6246 | 32616041222/3905496 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2026 | 2026-05-25 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | [5 empty] | 2026-06-16 |  | 2026-06-16 | 2027-05-31 |  | Договор (поставка) №49/26ПЗ от 16.06.2026
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Гильза MJPT 95 | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 0.67044
|  |  |  | 44 | [6 empty] | Провод СИП-2 3*35+1*54.6 | ООО Горсети | 17778.3191 | техническое задание | 17778.3191 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "ЗапСибКабель" | 1) 14 619,11 2) 13 461,79 |  |  |  | 13461.79 | ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" | 16154.1538 | 9.6514 | 32414375951 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2024 | 2024-12-26 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | [5 empty] | 2025-01-29 |  | 2025-01-29 | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №85/24ПЗ от 29.01.2025
|  |  |  | 33 | [6 empty] | Провод СИП-4 4*16-0,6/1кв | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ АО | 92.21 | 3.4296 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2026-05-06 |  | 2026-05-06 | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №06б-05/26Р от 06.05.2026
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Крюк КН-18 | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 0.99398
|  |  |  | 21 | [6 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*70(1) | ООО Горсети | 35876.6306 | техническое задание | 35876.6306 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 3 | 1) АО "СтройИнновация" 2) ООО "Аверс" 3) ООО "Авангардэнергосистем" | 1) 33 103,98 2) 31 718,53 3) - | 1) ООО "Авангардэнергосистем" |  |  | 31718.53 | ООО "АВЕРС" | 38062.2349 | 14.7796 | 32414352131 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2024 | 2024-12-20 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | [5 empty] | 2025-01-27 |  | 2025-01-27 | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №83/24ПЗ от 27.01.2025
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Уплотнитель кабельных проходов УКПт-175/40-300 | ООО Горсети | [13 empty] | Подольский завод электромонтажных изделий АО | остаток на складе | 0.3732 | [16 empty] | Договор (поставка) №13-02/23Е от 13.02.23
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Проволока 6,0 мм т/о | ООО Горсети | 5737.7049 | техническое задание | 5737.7049 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 1 | 1) ЗАО "ТоМаг" | 1) 1 997,83 |  |  |  | 1997.83 | ТОМАГ ЗАО | 7000 | 0.3621 | 32514522966 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2026 | 2026-02-19 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | [5 empty] | 2026-06-29 |  | 2026-06-29 | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №29-06/26Е от 29.06.2026
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Муфта 4КВНТп-в-70/120 Подольск | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | Подольский завод электромонтажных изделий АО | 6000 | 7.3273 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 27) |  |  |  |  | 2026-01-16 |  | 2026-01-16 | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №16-01/26Е/08-2026 от 16.01.2026
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Скоба для крепл.кабеля | ООО Горсети | [13 empty] | ООО "Комплект Энерго" | остаток на складе | 0.2405 | [16 empty] | Договор (поставка) №15а-02/21Р от 15.02.21
|  |  |  | 0.1 | [6 empty] | Гвоздь 70*3,0 20кг | ООО Горсети | 666.6667 | техническое задание | 666.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "МЕТИЗ-ЭКСПЕРТ" 2) ООО "АТЛАНТ" | 1) 78,97 2) 65,79 | 1) ООО "АТЛАНТ" |  |  | 78.97 | МЕТИЗ-ЭКСПЕРТ ООО | 800 | 0.016086 | 32514620088/3407973 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2025 | 2025-03-17 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | [5 empty] | 2025-04-11 |  | 2025-04-11 | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №41/25ПЗн от 11.04.2025
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Хомут для крепления опоры к приставке | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 8.2717
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Узел крепления мачтовой муфты на ж/б опору | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 0.9449
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Узел крепления кабеля на ж/б опору | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 3.2107
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г
1.6.7 | Приобретение самосвала | О_0000007022
1.6.12 | Приобретение экскаватора | О_0000007027
1.6.15 | Приобретение информационно-вычислительной техники | О_0000000829
1.6.18 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №8) | О_0000007032
Директор по экономике и финансам ______________________ Г.В. Шульгин